# Приложение 9

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 68640,00 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 63454,38 тыс. рублей;

бюджет города – 5185,62 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года освоено 168,25 тыс. рублей (0,25 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 168,08 тыс. рублей (0,26 %);

бюджет города – 0,17 тыс. рублей (0,003%).

В течение 1 квартала 2021 года все 3 запланированных мероприятия выполнялись. Состоялось 1 запланированное контрольное событие.

Мониторинг программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 68140,00 | 68640,00 | 168,25 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 65934,0 | 63454,38 | 168,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2206,00 | 5185,62 | 0,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | управление ЖКХ | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2:строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 68140,00 | 68640,00 | 168,25 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 65934,00 | 63454,38 | 168,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2206,00 | 5185,62 | 0,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь--декабрь  | январь-выполнение продолжается | благоустройство сквера по улице Маяковского. Готовность – 17 %  | 66000,00 | 66500,00 | 168,25 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 65934,00 | 63454,38 | 168,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66,00 | 3045,62 | 0,17 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено | Соглашение заключено 26.01.2021 (по плану – май) |
|  | Контракт заключен | Контракт заключен 21.12.2020 (по плану – август).  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | март-декабрь | март – выполнение продолжается | осуществлен стройконтроль/30.03.2021 | 2140,00 | 2140,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2140,00 | 2140,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города всего, в том числе: | управление ЖКХ | апрель-октябрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

(региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)

Для благоустройства в 2021 году жителями города Невинномысска выбран сквер по ул. Маяковского. Готовность на 01.04.2021 – 17 %.

ООО «РЕМСТРОЙ» выполнены следующие работы:

устройство площадок для проведения коворкинга и тихого отдыха;

подготовка основания под устройство бордюра,

устройство туалета,

устройство бортового камня аллейного,

подготовка основания под устройство брусчатки,

устройство МАФ,

устройство бордюров,

устройство основания под покрытие из плитки,

устройство кровли для туалета.

Работы продолжаются.