# Приложение 5

# Муниципальная программа

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541, от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407, от 20 апреля 2021 г. № 710, 30 ноября 2021 г. № 2066, от 30 декабря 2021 г. № 2336, от 28 января 2022 г. № 134.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 309010,43тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 98462,24 тыс. рублей;

бюджет города – 191636,65 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 18911,54 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 290098,89 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года освоено 41240,69 тыс. рублей, что составляет 13,35 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 0 тыс. рублей;

бюджет города – 38291,82 тыс. рублей (19,98 %);

внебюджетные источники – 2948,87 тыс. рублей (15,59 %).

Всего бюджетных средств освоено 38291,82 тыс. рублей (13,20 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2022 года из 64 запланированных мероприятий (9 из них не отражены в Детальном плане-графике, 1 не отражено в программе) выполнялись 55, из них 6 мероприятий начаты с опозданием. Кроме запланированных мероприятий, предусмотрены средства на 10 мероприятий, не отраженных в программе и Детальном плане-графике (9 выполнялись). Из 56 запланированных контрольных событий состоялось 38.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования объемов финансирования мероприятий программы.

По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий, сроков их исполнения и сроков наступления контрольных событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе. На момент проведения мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг программы за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 246377,62 | 290098,89 | | 41240,69 |
|  | федеральный бюджет,  средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства,  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 45010,89 | 98462,24 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 182455,19 | 191636,65 | | 38291,82 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 18911,54 | 0,00 | | 2948,87 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1555,03 | 2541,44 | | 12,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 | 1006,41 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1555,03 | 1535,03 | | 12,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт  жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 2 договора/  31.03.2022 | 1542,18 | 2528,59 | | 12,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 | 1006,41 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1542,18 | 1522,18 | | 12,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по  муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 115,36 | 115,36 | | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | март - выполнение продолжается | заключен договор /  31.03.2022 | 218,77 | 218,77 | | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен договор/  31.03.2022 | 72,00 | 72,00 | | 12,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | договор в стадии подписания/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1136,05 | 1116,05 | | 0,00 |
| 1.1.5. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь - выполнение продолжается | Соглашение в стадии заключения | 0,00 | 1006,41 | | 0,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 2 договора | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 12,85 | | 12,85 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12,85 | | 12,85 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 12,85 | | 12,85 | 0,00 |
|  | Отсутствие не установленных лиц для погребения | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 33259,11 | | 20605,19 | 3559,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3510,74 | | 3510,74 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15836,83 | | 17094,45 | 610,47 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 13911,54 | | 0,00 | 2948,87 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./  31.03.2022 | 638,26 | | 638,26 | 96,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 638,26 | | 638,26 | 96,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./  31.03.2022 | 638,26 | | 638,26 | 96,81 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ОГХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | валка деревьев 175 куб..м./  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 13370,21 | | 14018,41 | 513,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13370,21 | | 14018,41 | 513,66 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выкашивание городских территорий |  | апрель-сентябрь | - | - | 5291,27 | | 5291,26 | 0,00 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – выполнение продолжается | подготовка почвы под высадку/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 8078,94 | | 8127,17 | 76,77 |
| 2.2.3. | Формовочная обрезка деревьев |  | март | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось |
| 2.2.4. | Покос газонов |  | март-октябрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось |
| 2.2.5. | Валка деревьев |  | май-октябрь | март – выполнение продолжается | валка деревьев 175 куб..м. | 0,00 | | 599,98 | 436,89 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 2 договора/  31.03.2022 | 5339,10 | | 5948,52 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3510,74 | | 3510,74 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1828,36 | | 2437,78 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | - | - | 59,69 | | 59,69 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 59,69 | | 59,69 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | март - выполнение продолжается | заключен 1 договор/  31.03.2022 | 3510,74 | | 3510,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3510,74 | | 3510,74 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Содержание кладбища |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт /  31.03.2022 | 1768,67 | | 1768,67 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1768,67 | | 1768,67 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске |  | январь-декабрь  не предусмотрено в программе | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 630,00 | | 485,59 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Перенос мест захоронения с кладбища, расположенного в районе Красной деревни по ул. Социалистической на городское кладбище в восточной части города |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | | 609,42 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия. | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/  31.03.2022 | 3000,00 | | 0,00 | 275,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 3000,00 | | 0,00 | 275,00 |
| 2.4.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2 | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2 | ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/  31.03.2022 | 3000,00 | | 0,00 | 275,00 |
| 2.4.3. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу | «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. | | | | | | | | |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 4641,00 | | 0,00 | 1057,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 4641,00 | | 0,00 | 1057,00 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 348,00 | | 0,00 | 30,00 |
| 2.5.2. | Чистка аварийных емкостей цеха наполнения | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 400,00 | | 0,00 | 100,00 |
| 2.5.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия | АО  «Арнест» | январь-июнь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 500,00 | | 0,00 | 125,00 |
| 2.5.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота» | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 3000,00 | | 0,00 | 750,00 |
| 2.5.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 100,00 | | 0,00 | 25,00 |
| 2.5.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  31.03.2022 | 293,00 | | 0,00 | 27,00 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях. Мероприятие проведено в срок. | | | | | | | | |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы  обращения с отходами всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение на 4 предприятиях/  31.03.2022 | 1638,40 | | 0,00 | 409,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1638,40 | | 0,00 | 409,60 |
| 2.6.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  31.03.2022 | 1000,00 | | 0,00 | 250,00 |
| 2.6.2. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  31.03.2022 | 268,40 | | 0,00 | 67,10 |
| 2.6.3. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами | ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь»  Невинномысское ЛПУМГ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  31.03.2022 | 300,00 | | 0,00 | 75,00 |
| 2.6.4. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  31.03.2022 | 60,00 | | 0,00 | 15,00 |
| 2.6.5. | Утилизация отходов I-IV классов опасности | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  31.03.2022 | 10,00 | | 0,00 | 2,50 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере  охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/  31.03.2022 | 4432,14 | | 0,00 | 1167,27 |
| 2.7. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 4432,14 | | 0,00 | 1167,27 |
| 2.7.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  Невинномысское ЛПУМГ» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  31.03.2022 | 1500,00 | | 0,00 | 375,00 |
| 2.7.2. | Мониторинг на источниках выбросов | филиал «Невинномысская ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  31.03.2022 | 243,67 | | 0,00 | 60,90 |
| 2.7.3. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  31.03.2022 | 136,37 | | 0,00 | 34,09 |
| 2.7.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  31.03.2022 | 71,57 | | 0,00 | 18,90 |
| 2.7.5. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | контроль качества водной среды/  31.03.2022 | 150,00 | | 0,00 | 57,00 |
| 2.7.6. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  31.03.2022 | 150,00 | | 0,00 | 75,00 |
| 2.7.7. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу | АО "Невинномысский Азот" | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 2000,00 | | 0,00 | 500,00 |
| 2.7.8. | Проведение производственного экологического контроля природных и сточных вод | филиал "Невинномысская ГРЭС" ПАО "Энел Россия" | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | контроль качества водной среды | 180,53 | | 0,00 | 46,38 |
|  | Произведен контроль качества природных сред. | | | | | | | | |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Озеленение территории предприятия | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Не выполнялось | | | | | | | | |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь-сентябрь | в городских субботниках приняло участие 70 человек/  31.03.2022 | 190,00 | | 0,00 | 40,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 190,00 | | 0,00 | 40,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», | октябрь | - | - | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | в городских субботниках приняло участие 70 человек/  31.03.2022 | 90,00 | | 0,00 | 40,00 |
|  | Принималось участие в городских субботниках. | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 49041,78 | | 58571,87 | 11238,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 49041,78 | | 52631,87 | 11238,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник  ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/  31.03.2022 | 42112,39 | | 45439,85 | 11238,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 42112,39 | | 45439,85 | 11238,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода) |  | июль-сентябрь | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | израсходовано 15180 кВтч. /31.03.2022 | 296,59 | | 296,59 | 109,25 |
| 3.1.3. | Прочистка ливневой канализации |  | май-декабрь | - | готовится пакет документов для заключения контрактов | 599,00 | | 599,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | убрано – 752080,2 кв.м. /31.03.2022 | 12893,16 | | 15915,61 | 6696,72 |
| 3.1.5. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | март-выполнение продолжается | ведется осмотр мостов /  31.03.2022 | 62,19 | | 62,19 | 0,00 |
| 3.1.6. | Нанесение дорожной разметки |  | май-сентябрь | - | готовится пакет документов для заключения контрактов | 2114,11 | | 2114,11 | 0,00 |
| 3.1.7. | Содержание дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов | 4751,23 | | 4751,23 | 0,00 |
| 3.1.8. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается |
| 3.1.9. | Содержание светофорных объектов и дорожных знаков |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов | 670,00 | | 670,00 | 0,00 |
| 3.1.10. | Диагностика  автомобильных дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов | 599,90 | | 599,90 | 0,00 |
| 3.1.11. | Содержание дорог (замена и регулировка по высоте крышек ливневых и смотровых колодцев) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 3.1.12. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт автомобильных дорог» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов | 400,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 3.1.13. | Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов | 0,00 | | 205,00 | 0,00 |
| 3.1.14. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец.техники) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | приобретено 5 единиц спецтехники | 19326,21 | | 19326,22 | 4432,33 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 1 квартале контрольное событие не состоялось | 6879,39 | | 6879,39 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6879,39 | | 6879,39 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | - | - | 6879,39 | | 6879,39 | 0,00 |
| 3.2.2. | Ремонт мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов |
| 3.2.3. | Грейдирование дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контрактов |
|  | Готовятся документы | | | | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 "К" станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | проект получил положительное заключение в части инженерно-геологических изысканий, устранены замечания по тех.части. Ведется проверка сметной документации/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 50,00 | | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 50,00 | | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | проект получил положительное заключение в части инженерно-геологических изысканий, устранены замечания по тех.части. Ведется проверка сметной документации/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 50,00 | | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 50,00 | | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 58870,37 | | 86499,05 | 13822,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 24882,22 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 58870,37 | | 61616,83 | 13822,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2022 | 27950,74 | | 27950,74 | 8621,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 27950,74 | | 27950,74 | 8621,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (уличное освещение) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8772 светоточек/ 31.03.2022 | 27950,74 | | 27950,74 | 8621,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 27950,74 | | 27950,74 | 8621,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/  31.03.2022 | 29491,20 | | 29699,10 | 4972,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29491,20 | | 29699,10 | 4972,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь уборки 5289954 кв.м. (убирается 1 раз в месяц)/  31.03.2022 | 17322,41 | | 17390,32 | 2669,75 |
| 4.2.2. | Содержание подземного перехода |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания 220 кв.м./  31.03.2022 | 231,56 | | 231,56 | 22,22 |
| 4.2.3. | Содержание общественных туалетов |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания 20 кв.м./  31.03.2022 | 217,92 | | 217,92 | 0,00 |
| 4.2.4. | Отопление подземного перехода |  | январь-  декабрь | февраль-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 50,25 гкал / 31.03.2022 | 204,97 | | 204,97 | 92,22 |
| 4.2.5. | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание 1 теплового узла/  31.03.2022 | 41,60 | | 41,60 | 6,93 |
| 4.2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения/  1 квартале контрольное событие не состоялось | 23,20 | | 23,20 | 0,00 |
| 4.2.7. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство сквера по ул. Маяковского" |  | апрель | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов "Благоустройство" |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ведется экспертиза | 300,00 | | 255,53 | 0,00 |
| 4.2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ведется экспертиза | 0,00 | | 140,00 | 0,00 |
| 4.2.10. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство бульвара Мира от Энерготехникума до отдела ЗАГС" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-март | экспертиза выполнена | 0,00 | | 44,46 | 13,33 |
| 4.2.11. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (содержание б.Мира и привокзальной площади) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | в январе заключено Соглашение | 11149,54 | | 11149,54 | 2167,55 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА»,  г. Невинномысск,  ул. Ленина, 85В всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | работы ведутся | 0,00 | | 26369,77 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 24490,79 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 1878,98 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 4.4. | Основное  мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на  местных инициативах всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-март | работы выполнены | 0,00 | | 1051,01 | 229,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 391,43 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 659,58 | 229,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 4.5. | Основное мероприятие 5: Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: | начальник ОГХ | январь-декабрь.  Не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | 1428,43 | | 1428,43 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1428,43 | | 1428,43 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1069,13 | | 20996,27 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 18824,48 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1069,13 | | 2171,79 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание объектов/  31.03.2022 | 1069,13 | | 1181,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1069,13 | | 1181,03 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по  ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | февраль-выполнение продолжается | заключен контракт /  31.03.2022 | 204,65 | | 204,65 | 0,00 |
| 5.1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань |  | январь-декабрь | февраль-выполнение продолжается | заключен контракт. Взято 36 проб/  31.03.2022 | 599,90 | | 599,90 | 0,00 |
| 5.1.3. | Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования газопотребляющих установок |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен контракт/  31.03.2022 | 264,58 | | 264,58 | 0,00 |
| 5.1.4. | Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов | 0,00 | | 111,90 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты. | | | | | | | | |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск»  (II очередь) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | разработаны 3 проекта. Ведется экспертиза. | 0,00 | 19815,24 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 18824,48 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 990,76 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 22821,25 | 23315,73 | | 4228,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 22821,25 | 23315,73 | | 4228,32 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 22821,25 | 23315,73 | | 4228,32 |
| 7. | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе |  |  |  |  | 31076,58 | 31076,58 | | 8380,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 31076,58 | 31076,58 | | 8380,42 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения всего, в том числе: | Начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен контракт/  31.03.2022 | 31076,58 | 31076,58 | | 8380,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 31076,58 | 31076,58 | | 8380,42 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Акты подписаны. | | | | | | | | |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 48684,37 | | 43684,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41500,15 | | 41500,15 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2184,22 | | 2184,22 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | жилищный отдел УЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выдано 48 извещений и 8 свидетельств/  31.03.2022 | 48684,37 | | 43684,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41500,15 | | 41500,15 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2184,22 | | 2184,22 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выдано 48 извещений и 8 свидетельств/  31.03.2022 | 48684,37 | | 43684,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41500,15 | | 41500,15 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2184,22 | | 2184,22 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Свидетельства выдаются. | | | | | | | | |
| 9. | Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе |  |  |  |  | 0,00 | | 2808,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 2798,24 | 0,00 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 10,15 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь - выполнение продолжается | ведутся мероприятия по переселению 2 квартир | 0,00 | | 2808,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 2798,24 | 0,00 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 10,15 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 квартале велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключен 1 договор на оплату фактических расходов на коммунальные услуги; 1 договор на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В 1 квартале велась подготовка всей необходимой документации, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков. Силами муниципального бюджетного учреждения по благоустройству города Невинномысска была выполнена валка деревьев и подготовка почвы под посадку летников. Подрядной организацией выполняется отлов животных без владельцев (на 01.04.2022 отловлена 21 особь). Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 га.

Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ», ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, экологическому просвещению (70 человек принял участие в субботниках).

В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 квартале подготавливались документы для заключения муниципальных контрактов, велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, проектно-изыскательные работы.

Также были выполнены следующие работы:

Оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов. Приобретено 5 единиц спец.техники (пылесос для чистки улиц, комбинированный автомобиль, уборочная машина с пескоразбрасывающим плужным счетным оборудованием, вакуумная подметально-уборочная машина, бортовой автомобиль)

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 1 квартале муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы:

Содержание и ремонт объектов благоустройства, объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода, техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов, ручная уборка территории города.

Выполнены работы по ручной уборке территории города, бесхозяйных территорий площадью 5289954 кв.м.

Выполняются работы по благоустройству прилегающей территории к МБУК «КДЦ «РОДИНА». Завершились работы по обустройству спортивной площадки по переулку Мельничному.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 1 квартала велась подготовка документов, аукционные процедуры по выбору подрядчиков, заключение муниципальных контрактов.

Продолжена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В 1 квартале проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В 1 квартале было выдано 48 извещений и 4 свидетельства о получении социальных выплат на приобретение жилых помещений.

Подпрограмма 9

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На территории города Невинномысска признаны аварийными и подлежащими сносу 5 многоквартирных домов (26 квартир): улица Водопроводная, д. 303, улица Комсомольская, д. 31, улица Розы Люксембург, д. 34, улица Апанасенко, д. 18, улица Апанасенко, д. 24.

В 2021 году расселены 24 квартиры. В текущем году ведутся мероприятия по расселению еще 2 квартир.