# Приложение 5

# Муниципальная программа

# «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2141 с изменениями от 04 марта 2020 г. № 312, от 06 апреля 2020 г. № 541, от 30 ноября 2020 г. № 1970, от 18 марта 2021 г. № 407.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1175443,35 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 587587,92 тыс. рублей;

бюджет города – 185421,52 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 402433,91 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 773009,44 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года освоено 464739,00 тыс. рублей, что составляет 39,54 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет и Государственная корпорация-Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства) – 305300,81 тыс. рублей (51,96 %);

бюджет города – 35975,58 тыс. рублей (19,40 %);

внебюджетные источники – 123462,61 тыс. рублей (30,68 %).

Всего бюджетных средств освоено 341276,39 тыс. рублей (44,15 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2021 года из 67 запланированных мероприятий (2 из них не отражены в Детальном плане-графике) выполнялось 57. Кроме запланированных мероприятий, предусмотрены средства на 7 мероприятий, не отраженных в программе и Детальном плане-графике (6 - выполнялись). Из 69 запланированных контрольных событий состоялись 47.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, объемов финансирования программы.

По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения мероприятий и сроков наступления контрольных событий. Также необходимо обратить внимание на соответствие Детального плана-графика программе.

На момент мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1025660,38 | 773009,44 | | 464739,00 |
|  | федеральный бюджет  средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйства  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 462928,28 | 587587,92 | | 305300,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 160298,19 | 185421,52 | | 35975,58 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 402433,91 | 0,00 | | 123462,61 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1486,01 | 1336,01 | | 12,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1486,01 | 1336,01 | | 12,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт  жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 4 договора/  30.03.2021 | 1473,76 | 1323,76 | | 12,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по  муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 3 договора /  30.03.2021 | 149,56 | 129,54 | | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 134,95 | 129,54 | | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор/  30.03.2021 | 72,00 | 72,00 | | 12,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1117,25 | 987,27 | | 0,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 4договора. | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | - | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 12,25 | | 12,25 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | - | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 12,25 | | 12,25 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 416096,53 | | 19509,10 | 124149,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2872,43 | | 2872,43 | 589,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15790,19 | | 16636,67 | 96,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 397433,91 | | 0,00 | 123462,61 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./  30.03.2021 | 580,84 | | 599,59 | 96,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,84 | | 599,59 | 96,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./  30.03.2021 | 580,84 | | 599,59 | 96,81 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | проводилось озеленение территории города/  30.03.2021 | 13370,21 | | 13712,35 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13370,21 | | 13712,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | март-октябрь | ведется с апреля | формовочная обрезка деревьев 30 штук, валка деревьев 83,55 куб..м., высадка летников – 1600 шт.  /30.03.2021 | 13370,21 | | 13712,35 | 0,00 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март-выполнение продолжается |
| 2.2.3. | Валка деревьев |  | май-октябрь | март – выполнение продолжается |
| 2.2.4. | Формовочная обрезка деревьев |  | март | март – выполнение продолжается |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | Отловлено 86 особей/  30.03.2021 | 4711,57 | | 5197,16 | 589,62 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2872,43 | | 2872,43 | 589,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1839,14 | | 2324,73 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | - | - | 70,47 | | 70,47 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70,47 | | 70,47 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен договор от 29.12.2020 № 538840, отловлено 86 особей/  30.03.2021 | 2872,43 | | 2872,43 | 589,62 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2872,43 | | 2872,43 | 589,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Содержание кладбища |  | январь-декабрь | апрель – реализация продолжается | заключен контракт от 12.04.2021 № 19/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1768,67 | | 1768,67 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1768,67 | | 1768,67 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание и создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г Невинномысске |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике,  планируется в июле | - | - | 0,00 | | 485,59 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 485,59 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты, проводились мероприятия. | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/  30.03.2021 | 25000,00 | | 0,00 | 9989,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 25000,00 | | 0,00 | 9989,00 |
| 2.4.1. | Замена общей обменной вентиляционной системы в цехе № 2 | ООО «Птицекомбинат» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/  30.03.2021 | 15000,00 | | 0,00 | 8100,00 |
| 2.4.2. | Установка дополнительного очистного оборудования по отчистке воздуха выбрасываемого в атмосферный воздух от цеха № 2 | ООО «Птицекомбинат» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | улучшение технического состояния 2 цеха предприятия/  30.03.2021 | 3000,00 | | 0,00 | 750,00 |
| 2.4.3. | Оснащение системами автоматического контроля источников выбросов в атмосферу | «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение выбросов в атмосферный воздух/  30.03.2021 | 7000,00 | | 0,00 | 1139,00 |
|  | Работы завершены | | | | | | | | |
| .5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 247698,00 | | 0,00 | 111292,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 247698,00 | | 0,00 | 111292,30 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 120,00 | | 0,00 | 26,26 |
| 2.5.2. | Чистка аварийных емкостей цеха наполнения | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 400,00 | | 0,00 | 26,26 |
| 2.5.3. | Очистка канализационных сетей на территории предприятия | АО  «Арнест» | январь-июнь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 500,00 | | 0,00 | 26,26 |
| 2.5.4. | Передача на очистку сточных вод цеха наполнения на БХО «Невинномысского Азота» | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 3000,00 | | 0,00 | 26,26 |
| 2.5.5. | Очистка особо загрязненных стоков биопрепаратами ВСР | АО  «Арнест» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 328,00 | | 0,00 | 26,26 |
| 2.5.6. | Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности работы цеха БХО и ТООП этап 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 121675,00 | | 0,00 | 55580,50 |
| 2.5.7. | Установка дожимного блока на установке обратного осмоса цеха № 1-В 3 | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты/  30.03.2021 | 121675,00 | | 0,00 | 55580,50 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 предприятиях. Мероприятие проведено в срок. | | | | | | | | |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы  обращения с отходами всего, в том числе: | юридические лица | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021 | 122128,08 | | 0,00 | 314,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 122128,08 | | 0,00 | 314,94 |
| 2.6.1. | Оборудование места для накопления отходов I-IV классов опасности | АО «Арнест» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Услуги по обращению с отходами I, II, III класса опасности | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 120758,08 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Оптимизация деятельности по обращению с отходами | ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь»  Невинномысское ЛПУМГ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021 | 300,00 | | 0,00 | 107,94 |
| 2.6.4. | Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021 | 60,00 | | 0,00 | 197,00 |
| 2.6.5. | Утилизация отходов I-IV классов опасности | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение/  30.03.2021 | 10,00 | | 0,00 | 10,00 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере  охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/  30.03.2021 | 2407,83 | | 0,00 | 1861,37 |
| 2.7. |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2407,83 | | 0,00 | 1861,37 |
| 2.7.1. | Выполнение программы производственного экологического мониторинга на объектах | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  Невинномысское ЛПУМГ» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021 | 1500,00 | | 0,00 | 1695,41 |
| 2.7.2. | Мониторинг на источниках выбросов | филиал «Невинномысская ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» | январь-  декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 234,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-  декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021 | 163,06 | | 0,00 | 54,35 |
| 2.7.4. | Проведение производственного экологического контроля на границе СЗЗ ОРУ, шламонакопителей по оценке уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух | филиал «Невинномысская ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021 | 210,47 | | 0,00 | 52,61 |
| 2.7.5. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий, расположенных по улице Комбинатской совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021 | 150,00 | | 0,00 | 29,50 |
| 2.7.6. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе СЗЗ, совместно с ЦЛАТИ | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/  30.03.2021 | 150,00 | | 0,00 | 29,50 |
|  | Произведен контроль качества природных сред. | | | | | | | | |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Озеленение территории предприятия | ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 10,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Не выполнялось | | | | | | | | |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь-сентябрь | в городских субботниках приняло участие 6 человек/  30.03.2021 | 190,00 | | 0,00 | 5,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 190,00 | | 0,00 | 5,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», | октябрь | - | - | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС», ООО «НМЭЗ» | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | приняло участие 6 человек ООО «НМЭЗ»/  30.03.2021 | 90,00 | | 0,00 | 5,00 |
|  | Принималось участие в городских субботниках. | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 471460,20 | | 555060,33 | 290524,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 426920,68 | | 499351,50 | 277662,14 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 44539,52 | | 55708,83 | 12862,28 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | ведется подготовка документов/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 62098,69 | | 52754,31 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58423,76 | | 49546,60 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3674,93 | | 3207,71 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска (у. Железнодорожная, ул. Кооперативная) |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | ведется подготовка документов/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 61498,69 | | 52154,31 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58423,76 | | 49546,60 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3074,93 | | 2607,71 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | готовится пакет документов | 600,00 | | 600,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 600,00 | | 600,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Ведется подготовка документов. | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник  ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание дорог/  30.03.2021 | 30163,01 | | 40825,62 | 10057,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30163,01 | | 40825,62 | 10057,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности муницпальных учреждений (лизинговые платежи, приобретение спец.техники) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается |  | 8926,20 | | 16318,43 | 2231,55 |
| 3.2.2. | Содержание дорог (устройство нерегулируемого пешеходного перехода) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта | 0,00 | | 706,78 | 0,00 |
| 3.2.3. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт от 24.02.2021 № 4 израсходовано 9162 кВтч. /30.03.2021 | 239,40 | | 239,40 | 45,39 |
| 3.2.4. | Прочистка ливневой канализации |  | май-июнь | - | - | 499,97 | | 499,97 | 0,00 |
| 3.2.5. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен муниципальнй контракт от 30.12.2020 № 91/ убрано - 87120 кв.м. /30.03.2021 | 12893,16 | | 13114,34 | 7780,67 |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 38,95 | | 38,95 | 0,00 |
| 3.2.7. | Нанесение дорожной разметки |  | май-сентябрь | - | готовится пакет документов для заключения контракта | 2114,10 | | 2114,10 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовился пакет документов для заключения контракта, заключен муниципальный контракт от 16.04.2021 № 23/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 4751,23 | | 4751,23 | 0,00 |
| 3.2.9. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается |
| 3.2.10. | Содержание светофорных объектов и дорожных знаков |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта | 0,00 | | 670,00 | 0,00 |
| 3.2.11. | Диагностика  автомобильных дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 3.2.12. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | апрель-октябрь  не предусмотрено в программе | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта | 0,00 | | 1354,82 | 0,00 |
| 3.2.13. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов «Ремонт автомобильных дорог» |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 3.2.14. | Содержание дорог (установка Г-образных опор) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь – выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта | 0,00 | | 317,60 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов. Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт дорог/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 6879,39 | | 6879,39 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6879,39 | | 6879,39 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта | 6879,39 | | 6879,39 | 0.00 |
| 3.3.2. | Ремонт мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта |
| 3.4.3. | Грейдирование дорог |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовится пакет документов для заключения контракта |
|  | Велась подготовка документов. | | | | | | | | |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: реконструкция объекта «Путепровод по улице Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 30.03.2020 № 11/работы выполняются согласно графику. На 01.04.2021 – 80 %/  30.03.2021 | 372219,11 | | 372219,11 | 204337,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 368496,92 | | 368496,92 | 202294,16 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3722,19 | | 3722,19 | 2043,38 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция ведется. | | | | | | | | |
| 3.6. | Основное мероприятие 5: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 "К" станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | ведутся проектно-изыскательные работы/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 100,00 | | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 100,00 | | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 3.7. | Основное мероприятие 7: строительство объекта «Подъездная автомобильная дорога для объекта «Оптово – распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске Ставропольского края» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | заключен муниципальный контракт от 06.11.2020 № 69, 78; договор от 27.10.2020 № 509475, работы завершены в 2020 году | 0,00 | | 76129,27 | 76129,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 75367,98 | 75367,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 761,29 | 761,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 45650,91 | | 59491,73 | 10187,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 45650,91 | | 54491,73 | 10187,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: организация освещения улиц всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8298 светоточек/ 30.03.2021 | 16805,65 | | 16805,65 | 6827,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16805,65 | | 16805,65 | 6827,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/  30.03.2021 | 28845,26 | | 29968,59 | 3360,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 28845,26 | | 29968,59 | 3360,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Ручная уборка территорий города Невинномысска (уборка бесхозных территорий) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается |  | 17322,41 | | 18166,96 | 1436,84 |
| 4.2.2. | Потребление электрической энергии по фонтанам и привокзальной площади |  | май-октябрь | - | работы выполнялись по уборке привокзальной площади и бульвару Мира, фонтаны в стадии передачи в МБУ по благоустройству г.Невинномысска | 10677,05 | | 10821,47 | 1838,16 |
| 4.2.3. | Водоснабжение по фонтанам |  | май-октябрь | - |
| 4.2.4. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство бульвара Мира» |  | январь-март | - | - | 160,00 | | 160,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Содержание подземного перехода |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муницпальный контрак от 04.03.2021 № 567644/ площадь содержания 220 кв.м./  30.03.2021 | 220,27 | | 274,07 | 0,00 |
| 4.2.6. | Содержание общественных туалетов |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 26.02.21 № 08/ площадь содержания 20 кв.м./  30.03.2021 | 205,54 | | 236,84 | 85,10 |
| 4.2.7. | Разработка проектно-сметной документации на снос аварийных домов |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | | 49,26 | 0,00 |
| 4.2.8. | Отопление подземного перехода |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт на поставку тепловой энергии от 15.03.2021 № 595/ отопление подземного перехода – 31,13 гкал / 30.03.2021 | 195,19 | | 195,19 | 0,00 |
| 4.2.9. | Техническое обслуживание систем центрального отопления теплового узла подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 16.03.2021 № 16/обслуживание 1 теплового узла/  30.03.2021 | 41,60 | | 41,60 | 0,00 |
| 4.2.10. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 23,20 | | 23,20 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | | |
| 4.3. | Основное мероприятие 4: обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках реализации проекта развития территорий образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | муниципальный контракт на стадии подписания | 0,00 | | 12717,49 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | | 7717,49 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1707,45 | | 46223,81 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 42509,14 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1707,45 | | 3714,67 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | осуществлялось содержание объектов/  30.03.2021 | 1307,45 | | 1477,35 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1307,45 | | 1477,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Обслуживание насосных станций по  ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 01.03.2021 № 14/  30.03.2021 | 99,89 | | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.2. | Проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 01.03.2021 № 06/  30.03.2021 | 1207,56 | | 1197,82 | 0,00 |
| 5.1.3. | Подготовка технической документации к объектам инженерной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | подготавливается пакет документов для заключения муниципального контракта | 0,00 | | 179,64 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, заключались контракты. | | | | | | | | |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: проектирование объекта  «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | начальник ОГХ  управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 05, от 16.03.2020 № 06/  проекты разработаны/  30.03.2021 | 400,00 | | 44746,46 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | | 42509,14 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 400,00 | | 2237,32 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Проекты разработаны. | | | | | | | | |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 22239,93 | 22391,39 | | 4046,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 22239,93 | 22391,39 | | 4046,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 22239,93 | 22391,39 | | 4046,16 |
| 7. | Подпрограмма 7: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска», в том числе |  |  |  |  | 28478,34 | 30722,10 | | 8684,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 28478,34 | 30722,10 | | 8684,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области энергосбережения | Начальник ОГХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт от 15.01.2021 № 01, от 24.02.2021 № 4 /30.03.2021 | 28478,34 | 30722,10 | | 8684,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 28478,34 | 30722,10 | | 8684,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Акты подписаны. | | | | | | | | |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 11406,44 | | 6601,19 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6086,12 | | 6271,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 320,32 | | 330,06 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | жилищный отдел УЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выдано 7 свидетельств/  30.03.2021 | 11406,44 | | 6601,19 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6086,12 | | 6271,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 320,32 | | 330,06 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выдано 7 свидетельств/  30.03.2021 | 11406,44 | | 6601,19 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6086,12 | | 6271,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 320,32 | | 330,06 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 5000,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Свидетельства выдаются. | | | | | | | | |
| 9. | Подпрограмма 9: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске» всего, в том числе |  |  |  |  | 27134,57 | | 31673,78 | 27134,57 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27049,05 | | 31583,72 | 27049,05 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,52 | | 90,06 | 85,52 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие F3: Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» всего, в том числе: | жилищный отдел УЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено соглашение от 23.12.2020 № 4-2020/ПС, заключен муниципальный контракт от 28.12.2220 № 90/  приобретено 20 квартир/  30.03.2021 | 27134,57 | | 31673,78 | 27134,57 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27049,05 | | 31583,72 | 27049,05 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,52 | | 90,06 | 85,52 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено соглашение от 23.12.2020 № 4-2020/ПС, заключен муниципальный контракт от 28.12.2220 № 90/  приобретено 20 квартир/  30.03.2021 | 27134,57 | | 31673,78 | 27134,57 |
|  | средства государственной корпорации - Фонд содействия реформирования жилищно - коммунального хозяйств, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27049,05 | | 31583,72 | 27049,05 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85,52 | | 90,06 | 85,52 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретено 20 квартир. | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 квартале 2021 года велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 3 договора на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений; 1 договор на оплату услуг по начислению и сбору платы за пользованием жилым помещением (платы на наем).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

В 1 квартале 2021 года велась формовочная обрезка деревьев – 30 шт., валка деревьев – 83,55 куб.м., высажено 1600 летних цветов. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия: отловлено 86 безнадзорных животных, содержалась территория кладбища.

Обеспечивалась сохранность городских лесов на площади 851000 га.

Предприятиями города (АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС, ООО «НМЭЗ», ООО «Ставропольский бройлер» филиал «Мясоптицекомбинат «Невинномысский») исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере охраны окружающей среды, озеленению территории предприятия, экологическому просвещению.

В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 квартале 2021 года подготавливались документы для заключения муниципальных контрактов, велись аукционные процедуры по выбору подрядчиков, проектно-изыскательные работы.

Также были выполнены следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов. Было приобретено 2 спецтехники для уборки дорог.

Продолжена реконструкция существующего путепровода по ул. Гагарина через железную дорогу в городе Невинномысске Ставропольского края. На 01.04.2021 процент выполнения составил 80 %.

Продолжено проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 1 квартале 2021 года муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: содержание и ремонт объектов уличного освещения, замена и осмотр поврежденного кабеля, провода и растяжки между опорами, содержание и отопление подземного перехода, техническое обслуживание системы центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержание общественных туалетов, ручная уборка территории города.

В первом квартале также велась работа по заключению муниципального контракта на обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 квартале 2021 года проводилось:

обслуживание насосных канализационных станций по ул. Коммунистической;

проведение измерений и химического анализа сточных вод реки Кубань;

подготовка технической документации для постановки учет бесхозяйных объектов.

Продолжена разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) - завершено.

Подпрограмма 7

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В 1 квартале 2021 года проводились мероприятия в области энергосбережения, осмотр и замена осветительных приборов.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В 1 квартале 2021 года выдано 7 свидетельств о получении соц. выплат на приобретение жилых помещений.

Подпрограмма 9

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Невинномысске»

В 1 квартале 2021 года приобретено 20 квартир для переселения граждан из аварийных домов.