##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчётный период 01 января 2017 г. – 01 октября 2017 г.

В течение 9 месяцев 2017 года на территории города Невинномысска реализовывалось 8 муниципальных программ (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и её органах».

Мониторинг программ проводился на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утверждённым постановлением администрации города                 от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утверждёнными постановлением администрации города                от 08 июня 2016 г. № 1146.

Всего на реализацию программ в 2017 году выделено                     2178880,23 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 190702,67 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 1325641,31 тыс. рублей;

бюджет города – 655396,74 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7139,51 тыс. рублей.

Бюджетных средств выделено 2171740,72 тыс. рублей, что на                      412202,97 тыс. рублей больше суммы, предусмотренной в программах.

За 9 месяцев текущего года освоено 1299474,15 тыс. рублей, что составляет 59,64 % выделенных средств, в том числе:

федеральный бюджет – 126650,26 тыс. рублей (66,41 %);

бюджет Ставропольского края – 766885,19 тыс. рублей (57,85 %);

бюджет города – 398799,19 тыс. рублей (60,85 %);

внебюджетные источники – 7139,51 (100 %).

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 28 августа 2017 г. № 2013). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 913271,64 тыс. рублей, что на 1121,81 тыс. рублей меньше программной суммы, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 557292,20 тыс. рублей;

бюджет города – 355979,44 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 633269,25 тыс. рублей, что составляет 69,34 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 384788,91 тыс. рублей (69,05 %);

бюджет города – 248480,34 тыс. рублей (69,80 %).

В течение 9 месяцев все 18 запланированных мероприятий выполнялись. Из 29 запланированных контрольных событий состоялось 28.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 914393,45 | 913271,64 | 633269,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 556694,74 | 557292,20 | 384788,91 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 357698,71 | 355979,44 | 248480,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 429884,25 | 428873,89 | 284653,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 256550,97 | 256550,97 | 172147,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 173333,28 | 172322,92 | 112505,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6627/ 31.03.2017г. 30.06.2017г. 29.09.2017г. | 227700,74 | 227700,74 | 153206,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 227700,74 | 227700,74 | 153206,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6627. | 227700,74 | 227700,74 | 153206,58 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6627человек. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | родители 5014 детей получают компенсацию части родительской платы./ 31.03.2017г. 30.06.2017г. 29.09.2017 г. | 24029,35 | 24029,35 | 14120,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24029,35 | 24029,35 | 14120,05 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содер-жание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | родители 5014 детей получают компенсацию части родительской платы | 24029,35 | 24029,35 | 14120,05 |
|  | Родители 5014 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | 6522 ребёнка в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. / 31.03.2017г. 30.06.2017г. 29.09.2017 г. | 170702,12 | 170124,40 | 110952,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 170702,12 | 170124,40 | 110952,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - реализация продолжается | 6522 ребёнка в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. | 170702,12 | 170124,40 | 110952,41 |
|  | 6522 ребёнка в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-декабрь | июнь - сентябрь | велись работы по замене оконных блоков в 9 МБДОУ/ 30.06.2017 г. 31.08.2017г. 29.09.2017 г. | 6140,88 | 5708,24 | 5708,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4820,88 | 4820,88 | 4820,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1320,00 | 887,36 | 887,36 |
|  | юридические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июнь-декабрь | июнь - сентябрь | велись работы по замене оконных блоков в 9 МБДОУ | 6140,88 | 5708,24 | 5708,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4820,88 | 4820,88 | 4820,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1320,00 | 887,36 | 887,36 |
|  | юридические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписаны акты выполненных работ в 9 МБДОУ. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | начальник управления образования | июль-декабрь | июль-сентябрь | осуществлялся ремонт кровель в 14 организациях. В 3 организации поставлено холодильное оборудование./ 29.09.2017 г. | 1311,16 | 1311,16 | 666,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1311,16 | 1311,16 | 666,19 |
|  | юридические лица |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | июль-декабрь | июль-сентябрь | осуществлялся ремонт кровель в 14 организациях. | 729,21 | 729,21 | 84,24 |
| 1.5.2. | Приобретение холодильного оборудования в соответствии с нормами СанПин для муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | июль-сентябрь | июль-сентябрь | в 3 организации поставлено холодильное оборудование. | 581,95 | 581,95 | 581,95 |
|  | Осуществлялся ремонт кровель в 14 организациях. В 3 организации поставлено холодильное оборудование. Акты приёмки выполненных работ подписаны. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 452156,83 | 453610,39 | 326332,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 300143,77 | 300741,23 | 212641,40 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 152013,06 | 152869,16 | 113691,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся, – 11737 человек/ 31.03.2017г. 30.06.2017г. 29.09.2017 г. | 374739,96 | 375449,42 | 269259,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 293575,63 | 293575,63 | 206823,57 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 81164,33 | 81873,79 | 62436,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся, – 11737 человек | 293575,63 | 293575,63 | 206823,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 293575,63 | 293575,63 | 206823,57 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17 | 81164,33 | 81873,79 | 62436,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 81164,33 | 81873,79 | 62436,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2017г. – 11737 человек. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3377 человек/ 31.03.2017г. 30.06.2017г. 29.09.2017г. | 46258,97 | 46835,07 | 34470,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 597,46 | 597,46 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 46258,97 | 46237,61 | 33873,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся в УДО, получающих дополнительное образование 3377 человек | 43661,01 | 44186,76 | 32954,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 597,46 | 597,46 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 43661,01 | 43589,30 | 32356,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей 2017 г. – 1 МОО. | 2597,96 | 2648,31 | 1516,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2597,96 | 2648,31 | 1516,36 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся -3377 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей 2017 г. – 1 МОО. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчёты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации». |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся всего | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | численность обучающихся ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием– 816 человек. Охвачено 100% учащихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием./ 31.03.2017г. 30.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 11869,91 | 10976,07 | 5333,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11869,91 | 10976,07 | 5333,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся в 1 пол. 2017 г. – 953 человека. Охвачено 100% учащихся, подлежащих обеспечению бесплатным питанием. Снижение числа обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание, обусловлено окончание срока действия документов, позволяющих получать данный вид социальной поддержки. Отчеты по Всероссийскому мониторингу организации школьного питания в ОО подписаны и направлены в МО и МПСК. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | каникулярным отдыхом и трудовой занятостью охвачено 3087 учащихся. Трудом были заняты 467 учащихся./ 31.03.2017г. 30.06.2017г. 29.09.2017г. | 11189,43 | 10820,30 | 10437,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11189,43 | 10820,30 | 10437,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | каникулярным отдыхом и трудовой занятостью охвачено 3087 учащихся. | 10533,49 | 10164,36 | 9781,62 |
| 2.4.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | трудом были заняты 467 учащихся./ | 655,94 | 655,94 | 655,72 |
|  | Каникулярным отдыхом и трудовой занятостью охвачено 3087 учащихся. Трудом были заняты 467 учащихся. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеоб-разовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | проведён ремонт кровли в МБОУ СОШ № 8./ 31.03.2017г. 29.09.2017 г. | 4623,10 | 4528,00 | 3109,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4209,45 | 4209,45 | 2861,68 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 413,65 | 318,55 | 247,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Доработка ПСД и её экспертиза на проведение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 8 |  | январь- март | январь-март | выполнены работы по доработке ПСД и ее экспертизе на проведение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ №8 | 80,00 | 97,00 | 97,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 80,00 | 97,00 | 97,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-декабрь | апрель – сентябрь | проведён ремонт кровли в МБОУ СОШ № 8. | 4543,10 | 4431,00 | 3012,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4209,45 | 4209,45 | 2861,68 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 333,65 | 221,55 | 150,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведён ремонт кровли в МБОУ СОШ № 8. Акты приёмки выполненных работ подписаны. Контрольное событие в июне не состоялось. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования» | апрель | апрель | в 4-х общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия (школы 3, 5, 12, 16)/ 30.04.2017 г | 373,23 | 373,23 | 373,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 373,23 | 373,23 | 373,23 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель | апрель | в 4-х общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия | 373,23 | 373,23 | 373,23 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | апрель – реализация продолжается | выполнен ремонт кровли в 3 организациях, ремонт забора в МБУ ДО ДООЦ «Гренада»/ 30.04.2017 г 29.09.2017 г. | 743,54 | 2269,61 | 989,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 743,54 | 2269,61 | 989,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-декабрь | апрель – реализация продолжается | выполнен ремонт кровли в 3 организациях, ремонт забора в МБУ ДО ДООЦ «Гренада» | 743,54 | 2269,61 | 989,61 |
|  | Выполнен ремонт кровли в 3 организациях, ремонт забора в МБУ ДО ДООЦ «Гренада». Акты выполненных работ подписаны. |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | начальник управления образования | июль-декабрь | июль-август | проведена замена оконных блоков в 6 организациях./ 31.08.2017 | 2358,69 | 2358,69 | 2358,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2358,69 | 2358,69 | 2358,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июль-декабрь | июль-август | проведена замена оконных блоков в 6 организациях | 2358,69 | 2358,69 | 2358,69 |
|  | Проведена замена оконных блоков в 6 организациях. Акты приёмки выполненных работ подписаны. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 32352,37 | 30787,36 | 22283,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 32352,37 | 30787,36 | 22283,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 129,45 | 129,45 | 50,55 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 8864,94 | 8570,61 | 6032,09 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 15656,75 | 14845,73 | 10736,08 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. |  |  |  |  | 7701,23 | 7241,57 | 5464,62 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6627 детей, в том числе 8 детей-инвалидов. В соответствии с Законом                    «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 5014детей получают компенсацию части родительской платы.       6522 ребёнка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Выполнены работы по замене оконных блоков в 9 МБДО, ремонту кровель – в 14 организациях. В 3 организации поставлено холодильное оборудование

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          11737 учащихся, в том числе 55 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 3377 детей. Бесплатным питанием обеспечено 816 учащихся, что соответствует 100% охвату категории детей, подлежащей данной мере социальной поддержки.

Каникулярным отдыхом было охвачено 3087 учащихся. В отдельных образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 467 учащихся.

Выполнен ремонт кровли в 4 организациях. Проведены противопожарные мероприятия в 4-х общеобразовательных организациях. Произведена замена оконных блоков в 6 организациях.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 564896,03 тыс. рублей, что на 22542,51 тыс. рублей меньше программной суммы, в том числе:

федеральный бюджет – 190669,17 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 369591,32 тыс. рублей;

бюджет города – 4635,54 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 403069,23 тыс. рублей, что составляет 71,35 %, в том числе:

федеральный бюджет – 126616,76 тыс. рублей (66,41 %);

бюджет Ставропольского края – 273594,39 тыс. рублей (74,03 %);

бюджет города – 2858,08 тыс. рублей (61,66 %).

Все 27 запланированных мероприятий выполнялись, из них 4 мероприятия начаты позже установленного срока, 1 мероприятие не отражено в программе, 3 мероприятия не отражены в Детальном плане - графике. Из 76 контрольных событий состоялось 72.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответст-венное лицо (долж-ность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактические расходы внебюд-жетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 587438,54 | 564896,03 | 403069,23 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 188981,24 | 190669,17 | 126616,76 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 394743,96 | 369591,32 | 273594,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3713,34 | 4635,54 | 2858,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 535973,07 | 512122,71 | 367796,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 188981,24 | 190669,17 | 126616,76 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 346667,83 | 321129,54 | 240949,24 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 324,00 | 324,00 | 230,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказана помощь 478 гражданам/ 31.03.2017г.; 30.06.2017г.; 29.09.2017г. | 324,00 | 324,00 | 230,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 324,00 | 324,00 | 230,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Единовременная материальная помощь на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального характера, а также помощь гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно |  | январь-декабрь | май - выполнение продолжается | мероприятие носит заявительный характер. Оказана помощь 6 гражданам. | 150,00 | 150,00 | 95,0 |
| 1.1.2. | Единовременная натуральная помощь инвалидам и участникам ВОВ ко Дню Победы |  | май | май | оказана помощь 132 гражданам | 96,00 | 96,00 | 96,0 |
| 1.1.3. | Единовременная материальная помощь для проезда на сезонных автобусных маршрутах в садоводческие общества |  | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | мероприятие носит заявительный характер. Оказана помощь 20 гражданам. | 78,00 | 78,00 | 39,00 |
| 1.1.4. | Натуральная помощь в обеспечении транспортными услугами для посещения медицинских и социальных учреждений инвалидами, использующими кресла-коляски, детьми-инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказана помощь 320 гражданам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансирование и кассовый расход п. 1.1.4 осуществляются в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия». Оказана помощь 478 гражданам, маршрутные листы предоставлены в комитет. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 36544 человекам/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017г. | 535649,07 | 511798,71 | 367566,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 188981,24 | 190669,17 | 126616,76 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 346667,83 | 321129,54 | 240949,24 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь (не предусмотрено программой) | январь-выполнение продолжается | выплаты на 96 человек | 0,00 | 588,54 | 528,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 588,54 | 528,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6806 гражданам | 111274,39 | 113499,9 | 89544,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 111274,39 | 113499,9 | 89544,44 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 275 гражданам | 4527,05 | 4617,6 | 3596,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4527,05 | 4617,6 | 3596,42 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 7 гражданам | 68,49 | 69,90 | 47,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 68,49 | 69,90 | 47,48 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам | 136,96 | 139,70 | 116,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 136,96 | 139,70 | 116,27 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 560 гражданам | 2164,82 | 2364,82 | 2363,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2164,82 | 2364,82 | 2363,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 75 студентам | 65,16 | 82,07 | 82,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 65,16 | 82,07 | 82,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5980 гражданам | 100860,12 | 102877,30 | 79492,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100860,12 | 102877,30 | 79492,16 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | апрель - выполнение продолжается | выплачено 2 инвалидам | 28,00 | 28,00 | 2,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 28,00 | 28,00 | 2,29 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 11542 гражданам | 105970,40 | 105970,40 | 65542,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 105970,40 | 105970,40 | 65542,96 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 3811 гражданам | 26505,67 | 27035,80 | 20998,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 26505,67 | 27035,80 | 20998,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 903 получателям на 2946 детей | 11206,40 | 11430,50 | 8169,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 11206,40 | 11430,50 | 8169,82 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | единовременная выплата 1 человеку, ежемесячные выплаты 9 человекам | 485,90 | 746,05 | 665,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 485,90 | 746,05 | 665,06 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 530 гражданам | 44589,04 | 44589,04 | 31778,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 23142,04 | 23142,04 | 15666,60 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 21447,00 | 21447,00 | 16111,50 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 981 гражданину | 53257,10 | 53257,10 | 37227,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 53257,10 | 53257,10 | 37227,34 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2245 гражданам | 65648,70 | 34152,70 | 18318,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 65648,70 | 34152,70 | 18318,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Субвенция на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | не предусмотрено планом-графиком | январь-выполнение продолжается | выплаты 472 получателям | 6097,80 | 6174,08 | 6161,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 6097,80 | 6174,08 | 6161,01 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | не предусмотрено планом-графиком | июнь-выполнение продолжается. Мероприятие носит заявительный характер | выплаты 518 гражданам на 975 детей | 862,00 | 1024,14 | 1024,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 862,00 | 1024,14 | 1024,14 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | не предусмотрено планом-графиком | январь-выполнение продолжается | выплаты 1714 гражданам | 1901,07 | 3151,07 | 1908,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 1351,50 | 1351,50 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1901,07 | 1799,57 | 557,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказаны меры социальной поддержки 36544 гражданам. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 103,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 103,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: проведение социально значимых мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | август | август | приняло участие 60 детей/ 25.09.2017г. | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню знаний |  | август | август | приняло участие 60 детей | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
|  | Вручены подарки в виде укомплектованного школьного ранца. Ведомости, подтверждающие вручение памятных подарков представлены. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение мероприятий по социальной интеграции инвалидов всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | май-сентябрь | май – выполнение продолжается | привлечено 512 человек/ 30.06.2017г. 29.09.2017г. | 55,00 | 55,00 | 8,00 |
| 2.2.1. | Организация и проведение ежегодной городской спартакиады среди инвалидов, в том числе: привлечение инвалидов к участию в городской спартакиаде; приобретение призов победителям городской спартакиады; обеспечение участия городской команды в ежегодной краевой спартакиаде инвалидов |  | сентябрь | сентябрь | приняло участие 380 человек с учётом зрителей, из них – 60 участников | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Приобретение поздравительных открыток к Дню Победы и поздравление участников Великой Отечественной войны |  | май | май | вручены открытки 132 ветеранам | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Привлечено 512 человек. Все документы представлены. |
| 3. | Подпрограмма 4 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 20780,95 | 21166,60 | 14157,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20780,95 | 21166,60 | 14157,66 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 357 детей/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017г. | 20210,95 | 20596,60 | 14007,66 |
| 3.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребёнка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 164 ребёнка | 10260,85 | 10446,50 | 7331,53 |
| 3.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечен 51 ребёнок | 9027,42 | 9027,42 | 6146,48 |
| 3.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 142 ребёнка | 922,68 | 1122,68 | 529,65 |
|  | Обеспечено 357 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | Выплаты 1 усыновителю/ 30.06.2017 г.; 29.09.2017г. | 570,00 | 570,00 | 150,00 |
| 3.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | Выплаты 1 усыновителю. | 570,00 | 570,00 | 150,00 |
|  | Выплаты 1 усыновителю. Документы сформированы. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 30534,52 | 31456,72 | 21012,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27295,18 | 27295,18 | 18487,49 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3239,34 | 4161,54 | 2525,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 3239,34 | 4161,54 | 2525,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3239,34 | 4161,54 | 2525,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 27295,18 | 27295,18 | 18487,49 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27295,18 | 27295,18 | 18487,49 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

В рамках подпрограммы гражданам, попавшим по независящим от них причинам в трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно, оказывается единовременная материальная помощь.

К 72-годовщине Победы 132 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вручены праздничные продуктовые наборы.

Произведены выплаты единовременной материальной помощи в размере 1950 рублей на проезд на сезонных автобусных маршрутах в садоводческие общества 20 заявителям. Выполнено 320 заявок на транспортные услуги «Социального такси».

За 9 месяцев 2017 года произведены:

выплаты пособия на погребение 96 заявителям;

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 6806 ветеранам труда и труженикам тыла;

ЕДВ реабилитированным гражданам, и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 275;

ежемесячная доплата к пенсии - 7 инвалидам армии;

выплата родителям и вдове погибших ветеранов боевых действий - 17;

государственная социальная помощь – 560 малоимущим семьям; ежегодное социальное пособие на проезд – 70 студентам;

ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края - 5980;

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг                              11542 федеральным льготникам;

ежемесячное пособие на ребенка - 3811семьям на 6227 детей;

ежемесячная компенсация многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном выражении -        903 семьям на 2946 детей;

единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву - 1 человек;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву – 9 заявителям на 9 детей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 530 получателям;

ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет –                                981 гражданину на 1000 детей;

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг 2245 семьям;

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 472 получателям;

выплата ежегодной денежной компенсации 518 многодетным семьям на каждого из детей (975 детей) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 1714 получателям.

Подпрограмма 2

«Социальная поддержка населения города Невинномысска»

Ежегодный праздник «Здравствуй школа!», посвященный Дню знаний, для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: воспитывающих детей-инвалидов, малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, проведен                           25 августа в городском Дворце культуры им. Горького. Участниками мероприятия стали 60 детей, идущих в первый класс. Каждому ребенку вручен в подарок укомплектованный школьно-письменными принадлежностями ранец.

В МБУ ДО «ДЮСШ №1» проведена XIX городская спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященная Дню Ставропольского края, обеспечено участие городской команды в ежегодной краевой спартакиаде инвалидов. Вручение призов победителям городской спартакиады состоится в рамках мероприятия, ежегодно проводимого в Международный день инвалидов 3 декабря. Приняло участие 380 человек.

К 72-годовщине Победы 132 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вручены поздравительные открытки за подписью главы города и председателя Думы города.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка 164 опекунам (попечителям);

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (22 семьям на 51 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (142 человека).

Произведена выплата единовременного пособия усыновителям                       (1 человек).

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление                        от 21 ноября 2016 г. № 2550). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 43055,45 тыс. рублей бюджета города, что соответствует программной сумме.

За 9 месяцев текущего года освоено 30337,36 тыс. рублей (70,46 %).

В течение 9 месяцев выполнялись все 7 запланированных мероприятий.                    Из 20 контрольных событий состоялись 17.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответст-венное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 43055,45 | 43055,45 | 30337,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 43055,45 | 43055,45 | 30337,36 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 737,83 | 737,83 | 528,50 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | приняло участие 3000 человек/ в 1 квартале не состоялось; во втором проведено 60 % мероприятий; в третьем квартале – 80 % | 534,51 | 534,51 | 361,70 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | приняло участие 3000 человек | 534,51 | 534,51 | 361,70 |
|  | Контрольное событие в 1 квартале не состоялось в связи с тем, что 2 мероприятия (Открытое первенство города Невинномысска по фигурному катанию и первенство Ставропольского края по баскетболу) были перенесены. Во втором квартале проведено 60 % от запланированного количества мероприятий. В третьем – 80 %. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | приняли участие в 4 соревнованиях краевого уровня/ в 1 квартале призовых мест нет; во втором квартале 30 призовых мест; на конец третьего квартала – 30 призовых мест | 203,32 | 203,32 | 166,80 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | приняли участие в 4 соревнованиях краевого уровня | 203,32 | 203,32 | 166,80 |
|  | Контрольное событие в 1 квартале не состоялось в связи с тем, что в отчетном периоде спортсмены города не направлялись на спортивные мероприятия Российского и Международного уровня. Во втором квартале на завершающих этапах завоевано 30 призовых мест. На конец третьего квартала – 30 призовых мест. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 689,10 | 689,10 | 487,90 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна/ 30.03.2017 г.; 30.04.2017 г. | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | в марте 2017 года проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | В марте 2017 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 6 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. В апреле проведён городской фестиваль «Студенческая весна». |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 800 человек/ 30.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 382,00 | 382,00 | 201,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 800 человек | 382,00 | 382,00 | 201,00 |
|  | Проведены 3 мероприятия: «День мужества» для допризывной молодежи; «Георгиевская ленточка»; «Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-реализация продолжается | в мероприятиях приняло участие 3507 человек/ 30.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; в третьем квартале не состоялось | 187,10 | 187,10 | 166,90 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-реализация продолжается | в мероприятиях приняло участие 3507 человек | 187,10 | 187,10 | 166,90 |
|  | Молодежь города принимала участие в краевых соревнованиях. В отчетном периоде проведено 70% мероприятий, число принявших участие – 3507человек. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 278,60 | 278,60 | 205,39 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 10 мероприятий/ 18.03.2017г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 92,66 | 92,66 | 86,49 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 10 мероприятий | 92,66 | 92,66 | 86,49 |
|  | Проведено 90,91 % запланированных на год мероприятий. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодёжной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 7 мероприятий/ 10.03.2017г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 185,94 | 185,94 | 118,90 |
| 3.1.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-реализация продолжается | проведено 7 мероприятий | 185,94 | 185,94 | 118,90 |
|  | Проведено 70 % запланированных на год мероприятий. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 41349,92 | 41349,92 | 29115,57 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 5046,71 | 5046,71 | 3424,39 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 36303,21 | 36303,21 | 25691,18 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 17 мероприятий: городские турниры, первенства, чемпионаты по гандболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, лёгкой атлетике, плаванию, шахматам, спартакиада лиц с ограниченными возможностями. В городских мероприятиях приняло участие 3000 человек.

Спортсмены города принимали участие в 4 мероприятиях краевого уровня: чемпионате и первенстве Ставропольского края по плаванию, тяжелой атлетике, спартакиаде учащихся, спартакиаде ветеранов войны, труда и спорта. Завоёвано 30 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодёжью. В марте 2017 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 6 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. В апреле проведён городской фестиваль «Студенческая весна».

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города МБУ МЦРЛ проведен «День мужества» для допризывной молодежи, акция «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи.

С целью вовлечения молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи принималось участие в ¼ финала Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН; восхождение на гору Бештау, посвященное Дню Победы, туристическом слете «Вахта памяти», фестивале молодёжных трудовых коллективов «Муравейник», Петровский район, с. Гофицкое; XXV краевом фестивале-конкурсе «Студенческая весна Ставрополья-2017»; фестиваль уличной культуры «Слияние».

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых и культурно - досуговых  мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся школ города и всех групп населения города;

Мероприятия, посвящённые 192 годовщине со дня основания города;

В МБУ СКК «Олимп» проведено 5 вечеров отдыха «Танцующий человек, счастлив».

В мероприятиях приняло участие более 15 тыс. человек.

4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями                                           от 22 февраля 2017 г. № 286). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 96054,41 тыс. рублей, что на 33435,74 тыс. рублей больше программной суммы, в том числе:

федеральный бюджет – 33,50 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 13993,52 тыс. рублей;

бюджет города – 82027,39 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 54115,89 тыс. рублей, что составляет 56,39 %, в том числе:

федеральный бюджет – 33,50 тыс. рублей (100 %);

бюджет Ставропольского края – 9001,04 тыс. рублей (64,32 %);

бюджет города – 45081,35 тыс. рублей (54,96 %).

Все 12 запланированных мероприятий выполнялись, из них                          1 начато с опозданием. Из 18 запланированных контрольных событий состоялись 16.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответст-венное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 62618,67 | 96054,41 | 54115,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 33,50 | 33,50 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 13993,52 | 9001,04 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 62618,67 | 82027,39 | 45081,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 23005,34 | 24743,90 | 17006,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1924,20 | 1272,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 23005,34 | 22819,70 | 15733,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/ 31.03.2017 г. 30.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 23005,34 | 24743,90 | 17006,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1924,20 | 1272,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 23005,34 | 22819,70 | 15733,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | численность работников составляет 88 человек | 22228,60 | 23967,16 | 16380,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1924,20 | 1272,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 22228,6 | 22042,96 | 15107,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 473,86 | 473,86 | 405,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 473,86 | 473,86 | 405,70 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 302,88 | 302,88 | 220,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 302,88 | 302,88 | 220,46 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1077 человек. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений на 01.10.2017 г. составляет 88 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 185 концертов в 2 учреждениях/ в 1 квартале не состоялось; 30.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 185 концертов в 2 учреждениях | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организовано и проведено 185 отчетных концертов в 2 школах, что на 10 концертов меньше плана. В 1 квартале на 10 единиц меньше запланированного (34 концерта вместо 44). Снижение показателя обусловлено увеличением масштаба проводимых концертов. В третьем квартале проведено 14 концертов, что в 2 раза больше плана. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 20575,64 | 47561,6 | 20144,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 7327,69 | 4731,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20575,64 | 40233,91 | 15413,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/ 10.04.2017 г. 10.07.2017 г. 10.10.2017 г. | 20020,41 | 27006,37 | 19680,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 7327,69 | 4731,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20020,41 | 19678,68 | 14949,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 76 человек | 18319,43 | 25305,39 | 18460,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 7327,69 | 4731,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18319,43 | 17977,70 | 13729,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 1085,89 | 1085,89 | 782,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1085,89 | 1085,89 | 782,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 615,09 | 615,09 | 437,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 615,09 | 615,09 | 437,38 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений на 01.10.2017 составляет 76 человек. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 561 культурно-массовое мероприятие/ 07.04.2017 г. 07.07.2017 г. 07.10.2017 г. | 555,23 | 20555,23 | 464,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 555,23 | 20555,23 | 464,36 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | проведено 561 культурно-массовое мероприятие | 555,23 | 20555,23 | 464,36 |
|  | Проведено 561 культурно-массовое мероприятие, на котором присутствовало 111637 человек. На 244 платных мероприятиях присутствовало 41272 человека, что составляет 35,07 % от численности населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 14329,04 | 18990,26 | 13563,96 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 33,50 | 33,50 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 4741,63 | 2996,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14329,04 | 14215,13 | 10533,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена работа библиотеки/ 31.03.2017 г. 30.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 14279,04 | 18856,76 | 13430,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 4691,63 | 2946,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14279,04 | 14165,13 | 10483,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 48 человек | 12427,80 | 17005,52 | 12103,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 4691,63 | 2946,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12427,80 | 12313,89 | 9157,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена работа библиотеки | 1534,21 | 1534,21 | 1090,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1534,21 | 1534,21 | 1090,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – реализация продолжается | обеспечена работа библиотеки | 317,03 | 317,03 | 236,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 317,03 | 317,03 | 236,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ на 01.10.2017 составляет 48 человек. Количество посещений библиотек за 9 месяцев составило 243045, что больше запланированного на 28 ед. Увеличение показателя связано с привлечением читателей различными формами работы, в том числе посредством проведения культурно-просветительских, информационных мероприятий, а также началом учебного года. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | апрель – реализация продолжается | приобретен 291 экземпляр книг/ в 1 квартале не состоялось; 05.07.2017 г. 05.10.2017 г. | 50,00 | 133,50 | 133,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 33,50 | 33,50 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь – декабрь | апрель – реализация продолжается | приобретен 291 экземпляр книг | 50,00 | 133,50 | 133,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 33,50 | 33,50 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о комплектовании книжного фонда за 1 квартал не сформирован в связи с тем, что приобретение книжного фонда запланировано учреждением на 2 квартал 2017 г. Во 2 и 3 кварталах приобретен 291 экземпляр. Отчёты сформированы. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 4708,65 | 4758,65 | 3400,37 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4708,65 | 4758,65 | 3400,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 4486,59 | 4536,59 | 3230,75 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 222,06 | 222,06 | 169,62 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. Несмотря на отсутствие бюджетных средств, за прошедший период организовано и проведено 185 концертов в школах, что выше запланированного количества на 63 единицы.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусорапредусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине освобождения города Невинномысска, концертная программа «Январские встречи», городское народное гуляние «Прощай, Масленица!», церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры, неделя детской книги, XXIV городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт», праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, праздничные концерты, посвященные Международному женскому Дню 8 марта, библионочь –                                  2017, торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным датам. Всего проведено 561 мероприятие, в котором приняло участие                             111637 человек.

Приобретено и выполнено услуг за счет субсидий на иные цели (городские мероприятия):

микшерный пульт;

костюмы;

радиопередатчик;

кабель;

шнур аудио балансный;

запись фонограмм;

сценическая обувь;

канцелярские товары;

хозяйственные товары и др.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности библиотек, оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, заправку картриджей и замену фотобарабана. Приобреталась канцелярская продукция (бумага цветная, бумага А4, ватман).

Приобретен 291 экземпляр книг, что на 181 экземпляр больше запланированного на весь 2017 год. За 9 месяцев число посещений библиотек составило 243045, что на 454 посещения больше запланированного на                       9 месяцев 2017 г. значения.

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                     № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от апреля 2017 г. № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 558196,76 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 383390,39 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 37600,00 тыс. рублей);

бюджет города – 167666,86 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 7139,51 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 551057,25 тыс. рублей, что на 401953,78 тыс. рублей больше программной суммы.

За 9 месяцев текущего года освоено 178180,11 тыс. рублей, что составляет 31,92 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 99500,85 тыс. рублей (25,95 %);

бюджет города – 71539,75 тыс. рублей (42,67 %);

внебюджетные источники – 7139,51 тыс. рублей (100 %).

Из 69 запланированных мероприятий выполнялись 65, из них 6 начаты с опозданием. Выделены средства на 10 незапланированных мероприятий, которые не отражены ни в программе, ни в Детальном плане-графике.             Ещё 14 мероприятий не отражены в Детальном плане-графике.                                 Из 95 запланированных контрольных событий состоялось 62.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 322159,97 | 551057,25 | 178180,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 37600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4246,80 | 383390,39 | 99500,85 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 107256,67 | 167666,86 | 71539,75 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 173056,50 | 0,00 | 7139,51 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2119,50 | 2971,36 | 757,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2119,50 | 2971,36 | 757,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь – реализация продолжается | заключено 29 договоров/ в 1 квартале не состоялось; 30.06.2017 г.; 30.09.2017 г. | 1965,14 | 2811,57 | 638,19 |
| 1.1.1 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь – реализация продолжается | заключено 11 договоров, площадь для уплаты взносов для капиталь-ного 25940,34 кв.м. | 1565,91 | 2412,34 | 588,56 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | не предусмотрено планом-графиком | январь – реализация продолжается | заключено 17 договоров | 214,60 | 214,60 | 12,57 |
| 1.1.3. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | не предусмотрено планом-графиком | январь – реализация продолжается | постановление от 21.09.2017 № 2163 | 109,03 | 109,03 | 12,06 |
| 1.1.4. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | не предусмотрено планом-графиком | январь – реализация продолжается | заключен 1 договор | 75,60 | 75,60 | 25,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов (постановление об утверждении Порядка оплаты расходов на содержание жилых (нежилых) помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа – города Невинномысска, и расположенных в многоквартирных домах, до их предоставления или отчуждения). Заключено 29 договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | 44 человека/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г. 30.09.2017 г. | 154,36 | 159,79 | 119,02 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | 44 человека | 154,36 | 154,36 | 113,59 |
| 1.2.2. | Услуги по помыву льготной категории граждан в общем отделении бани |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | январь - реализация продолжается | погашение за 2016 год | 0,00 | 5,43 | 5,43 |
|  | В рамках проведения мероприятия было перевезено 44 человека. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 182478,25 | 11324,94 | 11642,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7574,95 | 8028,95 | 4386,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 173056,50 | 0,00 | 7139,51 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 30.09.2017 г. | 500,00 | 500,00 | 286,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 286,25 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв. м. | 500,00 | 500,00 | 286,25 |
|  | Заключен муниципальный контракт 15.02.2017 г. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – реализация продолжается | заключен 1 контракт; высажено 31408 шт. растений, выполнен покос на площади 150436 кв.м/ в 1 квартале не состоялось; 30.06.2017 г.; 30.09.2017 г. | 5167,40 | 6376,25 | 2911,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5167,40 | 6376,25 | 2911,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель-октябрь | апрель – сентябрь | заключен 1 контракт, высажено 31408 шт. растений на площади 2349,38 кв.м., выполнен покос на площади 150436 кв.м. | 5167,40 | 5167,40 | 2911,69 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – июнь |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсационное озеление |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | октябрь | документация подготовлена, ведётся высадка по ул. Гагарина, бульвару Мира (октябрь) | 0,00 | 1208,85 | 0,00 |
|  | Заключен 1 контракт. Высажено 31408 шт. растений, выполнен покос на площади 150436 кв.м. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | все мероприятия выполняются/ 30.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 30.09.2017 г. | 3754,35 | 4448,69 | 1305,25 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1907,55 | 2601,89 | 1188,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха |  | июнь-сентябрь | апрель – май | заключен 1 контракт, проводилась очистка прудов, завоз песка на прилегающую территорию, ремонт МАФ, окраска ограждений и т.д | 780,46 | 780,46 | 768,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 780,46 | 780,46 | 768,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь-декабрь | январь - сентябрь | заключен 1 контракт, произведена валка 29 деревьев | 679,33 | 679,33 | 177,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 679,33 | 679,33 | 177,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | май - июль | май - июль | заключен 1 контракт, площадь обработки – 138369 кв.м. | 189,40 | 48,43 | 48,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 189,40 | 48,43 | 48,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | май-сентябрь | май - сентябрь | заключен 1 контракт, площадь содержания – 60 тыс. кв.м. | 71,66 | 71,66 | 39,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 71,66 | 71,66 | 39,59 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка |  | май, июль | июнь - июль | заключен 1 контракт. Проведена обработка на площади 136401,00 кв.м. | 103,74 | 39,99 | 39,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 103,74 | 39,99 | 39,99 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - реализация продолжается | заключен 1 контракт, отловлено 300 собак | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 116,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Вывоз мусора с городской зоны отдыха |  | не предусмотрено планом-графиком | июнь - октябрь | заключен 1 контракт | 82,96 | 82,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 82,96 | 82,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Содержание парка Победы (101 микрорайон) |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | сентябрь-октябрь | заключен 1 контракт | 0,00 | 365,08 | 115,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 365,08 | 115,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9. | Уборка территории зоны отдыха |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | июль-сентябрь | договор заключен, работы проведены | 0,00 | 233,98 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 233,98 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10. | Содержание зоны отдыха (покос) |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | июль | заключен договор, работы проведены | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проводилась очистка прудов, завоз песка на прилегающую территорию, ремонт МАФ, окраска ограждений и т.д. Отловлено 300 собак, осуществлена валка 29 деревьев и другие мероприятия. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | декабрь 2016 г. – выполнение продолжается | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 3515,00 | 0,00 | 2247,45 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 3515,00 | 0,00 | 2247,45 |
| 2.4.1. | Монтаж и ввод в эксплуатацию схемы дополнительной дегазации метана из жидкого аммиака |  | декабрь | декабрь 2016 г.– выполнение продолжается | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия | 3515,00 | 0,00 | 2247,45 |
|  | Производится улучшение технического состояния 1 цеха предприятия, выполнена реконструкция аппарата, произведен монтаж трубопроводов в обвязке, произведена экспертиза промышленной безопасности аппарата, ревизия запорной арматуры. Все 3 контрольных события состоялись. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Арнест» | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 90,00 | 0,00 | 67,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 67,50 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | 90,00 | 0,00 | 67,50 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. По плану-графику мероприятие должно осуществляться ежемесячно с января по март 2017 года. Однако проводится с февраля 2017 года по причине простоя производственных линий в январе 2017 года и в связи с этим нецелесообразностью его проведения. Все 3 контрольных события состоялись. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 800,00 | 0,00 | 97,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 97,90 |
| 2.6.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | 800,00 | 0,00 | 97,90 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. Все 3 контрольных события состоялись. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 168261,5 | 0,00 | 4565,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 168261,5 | 0,00 | 4565,66 |
| 2.7.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | июнь-декабрь | июнь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2.7.2. | Внедрение комплекса экологического мониторинга за содержанием выбросов в уходящих газах | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | не начато | исполнение отложено- | 160000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 101,00 | 0,00 | 98,31 |
| 2.7.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 51,70 | 0,00 | 38,32 |
| 2.7.5. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | март-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 27,00 | 0,00 | 6,34 |
| 2.7.6. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | март-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 1300,00 | 0,00 | 456,91 |
| 2.7.7. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | март-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества водной среды | 160,00 | 0,00 | 123,00 |
| 2.7.8. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | март-декабрь | февраль – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды | 250,00 | 0,00 | 96,00 |
| 2.7.9. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | декабрь 2016 – выполнение продолжается | контроль качества воздушной и водной сред | 6346,8 | 0,00 | 3721,78 |
|  | В рамках выполнения мероприятия 1 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение санитарно-гигиенических нормативов отсутствует. Мероприятие выполнено в срок. Работы завершены. Мероприятие 2 не исполнено. Его исполнение отложено до выхода постановления Правительства РФ, согласно п. 9 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об охране окружающей среды» перечень стационарных источников, включая перечень загрязняющих веществ, контролируемых автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, устанавливается Правительством Российской Федерации». В рамках выполнения мероприятия 3 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение санитарно-гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны отсутствует. В рамках выполнения мероприятия 4 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение санитарно-гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны отсутствует. В рамках выполнения мероприятия 5 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение санитарно-гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны отсутствует. В рамках выполнения мероприятия 6 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышение санитарно-гигиенических нормативов отсутствует. В рамках выполнения мероприятия 7 произведен контроль качества водной среды, по результату которого не выявлено превышений концентраций загрязняющих веществ в водном объекте. В рамках выполнения мероприятия 8 произведен контроль качества воздушной среды, по результату которого превышения концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Мероприятие является ежеквартальным, по плану-графику запланировано на март 2017 года, но осуществлено в феврале. Это связано с тем, что в течение квартала у предприятия нет привязки к определенному месяцу проведения мероприятия, мониторинг проводится совместно с испытательной лабораторией Ставропольского отдела инструментального контроля филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Ставропольскому краю», с которой осуществляется согласование срока проведения. В рамках выполнения мероприятия 9 завершены работы по монтажу газоанализатора Ultramat 23 на выхлопной трубе цеха № 5; ввод в эксплуатацию монтаж средств измерения рН в осадителях поз.18/1-2 катализаторного отделения цеха № 9; оснащение средствами измерения рН и уровня в емкости поз. 2515 цеха № 12-А. Из 25 контрольных событий состоялось 23. |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев | Юридические лица | июнь-декабрь | апрель – выполнение продолжается | высажено 55 деревьев и кустарников/ 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 270,00 | 0,00 | 41,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 270,00 | 0.00 | 41,00 |
| 2.8.1. | Посадка зеленых насаждений на территории производственного комплекса | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | июнь | перенесено на октябрь | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномыс-ский электромеханический завод» | июнь, декабрь | апрель – выполнение продолжается | высажено 40 деревьев и кустарников | 50,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.8.3. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | сентябрь | высажено 15 деревьев и кустарников | 200,00 | 0,00 | 6,00 |
|  | Выполнение мероприятия 1 перенесено на октябрь 2017 года. Всего произведена высадка деревьев и кустарников в количестве 55 штук. Было запланировано 2 контрольных события, состоялось 2. |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | сентябрь | апрель – сентябрь | мероприятия посетили 120 человек/ 29.09.2017 г.; | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | сентябрь | апрель | мероприятия посетили 70 человек | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках |  | сентябрь | апрель – сентябрь | мероприятия посетили 50 человек | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  | Проведена акция «оБЕРЕГАЙ», субботник. Все 2 запланированных контрольных события состоялись. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 27501,61 | 382130,64 | 110241,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 341543,59 | 91538,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 27501,61 | 40587,05 | 18702,87 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | отремонтировано 15896 м./ в 1 квартале не состоялось; 30.04.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 3473,80 | 359763,13 | 96573,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 341543,59 | 91538,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3473,80 | 18219,54 | 5034,62 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | отремонтировано 15896 м. | 3473,80 | 353761,86 | 96086,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 335844,75 | 91077,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3473,80 | 17917,11 | 5009,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | январь-выполнение продолжается | осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог | 0,00 | 6001,27 | 486,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5698,84 | 460,93 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 302,43 | 25,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отремонтировано 15896 м., осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | все мероприятия выполняются/ 29.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 19611,75 | 18587,57 | 10551,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 19611,75 | 18587,57 | 10551,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | оборудовано 9 переходов | 3456,50 | 4511,96 | 3419,64 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт | 172,09 | 258,38 | 173,55 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель-октябрь | июнь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, прочистка канализации протяжённостью 2301 п.п. | 741,62 | 933,26 | 933,19 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь-март | убрано 708673,2 кв.м., контракт расторгнут | 6454,97 | 5228,16 | 4456,57 |
| 3.2.5. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, проводилось содержание 24 мостов | 669,93 | 471,82 | 7,49 |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, проводился осмотр 24 мостов | 338,58 | 351,04 | 123,43 |
| 3.2.7. | Содержание дорог (устройство искусственных неровностей) |  | сентябрь | май-август | заключен 1 контракт, установлено 10 неровностей | 777,36 | 773,47 | 0,00 |
| 3.2.8. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель-октябрь | май-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, установлено 20 знаков | 386,18 | 316,19 | 0,00 |
| 3.2.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, проводились работы на 11 объектах | 747,98 | 443,71 | 112,75 |
| 3.2.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель-октябрь | май-выполнение продолжается | заключен 1 контракт, нанесена разметка 15489 кв.м. | 3299,93 | 3294,86 | 1009,75 |
| 3.2.11. | Приобретение бланков карт регулярных перевозок с уровнем защиты «В» |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | приобретено 200 бланков | 24,30 | 23,36 | 23,36 |
| 3.2.12. | Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозов по маршруту регулярных перевозов с уровнем защиты «В» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | приобретено 70 бланков | 43,42 | 21,12 | 18,42 |
| 3.2.13. | Содержание дорог |  | не предусмотрено планом-графиком | январь-выполнение продолжается | заключен 1 контракт | 2498,89 | 1710,24 | 23,82 |
| 3.2.14. | Подготовка сметной документации на ремонт ул. Гагарина, ул. Менделеева и ул. Павлова |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | апрель | работы выполнены | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | Убрано дорог 708673,2 кв.м.; выполнена прочистка ливневой канализации 2301 п.п., проводился осмотр 24 мостов, нанесена дорожная разметка 15489 кв.м., приобретено 270 бланков и другие мероприятия. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | отремонтировано 5 тыс. кв.м., выполнен ремонт 9 светофоров/ в 1 квартале не состоялось; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 4416,06 | 3779,94 | 3116,28 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | январь-декабрь | январь-август | отремонтировано 5 тыс. кв.м. | 3721,32 | 2797,96 | 2697,96 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выполнен ремонт 9 светофоров | 694,74 | 694,74 | 418,32 |
| 3.3.3. | Ремонт пешеходных дорожек по ул. Степной, ул. Ленина (вдоль ул. Степной до ул. Кооперативной) |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | октябрь | заключен 1 контракт, выполнен ремонт пешеходной дорожки | 0,00 | 287,24 | 0,00 |
|  | Отремонтировано 5 тыс. кв.м., выполнен ремонт 9 светофоров. |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 49254,27 | 92851,37 | 35378,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 49254,27 | 92851,37 | 35378,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведена уборка центральных улиц города, уборка свалок/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 48485,14 | 92851,37 | 35378,65 |
| 4.1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | уборка (центральных улиц города, уборка свалок) 24715357,16 кв.м. | 48485,14 | 92851,37 | 35378,65 |
|  | Произведена уборка центральных улиц города, свалок. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 769,13 | 768,63 | 289,01 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м. | 243,60 | 243,60 | 145,00 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май-октябрь | май-выполнение продолжается | заключен 1 договор | 111,28 | 111,28 | 0,00 |
| 4.2.3. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь-сентябрь | июнь-август | заключен 1 договор, потребление составило 464 куб.м. | 16,05 | 16,05 | 9,31 |
| 4.2.4. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель-июнь | апрель | заключен 1 контракт, количество отремонтированных МАФ - 5шт | 47,24 | 46,74 | 46,74 |
| 4.2.5. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь-декабрь | не начато | непредвиденные расходы отсутствовали | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 4.2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 1 договор | 24,00 | 24,00 | 23,20 |
| 4.2.7. | Отопление подземного перехода |  | не предусмотрено планом-графиком | январь-выполнение продолжается | заключен 1 договор | 169,99 | 169,99 | 0,00 |
| 4.2.8. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира |  | не предусмотрено планом-графиком | январь-выполнение продолжается | заключен 1 договор | 69,27 | 69,27 | 43,53 |
| 4.2.9. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | не предусмотрено планом-графиком | май-сентябрь | заключен 1 договор, потребление составило 506 куб.м. | 43,29 | 43,29 | 21,23 |
| 4.2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | не предусмотрено планом-графиком | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки | 24,41 | 24,41 | 0,00 |
| 4.2.11. | Резерв на материалы |  | не предусмотрено планом-графиком | - | непредвиденные расходы отсутствовали | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 630,18 | 630,18 | 61,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 630,18 | 630,18 | 61,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунальной инфраструктуры всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, отобрано 12 проб/в 1 квартале не состоялось; в 1 полугодии не состоялось; 29.09.2017 г. | 557,45 | 435,73 | 61,06 |
| 5.1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей |  | март-декабрь | март-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты договоров | 351,95 | 230,23 | 0,00 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты договоров | 83,37 | 83,37 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь-декабрь | май-выполнение продолжается | заключен договор, отобрано 12 проб | 122,13 | 122,13 | 61,06 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов. |
| 5.2. | Основное мероприятие 2: ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-июнь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков/в 1 квартале не состоялось; в 1 полугодии не состоялось, за 9 месяцев не состоялось | 72,73 | 194,45 | 0,00 |
| 5.2.1. | Замена трубы по ул. Северной, 16 |  | январь-июнь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки | 36,75 | 61,06 | 0,00 |
| 5.2.2. | Ремонт трубы для пропуска ливневых вод на пересечении улиц Апанасенко и Пролетарской |  | январь-июнь | январь-июнь | работы выполнены силами жителей улицы Пролетарской | 35,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Замена воотводной трубы по ул. Айвозовского |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | апрель-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки | 0,00 | 53,39 | 0,00 |
| 5.2.4. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Замена аварийных участков тепловой сети под автомобильной дорогой по ул. Гагарина города Невинномысска» |  | не предусмотрено программой и планом-графиком | - | нет необходимости в проведении работ | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков. Ремонт трубы для пропуска ливневых вод на пересечении улиц Апанасенко и Пролетарской выполнен силами жителей улиц. |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18070,90 | 19043,50 | 11840,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18070,90 | 19043,50 | 11840,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  | 355,17 | 347,07 | 212,25 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 17715,73 | 18696,43 | 11627,85 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: |  |  |  |  | 42105,26 | 42105,26 | 8259,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 37600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2400,00 | 40000,00 | 7846,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2105,26 | 2105,26 | 412,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | не предусмотрено планом-графиком | июль-август | заключен 1 контракт, выполнен ремонт дворовых территорий по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, 7,7А; ул. Новая, 13, 15А; ул. Менделеева, 3, 7А, 1,15,17,21,23,19,38,36; ул. Павлова, 2,4,6,8; ул. Партизанская, 9б,11а,3; пер. Клубный,19А. | 28070,18 | 28070,18 | 8259,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 25066,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1600,00 | 26666,67 | 7846,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1403,51 | 1403,51 | 412,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска |  | не предусмотрено планом-графиком | июль-август | заключен 1 контракт, выполнен ремонт дворовых территорий | 28040,78 | 27482,07 | 8259,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 25066,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1600,00 | 26107,96 | 7846,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1374,11 | 1374,11 | 412,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Невинномысска |  | не предусмотрено планом-графиком | август | осуществлён строительный контроль | 29,40 | 588,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 558,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29,40 | 29,40 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, 7,7А; ул. Новая, 13, 15А; ул. Менделеева, 3, 7А, 1,15,17,21,23,19,38,36; ул. Павлова, 2,4,6,8; ул. Партизанская, 9б,11а,3; пер. Клубный,19А. |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: благоустройство мест массового отдыха населения (парков, скверов), расположенных на территории города, проведение ремонта наиболее посещаемой территории общего пользования |  | не предусмотрено планом-графиком | июль – сентябрь - | заключен1 контракт, выполнен ремонт по ул. Белово, выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на зоне отдыха | 14035,08 | 14035,08 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 12533,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 800,00 | 13333,33 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 701,75 | 701,75 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1. | Обустройство мест массового отдыха населения |  | не предусмотрено планом-графиком | июль – сентябрь | заключен 1 контракт, выполнен ремонт дорожки на территории зоны отдыха, выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на зоне отдыха | 14020,38 | 13741,03 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 12533,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 800,00 | 13053,98 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 687,05 | 687,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2. | Строительный контроль по обустройству мест массового отдыха населения |  | не предусмотрено планом-графиком | сентябрь | выполнены работы по строительному контролю на территории зоны отдыха | 14,70 | 294,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 279,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнен ремонт дорожки на территории зоны отдыха, выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на зоне отдыха, строительный контроль. |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В первом полугодии 2017 года велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 29 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в кредитной организации. Площадь для уплаты взносов по капитальному ремонту составляет 25940,34 кв.м.

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов на погребение 44 гражданина).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

За 9 месяцев 2017 года высажено 31408 шт. летников, выполнен покос на площади 150436 кв.м., проведена очистка прудов, отремонтированы МАФ (зона отдыха) и т.д., выполнена акарицидная обработка на площади                    136401 кв.м., отловлено 300 животных, валка деревьев и другие мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», ОАО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период 2017 года подрядной организацией ОАО «СтройБытГарант» выполнялись работы по механической уборке дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 708673,2 м2.

Подрядной организацией ООО «ДПМК» выполнены работы по ремонту (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 4500 м2 по следующим улицам: Степана Разина, Социалистической, Пятигорскому шоссе, бульвар Мира, Партизанской, 3 Интернационала, Краснопартизанской, Комарова, Луначарского, Матросова, Линейной, Коммунистической, Шаумяна, Полевой, Рабочей, Партизанской, Революционной, объездной дороге ПРП-ЗИП, Революционная, Железнодорожная.

Выполнены работы по ремонту участка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Водопроводной (от дома № 274 до дома № 366), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Низяева (от ФАД «Кавказ» до ул. Баумана), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Баумана (от ФАД «Кавказ» до ул. Низяева), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по                          ул. Апанасенко (от переулка Чернышевского до ул. Приборостроительной), ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Толстого (от ул. Калинина до ул. Кооперативной).

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска в апреле 2017 года выполнялись работы по механическому подметанию, механизированной мойке дорог. Выполнены работы по ремонту (ямочному ремонту) асфальтобетонного покрытия мостов по улице Революционной и Линейной общей площадью 90 м2, а также выполнены работы по облуживанию 11 светофорных объектов.

Также выполнялись следующие работы:

очистка прибордюрной части дорог от песка и грязи согласно перечню;

помывка поверхностей барьерных ограждений;

обрезка сухих ветвей над проезжей частью дорог;

обслуживание плоских дорожных знаков;

постоянный осмотр мостов;

очистка труб от грязи;

установка дорожных знаков;

ремонт светофорных объектов;

установка искусственных неровностей и другие мероприятия

ООО «ДорСервис» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города общей площадью 15489 м2. На сегодняшний день продолжается выполнение вышеуказанных видов работ. Выполнены работы по ремонту светофорных объектов, расположенных на территории города.

Городская маршрутная сеть включает в себя 121 график обслуживания, в том числе:

транспортными средствами категории М2 (автобусы типа «Газель») - 52 единиц, из них с возможностью перевозить стоящих пассажиров -                         25 единиц;

транспортными средствами категории М3 (автобусы типа «ПАЗ») -                 69 единиц.

На территории города Невинномысска пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют следующие автотранспортные предприятия: ООО «Данко», ООО «НикаАвтоТранс», ИП «Романчук»,                  ООО «ТрейдАвто», ООО «Автолайн».

Автотранспортными предприятиями производится закупка новых транспортных средств с более комфортабельными условиями для перевозки пассажиров по маршрутам города Невинномысска. Следует отметить, что пассажирскими перевозками охвачено 100% населения города.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

# В соответствии с заключенным муниципальным контрактом                       в течение 9 месяцев 2017 года выполнялось содержание подземного перехода.

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы:

ручная уборка тротуаров, скверов, остановок на территории города; уборка несанкционированных мест навалов мусора;

уборка городских территорий;

обслуживание 7355 светоточек;

содержание подземного перехода;

отремонтировано 5 малых архитектурных форм и другие мероприятия

# Велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

# Подпрограмма 5

# «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 9 месяцев 2017 года велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

Выполнены работы по ремонту трубы по ул. Пролетарской и                         ул. Апанасенко силами жителей ул. Пролетарской. Осуществлён отбор 12 проб сточных вод.

Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды»

За 9 месяцев 2017 года выполнен ремонт дворовых территорий по следующим адресам: ул. 3 Интернационала, 7,7А; ул. Новая, 13, 15А;                           ул. Менделеева, 3, 7А, 1,15,17,21,23,19,38,36; ул. Павлова, 2,4,6,8;                               ул. Партизанская, 9б,11а,3; пер. Клубный,19А.

Выполнен ремонт по ул. Белово, выполнена работа по установке фонарей, выполнен ремонт пешеходного моста на зоне отдыха.

6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление                   от 21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 3234,26 тыс. рублей бюджета города, что больше программной суммы на 477,77 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 464,63 тыс. рублей (14,37 %).

Все 5 запланированных мероприятий выполняются, из них 1 начато с опозданием. Из 11 запланированных контрольных событий состоялось 10.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактические расходы внебюд-жетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2756,49 | 3234,26 | 464,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 920,00 | 1373,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1836,49 | 1860,38 | 464,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 10,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 10,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности | июнь - октябрь | июнь | изготовлено 5 баннеров/ 30.07.2017 г. | 40,00 | 40,00 | 10,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» |  | октябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | июнь | июнь | изготовлено 5 баннеров | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Изготовлено 5 баннеров, акты представлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2686,49 | 3164,26 | 454,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 920,00 | 1373,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1766,49 | 1790,38 | 454,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищённости мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности | май – декабрь | май-выполнение продолжается | установлены 2 видеокамеры, подписано Соглашение о предоставлении субсидий на приобретение средств инженерно-технической защищённости/ 30.05.2017 г.; 23.06.2017 г.; 31.08.2017 г. 07.09.2017 г. | 1118,42 | 1896,19 | 252,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 920,00 | 1373,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 198,42 | 522,31 | 252,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищённости мест массового пребывания людей на территории города |  | май – декабрь | май-выполнение продолжается | установлены 2 видеокамеры, подписано Соглашение о предоставлении субсидий на приобретение средств инженерно-технической защищённости | 1118,42 | 1896,19 | 252,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 920,00 | 1373,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 198,42 | 522,31 | 252,06 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. На выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город». По окончании работ по оснащению системами видеонаблюдения была представлена отчетная документация о произведенных работах по установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектах города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска». В июне подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией - города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований (ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция»). В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. В сентябре подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | январь - декабрь | январь – исполнение продолжается | работы ведутся | 1504,00 | 1204,00 | 160,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1504,00 | 1204,00 | 160,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города |  | январь - декабрь | январь – исполнение продолжается | работы ведутся | 1504,00 | 1204,00 | 160,73 |
| 2.2. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | январь-ноябрь | март-реализация продолжается | застраховано 114 человек. Изготовлено 100 повязок и 100 удостоверений /20.03.2017 г.; 30.07.2017 г. | 64,07 | 64,07 | 41,84 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,07 | 64,07 | 41,84 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | январь-ноябрь | март-реализация продолжается | застраховано 114 человек | 45,00 | 45,00 | 22,80 |
| 2.2.2. | Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений |  | апрель | апрель | изготовлено 100 повязок и 100 удостоверений | 19,07 | 19,07 | 19,04 |
|  | В марте заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику. В январе страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. В июле документация по изготовлению повязок и удостоверений представлена в АХО. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы изготовлено 5 баннеров по профилактике экстремизма.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В мае в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция» были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году. На выезде из города в сторону х. Маковский, были установлены 2 видеокамеры с выходом на систему видеонаблюдения «Безопасный город». По окончании работ по оснащению системами видеонаблюдения была представлена отчетная документация о произведенных работах по установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектах города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска». Велись работы по наладке системы видеонаблюдения.

В июне подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества и администрацией - города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание  условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований (ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция»).

В августе в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения устройств, ограничивающих движение автотранспорта, были предоставлены: заявка, сметный расчет на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 году.

В сентябре подписано соглашение между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией муниципального образования городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации  о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа - города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации на создание  условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания  людей на территории муниципальных образований.

Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 114 дружинников. В январе страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

Для обеспечения деятельности дружинников изготовлено                               100 нарукавных повязок и 100 удостоверений личности.

7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 131,68 тыс. рублей средств бюджета города, что соответствует программной сумме.

За 9 месяцев текущего года освоено 17,68 тыс. рублей, что составляет 13,43 %.

Все 5 запланированных мероприятий выполняются, из них 1 началось позже установленного срока. Из 15 запланированных контрольных событий состоялись 12.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 131,68 | 131,68 | 17,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 131,68 | 131,68 | 17,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 117,68 | 117,68 | 17,68 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведётся разработка нормативной документации | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | В постановление администрации города Невинномысска от 18 октября 2016 г. № 933 «О грантах начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города Невинномысска» вносятся изменения. Разработан проект постановления «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счёт средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства». Контрольное событие 1 квартала – разработка порядка предоставления грантов – не состоялось. Контрольное событие 2 квартала – конкурс на предоставление грантов - не состоялось. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, с привлечением кредитов российских коммерческих банков | начальник управления экономического развития администрации города | январь-сентябрь | январь-сентябрь | предоставлена поддержка 2 субъектам/ 31.01.2017 г., 31.03.2017 г.; 30.06.2017 г.; 29.09.2017 г. | 17,68 | 17,68 | 17,68 |
|  | В январе 2017 года поддержка предоставлялась 2 субъектам. В связи с окончанием исполнения обязательств по 1-ому договору (ИП Анищенко А.В.) с февраля поддержка оказывалась 1 субъекту - ИП Григалашвили М.О. По состоянию на 01.10.2017 администрацией города полностью завершены обязательства по договорам субсидирования прошлых лет. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | февраль - реализация продолжается | проведены 2 ярмарки/ 30.03.2017 г. 30.06.2017 г. | 3,78 | 3,78 | 0,00 |
|  | В январе 2017 года было отменено проведение ярмарки «Выходного дня» по причине изменений в плане проведения ярмарок на 2017 год. За 9 месяцев проведено 2 ярмарки «Выходного дня», в 3 квартале ярмарки не проводились. Отчёты направлены. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | начальник управления экономического развития администрации города | январь-ноябрь | январь – реализация продолжается | в СМИ размещено 10 статей. Выявлено 303 объекта торговли. Принято 8 нормативных правовых акта/ 31.03.2017 г., 30.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-ноябрь | январь – реализация продолжается | размещено 10 статей | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-ноябрь | январь – реализация продолжается | выявлено 303 объекта торговли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За 9 месяцев на сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли, а так же мониторинг правоприменения правовых актов в сфере торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

С начала текущего года сумма финансовой поддержки, оказанной за счёт средств бюджета города по обязательствам прошлых лет, составила           17,68 тыс. рублей. В январе 2017 года поддержка предоставлялась                                  2 субъектам. В связи с окончанием исполнения обязательств                               по 1-ому договору (ИП Анищенко А.В.) с февраля поддержка оказываться          1 субъекту - ИП Григалашвили М.О. По состоянию на 01.10.2017 администрацией города полностью завершены обязательства по договорам субсидирования прошлых лет.

В постановление администрации города Невинномысска                               от 18 октября 2016 г. № 933 «О грантах начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города Невинномысска» вносятся изменения в части предоставления права заявителям сдачи документов для участия в конкурсном отборе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

В соответствии с рекомендациями министерства экономического развития управлением экономического развития (далее - управление) разработан проект постановления «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление грантов за счёт средств бюджета муниципального образования Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства» с учётом возможности предоставления перечня документов на конкурсный отбор по предоставлению грантов для начинающих субъектов малого предпринимательства через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города. А также рассмотрена возможность получения управлением документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия в управлении Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю (в случае, если заявителем - субъектом малого предпринимательства документы не предоставлены) выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) и индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); справок о состоянии расчётов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет начинающего субъекта малого предпринимательства, претендующего на получение гранта.

Проекты постановлений на согласовании.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 9 месяцев 2017 года на территории города Невинномысска была проведена одна ярмарка по реализации продовольственных товаров, «Выходного дня» 26 февраля 2017 года по ул. Маяковского, 24                            (парк «Шерстяник». Реализовано более 800 кг. продукции на сумму более                          20 тыс. рублей. 15 апреля 2017 года по ул. Приборостроительная, 6 реализовано более 500 кг. продукции на сумму более 80 тыс. рублей.

В ходе проведенных мониторингов объектов торговли осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска было выявлено 303 предприятия.

На официальном сайте администрации города Невинномысска была размещена информация о вспышке гриппа «А» птиц, о перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять с применением контрольно-кассовой техники, следующих товаров.

По результатам мониторинга правоприменения принято                                       8 постановлений:

от 16 января 2017 г. № 18 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Невинномысска»;

от 23 января 2017 г. № 36 «О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска, утвержденную постановлением администрации города Невинномысска                от 30 января 2015 г. № 106»;

от 13 февраля 2017 г. № 196 «О внесении изменения в дислокацию мест проведения ярмарок на территории города Невинномысска, утвержденную постановлением администрации города Невинномысска от 20 февраля 2015 г. № 447»;

от 16 мая 2017 г. № 1344 «О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска, утвержденную постановлением администрации города Невинномысска                от 30 января 2015 г. № 106»;

от 22 июня 2017г. № 1594 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 29 января 2015 г. № 104                            «О размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска»;

от 31.07.2017 № 1878 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 30 января 2015 г. № 106                          «О размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска»;

от 10.08.2017 № 1952 «О внесении изменения в приложение № 1 к Методике определения начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) за весь период его размещения на территории города Невинномысска, утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 29 января 2015 г. № 104»;

от 25.09.2017 № 2170 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на территории города Невинномысска, утвержденную постановлением администрации города Невинномысска                          от 30 января 2015 г. № 106».

На 4 квартал 2017 года запланировано изготовление баннеров и брошюр в сфере развития потребительского рынка.

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и её органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 40,0 тыс. рублей средств бюджета города, что соответствует программной сумме.

За 9 месяцев текущего года освоено 20,00 тыс. рублей (50 %).

По итогам 9 месяцев текущего года из 5 запланированных мероприятий 2 – не начаты, 3 – начаты с опозданием. Из 14 контрольных событий состоялось 7.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внбюджетных источни-ков (нарастающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | январь-декабрь | не начато | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | январь-декабрь | не начато | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие не реализовывалось и контрольное событие не наступило в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | январь- декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–251 человек/ 27.02.2017 г. 30.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь- декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–251 человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь-декабрь | не проводилось | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». В семинаре приняли участие 56 муниципальных служащих администрации города. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились семинары для муниципальных служащих соответствующих органов администрации города на темы «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 160 муниципальных служащих. 30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа – города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 201 муниципальный служащий. В сентябре отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 190 муниципальных служащих. Отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края. Аттестация муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица не проводилась, т.к. утверждение графика проведения аттестации запланировано на декабрь 2017 г. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | январь-июнь | май-июнь | изготовлен 1 стенд и 10 баннеров/ 30.06.2017 г. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь-июнь | май-июнь | изготовлен 1 стенд и 10 баннеров | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Изготовлен 1 стенд и 10 баннеров. Счета направлены. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций - 244 человека/ 27.02.2017 г. 29.06.2017 г. 29.09.2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций - 244 человека | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». В семинаре приняли участие 56 муниципальных служащих администрации города. 10 марта 2017 года на базе администрации города Невинномысска отделом общественной безопасности с участием отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края при содействии общероссийской общественно-государственной организации Российское общество «Знание» проведен круглый стол, посвященный профилактике коррупции в системе образования. В мероприятии приняли участие 68 человек. 30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа – города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих. 29 июня 2017 года отделом общественной безопасности проведено заседание координационного совета по противодействию коррупции, а также заседание общественного совета при администрации города Невинномысска. Всего в указанных мероприятиях приняли участие 60 человек. В сентябре по поручению Правительства Ставропольского края отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих. 29 сентября 2017 г. отделом общественной безопасности проведен круглый стол по теме «Участие общественности в противодействии коррупции: региональный и муниципальный аспект». В мероприятии приняли участие 36 человек. Подписаны протоколы заседаний, рекомендации участников мероприятий. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». В семинаре приняли участие                                       56 муниципальных служащих администрации города. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились семинары для муниципальных служащих соответствующих органов администрации города на темы «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 160 муниципальных служащих.

30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа – города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 201 муниципальный служащий.

В сентябре отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на  муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 190 муниципальных служащих. Отчеты о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска и в Правительство Ставропольского края.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

21 февраля 2017 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Порядок информирования муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей». В семинаре приняли участие                                       56 муниципальных служащих администрации города.

10 марта 2017 года на базе администрации города Невинномысска отделом общественной безопасности с участием отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края при содействии общероссийской общественно-государственной организации Российское общество «Знание» проведен круглый стол, посвященный профилактике коррупции в системе образования.                                      В мероприятии приняли участие 68 человек.

29 июня 2017 года отделом общественной безопасности проведено заседание координационного совета по противодействию коррупции, а также заседание общественного совета при администрации города Невинномысска. Всего в указанных мероприятиях приняли участие 60 человек.

30 июня 2017 г. отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе», «Об основных положениях кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа – города Невинномысска». В обучении приняли участие 50 муниципальных служащих.

В сентябре по поручению Правительства Ставропольского края отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на  муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих.

29 сентября 2017 г. отделом общественной безопасности проведен круглый стол по теме «Участие общественности в противодействии коррупции: региональный и муниципальный аспект». В мероприятии приняли участие 36 человек. Подписаны протоколы заседаний, рекомендации участников мероприятий.

Кроме этого, изготовлен 1 стенд и 10 баннеров.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

9-53-55