Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 1 квартал 2021 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 15.11.2019 № 2139 за 1 квартал 2021 г.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города (по программе предусмотрено - 35,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму   
29,99 тыс. рублей. Оплата состоялась 02 апреля 2021 г.

После проведения актуализации членов народных дружин города и подбору новых кандидатов, планируется освоение 5,01 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города

Заключен муниципальный контракт № 29 от 15 марта 2021 года на изготовление видеоролика антитеррористического содержания на сумму 27 500, 00 рублей (субсидия -26 125 рублей, муниципальный бюджет-1 275 рублей);

Заключен муниципальный контракт № 38 от 21 марта 2021 года на изготовление видеоролика антитеррористического содержания на сумму 25 131,58 рублей (субсидия -23 875 рублей, муниципальный бюджет- 1 256, 58 рублей).

Прогноз освоения средств по остальным мероприятиям программы планируется на 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания\*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) - |  |  |  | 34 488,27 | 34 488,27 | 82,62 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 50,1 |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 34,488,27 | 34,488,27 | 32,52 |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |  |  | - | - | 4 033,68 | 4 033,68 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности | июль,  ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности | апрель -декабрь | - | - | 3 993,68 | 3 993,68 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности |  |  |  | 30 554,59 | 30 554,59 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности | май, октябрь, ноябрь | - | - | 30 354,33 | 30 354,33 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города | начальник отдела общественной безопасности | март, ноябрь | март | март | 135,26 | 135,26 | 52,63 |
| 3.2.1. | Контрольное событие 1 основного мероприятия: 2 Заключен муниципальный контракт № 29 от 15 марта 2021 года на изготовление видеоролика антитеррористического содержания на сумму 27 500, 00 рублей (субсидия -26 125 рублей, муниципальный бюджет-1 275 рублей);  Заключен муниципальный контракт № 38 от 21 марта 2021 года на изготовление видеоролика антитеррористического содержания на сумму 25 131,58 рублей (субсидия -23 875 рублей, муниципальный бюджет- 1 256, 58 рублей). | | | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | март | март | - | 35,00 | 35,00 | 29,99 |
| 3.3.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города  Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.  29 марта заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму 29,99 тыс. рублей. Оплата состоялась 02 апреля 2021 г.  Остаток денежных средств планируется освоить после набора новых членов народных дружин города | | | | | | | |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику наркомании | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |