# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976, от 30 ноября 2021 г. № 2061, от 30 декабря 2021 г. № 2338.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 978074,66 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 977774,66 тыс. рублей;

бюджет города – 300,00 тыс. рублей.

За 2021 год освоено 975249,88 тыс. рублей, что составляет 99,71 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 974949,88 (99,71 %);

бюджет города – 300,00 (100 %).

Все 28 мероприятий программы выполнялись (1 начато с опозданием). Из 28 непосредственных результатов 27 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 102 контрольных событий в установленные сроки наступили 100.

Все 4 показателя достигли планового уровня, все 3 задачи решены на плановом уровне.

Все 5 целевых индикаторов достигли планового уровня. Цель достигнута на уровне плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования контрольных событий, непосредственных результатов. Обратить внимание на взаимосвязь показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 |  |  |  | комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 789583,99 | 978074,66 | 975249,88 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | 02 | 1 |  |  | комитет | 736956,67 | 923588,52 | 921734,65 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе | 02 | 1 | 01 |   | комитет | 613216,48 | 782937,04 | 781292,22 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52200 |   | 6962,46 | 7420,17 | 7420,17 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52500 |   | 108183,71 | 99550,60 | 99478,11 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 52800 |   | 13,75 | 18,37 | 18,37 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 53800 |   | 62008,86 | 50585,36 | 50584,71 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76240 |   | 1517,65 | 1984,29 | 1984,18 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76250 |   | 0,00 | 756,35 | 686,76 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76260 |   | 77,02 | 79,43 | 79,35 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76270 |   | 33486,62 | 30935,48 | 29501,38 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 76280 |   | 27401,29 | 29 628,43 | 29628,43 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77190 |   | 1325,47 | 8401,30 | 8401,30 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77220 |   | 3255,26 | 2951,50 | 2951,50 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77820 |   | 34954,06 | 35030,00 | 34996,82 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 77650 |   | 801,46 | 166,08 | 131,46 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78210 |   | 109837,50 | 113202,91 | 113202,91 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78220 |   | 103032,79 | 108375,19 | 108375,19 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78230 |   | 4669,60 | 4491,65 | 4491,65 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78240 |   | 69,62 | 58,98 | 58,98 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78250 |   | 169,09 | 168,27 | 168,27 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78260 |   | 25440,00 | 29758,89 | 29758,89 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | 78270 |   | 0,00 | 1152,90 | 1152,90 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R3020 |   | 87359,76 | 216371,50 | 216371,50 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R302F |   | 0,00 | 17206,02 | 17206,02 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R4620 |   | 2650,51 | 2354,50 | 2354,50 |
|  |  | 02 | 1 | 01 | R4040 |   | 0,00 | 22288,87 | 22288,87 |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | 02 | 1 | P1 |   |  комитет | 123740,19 | 140651,48 | 140442,43 |
|  |   | 02 | 1 | P1 | 50840 |   | 41581,13 | 41034,94 | 41034,94 |
|  |   | 02 | 1 | P1 | 5084F |   | 0,00 | 8904,47 | 8904,47 |
|  |   | 02 | 1 | P1 | 55730 |   | 82159,06 | 90712,07 | 90503,02 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | 02 | 2 |  |  |  комитет | 18958,35 | 18488,60 | 18486,60 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 02 | 2 | 01 |  |   | 18530,85 | 18338,60 | 18336,60 |
|  |   | 02 | 2 | 01 | 78110 |   | 9105,34 | 9274,15 | 9274,15 |
|  |   | 02 | 2 | 01 | 78120 |   | 1076,46 | 890,76 | 890,76 |
|  |   | 02 | 2 | 01 | 78130 |   | 8349,05 | 8173,69 | 8171,69 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | 02 | 2 | 02 | 78140 |  комитет | 427,50 | 150,00 | 150,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 02 | 3 |  |  |  комитет | 33668,97 | 35997,54 | 35028,63 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы | 02 | 3 | 01 |   |  комитет | 33668,97 | 35697,54 | 34728,63 |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 54690 |   | 0,00 | 1717,71 | 748,80 |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 76100 |   | 1222,17 | 1229,57 | 1229,57 |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 76200 |   | 2661,02 | 2677,57 | 2677,57 |
|  |   | 02 | 3 | 01 | 76210 |   | 29785,78 | 30072,69 | 30072,69 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:обеспечение функций органов местного самоуправления | 02 | 3 | 02 | 20010 |  комитет | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения  | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 954769,25 | 978074,66 | 975249,88 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 954469,25 | 977774,66 | 974949,88 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе | всего | 900283,11 | 923588,52 | 921734,65 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 900283,11 | 923588,52 | 921734,65 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в городе всего, в том числе: | всего | 759781,63 | 782937,04 | 781292,22 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 759781,63 | 782937,04 | 781292,22 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | бюджет Ставропольского края | 756,35 | 756,35 | 686,76 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | бюджет Ставропольского края | 111520,00 | 113202,91 | 113202,91 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | бюджет Ставропольского края | 5079,60 | 4491,65 | 4491,65 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | бюджет Ставропольского края | 69,62 | 58,98 | 58,98 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | бюджет Ставропольского края | 169,37 | 168,27 | 168,27 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | бюджет Ставропольского края | 1804,29 | 1984,29 | 1984,18 | 0,00 |
| 1.1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | бюджет Ставропольского края | 21629,73 | 22288,87 | 22288,87 |  |
| 1.1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | бюджет Ставропольского края | 79,43 | 79,43 | 79,35 | 0,00 |
| 1.1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | бюджет Ставропольского края | 103698,40 | 108375,19 | 108375,19 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | федеральный бюджет | 16,00 | 18,37 | 18,37 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | бюджет Ставропольского края | 5280,00 | 5306,00 | 5306,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата пособия на ребенка | бюджет Ставропольского края | 30935,48 | 30935,48 | 29501,38 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | бюджет Ставропольского края | 29628,43 | 29628,43 | 29628,43 | 0,00 |
| 1.1.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | федеральный бюджет | 48120,73 | 50585,36 | 50584,71 | 0,00 |
| 1.1.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | бюджет Ставропольского края | 29540,00 | 29758,89 | 29758,89 | 0,00 |
| 1.1.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | федеральный бюджет | 7405,06 | 7420,17 | 7420,17 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | бюджет Ставропольского края | 8401,30 | 8401,30 | 8401,30 | 0,00 |
| 1.1.18. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | бюджет Ставропольского края | 98000,00 | 99550,60 | 99478,11 | 0,00 |
| 1.1.19. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок  | бюджет Ставропольского края | 166,08 | 166,08 | 131,46 | 0,00 |
| 1.1.20. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края (далее – выплата «детям войны») | бюджет Ставропольского края | 35030,00 | 35030,00 | 34996,82 | 0,00 |
| 1.1.21. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | бюджет Ставропольского края | 221206,02 | 233577,52 | 233577,52 | 0,00 |
| 1.1.22. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | бюджет Ставропольского края | 1155,74 | 1152,90 | 1152,90 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие Р1 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | всего | 140501,48 | 140651,48 | 140442,43 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 140501,48 | 140651,48 | 140442,43 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | бюджет Ставропольского края | 49789,41 | 49939,41 | 49939,41 | 0,00 |
| 1.2.2. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | федеральный бюджет | 90712,07 | 90712,07 | 90503,02 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | всего | 18488,60 | 18488,60 | 18488,60 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 18488,60 | 18488,60 | 18488,60 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1:обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 18338,60 | 18338,60 | 18336,60 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | бюджет Ставропольского края | 9360,40 | 9274,15 | 9274,15 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | бюджет Ставропольского края | 7901,74 | 8173,69 | 8171,69 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | бюджет Ставропольского края | 1076,46 | 890,76 | 890,76 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям | бюджет Ставропольского края | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 35997,54 | 35997,54 | 35028,63 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 35697,54 | 35697,54 | 34728,63 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:обеспечение деятельности по реализации программы  | всего | 35697,54 | 35697,54 | 34728,63 | 0,00 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края | 35697,54 | 35697,54 | 34728,63 | 0,00 |
| 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение функций органов местного самоуправления | всего | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
|  | [Подпрограмма 1](#P1049) «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1.  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  | комитет | январь | декабрь  | январь | декабрь  | помощь оказана 50831человеку  | помощь оказана 51053 человекам  |  |
| 1.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | пособия выплачены на 129 человек | пособия выплачены на 125 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 5663 человека | поддержку получили 5668 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 234 человека | поддержку получили 237 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | доплату получили 6 человек | доплату получили 6 человек |  |
| 1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | выплату получили 17 человек | выплату получили 17 человек |  |
| 1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 366 человек | поддержку получили 428 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | помощь получили 206 семей | помощь получили 215 семей | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь  | июнь | июнь  | пособие получили 56 человек | пособие получили 56 человек |  |
| 1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили 5300 человек | поддержку получили 5301 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.10. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | январь | декабрь  | январь | декабрь | выплату получили 8 человек | выплату получили 6 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.11. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получил 11118 человек | поддержку получили 1165 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.12. | Выплата пособия на ребенка |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получили семьи на 6201 ребенка | поддержку получили семьи на 6291 ребенка | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.13. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | поддержку получил 3761 человек | поддержку получили 3684 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь | декабрь | январь | декабрь  | произведена выплата государственных пособий:2021 г. – 1004 человека, в т.ч. 207 - единовременное;797 детей – до 1,5  лет | произведена выплата государственных пособий:1005 человекам, в т.ч. 200- единовременное;805 детей до 1,5  лет | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | выплату получили 1675 человек | выплату получили 1677 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | произведена выплата 480 человекам  | произведена выплата 490 человекам  | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | июнь | июнь | июнь | произведена выплата 1584 человекам | субсидии получили 1664 человека | рост численности получателей в связи с увеличением размера выплаты до 5000 рублей |
| 1.18. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  | январь | декабрь  | январь | декабрь | выплату получили 2410 человек | выплату получили 2373 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.19. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 20 человек | выплату получили 20 человек |  |
| 1.20. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края  |  | январь | март | январь | декабрь | выплату получили 6939 человек | выплату получили 6945 человек | переезд из других регионов |
| 1.21. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплаты получили 3608 человек | выплаты получили 3634 человека | мероприятие носит заявительный характер |
| 1.22. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплаты получили 46 человек | выплаты получили 46 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 7 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 8 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 9 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края  | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 10 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам  | Из 4 состоялось 3 (в 1 квартале не состоялось). |
|  | Контрольное событие 11 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 12 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 13 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 14 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временнойнетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 15 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 16 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 17 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 18 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |  Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 19 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 20 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты «детям войны» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 21 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 22 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Документы представлены. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 2. | Основное мероприятие Р1 подпрограммы 1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены финансовой поддержкой 1488 человек | обеспечены финансовой поддержкой 1471 человек |  |
| 2.1. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | помощь оказана 523 человекам | помощь оказана 507 человекам | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | январь | декабрь  | январь | декабрь  | помощь оказана 965 человекам | помощь оказана 964 человекам | мероприятие носит заявительный характер |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия Р1: формирование комитетом списков и платежных документов на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Документы представлены. |
|  | Подпрограмма 2: «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами поддержки 183 ребенка | обеспечены мерами поддержки 189 детей |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечен мерами социальной поддержки 139 детей | обеспечены мерами социальной поддержки 145 детей | увеличение показателя связано с прибытием опекунских семей на территорию города для ПМЖ  |
| 1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 44 ребенка | обеспечены мерами социальной поддержки 44 ребенка |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 147 детей | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 158 детей | увеличение показателя связано с прибытием на территогрию города детей из числа указанных категорий, на обучение и ПМЖ  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Документы представлены. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | выплачены пособия на 3 детей | выплачены пособия на 1 ребенка |  |
| 2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплачены пособия на 3детей | выплачены пособия на 1 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | Списки и платежные документы сформированы. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы и подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города  | % | 19,40 | 15,90 | 10,44 | планируемый показатель численности малоимущего населения перевыполнен. Это связано с изменением критериев определения нуждаемости.  |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и усыновленных, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год  | % | 85,00 | 96,00 | 86,00 |  |
| 3. | Доля семей, обеспеченных финансовой поддержкой при рождении детей, из числа обратившихся и имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 5. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих на них право в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P1049) «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках выполнения государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края и Российской Федерации  | человек | 51317 | 50831 | 51053 | изменения в законодательстве (размеры выплат) и заявительный характер назначения выплат |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |
| 1. | Численность семей, получивших финансовую поддержку при рождении детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | человек | 1098 | 1488 | 1471 | заявительный характер назначения выплат |
|  | [Подпрограмма](#P1201) 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | человек | 240 | 183 | 189 | увеличение общей численности детей-сирот связано с прибытием на территорию города детей из числа указанных категорий, на обучение и ПМЖ |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в замещающие семьи и усыновленных, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год | человек | 11 из 13 | 17 из 18 | 26 из 29з |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 2021 год государственными мерами социальной поддержки обеспечены 51053 человека, в том числе:

125 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5668 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

237 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

428 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

56 студентам назначено ежегодное социальное пособие на проезд;

5301 ветерану труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

6 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

11165 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 6291 ребенка выплачивалось пособие;

на 3684 детей выплачивалась ежемесячная компенсация многодетным семьям;

на 1005 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

1677 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

490 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлена ежегодная денежная выплата;

на 1664 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, назначена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

2373 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

20 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы за детский сад;

6945 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

46 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

на 3634 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно произведена ежемесячная денежная выплата;

В 2021 году заключено 215 социальных контрактов с многодетными и малоимущими семьями общей численностью 712 человек, в том числе по направлениям:

преодоление трудной жизненной ситуации – 77;

предпринимательская деятельность – 57;

ведение личного подсобного хозяйства – 4;

поиск работы – 77.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получила 1471 семья, в том числе:

на 507 детей 497 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

964 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 2021 года мерами социальной поддержки обеспечены 52524 человека.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 145 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 44 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (158 детей);

выплата единовременного пособия 1 усыновителю.