# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 13 сентября 2022 г. № 1381 с изменениями от 15 февраля 2023 г. № 164.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 740907,75 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 110368,10 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 630321,67 тыс. рублей;

бюджет города – 217,98 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 585721,99 тыс. рублей, что составляет 79,05 %, в том числе:

федеральный бюджет – 88818,76 тыс. рублей (80,48 %);

бюджет Ставропольского края – 496685,25 тыс. рублей (78,80 %);

бюджет города – 217,98 тыс. рублей (100 %).

Прогноз освоения до конца 2023 года –100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года все 25 запланированных мероприятий выполнялись. Все 67 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы. На момент проведения мониторинга велась очередная корректировка программы.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 704897,21 | 740907,75 | 585721,99 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 109521,98 | 110368,10 | 88818,76 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 595375,23 | 630321,67 | 496685,25 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 217,98 | 217,98 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 642748,43 | 677492,42 | 541809,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 109521,98 | 110368,10 | 88818,76 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 533226,45 | 567124,32 | 452990,24 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 41379 получателям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 596878,51 | 624948,81 | 508258,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 109521,98 | 110368,10 | 88818,76 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 487356,53 | 514580,71 | 419440,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение  |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 99 заявителям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 746,93 | 746,93 | 650,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 746,93 | 746,93 | 650,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 4959 ветеранам и труженикам тыла/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 102061,40 | 113316,55 | 84220,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 102061,40 | 113316,55 | 84220,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 218 гражданам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 4879,60 | 4879,60 | 3746,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4879,60 | 4879,60 | 3746,47 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 7 гражданам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 69,62 | 69,62 | 55,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 69,62 | 69,62 | 55,01 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 37 гражданам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 183,67 | 266,68 | 233,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 183,67 | 266,68 | 233,59 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 247семьям на 657 человек/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 2371,87 | 2371,87 | 1171,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2371,87 | 2371,87 | 1171,47 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июль | июль | выплаты 64 студентам/30.09.2023 | 78,76 | 99,57 | 99,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 78,76 | 99,57 | 99,57 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 4931 ветерану/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 101410,00 | 101410,00 | 84439,62 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 101410,00 | 101410,00 | 84439,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 10308 гражданам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 101890,74 | 101890,74 | 80341,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 101890,74 | 101890,74 | 80341,40 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3386 детей 1791 семье/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 26326,91 | 27766,19 | 8518,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 26326,91 | 27766,19 | 8518,51 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3703детей 1143 семьям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 30352,38 | 32021,70 | 25312,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30352,38 | 32021,70 | 25312,77 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1192 семьям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 26000,00 | 26000,00 | 19390,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 26000,00 | 26000,00 | 19390,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 508 получателям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 7631,24 | 8477,36 | 8477,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7631,24 | 8477,36 | 8477,36 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июль | июль | выплаты 861 семье на 1720 детей/30.09.2023 | 8343,46 | 9526,82 | 9526,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8343,46 | 9526,82 | 9526,44 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2422 получателям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 5561,74 | 5562,42 | 4603,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5561,74 | 5562,42 | 4603,43 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь-декабрь | апрель-выполнение продолжается | выплаты 1 семье/в 1 квартале контрольное событие не состоялось;30.06.2023;30.09.2023 | 140,33 | 140,33 | 1,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 140,33 | 140,33 | 1,80 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 5425 гражданам/31.03.2023 | 38689,57 | 39855,02 | 39697,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 38689,57 | 39855,02 | 39697,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 1992 детей 1726 семьям/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 116308,68 | 116949,33 | 111865,12 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 116308,68 | 116949,33 | 111865,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 29 ветеранам/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 766,90 | 766,90 | 625,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 766,90 | 766,90 | 625,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен 131 контракт/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 23064,71 | 32831,18 | 25281,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23064,71 | 32831,18 | 25281,91 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 41379 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.2. | Основное мероприятиеP1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 432 семьи на 444 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 45869,92 | 52543,61 | 33550,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 45869,92 | 52543,61 | 33550,18 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 432 семьи на 444 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 45869,92 | 52543,61 | 33550,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 45869,92 | 52543,61 | 33550,18 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получили 432 семьи на 444 детей. Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 22535,47 | 23584,04 | 16568,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 22535,47 | 23584,04 | 16568,00 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты осуществляются/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 22385,47 | 23434,04 | 16418,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 22385,47 | 23434,04 | 16418,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 124 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 10200,00 | 10200,00 | 6549,93 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 52 детей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 10885,47 | 11934,04 | 9223,55 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 133 ребенка/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 1300,00 | 1300,00 | 644,52 |
|  | Выплаты осуществляются. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплата 1 усыновителю/31.03.2023 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия на усыновленных детей |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплата 1 усыновителю/31.03.2023 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  | Списки и платежные документы сформированы |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 39613,31 | 39831,29 | 27344,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 39613,31 | 39613,31 | 27127,01 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 217,98 | 217,98 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1:обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 39613,31 | 39613,31 | 27127,01 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 39613,31 | 39613,31 | 27127,01 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 217,98 | 217,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 217,98 | 217,98 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 9 месяцев 2023 года государственными мерами социальной поддержки обеспечены 41379 человек, в том числе:

99 заявителей получили социальное пособие на погребение;

4959 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

218 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

7 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

37 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

247 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

64 студентам назначено социальное пособие на проезд;

4931 ветерану труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

10308 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 3386 детей выплачивалось пособие на ребенка (1791 семья);

1143 многодетным семьям на 3703 детей выплачивалась ежемесячная денежная компенсация взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

1192 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

508 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлялась денежная выплата;

861 семье на 1720 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, назначена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

2422 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

1 многодетной семье выплачена денежная компенсация родительской платы за детский сад в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

5425 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

1726 семьям произведена ежемесячная денежная выплата на 1992 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

29 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

заключен 131 социальный контракт с малоимущими семьями, в т.ч. по направлениям: поиск работы - 53, открытие предпринимательства - 63, трудная жизненная ситуация - 15.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», 432 семьям на 444 детей производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 9 месяцев 2023 года мерами социальной поддержки обеспечены 41823 человека.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 124 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 52 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (133 детям);

выплата единовременного пособия 1 усыновителю.