# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 13 сентября 2022 г. № 1382 с изменениями от 29 декабря 2022 г. № 2004.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 70508,24 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3820,72 тыс. рублей;

бюджет города – 66687,52 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2023 года освоено 32947,33 тыс. рублей, что составляет 46,73 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 0 тыс. рублей (0 %);

бюджет города – 32947,33 тыс. рублей (49,41 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2023 года все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Из 14 запланированных контрольных событий состоялись 11.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков наступления контрольных событий.

На момент проведения мониторинга велась работа по очередной корректировке программы.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | | | 72539,12 | 70508,24 | 32947,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 3820,72 | 3820,72 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 68718,40 | 66687,52 | 32947,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | | | 1388,21 | 1388,21 | 710,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 1388,21 | 1388,21 | 710,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 23 мероприятия, приняло участие 5485 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 825,20 | 825,20 | 500,54 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 23 мероприятия, приняло участие 5485 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 825,20 | 825,20 | 500,54 |
|  | В 1 квартале проведено 26,67 % мероприятий (план – 20 %), в 1 полугодии проведено 76,67 % мероприятий (план 0 50 %) | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | 366 спортсменов приняли участие в 15 соревнованиях федерального и краевого уровней, занято 52 призовых места/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2023 | | 563,01 | 563,01 | 210,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных  команд города в соревнования различного уровня |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | 366 спортсменов приняли участие в 15 соревнованиях федерального и краевого уровней, занято 52 призовых места/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2023 | | 563,01 | 563,01 | 210,00 |
|  | В 1 квартале занято 16 призовых мест (план – 22 места), во 2 квартале занято 36 мест (план – 20 мест) | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 1579,32 | 1579,32 | 818,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1579,32 | 1579,32 | 818,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведен фестиваль «Студенческая весна», приняло участие 354 человека/  31.03.2023;  30.06.2023 | | 943,00 | 943,00 | 503,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведен фестиваль «Студенческая весна», приняло участие 354 человека/  31.03.2023;  30.06.2023 | | 943,00 | 943,00 | 503,00 |
|  | Фестиваль проведен, подведены итоги | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:  организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 7500 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 426,32 | 426,32 | 275,35 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятия, приняло участие 7500 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | | | 426,32 | 426,32 | 275,35 |
|  | В 1 квартале проведено 1 мероприятие - 25 % (план – 25 %), в 1 полугодии проведено 3 мероприятия – 75 % (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | май-выполнение продолжается | | проведено 1 мероприятие с участием 20 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2023 | | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь-  декабрь | май-выполнение продолжается | | проведено 1 мероприятие с участием 20 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2023 | | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. В 1 полугодии проведено 20 % мероприятий (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 720,51 | 720,51 | 215,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 720,51 | 720,51 | 215,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 8 мероприятий с участием 1180 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | | 120,57 | 120,57 | 119,05 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 8 мероприятий с участием 1180 человек/  31.03.2023;  30.06.2023 | | 120,57 | 120,57 | 119,05 |
|  | В 1 квартале проведено 40 % мероприятий (план-20 %). В 1 полугодии проведено 53,33 % мероприятий (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 1 мероприятие/  31.03.2023  во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 599,94 | | 599,94 | 96,00 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 1 мероприятие/  31.03.2023  во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 599,94 | | 599,94 | 96,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. В 1 полугодии проведено 25 % мероприятий (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего,в том числе: |  |  |  |  | | 68851,08 | | 66820,20 | 31203,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 3820,72 | | 3820,72 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 65030,36 | | 62999,48 | 31203,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | | 8837,90 | | 7775,66 | 3225,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 8837,90 | | 7775,66 | 3225,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта всего, в том числе: |  |  |  |  | | 60013,18 | | 59044,54 | 27977,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 3820,72 | | 3820,72 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 56192,46 | | 55223,82 | 27977,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 23 мероприятия с участием 5485 человек:

городской легкоатлетический забег «Мандариновый забег», посвященный Новому 2023 году;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященного освобождению города Невинномысска от фашистско - немецких захватчиков;

командное Первенство города Невинномысска по шахматам среди общеобразовательных школ «Белая Ладья»;

чемпионат города Невинномысска по баскетболу среди мужских команд, посвященного Дню защитника Отечества;

турнир по хоккею среди детских команд 2012 г.р. и младше, посвященного Дню защитника Отечества;

VIII –й турнир школьной волейбольной Лиги города Невинномысска среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска;

открытый турнир по баскетболу среди юношей 2009 г.р. и младше, посвященного Дню защитника Отечества;

открытое Первенство города Невинномысска по боксу, посвященного Международному женскому Дню «8-е Марта»;

открытый турнир города Невинномысска по прыжкам на акробатической дорожке, посвященного Дню Победы;

легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики среди обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ № 1»;

открытое первенство города Невинномысска по фигурному катанию на коньках на призы олимпийской чемпионки Е. Бережной;

открытое первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2006-2009, 2010-2014 г.р., посвященного памяти тренера В.Д. Окопного;

открытый городской легкоатлетический пробег «Весенние Зори»;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященное Дню Победы (День комплекса);

кубок Победы по настольному теннису, посвященный Дню Победы в ВОВ»;

открытый турнир города Невинномысска по вольной борьбе, посвященный Дню победы»;

открытое первенство города Невинномысска по гандболу среди девушек 2008 г.р. и младше, посвященное 78-й годовщине Победы в ВОВ»;

открытый турнир по баскетболу среди юношей 2013 г.р., в 78-й годовщине Победы в ВОВ»;

легкоатлетический забег «Вместе мы сила»;

городской темпо-турнир по шахматам «Победа всегда с нами»;

товарищеский матч, посвященный памяти футбольной команды «Динамо» Киев;

первенство города Невинномысска «Школьная футбольная лига» среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска (мини-футбол в школу), 2023»;

турнир по хоккею среди детских команд Памяти Героя СССР, почетного гражданина города Невинномысска В.Я. Ткачева.

366 спортсменов города принимали участие в 15 соревнованиях краевого и федерального уровней. Завоевано 52 призовых места.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по поддержке талантливой и инициативной молодежи города проведен фестиваль «Студенческая весна». Начата подготовка к мероприятиям в рамках артфестиваля «Слияние».

Были проведены мероприятия:

исторический квест, посвященный 80-летию освобождения Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков;

акция «Улыбка Гагарина»;

«Эх, путь дорожка…»;

городская студенческая военно-спортивная игра «Зарница»;

акция «Свет Победы», в рамках празднования Дня победы;

«Майский вальс»;

уличная программа, посвященная дню защиты детей;

акция «Свеча Памяти»;

концертная программа, посвященная дню молодежи «Молодежь НСК».

В мероприятиях приняло участие 16946 человек.

Проведены мероприятия по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка»;

«Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи;

городская акция «Посылка солдату»;

XI слет волонтеров учреждений среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования города Невинномысска.

В мероприятиях приняло участие 8600 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи состоялся выезд делегации города Невинномысска на участие в краевом мероприятии «Кавказская Инвестиционная выставка. Проведены уроки мужества, направленные на профилактику борьбы с экстремизмом.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведено 8 мероприятий:

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди дошкольников города Невинномысска, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди учащихся 11 классов;

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов;

конкурс мужества для молодежи среди общеобразовательных учреждений города Невинномысска «А ну-ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества;

XX – е традиционные соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

ХХ – е традиционные соревнования среди женщин «Красота и Грация», посвященные Международному женскому Дню «8-е Марта».;

городской этап фестиваля ГТО среди средне-специальных и высших учебных заведений города Невинномысска;

городской этап фестиваля ГТО среди трудовых коллективов города Невинномысска.

Всего в мероприятиях приняло участие 1180 человек.

Проведены мероприятия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.