##### СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2018 год

Оглавление

1. Общие итоги	1

2. Итоги в разрезе муниципальных программ	6

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»	6

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»	31

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»	45

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»	58

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»	70

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»	103

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»	115

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»	128

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы	137

# 1. Общие итоги

В течение 2018 года на территории города Невинномысска реализовывалось 9 муниципальных программ (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программ за 2017 год сформирован на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденного постановлением администрации города от 14 апреля 2016 г. № 710, и Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Невинномысска, утвержденных постановлением администрации города                                   от 08 июня 2016 г. № 1146.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2018 году было предусмотрено 2659601,61 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1887702,04 тыс. рублей;

бюджет города – 713902,33 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 57997,24 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 2249902,13 тыс. рублей, что составляет 84,6 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1514057,67 тыс. рублей (80,21 %);

бюджет города – 696387,32 тыс. рублей (97,55 %);

внебюджетные источники – 39457,14 тыс. рублей (68,03 %).

Оценка эффективности программ основана на план - фактном анализе результатов реализации программ и затраченных ресурсов на их реализацию, что полностью соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащему в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)».

При сопоставлении результатов анализа полноты и своевременности исполнения мероприятий программ можно судить о следующих качественных характеристиках программы:

обоснованность включения в программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, показателей и задач программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на показатели достижения целей решения задач.

Для обеспечения возможности выявления перечисленных качественных характеристик программ кроме проведения анализа степени достижения целей программы (решения задач подпрограммы) и степени соответствия фактических расходов их запланированному уровню предусмотрено проведение анализа степени выполнения основных мероприятий программы, в ходе которого оцениваются следующие два показателя:

степень достижения непосредственных результатов реализации программы;

показатель качества управления программой.

При анализе качества управления программой на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактических сроков наступления контрольных событий с их запланированными сроками.

ИТОГИ

анализа качества управления программами

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100,00 |
| 2. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 93,75 |
| 3. | Культура города Невинномысска | 90,28 |
| 4. | Развитие образования в городе Невинномысске | 86,86 |
| 5. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 76,17 |
| 6. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 75,00 |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 73,28 |
| 8. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы | 67,00 |
| 9. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 61,11 |

Как видно из таблицы, 100-процентное выполнение контрольных событий обеспечено по программе «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске». Поэтому ответственным исполнителям программ необходимо своевременно корректировать сроки контрольных событий и контролировать их наступление.

При анализе степени достижения непосредственных результатов на основе Плана – графика ее реализации рассматривается соответствие фактически достигнутых результатов исполнения мероприятий программы их запланированному уровню.

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов программ

| № п/п | Наименование программы | Значение показателя (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100,00 |
| 2. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 100,00 |
| 3. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 100,00 |
| 4. | Развитие образования в городе Невинномысске | 96,88 |
| 5. | Культура города Невинномысска | 94,44 |
| 6. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 87,50 |
| 7. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 83,33 |
| 8. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы | 75,00 |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 69,72 |

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, полное достижение запланированных результатов было обеспечено по программам «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске», «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» и «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске». У большинства программ наблюдалось неполное достижение непосредственных результатов при практически полном освоении выделенных средств. В связи с этим, ответственным исполнителям программ необходимо провести работу по повышению уровня взаимосвязи непосредственных результатов мероприятий, показателей программы и объемов финансирования.

В процессе анализа степени достижения целей программ и решения задач их подпрограмм по каждому показателю достижения цели программы и решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения показателя. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений показателей по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи).

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программ и о степени решения задач их подпрограмм с учетом весовых коэффициентов

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы (%) | Степень решения задач подпрограмм, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 пп | 2 пп | 3 пп | 4 пп | 5 пп | 6 пп | 7 пп |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 130,00 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие образования в городе Невинномысске | 121,43 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 3. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 100 | 100 | 150 | - | - | - | - | - |
| 4. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 100 | 100 | 116,67 | - | - | - | - | - |
| 5. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 6. | Культура города Невинномысска | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 7. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 8. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 89,65 | 60 | 92,68 | 33,3 | 100 | 3,39 | 100 | - |

Из таблицы следует, что почти все программы достигли успехов в решении задач и достижении поставленных целей в 2018 году. У 2 программ достижение целей выше планового уровня. Однако по некоторым программам с не полностью достигнутыми непосредственными результатами реализации мероприятий отражено выполнение или перевыполнение показателей подпрограмм, из чего следует нарушение зависимости показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ от результатов реализации их мероприятий («Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах») или неточность планирования результатов реализации мероприятий программы («Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 годы).

В процессе анализа выявилось нарушение взаимосвязи целевых индикаторов программы с показателями решения задач подпрограмм, при котором при перевыполнении задачи цель достигнута на плановом уровне («Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске») или при плановом решении задач цель перевыполнена («Развитие образования в городе Невинномысске», «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»).

В связи с чем, ответственным исполнителям программ необходимо обратить внимание на точность планирования основных параметров программ, в том числе объемов финансирования, проводить инвентаризацию непосредственных результатов реализации мероприятий, показателей подпрограмм и целевых индикаторов программ на всем протяжении срока реализации программ.

Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации программ.

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Значение уровня эффективности (%) | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске | 115,00 | выше плановой |
| 2. | Развитие образования в городе Невинномысске | 109,41 | выше плановой |
| 3. | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах | 107,50 | выше плановой |
| 4. | Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске | 100,95 | выше плановой |
| 5. | Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске | 99,38 | плановая |
| 6. | Культура города Невинномысска | 98,33 | плановая |
| 7. | Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы | 96,70 | плановая |
| 8. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске | 96,11 | плановая |
| 9. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска | 78,12 | ниже плановой |

Значения степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм интерпретируются следующим образом:

более 100 % – результативность оценивается «выше плановой»;

от 90 % до 100 % включительно – результативность оценивается как «плановая»;

от 75 % до 89,9 % – результативность оценивается «ниже плановой»;

менее 75 % – результативность оценивается как «неэффективная».

Как видно из общего рейтинга, у 4 программ эффективность выше плановой, у 4 плановая, у 1 программы – ниже плановой.

# 2. Итоги в разрезе муниципальных программ

# 2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563,   от 14 февраля 2018 г. № 160, от 27 апреля 2018 г. № 539, от 27 августа 2018 г. № 1185, от 29 декабря 2018 г. № 1980. Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 1006811,65 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 588101,28 тыс. рублей;

бюджет города – 418710,37 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 1006155,45 тыс. рублей (99,93 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 587789,94 тыс. рублей (99,95 %);

бюджет города – 418365,51 тыс. рублей (99,92 %).

В течение 2018 года все 22 мероприятия выполнялись. Из 22 непосредственных результатов достигнут 21. Из 49 контрольных событий состоялось 43 (1 с опозданием). Все 33 показателя достигнуты. Все 5 задач решены. Цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

2.1.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 01 |  |  |  | управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление) | 938021,31 | 1006811,65 | 1006155,45 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске», всего, в том числе: | 01 | 1 |  |  | управление | 442827,12 | 468989,16 | 468617,64 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | 01 | 1 | 01 | 77170 | управление | 232137,87 | 246727,78 | 246727,78 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 02 | 76140 | управление | 23512,63 | 23015,9 | 22704,56 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 03 | 11010 | управление | 184774,89 | 196748,78 | 196724,03 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | 01 | 1 | 04 | S6690 | управление | 1500,00 | 691,09 | 691,09 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01 | 1 | 05 | 11010 | управление | 901,73 | 1677,50 | 1642,07 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОО | 01 | 1 | 06 | 11010 | управление | 0,00 | 128,11 | 128,11 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска», в том числе: | 01 | 2 |  |  | управление | 461521,24 | 501677,98 | 501479,36 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01 | 2 | 01 |  | управление | 391357,70 | 408797,87 | 408797,87 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |  | 99459,88 | 104249,57 | 104249,57 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |  | 291897,82 | 304548,30 | 304548,30 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 01 | 2 | 02 |  | управление | 55336,67 | 59116,81 | 59116,81 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 11010 |  | 52310,64 | 55938,77 | 55938,77 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 20120 |  | 3026,03 | 3178,04 | 3178,04 |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | 01 | 2 | 04 |  | управление | 10211,93 | 9707,86 | 9707,86 |
|  |  | 01 | 2 | 04 | 11010 |  | 655,94 | 937,99 | 937,99 |
|  |  | 01 | 2 | 04 | 20110 |  | 9555,99 | 8769,87 | 8769,87 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений | 01 | 2 | 05 |  | управление | 455,63 | 4769,26 | 4768,54 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 11010 |  | 0,00 | 167,57 | 166,85 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | S7300 |  | 455,63 | 4601,69 | 4601,69 |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 06 | 11010 | управление | 0,00 | 557,58 | 556,61 |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 07 |  | управление | 4159,31 | 8683,90 | 8486,97 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | 11010 |  | 4159,31 | 8639,59 | 8442,66 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | 20120 |  | 0,00 | 44,31 | 44,31 |
| 2.7. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования) | 01 | 2 | 08 | S6690 | управление | 0,00 | 7482,20 | 7482,20 |
| 2.8. | Основное мероприятие 10: приобретение подарков | 01 | 2 | 10 | 76900 |  | 0,00 | 2562,50 | 2562,50 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 01 | 3 |  |  | управление | 33672,95 | 36144,51 | 36058,45 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | 01 | 3 | 01 | 20090 | управление | 128,01 | 128,01 | 59,52 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 01 | 3 | 02 |  | управление | 8918,90 | 9348,85 | 9331,28 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10010 |  | 972,24 | 975,80 | 958,48 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10020 |  | 7946,66 | 8261,74 | 8261,49 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 20080 |  | 0,00 | 111,31 | 111,31 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций | 01 | 3 | 03 | 11010 | управление | 16643,05 | 18319,59 | 18319,59 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций | 01 | 3 | 04 | 11010 | управление | 7982,99 | 8348,06 | 8348,06 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 991447,22 | 1006811,65 | 1006155,45 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 572736,85 | 588101,28 | 587789,94 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 418710,37 | 418710,37 | 418365,51 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 462761,18 | 468989,16 | 468617,64 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 264151,50 | 270379,48 | 270 068,14 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 198609,68 | 198609,68 | 198549,50 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях: всего, в том числе: | всего | 241793,22 | 246727,78 | 246727,78 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 241793,22 | 246727,78 | 246727,78 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | бюджет Ставропольского края | 241793,22 | 246727,78 | 246727,78 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 21722,48 | 23015,90 | 22704,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 21722,48 | 23015,90 | 22704,56 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО | бюджет Ставропольского края | 21722,48 | 23015,90 | 22704,56 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 196748,78 | 196748,78 | 196724,03 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 1556,15 | 1556,15 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 196748,78 | 196748,78 | 196724,03 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО | бюджет города | 196748,78 | 196748,78 | 196724,03 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | всего | 691,09 | 691,09 | 691,09 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 635,80 | 635,80 | 635,80 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО | всего | 691,09 | 691,09 | 691,09 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 635,80 | 635,80 | 635,80 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 55,29 | 55,29 | 55,29 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 1677,50 | 1677,50 | 1642,07 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1677,50 | 1677,50 | 1642,07 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях | бюджет города | 314,11 | 314,11 | 314,11 | 0,00 |
| 1.5.2. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в МДОО | бюджет города | 870,73 | 870,73 | 868,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций | бюджет города | 492,66 | 492,66 | 459,96 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОУ всего, в том числе: | всего | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в дошкольных образовательных организаций | бюджет города | 128,11 | 128,11 | 128,11 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 492541,53 | 501677,98 | 501479,36 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 308585,35 | 317721,80 | 317721,80 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 183956,18 | 183956,18 | 183757,56 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | всего | 399661,42 | 408797,87 | 408797,87 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 295411,85 | 304548,30 | 304548,30 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 104249,57 | 104249,57 | 104249,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования | всего | 295411,85 | 304548,30 | 304548,30 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 295411,85 | 304548,30 | 304548,30 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования | всего | 104249,57 | 104249,57 | 104249,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 801,51 | 801,51 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 104249,57 | 104249,57 | 104249,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 59116,81 | 59116,81 | 59116,81 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 59116,81 | 59116,81 | 59116,81 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО | бюджет города | 55938,77 | 55938,77 | 55938,77 | 0,00 |
| 2.2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей | бюджет города | 3178,04 | 3178,04 | 3178,04 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | всего | 9707,86 | 9707,86 | 9707,86 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 9707,86 | 9707,86 | 9707,86 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха | бюджет города | 8769,87 | 8769,87 | 8769,87 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | бюджет города | 937,99 | 937,99 | 937,99 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | всего | 4769,26 | 4769,26 | 4768,54 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 3727,37 | 3727,37 | 3727,37 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1041,89 | 1041,89 | 1041,17 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Доработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 | всего | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | всего | 4691,26 | 4691,26 | 4690,54 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 3727,37 | 3727,37 | 3727,37 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 963,89 | 963,89 | 963,17 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 557,58 | 557,58 | 556,61 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 557,58 | 557,58 | 556,61 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города | 557,58 | 557,58 | 556,61 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 8683,90 | 8683,90 | 8486,97 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 8683,90 | 8683,90 | 8486,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | бюджет города | 6807,47 | 6807,47 | 6611,10 | 0,00 |
| 2.6.2. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в ОО и ДО | бюджет города | 217,56 | 217,56 | 217,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Капитальный ремонт спортивного зала | бюджет города | 1658,87 | 1658,87 | 1658,87 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 7482,2 | 7482,2 | 7482,2 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6883,63 | 6883,63 | 6883,63 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 598,57 | 598,57 | 598,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | всего | 7482,2 | 7482,2 | 7482,2 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6883,63 | 6883,63 | 6883,63 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 598,57 | 598,57 | 598,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 10: приобретение подарков всего, в том числе: | всего | 2562,50 | 2562,50 | 2562,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2562,50 | 2562,50 | 2562,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | бюджет Ставропольского края | 2562,50 | 2562,50 | 2562,50 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 36144,51 | 36144,51 | 36058,45 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 36144,51 | 36144,51 | 36058,45 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | бюджет города | 128,01 | 128,01 | 59,52 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации Программы | бюджет города | 9348,85 | 9348,85 | 9331,28 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | бюджет города | 18319,59 | 18319,59 | 18319,59 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. | бюджет города | 8348,06 | 8348,06 | 8348,06 | 0,00 |

2.1.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполни тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Пробле- мы, возникшие в ходе реализа- ции меро-приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | оконча-ния реализации | запла-ниро-ванные | дос- тигну- тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске |
|  | Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | управление образования администрации города Невинномысска (далее – управление образования) | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6606 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6703 человека |  |
| 1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6606 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6703 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчет по расходам сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы – 5118 человек | численность детей – 5679 человек |  |
| 2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы – 5118 человек | численность детей 5679 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
| 1. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | управление образования | июль | декабрь | июнь | декабрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 4 учреждения | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 6 учреждений | экономия средств по результатам аукционов |
| 1.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль | декабрь | июнь | декабрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 4 учреждения | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 6 учреждений | экономия средств по результатам аукционов |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | управление образования | март | декабрь | март | декабрь | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 29 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций– 29 |  |
| 2.1. | Текущий ремонт кровель в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | количество зданий организаций, в которых выполнялись работы по текущему ремонту кровель. – 2 здания | количество зданий организаций, в которых выполнялись работы, по текущему ремонту кровель – 2 здания |  |
| 2.2. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в МДОО |  | апрель | сентябрь | март | сентябрь | количество дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены подготовительные работы по установке приборов учета теплоэнерги, - 29 организаций | количество дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены подготовительные работы по установке приборов учета теплоэнергии, - 29 организаций |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | март | июнь | март | сентябрь | количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на совершенствование материально-технической базы, - 3 организации | количество зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на совершенствование материально-технической базы, - 3 организации |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 5 контрольных событий в срок наступило 4, 1 наступило с опозданием (вместо июня - сентябрь). |
| 3. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в МДОУ всего, в том числе: | управление образования | июль | сентябрь | июль | сентябрь | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 4 учреждения | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 4 учреждения |  |
| 3.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в дошкольных образовательных организаций |  | июль | сентябрь | июль | сентябрь | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 4 учреждения | количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, – 4 учреждения |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 11856 человек | численность обучающихся для которых созданы условия – 12084 человека |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 11856 человек | численность обучающихся для которых созданы условия – 12084 человека |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество ОО, в которых созданы условия– 17 | количество ОО, в которых созданы условия– 17 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован и направлен в Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края отчет о количестве обучающихся, получающих образование в МОО и ЧОО, реализующих программы общего образования, расположенных на территории города Невинномысска, и вне образовательных организаций | Отчет сформирован и сдан в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 3377 человек | численность получающих дополнительное образование – 3652 человека |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОО дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 3377 человек | численность получающих дополнительное образование – 3652 человека |  |
| 2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО | количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время – 4358 человек | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время – 4358 человек |  |
| 2.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных организованным каникулярным отдыхом – 3890 человек | численность обучающихся охваченных организованным каникулярным отдыхом – 3891 человек |  |
| 2.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 468 человек | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 467 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах | Отчет сформирован и сдан в срок. |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 1. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных организаций | управление образования | январь | декабрь | январь | сентябрь | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли – 1 здание | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли – 1 здание |  |
| 1.1. | Доработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 |  | январь | май | январь | май | доработка ПСД на проведение капитального ремонта кровли в 1 здании | выполнены работы по доработке ПСД и ее экспертизе на проведение капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 3 |  |
| 1.2. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | количество зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли – 1 здание | проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ № 3 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. Из 5 контрольных событий состоялось 2 (контрольные события в марте и июне не состоялись по причине некорректного планирования сроков его наступления. Контрольное событие в декабре не состоялось по причине завершения мероприятия в сентябре (раньше срока). |
| 2. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | управление образования | июнь | сентябрь | июль | сентябрь | количество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия направленные на соблюдение требований пожарной безопасности – 6 учреждений | в 6 общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия |  |
| 2.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июнь | сентябрь | июль | сентябрь | количество образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия направленные на соблюдение требований пожарной безопасности – 6 учреждений | в 6 общеобразовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 2 контрольных событий состоялось 1 (в июне не состоялось). |
| 3. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | управление образования | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 6 | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 6 |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | апрель | декабрь | апрель | декабрь | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 6 | количество зданий, в которых проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы – 6 |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт спортивного зала |  | июнь | сентябрь | июнь | сентябрь | количество образовательных организаций общего образования, в которых выполнен капитальный ремонт спортивного зала – 2 организации | в 2 организациях выполнен капитальный ремонт спортивного зала |  |
| 3.3. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в ОО и ДО |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | изготовлена ПСД для 4 организаций | изготовлена ПСД для 4 организаций |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 4. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | управление образования | июнь | декабрь | июнь | сентябрь | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков,– 10 учреждений | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, – 11 учреждений |  |
| 4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июнь | декабрь | июнь | сентябрь | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков,– 10 учреждений | количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, – 11 учреждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 3 контрольных событий состоялось 1 (в июне не состоялось, в декабре не состоялось в связи с окончанием мероприятия раньше срока) |
| 5. | Основное мероприятие 10: приобретение подарков | управление образования | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки,– 5125 детей | количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, – 5125 детей |  |
| 5.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | управление образования | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, – 5125 детей | количество обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки,– 5125 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 10: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |

2.1.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения города Невинномысска (далее – город) качеством оказываемых муниципальных услуг общего и дополнительного образования, на конец календарного года: | % |  |  |  |  |
|  | дошкольного |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | начального, основного, среднего общего |  | 98,00 | 98,00 | 98,00 |  |
|  | дополнительного |  | 97,70 | 98,00 | 97,70 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, на конец календарного года | % | 12,70 | 12,50 | 10,13 | количество детей, состоящих на учете для определения в МДОУ, уменьшилось при увеличении общего количества детей |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников участвовавших в государственной итоговой аттестации, по окончанию государственной итоговой аттестации | % | 0,43 | 1,00 | 0,2 |  |
| 4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года | % | 75,00 | 78,12 | 78,12 |  |
| 5. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, в общем количестве зданий муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 42,86 | 46,43 | 46,43 |  |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 22,72 | 47,83 | 47,83 |  |
| 7. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально-технической базы в соответствии с нормами СанПиНа, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, на конец календарного года | % | 38,71 | 20,00 | 20,00 |  |
| 8. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по текущему ремонту кровель, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 78,13 | 84,38 | 84,38 |  |
| 9. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, нарастающим итогом на конец календарного года | % | 43,47 | 66,66 | 66,66 |  |
| 10. | Доля МДОУ, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | % | 0 | 12,50 | 12,50 |  |
| 11. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на соответствие нормам СанПин, в общем количестве зданий МДОУ, на конец календарного года | % | 0 | 9,37 | 9,37 |  |
| 12. | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в текущем году в образовательных организациях, на конец календарного года (в соответствии с соглашением) | % | 30,70 | 29,05 | 38,08 | экономия средств по результатам аукционов |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей дошкольного возраста, на конец календарного года | % | 75,00 | 75,00 | 71,75 | темп роста численности детей 1-6 лет превышает темп роста численности детей 1-6 лет, получающих услугу |
| 2. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений, на конец календарного года | % | 1,40 | 1,40 | 1,20 | снижение числа детей на 17 человек |
| 3. | Доля дето-дней в МДОУ на конец календарного года | % | 73,80 | 75,00 | 73,30 | закрытие МДОУ в летний период для проведения ремонтных работ |
| 4. | Доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей дошкольного возраста, на конец календарного года | % | 78,90 | 77,80 | 85,75 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ |
| 1. | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 24 | 25 | 25 |  |
| 2. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены работы по текущему ремонту кровель, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 25 | 27 | 27 |  |
| 3. | Количество МДОУ, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | единицы | 0 | 4 | 4 |  |
| 4. | Количество зданий МДОУ, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на поддержание требований норм СанПин, на конец календарного года | единицы | 0 | 3 | 3 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования |
| 1. | Доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, на 10 сентября текущего года | % | 99,90 | 99,92 | 99,95 |  |
| 2. | Доля родителей (законных представителей) детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, удовлетворенных качеством дополнительного образования в общей численности родителей (законных представителей) детей данной категории, на 10 сентября текущего года | % | 96,00 | 96,00 | 97,00 |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на 10 сентября текущего года | % | 15,90 | 8,00 | 13,70 | численность обучающихся выросла на 413 детей (МБОУ СОШ № 1, 3, 12, 18, 6 лицей, 9 гимназия) |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, на 30 июня текущего года | % | 98,10 | 99,80 | 99,80 | 4 выпускника не сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике |
| 5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, на конец календарного года | % | 0 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города, на конец календарного года | % | 73,80 | 75,00 | 75,00 |  |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на конец календарного года | % | 89,66 | 88,20 | 87,00 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений |
| 1. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 12 | 13 | 13 |  |
| 2. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, на конец календарного года | единицы | 5 | 11 | 11 |  |
| 3. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально-технической базы в соответствии с нормами СанПина, за год | единицы | 12 | 6 | 6 |  |
| 4. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, нарастающим итогом на конец календарного года | единицы | 10 | 16 | 16 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6703 ребенка, родители 5679 детей получают компенсацию части родительской платы. 6623 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Выполнены работы по замене оконных блоков в 6 дошкольных организациях (МБДОУ №№ 2, 25, 41, 46, 49, 50). Произведен частичный ремонт кровель в 2 дошкольных организациях (МБДОУ №№ 2, 40), течь в которых образовалась в 2018 году. Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в 29 МБДОУ. Отремонтирована система отопления в МБДОУ № 26, произведены ремонты системы водоснабжения в МБДОУ № 4, электроснабжения в МБДОУ № 19. Устранены нарушений требований пожарной безопасности в МБДОУ №№ 4, 26, 40, 43.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          12084 учащихся, в том числе 75 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 3652 ребенка. С 01.05.2018 открыто новое учреждение дополнительного образования детей «Центр детского научного и инженерно-технического творчества», в котором получают услугу 487 человек.

Проведена летняя оздоровительная кампания. Летним отдыхом охвачен 3891 человек. Была организована работа по трудоустройству и занятости 467 учащихся.

Работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 3 выполнены в полном объеме. Выполнены работы по устранению предписаний отдела ОНД и ПР в 6 общеобразовательных организациях.

Выполнены работы по устройству ограждений в 3 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №№ 11, 14, 16), установлена система видеонаблюдения и система контроля доступа в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского научного и инженерно-технического творчества», отремонтирован  канализационный коллектор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1, устранена аварийность парапета кровли МБОУ СОШ № 7, проведен частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 18. Отремонтированы фасад и отмостки МБОУ СОШ № 5.

Изготовлены проектно-сметные документации на установку приборов учета тепла в 2-х общеобразовательных учреждениях и 2-х учреждениях дополнительного образования детей: МБОУ СОШ №№ 2, 8 и                        МБУ ДО «ДДТ» и «ЦДН и ТТ», приобретен холодильный шкаф в МБОУ СОШ № 12.

Выполнены работы по ремонту спортивных залов МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 18. Произведена замена оконных блоков в 8 общеобразовательных организациях и 3-х организациях дополнительного образования.

В соответствии с Распоряжением Правительства Ставропольского края от 28.11.2018 г. № 507-рп «О выделении средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Ставропольского края» получены средства краевого бюджета, на которые приобретено 5125 подарков, которые получили все обучающиеся города 1- 4 классов.

# 2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в    городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,              от 15 ноября 2017 г. № 2561, от 15 октября 2018 г. № 1522, от 29 декабря 2018 г. № 1991.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 538404,94 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 537955,92 тыс. рублей;

бюджет города – 449,02 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 538385,41 тыс. рублей, что составляет 99,97 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 537936,39 тыс. рублей (99,99 %);

бюджет города – 449,02 (100 %).

Из 22 мероприятий 1 начато с опозданием. Из 22 непосредственных результатов достигнуто 19 (3 не достигнуты вследствие заявительного характера мероприятий). Из 82 контрольных событий состоялось 81. Все 6 показателей достигнуты. Все 3 задачи решены, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

По результатам оценки ответственному исполнителю необходимо принять меры по повышению уровня точности планирования сроков реализации мероприятий.

2.2.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 02 |  |  |  | комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 541549,27 | 538404,94 | 538385,41 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан"всего, в том числе: | 02 | 1 |  |  | комитет | 491508,48 | 489046,02 | 489026,49 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города | 02 | 1 | 02 |  | комитет | 491508,48 | 489046,02 | 489026,49 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52200 |  | 5918,80 | 6847,27 | 6847,20 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52500 |  | 102288,30 | 94770,00 | 94770,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 52800 |  | 15,20 | 15,20 | 13,32 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 53800 |  | 52040,00 | 45667,93 | 45667,83 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | R0840 |  | 41427,77 | 36350,00 | 36350,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | R4620 |  | 1366,90 | 1977,25 | 1977,25 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76240 |  | 2159,80 | 2714,10 | 2714,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76250 |  | 0,00 | 572,10 | 555,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76260 |  | 71,91 | 86,18 | 86,16 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 76270 |  | 33757,90 | 28447,80 | 28447,54 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77190 |  | 1116,14 | 1242,28 | 1242,28 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 77220 |  | 1212,10 | 1042,94 | 1042,94 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78210 |  | 111 296,90 | 118 069,88 | 118 069,88 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78220 |  | 98496,79 | 107107,19 | 107107,19 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78230 |  | 4570,56 | 4802,50 | 4802,50 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78240 |  | 71,22 | 58,25 | 58,25 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78250 |  | 151,34 | 164,24 | 164,24 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78260 |  | 23458,00 | 26800,00 | 26800,00 |
|  |  | 02 | 1 | 02 | 78280 |  | 12088,85 | 12310,91 | 12310,91 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | 02 | 3 |  |  | комитет | 22591,41 | 20 348,50 | 20 348,50 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 02 | 3 | 01 |  | комитет | 21736,41 | 19898,50 | 19898,50 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78110 |  | 10670,91 | 10628,55 | 10628,55 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78120 |  | 976,96 | 936,96 | 936,96 |
|  |  | 02 | 3 | 01 | 78130 |  | 10088,54 | 8332,99 | 8332,99 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | 02 | 3 | 02 | 78140 | комитет | 855,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 02 | 4 |  |  | комитет | 27449,38 | 29010,42 | 29010,42 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления | 02 | 4 | 01 |  | комитет | 0,00 | 449,02 | 449,02 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 10020 |  | 0,00 | 112,71 | 112,71 |
|  |  | 02 | 4 | 01 | 20010 |  | 0,00 | 336,31 | 336,31 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 02 | 4 | 02 |  | комитет | 27449,38 | 28561,40 | 28561,40 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76100 |  | 1064,76 | 1104,38 | 1104,38 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76200 |  | 2164,78 | 2238,99 | 2238,99 |
|  |  | 02 | 4 | 02 | 76210 |  | 24219,84 | 25218,03 | 25218,03 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 545847,93 | 538404,94 | 538385,41 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 545398,91 | 537955,92 | 537936,39 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 449,02 | 449,02 | 449,02 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе | всего | 493582,10 | 489046,02 | 489026,49 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 493582,10 | 489046,02 | 489026,49 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | всего | 493582,10 | 489046,02 | 489026,49 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 493582,10 | 489046,02 | 489026,49 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | всего | 0,00 | 572,10 | 555,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 572,10 | 555,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | всего | 113707,90 | 118069,89 | 118069,89 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 113707,90 | 118069,89 | 118069,89 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 4717,00 | 4802,50 | 4802,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 4717,00 | 4802,50 | 4802,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | всего | 73,00 | 58,25 | 58,25 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 73,00 | 58,25 | 58,25 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | всего | 156,00 | 164,24 | 164,24 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 156,00 | 164,24 | 164,24 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | всего | 1909,28 | 2714,10 | 2713,99 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1909,28 | 2714,10 | 2713,99 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | всего | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | всего | 101649,00 | 107107,19 | 107107,19 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 101649,00 | 107107,19 | 107107,19 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям | всего | 15,20 | 15,20 | 13,32 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 15,20 | 15,20 | 13,32 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям | всего | 102288,30 | 94770,00 | 94770,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 102288,30 | 94770,00 | 94770,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата ежемесячного пособия ребенка | всего | 26050,00 | 28447,80 | 28447,54 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 26050,00 | 28447,80 | 28447,54 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | всего | 12476,00 | 12310,91 | 12310,91 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 12476,00 | 12310,91 | 12310,91 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 40508,00 | 36350,00 | 36350,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 40508,00 | 36350,00 | 36350,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | всего | 52040,00 | 45667,93 | 45667,93 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 52040,00 | 45667,93 | 45667,93 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | всего | 25780,00 | 26800,00 | 26800,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 25780,00 | 26800,00 | 26800,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 6806,38 | 6847,27 | 6847,20 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6806,38 | 6847,27 | 6847,20 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | всего | 1242,28 | 1242,28 | 1242,28 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1242,28 | 1242,28 | 1242,28 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | всего | 3091,00 | 3020,19 | 3020,19 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 3091,00 | 3020,19 | 3020,19 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | всего | 23255,41 | 20348,50 | 20348,50 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 23255,41 | 20348,50 | 20348,50 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 22400,41 | 19898,50 | 19898,50 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | бюджет Ставропольского края | 10670,91 | 10628,55 | 10628,55 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | бюджет Ставропольского края | 10752,54 | 8332,99 | 8332,99 | 0,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | бюджет Ставропольского края | 976,96 | 936,96 | 936,96 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | бюджет Ставропольского края | 855,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям | бюджет Ставропольского края | 855,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 29010,42 | 29010,42 | 29010,42 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 28561,40 | 28561,40 | 28561,40 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 449,02 | 449,02 | 449,02 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления | всего | 449,02 | 449,02 | 449,02 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 449,02 | 449,02 | 449,02 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | всего | 28561,40 | 28561,40 | 28561,40 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 28561,40 | 28561,40 | 28561,40 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 предоставление населению города мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 2. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | помощь оказана 41973 человекам | помощь оказана 42699 человекам |  |
| 2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь | декабрь | январь | декабрь | пособия выплачены 123 человекам | пособия выплачены 99 человекам | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 6500 человек | поддержку получили 6565 человек |  |
| 2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 264 человека | поддержку получили 268 человек |  |
| 2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | доплату получили 7 человек | доплату получили 7 человек |  |
| 2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 17 человек | выплату получили 17 человек |  |
| 2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 494 человека | поддержку получили 647 человек |  |
| 2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь | июнь | июнь | пособие получили 68 человек | пособие получили 68 человек |  |
| 2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 5821 человек | поддержку получили 5834 человека |  |
| 2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь | декабрь | апрель | декабрь | выплату получили 7 человек | выплату получили 4 человека | изменение предоставления оснований для выплаты компенсации связано с изменением условий выплаты |
| 2.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 12478 человек | поддержку получили 12672 человека |  |
| 2.11. | Выплата ежемесячного пособия ребенка |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 5983 ребенка | поддержку получили 6190 детей |  |
| 2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | поддержку получили 3100 человек | поддержку получили 3233 человека |  |
| 2.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 489 человек | выплату получили 489 человек |  |
| 2.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | произведена выплата государственных пособий 1255 человекам, в том числе: 222 человекам - единовременное; 1033 человекам на ребенка до 1,5 лет | произведена выплата государственных пособий 1270 человекам, в том числе: 221 человекам - единовременное; 1049 человекам на ребенка до 1,5 лет | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | субсидии получил 1939 человек | субсидии получил 1877 человек | мероприятие носит заявительный характер |
| 2.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 475 человек | выплату получили 476 человек |  |
| 2.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | ииюнь | июнь | ииюнь | июнь | выплату получили 1146 человек | выплату получили 1146 человек |  |
| 2.18. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выплату получили 1807 человек | выплату получили 1837 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на погребение | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 4 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 5 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 6 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 7 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 8 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 9 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам) | В марте не состоялось. |
|  | Контрольное событие 10 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение мерами социальной поддержки федеральных льготников | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 11 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 12 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 13 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 14 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату государственных пособий | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 15 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 16 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 17 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на предоставление выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | В марте не состоялось, так как заявительный характер. |
|  | Контрольное событие 18 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | Документы представлены. |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | определено в приемные семьи 256 детей | определено в приемные семьи 256 детей |  |
| 1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 114 детей | обеспечены мерами социальной поддержки 151 ребенок |  |
| 1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами социальной поддержки 45 детей | обеспечен мерами социальной поддержки 46 детей |  |
| 1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 118 детей | обеспечены мерами мерами социальной поддержки 124 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Документы представлены. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: формирование комитетом списков и платежных документов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Документы представлены. |
| 2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям | комитет | январь | декабрь | май | декабрь | выплачены пособия на 3 детей | выплачены пособия на 3 детей |  |
| 2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь | декабрь | май | декабрь | выплачены пособия на 3 детей | выплачены пособия на 3 детей |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: формирование комитетом списков и платежных документов на выплату единовременного пособия усыновителям | В марте не состоялось. |

2.2.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы и подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города на конец года | % | 14,90 | 10,60 | 12,40 | увеличилось число граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, (в основном, это - студенты, которым в связи с изменениями в законодательстве, сначала назначается государственная социальная помощь, а потом выдается справка о праве получения социальной стипендии) |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи и усыновленных, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за год | % | 93 | 94 | 95,7 |  |
| 3. | Доля семей, обеспеченных финансовой поддержкой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, из числа обратившихся и имеющих на нее право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, за год | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 предоставление населению города мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 1. | Численность граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Ставропольского края и Российской Федерации за год | человек | 42562 | 41973 | 42699 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 1 внедрение механизма финансовой поддержки нуждающихся семей при рождении в них третьего ребенка или последующих детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края |
| 1. | Число нуждающихся семей, получивших финансовую поддержку при рождении в них третьего ребенка или последующих детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, за год | человек | 572 | 489 | 489 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 развитие форм профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 1. | Численность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в приемные семьи за год | % | 225 | 256 | 256 |  |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 2018 год обеспечены государственными мерами социальной поддержки 42699 человек, в том числе:

99 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

6565 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

268 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

7 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

647 гражданам предоставлена государственная социальная помощь;

68 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5834 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

4 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

12672 гражданина ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 6190 детей выплачивалось пособие на ребенка (3402 получателя);

на 3233 детям выплачивалась ежемесячная компенсация многодетным семьям;

489 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

на 1270 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

1877 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

476 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлена ежегодная денежная выплата;

на 1146 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, произведена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

1837 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка – 151 ребенок;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (21 семье на 46 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (124 человека).

Произведена выплата единовременного пособия усыновителям                       (3 человека).

# 2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562, от 29 августа 2018 г. № 1214,                от 29 декабря 2018 г. № 1981. Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 50876,12 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 4934,73 тыс. рублей;

бюджет города – 45941,39 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 50830,52 тыс. рублей (99,91 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 4934,73 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 45895,79 тыс. рублей (99,90 %).

В 2018 году все 7 мероприятий выполнялись. Из 7 непосредственных результатов выполнены и перевыполнены 6. Из 27 контрольных событий состоялись 17. Все 10 показателей выполнены. Все 6 задач решены, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. С целью дальнейшего усовершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования контрольных событий программы.

2.3.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 |  |  |  | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 43126,96 | 50876,12 | 50830,52 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 1 |  |  | комитет | 1165,53 | 1069,02 | 1069,02 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | 03 | 1 | 01 | 20140 | комитет | 752,72 | 662,32 | 662,32 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня | 03 | 1 | 02 | 20150 | комитет | 412,81 | 406,70 | 406,70 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 2 |  |  | комитет | 709,10 | 699,30 | 699,30 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | 03 | 2 | 01 | 20180 | комитет | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | 03 | 2 | 02 | 20190 | комитет | 382,00 | 382,00 | 382,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | 03 | 2 | 03 | 20200 | комитет | 207,10 | 197,30 | 197,30 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 3 |  |  | комитет | 412,00 | 342,57 | 342,57 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | 03 | 3 | 01 | 20230 | комитет | 163,36 | 93,93 | 93,93 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | 03 | 3 | 02 | 20240 | комитет | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 03 | 4 |  |  | комитет | 40840,33 | 48765,23 | 48719,63 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 03 | 4 | 01 |  | комитет | 7710,75 | 7878,31 | 7835,58 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10010 |  | 1495,34 | 1766,40 | 1723,67 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10020 |  | 6215,41 | 6111,91 | 6111,91 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 03 | 4 | 02 |  | комитет | 33129,58 | 40886,92 | 40884,05 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | 11010 |  | 32229,58 | 33215,47 | 33212,60 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | S6420 |  | 900,00 | 5822,99 | 5822,99 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | G6420 |  | 0,00 | 1 848,46 | 1 848,46 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 51329,67 | 50876,12 | 50830,52 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4934,73 | 4934,73 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 46329,67 | 45941,39 | 45895,79 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1065,77 | 1069,02 | 1069,02 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1065,77 | 1069,02 | 1069,02 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 659,07 | 662,32 | 662,32 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий | бюджет города | 659,07 | 662,32 | 662,32 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | бюджет города | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня | бюджет города | 406,70 | 406,70 | 406,70 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 699,30 | 699,30 | 699,30 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 699,30 | 699,30 | 699,30 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | бюджет города | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» | бюджет города | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | бюджет города | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении | бюджет города | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | бюджет города | 197,30 | 197,30 | 197,30 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | бюджет города | 197,30 | 197,30 | 197,30 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 345,82 | 342,57 | 342,57 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 345,82 | 342,57 | 342,57 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | бюджет города | 97,18 | 93,93 | 93,93 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе | бюджет города | 97,18 | 93,93 | 93,93 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | бюджет города | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска | бюджет города | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 49218,78 | 48765,23 | 48719,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4934,73 | 4934,73 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 44218,78 | 43830,50 | 43784,90 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 7878,31 | 7878,31 | 7835,58 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7878,31 | 7878,31 | 7835,58 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | всего | 41340,47 | 40886,92 | 40884,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4934,73 | 4934,73 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 36340,47 | 35952,19 | 35949,32 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | численность жителей, принимающих участие в городских и физкультурно-спортивных мероприятий – 17200 человек | приняло участие 17380 человек |  |
| 1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность жителей, принимающих участие в городских и физкультурно-спортивных мероприятий – 17200 человек | приняло участие 17380 человек |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: проведены спортивные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал– 35 %; 2 квартал – 60 %; 3 квартал– 80 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 21 %; 2 квартал – 50 %; 3 квартал – 80,77 %; 4 квартал – 100 % Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 8 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города – 18 |  |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 8 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 18 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: количество призовых мест, занятых в первенствах, Российского Международного, краевых уровня: 1 квартал - 28 ед.; 2 квартал - 30 ед.; 3 квартал - 0 ед.; 4 квартал - 24 ед. | 1 квартал – 20; 2 квартал – 32; 3 квартал– 12; 4 квартал – 18 Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 1037 человек | приняло участие 1037 человек |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 1037 человек | приняло участие 1037 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведение минифестивалей «Студенческая весна» | В марте 2018 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подведение итогов городского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»: 2 квартал, Сдача отчетной документации в МКУ «Межведомственный учетный центр» – декабрь | В апреле проведен городской фестиваль «Студенческая весна». В декабре сдана отчетность. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 2980 человек | Приняло участие 4150 человек |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 2980 человек | Приняло участие 4150 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведено мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении: 1 квартал- 1 ед.; 2 квартал – 1ед.; 3 квартал – 1 ед.; 4 квартал – 1 ед. | Проведено 4 мероприятия. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | комитет | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 8253 человека | приняло участие 8253 человека |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 8253 человека | приняло участие 8253 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: проведены мероприятия по реализации молодежной политики в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал – 25 %; 2 квартал – 50 %; 3 квартал – 75 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 25 %; 2 квартал – 43 %; 3 квартал – 71,43 %; 4 квартал – 100 % Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города |
| 1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –16 | проведено 23 мероприятия |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –16 | проведено 23 мероприятия |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведены мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни, в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал – 27 %; 2 квартал – 45 %; 3 квартал – 63 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 27 %; 2 квартал – 37,5 %; 3 квартал – 44 %; 4 квартал – 100 % Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий на территории города |
| 1. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 12 | проведено 9 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 12 | проведено 9 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведены культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий: 1 квартал – 30%; 2 квартал – 60 %; 3 квартал – 60 %; 4 квартал – 100 % | 1 квартал – 8,3 %; 2 квартал – 37,5 %; 3 квартал – 100 %; 4 квартал – 100 % Из 4 контрольных события состоялось 2. |

2.3.3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города Невинномысска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (на конец года) | % | 39,60 | 40,50 | 42,20 |  |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе (за год) | % | 77 | 78 | 85,30 |  |
| 3. | Доля населения города, задействованного в спортивно-массовых, культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях (за год) | % | 39 | 40,60 | 40,60 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Численность жителей города, принимающих участие в городских физкультурно-спортивных мероприятиях (за год) | человек | 14500 | 17200 | 17380 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе Невинномысске |
| 1. | Численность спортсменов города, принимающих участие в соревнованиях различного уровня (за год) | человек | 620 | 940 | 931 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Доля молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью (за год) | % | 33 | 34 | 34,6 |  |
| 2. | Доля молодых граждан города, принимающих участие в студенческом и волонтерском движении (на конец года) | % | 13 | 14 | 14 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде (на конец года) | % | 34 | 36 | 37 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории города |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных в городе (за год) | человек | 6200 | 6200 | 6278 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий на территории города |
| 1. | Численность населения участвующего в городских культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях, посвященных знаменательным датам (за год) | человек | 4700 | 5450 | 5723 |  |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 28 мероприятий: городские турниры, первенства, чемпионаты по баскетболу, волейболу, прыжкам на батуте, фигурному катанию на коньках, плаванию и шахматам, художественной гимнастике, КУДО и боксу; спартакиады среди людей с ограниченными возможностями,  посвященные 73 годовщине Победы в ВОВ и ко Дню Ставропольского края; эстафета-марафон «Знамя Победы», посвященная Победе в ВОВ, турнир по пляжному волейболу, первенство школьной футбольной лиги, городская спартакиада среди инвалидов, турнир по футболу среди ветеранов, городская зарядка с чемпионом, эстафета Бег мира, соревнования по мини-футболу, футбол среди предприятий города, мастер классы по фитнесу и йоге на набережной. В городских мероприятиях приняло участие 17380 человек. Спортсмены города принимали участие в соревнованиях краевого уровня. Завоевано 82 призовых места.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В 2018 году проводились мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2018 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1200 человек.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведено:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка»;

«Вахта памяти» - городской туристический слет среди молодежи;

День солидарности в борьбе с терроризмом;

Всероссийский исторический квест «Курская дуга» в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Приняло участие 4150 человек.

С целью вовлечения молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи молодежь города направляли на мероприятия различного уровня: осуществлено                        28 выездов с участием молодежи города Невинномысска: заседание Краевого Координационного Совета по вопросам перспективного развития студенческих педагогических отрядов, III Патриотический форум Ставропольского края, встреча с лидерами молодежного самоуправления, представителями министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, большой фестиваль Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН, образовательный форум для лидеров добровольческого движения Ставропольского края «Равные права – равные возможности», окружной форум СКФО «Наставник», 1/8 финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+», торжественное награждение победителей XXVI краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья», участие во всероссийской «Студенческой весне», «Школьная весна Ставрополья», «Наука 0+», туристический слет «Вахта Памяти», форум Машук. Приняли участие 8253 человека.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых, культурно - досуговых и зрелищных мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся школ города и всех групп населения города;

мероприятия, посвященные 192 годовщине со дня основания города;

в МБУ СКК «Олимп» проведено 8 вечеров отдыха «Танцующий человек счастлив»;

открытие мото-сезона;

арт-фестиваль «Слияние»;

соревнования по черлидингу и другие.

В мероприятиях приняло участие около 12 тыс. человек.

# 2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560,              от 31 мая 2018 г. № 672, от 26 декабря 2018 г. № 1958. Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 108835,36 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 33053,02 тыс. рублей;

бюджет города – 75782,34 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 108823,37 тыс. рублей (99,99 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 33053,02 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 75770,35 тыс. рублей (99,98 %).

Все 13 запланированных мероприятий выполнялись, из них                          1 начато с опозданием. Из 25 запланированных контрольных событий состоялись 23. Из 25 непосредственных результатов достигнуты 24. Все 13 показателей достигнуты. Все 3 задачи решены. Все 3 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

2.4.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 |  |  |  | комитет по культуре (далее – комитет) | 72668,37 | 108835,36 | 108823,37 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | 04 | 1 |  |  | комитет | 26117,83 | 28986,05 | 28986,05 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 04 | 1 | 01 |  | комитет | 26117,83 | 28986,05 | 28986,05 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | 11010 |  | 25978,23 | 28056,49 | 28056,49 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | 77080 |  | 0,00 | 883,08 | 883,08 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | S7080 |  | 0,00 | 46,48 | 46,48 |
|  |  | 04 | 1 | 01 | L5195 |  | 139,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 04 | 2 |  |  | комитет | 25667,05 | 56459,56 | 56459,56 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры | 04 | 2 | 01 |  | комитет | 24317,95 | 33871,89 | 33871,89 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | 11010 |  | 23417,95 | 22348,36 | 22348,36 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | 77090 |  | 0,00 | 5144,49 | 5144,49 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | S7090 |  | 0,00 | 270,76 | 270,76 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | G6420 |  | 0,00 | 269,66 | 269,66 |
|  |  | 04 | 2 | 01 | S6420 |  | 900,00 | 5838,62 | 5838,62 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры | 04 | 2 | 02 | 20290 | комитет | 1349,10 | 1535,04 | 1535,04 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» | 04 | 2 | 03 |  | комитет | 0,00 | 21052,63 | 21052,63 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | 77330 |  | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  | 04 | 2 | 03 | S7330 |  | 0,00 | 1052,63 | 1052,63 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 3 |  |  | комитет | 15725,88 | 17828,12 | 17828,12 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | 04 | 3 | 01 |  | комитет | 15625,88 | 17628,12 | 17628,12 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | 11010 |  | 15625,88 | 15546,57 | 15546,57 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | 77090 |  | 0,00 | 1977,47 | 1977,47 |
|  |  | 04 | 3 | 01 | S7090 |  | 0,00 | 104,08 | 104,08 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов | 04 | 3 | 02 | L5194 | комитет | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации мпрограммы и общепрограммыне мероприятия» муниципальной программы «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | 04 | 4 |  |  | комитет | 5157,61 | 5561,63 | 5549,64 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 04 | 4 | 01 |  | комитет | 4839,41 | 5228,43 | 5217,94 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10010 |  | 833,95 | 906,27 | 900,91 |
|  |  | 04 | 4 | 01 | 10020 |  | 4005,46 | 4322,16 | 4317,03 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04 | 4 | 02 | 20010 | комитет | 318,20 | 333,20 | 331,70 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 108222,42 | 108835,36 | 108823,37 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 32221,96 | 33053,02 | 33053,02 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 76000,46 | 75782,34 | 75770,35 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: | всего | 28102,97 | 28986,05 | 28986,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 883,08 | 883,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 28102,97 | 28102,97 | 28102,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | всего | 28102,97 | 28986,05 | 28986,05 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 883,08 | 883,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 28102,97 | 28102,97 | 28102,97 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 27273,28 | 28156,36 | 28156,36 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 883,08 | 883,08 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 27273,28 | 27273,28 | 27273,28 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 521,06 | 521,06 | 521,06 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 521,06 | 521,06 | 521,06 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Прочие расходы | всего | 308,63 | 308,63 | 308,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 308,63 | 308,63 | 308,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 56885,94 | 56459,56 | 56459,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 30144,49 | 30092,47 | 30092,47 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 26741,45 | 26367,09 | 26367,09 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 34298,27 | 33871,89 | 33871,89 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 10144,49 | 10092,47 | 10092,47 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 24153,78 | 23779,42 | 23779,42 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 23548,18 | 23548,18 | 23548,18 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5144,49 | 5144,49 | 5144,49 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 18403,69 | 18403,69 | 18403,69 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 10139,80 | 9713,42 | 9713,42 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4947,98 | 4947,98 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5139,80 | 4765,44 | 4765,44 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы | всего | 610,29 | 610,29 | 610,29 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 610,29 | 610,29 | 610,29 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | всего | 1535,04 | 1535,04 | 1535,04 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1535,04 | 1535,04 | 1535,04 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | бюджет города | 1535,04 | 1535,04 | 1535,04 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | всего | 21052,63 | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1052,63 | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» | всего | 21052,63 | 21052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1052,63 | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 17828,12 | 17828,12 | 17828,12 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 2077,47 | 2077,47 | 2077,47 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 15750,65 | 15750,65 | 15750,65 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | всего | 17628,12 | 17628,12 | 17628,12 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 15650,65 | 15650,65 | 15650,65 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | всего | 15542,39 | 15542,39 | 15542,39 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1977,47 | 1977,47 | 1977,47 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 13564,92 | 13564,92 | 13564,92 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг | всего | 1776,61 | 1776,61 | 1776,61 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1776,61 | 1776,61 | 1776,61 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы | всего | 309,12 | 309,12 | 309,12 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 309,12 | 309,12 | 309,12 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 5405,39 | 5561,63 | 5549,64 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5405,39 | 5561,63 | 5549,64 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | бюджет города | 5072,19 | 5228,43 | 5217,94 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | бюджет города | 333,20 | 333,20 | 331,70 | 0,00 |

2.4.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории города Невинномысска |
| 1. | Основное мероприятие 1: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | комитет по культуре администрации города Невинномысска (далее – комитет по культуре) | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | работа 2 учреждений дополнительного образования в области искусств обеспечена |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере дополнительного образования в области искусств, – 89 человека | численность работников – 89 человек |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 2 учреждений дополнительного образования в области искусств | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение деятельности 2 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в области искусств | обеспечено оперативная работа 2 учреждений |  |
|  | Контрольное событие: основного мероприятия 1: формирование отчета по расходам бюджетных средств | Осуществлена реализация 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных концертов – 200 | количество проведенных концертов – 200 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: проведение отчетных концертов школ |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных концертов – 200 | количество проведенных концертов – 200 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: организованы и проведены отчетные концерты школ в 2018 году – 200 ед. | Из 4 контрольных событий состоялись 3 (не состоялось во втором квартале). |
|  | Цель 2 программы - сохранение и развитие культуры города |
|  | Подпрограмма 2«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечена оперативная работа 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников, занятых в сфере культуры – 68 человек | численность работников–68 человек |  |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности работы 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры | обеспечено оперативная работа 3 учреждений |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 | В 2018 году в срок сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 (квартальная) |
| 2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 650 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 749 |  |
|  | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-массовых мероприятий – 650 | количество проведенных культурно-массовых мероприятий в – 749 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в Министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Своды квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа направлены в Министерство культуры Ставропольского края. |
| 3. | Основное мероприятие 3: обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» | комитет по культуре | август | декабрь | июль | декабрь | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. |  |
| 3.1. | Обустройство мест массового отдыха населения – парк культуры отдыха «Шерстяник» |  | август | декабрь | июль | декабрь | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. | количество обустроенных мест массового отдыха, на территории которых проводятся культурно-массовые мероприятия – 1. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: подписаны акты выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения | Подписаны акты выполненных работ по обустройству мест массового отдыха населения |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |
|  | Подпрограмма 3«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3:развитие библиотечной деятельности города |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | комитет по культуре | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность работников МБУ ЦГБ – 52 человека | численность работников МБУ ЦГБ составила 49 человек | оптимизация штатной численности |
| 1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение оперативной работы 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
| 1.3. | Прочие расходы |  | январь | декабрь | январь | декабрь | ежегодное обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры | обеспечена оперативная работа 1 муниципального бюджетного учреждения культуры |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: количество посещений библиотек в 2018 году - 302184 | Количество посещений библиотек в 2018 году составило 303438. |
| 2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе | комитет по культуре | апрель | декабрь | апрель | декабрь | ежегодное надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда | обеспечено надлежащее содержание имущества 1 муниципального учреждения культуры и пополнение книжного фонда |  |
| 2.1. | Комплектование книжного фонда |  | январь | декабрь | апрель | сентябрь | приобретение нефинансовых активов – 573 | приобретено нефинансовых активов – 573 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован отчет о комплектовании книжного фонда | Из 3 контрольных событий состоялись 2 (не состоялось во втором квартале). |

2.4.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | год предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» |
|  | Цель 1 программы: развитие системы дополнительного образования детей в области искусств |
| 1. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования в области искусств, подведомственных комитету по культуре администрации города Невинномысска, в общей численности детей данной возрастной группы, на конец года | % | 6,30 | 6,30 | 6,30 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории города Невинномысска |
| 1. | Количество наград, полученных на конкурсах и фестивалях учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусств, за год | штук | 300 | 301 | 305 |  |
| 2. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в области искусств, на конец года | человек | 1077 | 1070 | 1082 |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие культуры города |
| 1. | Доля населения, участвовавшего в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | % | 47 | 48 | 47,1 | уменьшение показателя вызвано увеличением длительности проведения мероприятий и соответственно сокращением общего числа платных мероприятий |
| 2. | Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в парке культуры и отдыха «Шерстяник», в общем количестве проведенных культурно-массовых мероприятий, за год | % | 4,90 | 6,80 | 5,50 | снижение показателя связано с увеличением общего числа мероприятий, проведенных в городе (749 вместо 650) |
|  | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: сохранение и развитие различных форм культурно-массовой деятельности |
| 1. | Количество человек, принявших участие в платных культурно-массовых мероприятиях, за год | человек | 55176 | 56400 | 55295 | уменьшение показателя вызвано увеличением длительности проведения мероприятий и соответственно сокращением общего числа платных мероприятий |
| 2. | Количество коллективов имеющих звание «народный коллектив художественного самодеятельного творчества», на конец года | единиц | 24 | 24 | 24 |  |
| 3. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории парка культуры и отдыха «Шерстяник», за год | единиц | 37 | 40 | 41 | снижение показателя связано с увеличением масштабов и длительности проведенных мероприятий, соответственно с сокращением их количества |
|  | Цель 3 программы: повышение доступности и качества библиотечных услуг |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием, на конец года | % | 31,5 | 31,7 | 31,6 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: развитие библиотечной деятельности |
| 1. | Число зарегистрированных пользователей в муниципальном бюджетном учреждении «Центральная городская библиотека» и его филиалах, на конец года | человек | 37136 | 37140 | 37151 |  |
| 2. | Количество выданных читателям экземпляров, изданий, за год | единиц | 762607 | 762439 | 762780 |  |
| 3. | Количество экземпляров библиотечного фонда, на конец года | штук | 397076 | 397700 | 397756 |  |
| 4. | Доля документов библиотечного фонда, отраженных в электронном каталоге библиотеки от общего количества документов библиотечного фонда, на конец года | % | 23,0 | 24,0 | 23,5 | снижение связано с поступлением большого количества экземпляров в конце года |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. В учреждениях дополнительного образования за прошедший период организовано и проведено 200 концертов.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусора предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения города Невинномысска; концертная программа «Январские встречи»; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; неделя детской книги; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; творческий марафон (1этап), творческий марафон (2 этап); церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры; неделя детской книги; XXV городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»; вечер, посвященный памяти музыканта «Пока горит свеча»; детский экологический спектакль «День рождения Земли»; городской День призывника «Служу России!»; традиционная акция «Сохраним природу Ставрополья», посвященная Международному Дню Земли; XI открытый городской фестиваль авторской песни «Живая душа»; день ВДВ; торжественное открытие парка культуры и отдыха «Шерстяник» и другие торжественные мероприятия, концертные программы, народные гуляния.

Всего проведено 749 мероприятий с общим числом участников – 125234 человека.

В МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»                             и «КДЦ «РОДИНА» приобретались костюмы. Для МБУ «ЦГБ» приобретен книжный сканер. Для МБУК «ГДК им. Горького» приобретен микшерный пульт.

Работы по благоустройству парка культуры и отдыха «Шерстяник» начались в июле 2018 года и завершены 24 декабря 2018 года. Произведен монтаж асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки, укрепление         откосов, покрытие детской игровой площадки резиновыми панелями,      установка стендов, указателей, скамей, урн, светильников, пирса на пруду. В результате проведения работ существенно увеличилось количество             посещений парка (по визуальным наблюдениям сотрудников парка).

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, и прочие работы, канцелярские товары. Приобретено 573 экземпляра книжной продукции.

# 2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г. № 1140,                  от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564, от 30 марта 2018 г. № 387, от 30 августа 2018 г. № 1218, от 20 сентября 2018 г. № 1365,                  от 29 декабря 2018 г. № 1990. Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 900791,66 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 695151,25 тыс. рублей;

бюджет города – 149929,23 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55711,18 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 845080,48 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 492201,20 тыс. рублей, что составляет 54,64 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 322061,29 тыс. рублей (46,33 %);

бюджет города – 132968,83 тыс. рублей (88,69 %);

внебюджетные источники – 37171,08 тыс. рублей (66,72 %).

Всего бюджетных средств освоено 455030,12 тыс. рублей (53,84 %).

Из 64 запланированных мероприятий проводилось 60, 10 из них начаты с опозданием. В рамках программы исполнялись 4 незапланированные заранее мероприятия. Также 2 мероприятия программы не отражены в Детальном плане-графике реализации программы и 3 плановых мероприятия не отражены в программе.

Всего из 64 непосредственных результатов не достигнуто                                     8. Из 192 запланированных контрольных событий состоялось 153. Еще 9 контрольных событий состоялись вне плана.

Из 25 показателей достигнуты 17, 5 не достигнуты с отрицательной динамикой, 3 не достигнуты с положительной динамикой. Из 10 задач плановый уровень достигли 5 задач. Из 5 целей планового уровня достигли 3.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий программы. В связи с наличием значительного количества незапланированных мероприятий и контрольных событий данную работу следует продолжить. По результатам оценки программы ответственному исполнителю необходимо также провести работу по повышению уровня точности планирования непосредственных результатов мероприятий программы и сроков их проведения.

2.5.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 |  |  |  | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска (далее - управление ЖКХ) | 139870,39 | 845080,48 | 455030,12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилого фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению города» всего, в том числе: | 05 | 1 |  |  | управление ЖКХ | 2539,21 | 2539,21 | 2406,44 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | 05 | 1 | 01 |  | управление ЖКХ | 2377,03 | 2377,03 | 2307,19 |
|  |  | 05 | 1 | 01 | 20010 |  | 336,04 | 336,04 | 335,54 |
|  |  | 05 | 1 | 01 | 20550 |  | 2040,99 | 2040,99 | 1971,65 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | 05 | 1 | 02 | 80150 | управление ЖКХ | 162,18 | 162,18 | 99,25 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 9974,93 | 11354,18 | 9618,59 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | 05 | 2 | 01 | 20410 | управление ЖКХ | 500,00 | 521,47 | 521,47 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение | 05 | 2 | 02 |  | управление ЖКХ | 6085,82 | 6650,57 | 6241,88 |
|  |  | 05 | 2 | 02 | 11010 |  | 6085,82 | 6137,64 | 6047,81 |
|  |  | 05 | 2 | 02 | 20470 |  | 0,00 | 512,93 | 194,07 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно - эпидемиологические мероприятия в городе Невинномысске | 05 | 2 | 03 |  | управление ЖКХ | 3389,11 | 4182,14 | 2855,24 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 11010 |  | 1238,38 | 2031,41 | 1780,52 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 20520 |  | 303,93 | 303,93 | 277,04 |
|  |  | 05 | 2 | 03 | 77150 |  | 1846,80 | 1846,80 | 797,68 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 3 |  |  | управление ЖКХ | 46612,55 | 616526,96 | 317268,26 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 01 |  | управление ЖКХ | 15000,00 | 148854,69 | 148854,69 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | S6460 |  | 15000,00 | 7442,73 | 7442,73 |
|  |  | 05 | 3 | 01 | 76460 |  | 0,00 | 141411,96 | 141411,96 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: содержание дорог | 05 | 3 | 02 |  | управление ЖКХ | 24531,10 | 37785,45 | 33323,36 |
|  |  | 05 | 3 | 02 | 11010 |  | 21741,11 | 21836,51 | 17467,79 |
|  |  | 05 | 3 | 02 | 77480 |  | 0,00 | 9310,00 | 9310,00 |
|  |  | 05 | 3 | 02 | S7480 |  | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
|  |  | 05 | 3 | 02 | 20330 |  | 2789,99 | 6148,94 | 6055,57 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | 05 | 3 | 03 | 20530 | управление ЖКХ | 7081,45 | 7012,66 | 7011,56 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская | 05 | 3 | 04 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 6315,79 | 0,00 |
|  |  | 05 | 3 | 04 | 77571 |  | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |
|  |  | 05 | 3 | 04 | S7571 |  | 0,00 | 315,79 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | 05 | 3 | 05 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 416558,37 | 128078,65 |
|  |  | 05 | 3 | 05 | 20660 |  | 0,00 | 30,00 | 29,50 |
|  |  | 05 | 3 | 05 | 76492 |  | 0,00 | 408197,80 | 125488,17 |
|  |  | 05 | 3 | 05 | S6492 |  | 0,00 | 8330,57 | 2560,98 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 4 |  |  | управление ЖКХ | 53470,16 | 60700,66 | 60560,45 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) | 05 | 4 | 01 | 11010 | управление ЖКХ | 52003,31 | 52908,58 | 52908,58 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание и ремонт объектов благоустройства | 05 | 4 | 02 |  | управление ЖКХ | 1466,85 | 7792,08 | 7651,87 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | 11010 |  | 313,99 | 316,13 | 285,92 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | 20430 |  | 252,86 | 831,82 | 721,82 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | S6420 |  | 900,00 | 5832,90 | 5832,90 |
|  |  | 05 | 4 | 02 | G6420 |  | 0,00 | 811,23 | 811,23 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | 05 | 5 |  |  | управление ЖКХ | 1868,64 | 63114,55 | 1144,89 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | 05 | 5 | 01 | 20370 | управление ЖКХ | 1868,64 | 2034,59 | 1144,89 |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | 05 | 5 | 03 |  | управление ЖКХ | 0,00 | 61079,96 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77572 |  | 0,00 | 26914,39 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77573 |  | 0,00 | 5635,88 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77574 |  | 0,00 | 9646,21 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77575 |  | 0,00 | 9173,19 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | 77576 |  | 0,00 | 6656,29 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7572 |  | 0,00 | 1416,55 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7573 |  | 0,00 | 296,62 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7574 |  | 0,00 | 507,70 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7575 |  | 0,00 | 482,80 | 0,00 |
|  |  | 05 | 5 | 03 | S7576 |  | 0,00 | 350,33 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | 05 | 6 |  |  | управление ЖКХ | 19641,74 | 21986,40 | 21810,06 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 05 | 6 | 01 | 20340 | управление ЖКХ | 276,38 | 736,20 | 686,66 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата | 05 | 6 | 02 |  | управление ЖКХ | 19365,36 | 21250,20 | 21123,40 |
|  |  | 05 | 6 | 02 | 10010 |  | 2409,18 | 2521,75 | 2394,95 |
|  |  | 05 | 6 | 02 | 10020 |  | 16956,18 | 18728,45 | 18728,45 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 7 |  |  | управление ЖКХ | 5263,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | 05 | 7 | 01 | L5550 | управление ЖКХ | 3684,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: благоустройство общественных территорий | 05 | 7 | 02 | L5550 | управление ЖКХ | 1578,95 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 05 | 8 |  |  | управление ЖКХ | 500,00 | 68858,52 | 42221,43 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | 05 | 8 | 01 |  | управление ЖКХ | 500,00 | 68858,52 | 42221,43 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | L0200 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | L4970 |  | 0,00 | 4344,48 | 3569,93 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 77360 |  | 0,00 | 1792,69 | 1792,69 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S7360 |  | 0,00 | 94,35 | 94,35 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 77520 |  | 0,00 | 24771,67 | 19480,65 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S7520 |  | 0,00 | 1303,77 | 1025,30 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | 74970 |  | 0,00 | 34723,98 | 15445,59 |
|  |  | 05 | 8 | 01 | S4970 |  | 0,00 | 1827,58 | 812,92 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 904504,22 | 845080,48 | 455030,12 | 37171,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 698950,16 | 695151,25 | 322061,29 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 149842,88 | 149929,23 | 132968,83 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 55711,18 | 0,00 | 0,00 | 37171,08 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: | всего | 2539,21 | 2539,21 | 2406,44 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2539,21 | 2539,21 | 2406,44 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | бюджет города | 2377,03 | 2377,03 | 2307,19 | 0,00 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска | бюджет города | 130,69 | 130,69 | 130,69 | 0,00 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения | бюджет города | 133,34 | 133,34 | 132,85 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города | бюджет города | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда | бюджет города | 2041,00 | 2041,00 | 1971,65 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению всего, в том числе: | бюджет города | 162,18 | 162,18 | 99,25 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет города | 162,18 | 162,18 | 99,25 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: | всего | 19657,58 | 11354,18 | 9618,59 | 10259,09 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1846,80 | 1 846,80 | 797,68 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 9627,38 | 9507,38 | 8820,91 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 8183,40 | 0,00 | 0,00 | 10259,09 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | всего | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | бюджет города | 500,00 | 500,00 | 466,98 | 0,00 |
| 2.1.2. | Разработка плана тушения лесных пожаров для городских лесов города Невинномысска площадью 851 га (не предусмотрено программой и планом графиком) | бюджет города | 0,00 | 21,47 | 21,47 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | всего | 6650,57 | 6650,57 | 6241,88 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 6650,57 | 6650,57 | 6241,88 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) | бюджет города | 6137,64 | 6137,64 | 6047,81 | 0,00 |
| 2.2.2. | Высадка летников | бюджет города |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение (не предусмотрено планом-графиком) | бюджет города | 512,93 | 512,93 | 194,07 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | всего | 4302,14 | 4182,14 | 2855,24 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1846,80 | 1846,80 | 797,68 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2455,34 | 2335,34 | 2057,56 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха | всего | 2151,41 | 2031,41 | 1780,52 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2151,41 | 2031,41 | 1780,52 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) | всего | 189,40 | 189,40 | 188,18 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 189,40 | 189,40 | 188,18 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) | всего | 74,53 | 74,53 | 49,30 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 74,53 | 74,53 | 49,30 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка | всего | 40,00 | 40,00 | 39,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 40,00 | 40,00 | 39,56 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего | 1846,80 | 1846,80 | 797,68 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1846,80 | 1846,80 | 797,68 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | всего | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.4.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов | средства внебюджетных источников | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | всего | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3217,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3217,10 |
| 2.5.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами | средства внебюджетных источников | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3217,10 |
| 2.6. | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | всего | 6923,40 | 0,00 | 0,00 | 6791,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 6923,40 | 0,00 | 0,00 | 6791,99 |
| 2.6.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | средства внебюджетных источников | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 2.6.2. | Внедрение комплекса экологического мониторинга за содержанием выбросов в уходящих газах | средства внебюджетных источников | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | средства внебюджетных источников | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 121,62 |
| 2.6.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | средства внебюджетных источников | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,04 |
| 2.6.5. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | средства внебюджетных источников | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 |
| 2.6.6. | Проведение производственного экологического мониторинга | средства внебюджетных источников | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 1021,13 |
| 2.6.7. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | средства внебюджетных источников | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2.6.8. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.9. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | средства внебюджетных источников | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5230,10 |
| 2.7. | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: посадка деревьев всего, в том числе: | всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2.7.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | средства внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2.7.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | средства внебюджетных источников | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города всего, в том числе: | всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.8.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» | средства внебюджетных источников | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.8.2. | Участие в городских субботниках | средства внебюджетных источников | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 616526,96 | 616526,96 | 317268,26 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 564919,76 | 564919,76 | 276210,13 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 51607,20 | 51607,20 | 41058,13 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 148854,69 | 148854,69 | 148854,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 141411,96 | 141411,96 | 141411,96 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7442,73 | 7442,73 | 7442,73 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | всего | 148854,69 | 145864,69 | 145864,69 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 141411,96 | 138571,45 | 138571,45 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7442,73 | 7293,24 | 7293,24 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных общего пользования местного значения в границах города Невинномысска (не предусмотрено программой) | всего | 0,00 | 2990,00 | 2990,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 2990,00 | 2990,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог, в том числе: | всего | 37815,45 | 37785,45 | 33323,36 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 9310,00 | 9310,00 | 9310,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 28505,45 | 28475,45 | 24013,36 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ | бюджет города | 1270,43 | 1270,44 | 1270,44 | 0,00 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам | бюджет города | 258,36 | 258,36 | 166,03 | 0,00 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации | бюджет города | 772,63 | 772,62 | 772,62 | 0,00 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог | бюджет города | 21866,51 | 21836,51 | 17467,79 | 0,00 |
| 3.2.5. | Содержание мостов |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  |  |  |  |  |
| 3.2.7. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. | Содержание светофорных объектов | бюджет города | 99,84 | 99,84 | 98,80 | 0,00 |
| 3.2.9. | Нанесение дорожной разметки | бюджет города | 3549,56 | 3549,56 | 3549,56 | 0,00 |
| 3.2.10. | Обследование путепровода по улице Гагарина | бюджет города | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 0,00 |
| 3.2.11. | Обследование подходов к путепроводу по улице Гагарина | бюджет города | 99,53 | 99,53 | 99,53 | 0,00 |
| 3.2.12. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) (не предусмотрено планом графиком) | всего | 9800,00 | 9800,00 | 9800,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 9310,00 | 9310,00 | 9310,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города всего, в том числе: | всего | 7012,66 | 7012,66 | 7011,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 7012,66 | 7012,66 | 7011,56 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог | бюджет города | 6809,96 | 6809,96 | 6809,96 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов | бюджет города | 202,70 | 202,70 | 201,60 | 0,00 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская | всего | 6315,79 | 6315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 315,79 | 315,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | всего | 416528,37 | 416558,37 | 128078,65 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 408197,80 | 408197,80 | 125488,17 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 8330,57 | 8360,57 | 2590,48 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская | всего | 411014,16 | 411014,16 | 127901,28 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 402793,88 | 402793,88 | 125343,26 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 8220,28 | 8220,28 | 2558,02 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» | всего | 5514,21 | 5544,21 | 177,37 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5403,92 | 5403,92 | 144,91 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 110,29 | 140,29 | 32,46 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 60488,32 | 60700,66 | 60560,45 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4943,13 | 4943,13 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 55488,32 | 55757,53 | 55617,32 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | бюджет города | 52908,58 | 52908,58 | 52908,58 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | бюджет города | 52597,78 | 52597,78 | 52597,78 | 0,00 |
| 4.1.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели | бюджет города | 310,80 | 310,80 | 310,80 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | всего | 7579,74 | 7792,08 | 7651,87 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4943,13 | 4943,13 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2579,74 | 2848,95 | 2708,74 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода | бюджет города | 20,99 | 20,99 | 20,99 |  |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира | бюджет города | 316,13 | 316,13 | 285,91 |  |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира | бюджет города |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира | бюджет города |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха | бюджет города | 19,98 | 18,45 | 11,30 |  |
| 4.2.6. | Ремонт малых архитектурных форм (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | бюджет города | 21,00 | 22,53 | 22,04 | 0,00 |
| 4.2.9. | Отопление подземного перехода | бюджет города | 181,53 | 181,53 | 125,67 | 0,00 |
| 4.2.10. | Определение достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году | бюджет города | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 4.2.11. | Определение достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году (по объектам «Благоустройство бульвара Мира от ул. Менделеева до ул. Гагарина», «Благоустройство привокзальной площади») (не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.12. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода | бюджет города | 28,88 | 28,88 | 26,47 | 0,00 |
| 4.2.13. | Приобретение печатной продукции для проведения рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2019 году (не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 39,51 | 39,51 | 0,00 |
| 4.2.14. | Очистка пруда в парке Победе (не предусмотрено программой и планом-графиком) | бюджет города | 0,00 | 199,93 | 195,85 | 0,00 |
| 4.2.15. | Средства физических лиц на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах "Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по улице Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края" | бюджет города | 811,23 | 811,23 | 811,23 | 0,00 |
| 4.2.16. | Средства организаций на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах "Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по улице Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края" |  |  |  |  |  |
| 4.2.17. | Выполнение проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах | бюджет города | 900,00 | 889,77 | 889,77 | 0,00 |
| 4.2.18. | Субсидия на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах | бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 4943,13 | 4943,13 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 63114,55 | 63114,55 | 1144,89 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 5088,59 | 5088,59 | 1144,89 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | всего | 2034,59 | 2034,59 | 1144,89 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 2034,59 | 2034,59 | 1144,89 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей (не предусмотрено программой) | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической | бюджет города | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод | бюджет города | 1047,48 | 1047,48 | 1027,48 | 0,00 |
| 5.1.4. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам | бюджет города | 869,71 | 869,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Постановка на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | бюджет города | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | всего | 61079,96 | 61079,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3054,00 | 3054,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 21852,31 | 21986,40 | 21810,06 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 21852,31 | 21986,40 | 21810,06 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | бюджет города | 697,71 | 736,20 | 686,66 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности подведомственных учреждений | бюджет города | 21154,60 | 21250,20 | 21123,40 | 0,00 |
| 7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 120325,29 | 68858,52 | 42221,43 | 26911,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 69157,64 | 65415,60 | 40110,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3639,87 | 3442,92 | 2111,08 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 47527,78 | 0,00 | 0,00 | 26911,99 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: | всего | 120325,29 | 68858,52 | 42221,43 | 26911,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 69157,64 | 65415,60 | 40110,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3639,87 | 3442,92 | 2111,08 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 47527,78 | 0,00 | 0,00 | 26911,99 |
| 7.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | всего | 120325,29 | 68858,52 | 42221,43 | 26911,99 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 69157,64 | 65415,60 | 40110,35 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 3639,87 | 3442,92 | 2111,08 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 47527,78 | 0,00 | 0,00 | 26911,99 |

2.5.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | начала реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 26455,02 кв. м | площадь обслуживаемого и ремонтируемого жилищного фонда 25588,92 кв. м |  |
| 1.1. | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-28 | количество договоров-31 |  |
| 1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-28 | количество договоров-31 |  |
| 1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество договоров-1 | количество договоров-1 |  |
| 1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь капитального ремонта 25490,12 кв. м | площадь капитального ремонта 24624,02 кв. м |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 документы подготовлены | Из 12 контрольных событий состоялось 8. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1 платежные документы подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 3. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | оказано услуг 138 человек | оказано услуг 37 человекам | захоронение неопознанных трупов |
| 1.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь | декабрь | январь | декабрь | оказано услуг 138 человек | оказано услуг 37 человекам | захоронение неопознанных трупов |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2: акты выполненных работ подписан | Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Подпрограмма 8: «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8: оказание поддержки молодым семьям в решении их жилищных проблем |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | выдано 90 свидетельство | выдано 90 свидетельств |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь | декабрь | январь | декабрь | выдано 90 свидетельство | выдано 90 свидетельств |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 выдано запланированное количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Из 4 контрольных событий состоялось 3. |
|  | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения города |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
| 1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м | обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851 тыс. кв.м |  |
| 1.2. | Разработка плана тушения лесных пожаров для городских лесов города Невинномысска площадью 851 га (не предусмотрено программой и планом графиком) |  | - | - | декабрь | декабрь | - | разработан план тушения лесных пожаров – 1 шт |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: формы КС-2 выполненных работ подписаны | Формы КС-2 выполненных работ подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 2: озеленение | управление ЖКХ | март | октябрь | март | декабрь | общая площадь озеленения: 61299,38 кв.м. | общая площадь озеленения: 61299,38 кв.м. |  |
| 2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | площадь покоса: 59029 кв.м. | площадь покоса: 59029 кв.м. |  |
| 2.2. | Высадка летников |  | март | октябрь | март | октябрь | высадка летников: 2270,38 кв.м. | высадка летников: 2270,38 кв.м. |  |
| 2.3. | Компенсационное озеленение (не предусмотрено планом-графиком) |  | - | - | ноябрь | декабрь | - | количество высаженных деревьев 550 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: документы подготовлены | Документы подготовлены. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: ведомости объемов работ, формы КС-2 выполненных работ подписаны, приняты | Ведомости объемов работ, формы КС-2 выполненных работ подписаны, приняты. |
| 3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь санитарной обработки 206,27 тыс. кв. м. | площадь санитарной обработки 206,27 тыс. кв. м. |  |
| 3.1. | Содержание зоны отдыха |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | площадь содержания 60000 кв.м. | площадь содержания 60000 кв.м. |  |
| 3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | объем вырубленных деревьев 110 штук | объем вырубленных деревьев 32 штуки | согласно заявкам |
| 3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | май | июль | июль | июль | площадь обработки – 138369 кв.м. | площадь обработки – 138369 кв.м. |  |
| 3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | май | сентябрь | июнь | сентябрь | площадь содержания – 60 тыс. кв.м. | площадь содержания – 60 тыс. кв.м. |  |
| 3.5. | Акарицидная обработка |  | май | июль | май | июль | площадь обработки 136401,00 кв.м. | обработка на площади 136401,00 кв.м. |  |
| 3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество отловленных животных: 1966 шт. | отловлено 472 шт. | договор заключен в августе |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты отлова безнадзорных животных, ведомости объемов работ, формы КС-2, акты выполненных работ подписаны | Из 16 контрольных событий состоялось 12. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2 мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | АО «Арнест» | январь | декабрь | февраль | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
| 1.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь | декабрь | февраль | декабрь | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5 мероприятие проведено | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. |
| 2. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2 совершенствование системы обращения с отходами | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
| 2.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь | декабрь | январь | декабрь | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6 схема внедрена | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 3. | Основное мероприятие 7 подпрограммы 2 мониторинг в сфере охраны окружающей среды | Юридические лица | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества 2 природных сред | контроль качества 2 природных сред |  |
| 3.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | апрель | апрель | апрель | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь | декабрь | январь | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь | декабрь | март | декабрь | контроль качества воздушной и водной сред | контроль качества воздушной и водной сред |  |
| 3.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | январь | декабрь | март | декабрь | контроль качества водной среды | контроль качества водной среды |  |
| 3.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь | декабрь | февраль | декабрь | контроль качества воздушной среды | контроль качества воздушной среды |  |
| 3.8. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | декабрь | июль | декабрь | контроль качества воздушной и водной сред | контроль качества воздушной и воной сред |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7 работы завершены | Работы завершены. |
| 4. | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: посадка деревьев | Юридические лица | июнь | декабрь | июнь | декабрь | высадка 50 насаждений | высадка 75 насаждений |  |
| 4.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь | декабрь | июнь | декабрь | высадка 30 насаждений | высажено 60 деревьев на территории предприятия, 15 деревьев по улице Тельмана |  |
| 4.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | сентябрь | - | - | высадка 20 насаждений | - | перенесено на 2019 год |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8 высадка зеленых насаждений произведена | Из 3 контрольных событий состоялось 2. |
| 5. | Основное мероприятие 9 подпрограммы 2: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | привлечение 120 человек | привлечение 120 человек |  |
| 5.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | привлечение 70 человек | привлечение 70 человек |  |
| 5.2. | Участие в городских субботниках |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | привлечение 50 человек | привлечение 50 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 9 мероприятия проведены | Проведена акция «оБЕРЕГАЙ», субботник. |
|  | Цель 3: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска | управление ЖКХ | январь | декабрь | июль | декабрь | площадь ремонта 83376,5 кв.м. | площадь ремонта 83376,5 кв.м. |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь | декабрь | июль | декабрь | площадь ремонта 83376,5 кв.м. | площадь ремонта 83376,5 кв.м. |  |
| 1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | январь | декабрь | июль | декабрь | осуществлен строительный контроль | осуществлялся строительный контроль по ремонту дорог |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1 акты формы 2 подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 2. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 3: содержание дорог | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания дорог: 642710,69 кв.м. | площадь содержания дорог: 756643,02 кв.м. |  |
| 2.1. | Оборудование пешеходных переходов в близи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь | декабрь | январь | сентябрь | количество пешеходных переходов: 3 шт. | оборудовано 3 перехода |  |
| 2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь | декабрь | январь | декабрь | потребление электроэнергии: 34332 квтч. | потребление электроэнергии: 21958квтч. | экономия |
| 2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель | октябрь | апрель | сентябрь | протяженность: 1540 п.м. | протяженность: 1832 п.м. |  |
| 2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь | декабрь | январь | декабрь | уборочная площадь: 618741,5 кв.м. | уборочная площадь: 730448 кв.м. |  |
| 2.5. | Содержание мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | содержание 24 мостов | содержание 24 мостов |  |
| 2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | осмотр 24 мостов | осмотр 24 мостов |  |
| 2.7. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель | октябрь | - | - | установлено 56 знаков | - | отсутствие финансирования |
| 2.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество светофоров: 11 шт. | содержалось 11 светофоров |  |
| 2.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель | октябрь | апрель | сентябрь | площадь разметки: 23969,19 кв.м. | площадь разметки: 26195,02 кв.м. |  |
| 2.11. | Обследование путепровода по улице Гагарина |  | февраль | февраль | февраль | февраль | обследован 1 объект | обследован 1 объект |  |
| 2.12. | Обследование подходов к путепроводу по улице Гагарина |  | февраль | февраль | февраль | февраль | обследовано 2 подхода | обследовано 2 подхода |  |
| 2.13. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) (не предусмотрено планом графиком) |  | - | - | октябрь | декабрь | - | приобретено 3 единицы техники |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 акты освидетельствования скрытых работ, журнал производственных работ, журнал осмотра, акты выполненных работ форма 2 подписаны | Из 34 контрольных событий состоялось 29. |
| 3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. |  |
| 3.1. | Ремонт дорог |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. | площадь отремонтированных дорог: 9505 кв.м. |  |
| 3.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество отремонтирован-ных объектов: 11 шт. | количество отремонтирован-ных объектов: 11 шт. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3 акты выполненных работ форма 2, журнал производственных работ подписаны | Из 6 контрольных событий состоялось 4. |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализации инвестиционных проектов |
| 4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская |  | август | декабрь | август | декабрь | разработан проект | проект не разработан |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4 акты выполненных работ подписаны | Не состоялось. |
| 5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
| 5.1. | Строительство объекта "Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная, и ул. Партизанская |  | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | строительство 1 объекта | строительство 1 объекта |  |
| 5.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | октябрь | декабрь | октябрь | декабрь | осуществление контроля | осуществление контроля |  |
|  | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города |
|  | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение исправного функционирования объектов благоустройства |
| 1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. |  |
| 1.1. | Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. | площадь объектов благоустройства 261914 кв.м. |  |
| 1.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели |  | январь | март | январь | март | приобретено биотуалетов в количестве 21 шт. | приобретено биотуалетов в количестве 21 шт. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: журнал производства работы, акты приемки выполненных работ подписаны | Документы подписаны. |
| 2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение функционирования объектов благоустройства | обеспечение функционирования объектов благоустройства |  |
| 2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | площадь содержания подземного перехода: 220 кв.м. | площадь содержания 220 кв. м. |  |
| 2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май | октябрь | май | сентябрь | площадь содержания фонтана: 100 кв.м. | площадь содержания фонтана: 100 кв.м. |  |
| 2.3. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь | сентябрь | июнь | сентябрь | водопотребление 687 куб.м. | потребление составило 427 куб.м. |  |
| 2.4. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель | июнь | апрель | апрель | количество отремонтированных МАФ: 50 шт. | отремонтировано 50 МАФ |  |
| 2.5. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы (не предусмотрено программой) |  | январь | декабрь | - | - | обеспечение приобретения материальных ресурсов | - | непредвиденные расходы отсутствовали |
| 2.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь | декабрь | апрель | апрель | страхование возмещения ущерба: 24000 тыс. руб. | страхование возмещения ущерба: 24000 тыс. руб. |  |
| 2.7. | Отопление подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | отопление подземного перехода: 111,7 гкал | отопление подземного перехода: 81,82 гкал |  |
| 2.8. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвар Мира |  | май | октябрь | май | сентябрь | потребление электроэнергии: 10179 квтч | потребление электроэнергии: 7686 квтч |  |
| 2.9. | Водопотребление по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май | октябрь | июнь | сентябрь | потребление воды: 1016 куб.м. | потребление составило 455 куб. м. |  |
| 2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание камеры | обслуживание камеры |  |
| 2.11. | Определение достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году |  | январь | май | январь | май | подготовлена сметная документация | подготовлена сметная документация |  |
| 2.12. | Определение достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году (по объектам «Благоустройство бульвара Мира от ул. Менделеева до ул. Гагарина», «Благоустройство привокзальной площади») (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | - | - | - | - | договор не заключен |
| 2.13. | Приобретение печатной продукции для проведения рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2019 году (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | июль | июль | - | приобретены бланки для голосования |  |
| 2.14. | Очистка пруда в парке Победе (не предусмотрено программой и планом-графиком) |  | - | - | декабрь | декабрь | - | выполнена очистка пруда |  |
| 2.15. | Средства физических лиц на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах "Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по улице Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края" |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | обустроено 1 место отдыха | обустроено 1 место отдыха |  |
| 2.16. | Средства организаций на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах "Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по улице Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края" |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | обустроено 1 место отдыха | обустроено 1 место отдыха |  |
| 2.17. | Выполнение проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | обустроено 1 место отдыха | обустроено 1 место отдыха |  |
| 2.18. | Субсидия на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | обустроено 1 место отдыха | обустроено 1 место отдыха |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 счет на оплату, акты приемки выполненных работ подписаны | Из 35 контрольных событий состоялось 25. |
|  | Цель 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем города |
| 1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства | управление ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры | обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей (не предусмотрено программой) |  | март | декабрь | - | - | количество ГРП: 10 ГРП | - | финансирование не предусмотрено |
| 1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество обслуживаемых насосных станций: 1 | количество обслуживаемых насосных станций: 1 |  |
| 1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь | декабрь | январь | ноябрь | количество проб: 216 шт. | количество проб: 216 шт. |  |
| 1.4. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт |  |
| 1.5. | Постановка на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  | август | август | август | август | выполнение постановки на государственный учет | выполнена постановка на государственный |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2 акты выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
|  | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | управление ЖКХ | июнь | декабрь | июнь | декабрь | документация подготовлена | документация подготовлена |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: документация подготовлена | Документация подготовлена. |

2.5.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» |
|  | Цель 1: улучшение жилищных условий населения города, социальная поддержка населения |
| 1. | Доля обслуживаемой площади муниципального жилого фонда от общей площади муниципального жилого фонда, на конец года | % | 82,72 | 82,67 | 79,97 |  |
| 2. | Доля граждан из числа обратившихся, которым оказана социальная помощь, в соответствии с действующим законодательством, на конец года | % | 100 | 100 | 27 |  |
| 3. | Доля молодых семей - участников программы, обеспеченных жильем, в рамках программы, нарастающим итогом на конец года | % | 1,59 | 2,16 | 1,59 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение качественных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1. | Площадь обслуживаемого муниципального жилого фонда, на конец года | м2 | 26470,99 | 26455,02 | 25588,92 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение оказания услуг социальной помощи населению |
| 1. | Количество заявок, по которым возмещена стоимость услуг по погребению, на конец года | единиц | 138 | 138 | 37 |  |
|  | Подпрограмма 8 «Обеспечением жильем молодых семей в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 8 оказание поддержки молодых семей в решении их жилищных проблем |
| 1. | Число молодых семей - участников программы, получивших социальные выплаты | единиц | 4 | 90 | 49 |  |
|  | Цель 2: обеспечение экологической безопасности населения города |
| 1. | Доля площади территории города охваченной мероприятиями по озеленению, на конец года | % | 1,14 | 1,14 | 1,14 |  |
| 2. | Доля обращений граждан, касающихся экологической обстановки в городе, на конец года | % | 4 | 3 | 3 |  |
| 3. | Количество предприятий города, проводящих мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе, на конец года | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня экологической безопасности населения города |
| 1. | Площадь озеленения, за год | м2 | 61378,38 | 61299,38 | 61299,38 |  |
| 2. | Доля обращений граждан о безнадзорных животных, на конец года | % | 8 | 6 | 8 |  |
| 3. | Доля площади территории города, охваченная санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, на конец года | % | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: привлечение хозяйствующих субъектов к реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды |
| 1. | Площадь территории с высаженной предприятиями древесной растительностью, на конец года | м2 | 120 | 240 | 120 | мероприятия ЛПУМГ перенесены на 2019 год |
| 2. | Концентрация загрязняющих веществ в сточных и ливневых водах, на конец года | мг/дм3 | 63,3 | 59,9 | 59,9 |  |
| 3. | Количество отходов передаваемых предприятиями на захоронение, за год | % | 95 | 90 | 90 |  |
| 4. | Количество предприятий, осуществляющих мониторинг загрязнения окружающей среды, на конец года | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 5. | Количество мероприятий по повышению экологической культуры населения города, за год | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 3: развитие современной транспортной инфраструктуры города |
| 1. | Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на конец года | % | 25,77 | 22,37 | 22,37 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: повышение качества и технической оснащенности дорог общего пользования местного значения |
| 1. | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, на конец года | км. | 181,11 | 189,42 | 189,42 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: обеспечение дорожной инфраструктуры территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты дорожной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на конец года | ед. | - | 1 | 0 | работы ведутся. |
|  | Цель 4: повышение уровня благоустройства территории города |
| 1. | Доля жалоб со стороны населения на состояние благоустройства территории города, за год | % | 53 | 53 | 53 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 4: обеспечение исправного функционирования объектов благоустройства |
| 1. | Доля исправно функционирующих объектов благоустройства города в их общем количестве, на конец года | % | 95 | 96 | 96 |  |
|  | Цель 5: обеспечение устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % (не более), на конец года | % | 75,5 | 75,4 | 75,4 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» |
|  | Задача 1 подпрограммы 5: повышение надежности коммунальных систем |
| 1. | Доля обращений граждан по вопросу ненадлежащего функционирования систем коммунальной инфраструктуры, за год | % | 22 | 22 | 22 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 5: обеспечение коммунальной инфраструктурой территории города, на которых планируется реализация инвестиционных проектов |
| 1. | Количество разработанных проектов на объекты коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на конец года | ед. | - | 6 | 0 | ведется работа по заключению муниципального контракта |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 2018 году велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в кредитной организации. Площадь для уплаты взносов по капитальному ремонту составляет 2756,2 кв.м.

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов на погребение 37 граждан).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе Невинномысске»

За 2018 год высажено летников на площади 2270,38 кв.м., выполнен покос на площади 59029 кв.м., отремонтированы МАФ (зона отдыха), выполнена акарицидная обработка на площади 136401 кв.м., обработка от малярийного комара на площади 138369 кв.м., отловлено 472 животных, валка деревьев, и другие мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнялись работы по механической уборке дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 730448,00 кв. м. Также выполнены работы по ремонту (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 9505 кв. м.

ООО «ДорСервис» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города общей площадью 26195,02 кв. м. Выполнены работы по облуживанию 11 светофорных объектов; обрезка сухих ветвей над проезжей частью дорог; установка дорожных знаков; ремонт светофорных объектов и другие мероприятия.

В ноябре 2018 года началось строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская». Выполнены следующие работы:

устройство буронабивных свай;

подпорная стена № 1;

подпорная стена № 2;

опоры путепровода. Выполнены ростверки № 10, № 11, в работе устройство ростверков № 9, № 3;

прокладка кабелей Вл 0,4кВ 150 м., кабелей Вл 6кВ 360 м.

Частично выполнены работы по газопроводу, водопроводу, канализации по ул. Революционной, ливневой канализации от колодца № 3 к ул. Водопроводной.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 2018 году муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнены следующие работы:

содержание подземного перехода, фонтана, содержание и ремонт уличного освещения города, ручная уборка тротуаров, скверов, остановок на территории города, уборка несанкционированных мест навалов мусора, уборка городских территорий, потребление питьевой воды на зоне отдыха, водопотребление по фонтану, расположенному по б. Миру.

ООО «Блеск» завершены работы по благоустройству территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Благоустройство сквера у Центра реабилитации                                 (по ул. Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края».

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

обслуживание насосных канализационных станций по                                      ул. Коммунистической;

выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов сточных ливневых вод и другие мероприятия;

разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам;

получение справок о фоновых показателях и гидрологичесикх характеристиках реки Кубань.

В 2018 году началась разработка проектно-сметной документации объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь).

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы молодым семьям выписано:

8 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, из них 7 реализовано;

82 извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края, в том числе 66 извещений малосемейным гражданам (29 реализовано), 16 - многодетным семьям (13 реализовано).

# 2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690, от 26 октября 2017 г. № 2407,              от 15 ноября 2017 г. № 2565, от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379, от 24 декабря 2018 г. № 1933. Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 21360,46 тыс. рублей бюджета города. Освоено 21302,63 тыс. рублей (99,73%).

Все 8 мероприятий выполнялись, 2 из них - с опозданием.                    Из 15 контрольных событий 5 не наступили, 3 наступили с опозданием.                        Все 8 непосредственных результатов достигнуты. Из 12 показателей 9 выполнены, 3 перевыполнены. Все 4 задачи решены. Все 4 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения.

С целью дальнейшего совершенствования программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования результатов и сроков реализации мероприятий, сроков наступления контрольных событий, скорректировать наименования мероприятий в тексте программы и плана.

2.6.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 |  |  |  | администрация города Невинно-мысска в лице отдела общественной безопасности | 21280,95 | 21360,46 | 21302,63 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 1 |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 69,90 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | 06 | 1 | 01 | 20270 |  | 40,00 | 40,00 | 39,90 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | 06 | 1 | 02 | 60010 |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 2 |  |  |  | 21210,95 | 21290,46 | 21232,73 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные меаталлические конструкции для периметрального ограждения) | 06 | 2 | 01 | 20600 |  | 18527,68 | 18627,62 | 18569,89 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально опасных и социально значимых объектов, расположенных на территории города | 06 | 2 | 02 | 20610 |  | 0,00 | 5,44 | 5,44 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 | 20300 |  | 51,07 | 25,20 | 25,20 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | 06 | 2 | 04 | 20630 |  | 2632,20 | 2603,21 | 2603,21 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | 06 | 2 | 05 | 20270 |  | 0,00 | 28,99 | 28,99 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 21360,46 | 21360,46 | 21302,63 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 21360,46 | 21360,46 | 21302,63 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 70,00 | 70,00 | 69,90 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | бюджет города | 40,00 | 40,00 | 39,90 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 29,90 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | бюджет города | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | бюджет города | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | бюджет города | 21290,46 | 21290,46 | 21232,73 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные меаталлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | бюджет города | 18627,62 | 18627,62 | 18569,89 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, меаталлические конструкции для периметрального ограждения) | бюджет города | 18627,62 | 18627,62 | 18569,89 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города всего, в том числе: | бюджет города | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| 2.2.1. | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города (оплата за 2017 год) | бюджет города | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | бюджет города | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | бюджет города | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 0,00 |
| 2.3.2. | Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города всего, в том числе: | бюджет города | 2603,21 | 2603,21 | 2603,21 | 0,00 |
| 2.4.1. | Приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений | бюджет города | 1665,80 | 1665,80 | 1665,80 | 0,00 |
| 2.4.2. | Приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений | бюджет города | 937,41 | 937,41 | 937,41 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | бюджет города | 28,99 | 28,99 | 28,99 | 0,00 |

2.6.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропрития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | отдел общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) | май | ноябрь | май | ноябрь | охват населения города мероприятиями– 200 чел. запланировано изготовление 4 баннеров | охват населения города – 300 чел. изготовлено - 5 баннеров |  |
| 1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | охват населения города мероприятием – 200 чел. | охват населения города мероприятием – 300 чел. |  |
| 1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | май | май | июль | запланировано изготовление 4 баннеров | изготовлено - 5 баннеров |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение договора на издание сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Контрольное событие 2: представление акта оказания услуг по изготовлению сборника материалов научно-практической конференции «Кавказский диалог» в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Контрольное событие 3: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось с опозданием в июле (план-май). |
|  | Цель 2: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических и военных традиций казачества |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | отдел общественной безопасности | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | число участников – 100 человек | число участников – 150 человек |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | число участников – 100 человек | число участников – 150 человек |  |
|  | Контрольное событие 1: представление отчетной документации о проведении ежегодного городского конкурса традиционной казачьей культуры в административно-хозяйственный отдел администрации города | Контрольное событие состоялось в срок. |
|  | Цель 3: недопущение террористических проявлений на территории города |
|  | Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | отдел общественной безопасности | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств - 100 | количество приобретенных средств - 105 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) |  | май | декабрь | май | декабрь | количество приобретенных средств - 100 | количество приобретенных средств - 105 |  |
|  | Контрольное событие 1: предоставление документов в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества на получение субсидии из бюджета Ставропольского края для приобретения ручных и персональных арочных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносных металлических конструкций для периметрального ограждения | Контрольное событие не состоялось (субсидии не предоставлялись). |
|  | Контрольное событие 5: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | В мае, июне, июле контрольное событие не состоялось. В декабре состоялось. В марте состоялась оплата за 2017 год – 99,94 рубля. В мае подготовлена ПСД. В июне проведено уточнение ПСД. 24 августа состоялся аукцион, 11 сентября подписан муниципальный контракт. |
|  | Контрольное событие 6: представление отчетной документации о произведенных работах по установке системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города в финансовое управление администрации города и Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений, подведомствен-ных управлению образования администрации города Невинномысска» по оснащению мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города системами видеонаблюдения и экстренного оповещения | Контрольное событие состоялось в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | изготовлено 1928 памяток, 4 баннера | изготовлено 1928 памяток, 4 баннера |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: заключение муниципального контракта на обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | Контракт заключен 20 декабря 2018 г. |
|  | Цель 4: укрепление общественного порядка |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | отдел общественной безопасности | февраль | март | март | март | численность застрахованных – 126 человек. | численность застрахованных - 126 человек. |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | февраль | март | март | март | численность застрахованных – 126 человек. | численность застрахованных - 126 человек. |  |
|  | Контрольное событие 1: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | В марте заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 2. | Основное мероприятие 4: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города: |  | май | июнь | май | сентябрь | приобретено 4 автомобиля, приобретено 20 автоматизированных мест | приобретено 4 автомобиля, приобретено 20 автоматизированных мест |  |
| 2.1. | Приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений |  | июнь | июнь | сентябрь | сентябрь | приобретено 4 автомобиля | приобретено 4 автомобиля |  |
| 2.2. | Приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений |  | май | май | май | май | приобретено 20 автоматизированных мест | приобретено 20 автоматизированных мест |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение муниципального контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места) | 22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт. 11 сентября 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автомобилей в количестве 4 шт. (план-июнь). |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации о приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города в административно-хозяйственный отдел администрации города | В мае представлена документация на автоматизированные рабочие места. На автомобили документация представлена в сентябре (план-июль). |

2.6.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города |
| 1. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в городе стабильным, в общей численности населения города, на конец года | % | 66,1 | 67 | 70 |  |
| 2. | Доля населения города, считающего состояние межнациональных отношений в городе конфликтным, в общей численности населения города, на конец года | % | 13,3 | 12 | 11 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для формирования общероссийской гражданской идентичности населения города на базе традиционных нравственных ценностей народов России |
| 1. | Доля населения города, у которого сформирована общероссийская гражданская идентичность, из числа опрошенных граждан, на конец года | % | 91,2 | 92 | 92 |  |
|  | Цель 2 программы: сохранение и развитие традиционной казачьей культуры |
| 1. | Численность граждан, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | человек | 120 | 100 | 150 |  |
| 4. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для сохранения и развития культурно-исторических традиций казачества |
| 1. | Количество творческих коллективов, принявших участие в мероприятиях, прививающих культурно-исторические традиции казачества, за год | единиц | 30 | 20 | 34 |  |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города |
| 1. | Доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений, на конец года | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города |
| 1. | Степень обеспеченности средствами инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города, на конец года | % | 81 | 88,9 | 88,9 |  |
| 2. | Степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма, на конец года | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка |
| 1. | Удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений на конец года | % | 38,2 | 36,9 | 40,4 | Данные отдела МВД России по городу Невинномысску |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе |
| 1. | Число членов народных дружин города, на конец года | человек | 114 | 126 | 126 |  |
| 2. | Число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения, на конец года | человек | 695 | 655 | 520 | Данные ГБУЗ СК Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 3. | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города, на конец года | единиц | 578 | 558 | 711 | Данные отдела МВД России по городу Невинномысску |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В июле 2018 г. состоялось изготовление печатных материалов, осуществлялось прямыми договорами: запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей (муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы»). В ноябре состоялся ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры, приняло участие 150 человек.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В мае была подготовлена и в июне уточнена проектно-сметная документация на приобретение и установку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города. После проведения в августе электронного аукциона 11 сентября подписан муниципальный контракт на проведение работ по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города. Приобретено 105 камер видеонаблюдения. Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 126 дружинников. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

Изготовлено 1928 памяток, 4 баннера, которые размещены на улицах города.

В июне подготовлено техническое задание для аукциона на приобретение автомобилей. 11 сентября 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автомобилей в количестве 4 шт. 22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт., которые переданы в отдел МВД России по городу Невинномысску.

# 2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и        среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433, от 15 ноября 2017 г. № 2558, от 25 апреля 2018 г. № 506, от 19 декабря 2018 г. № 1889. Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 8775,79 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 6152,13 тыс. рублей;

бюджет города – 337,60 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2286,06 тыс. рублей.

Всего бюджетных средств выделено 6489,73 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 8775,79 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 6152,13 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 337,60 тыс. рублей (100 %);

внебюджетные источники – 2286,06 тыс. рублей (100 %).

Всего бюджетных средств освоено 6489,73 тыс. рублей (100 %).

Все 8 запланированных мероприятий исполнялись. Все 8 непосредственных результатов достигнуты 5. Все 22 контрольных события состоялись. Из 13 показателей 7 достигли планового уровня, 2 не достигнуты, 4 перевыполнены. Все 2 задачи решены. Все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования показателей программы.

2.7.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития (далее – управление), отдел по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Невинномысска (далее - отдел) | 113,80 | 6489,73 | 6489,73 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 1 |  |  | управление | 100,00 | 6475,93 | 6475,93 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление грантов за счет средств бюджета города начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса на территории города | 07 | 1 | 01 | 60040 | управление | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | 07 | 1 | 03 | L5270 | управление | 0,00 | 160,14 | 160,14 |
| 1.3. | Основное мероприятие 4: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 07 | 1 | 04 | L5270 | управление | 0,00 | 1578,95 | 1578,95 |
| 1.4. | Основное мероприятие 5: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 07 | 1 | 05 | L5270 | управление | 0,00 | 3157,89 | 3157,89 |
| 1.5. | Основное мероприятие 6: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | 07 | 1 | 06 | L5270 | управление | 0,00 | 1578,95 | 1578,95 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 2 |  |  | отдел | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | 07 | 2 | 01 | 20560 | отдел | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | 07 | 2 | 02 | 20570 | отдел | 10,22 | 10,22 | 10,22 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 6764,73 | 6489,73 | 6489,73 | 2286,06 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6152,13 | 6152,13 | 6152,13 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 337,60 | 337,60 | 337,60 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 2286,06 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 6750,93 | 6475,93 | 6475,93 | 2286,06 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 6152,13 | 6152,13 | 6152,13 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 323,80 | 323,80 | 323,80 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 2286,06 |
| 1.1. | Основное мероприятие 3: субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | всего | 210,14 | 160,14 | 160,14 | 161,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 152,13 | 152,13 | 152,13 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 |
| 1.2. | Основное мероприятие 4: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего | 1628,95 | 1578,95 | 1578,95 | 289,55 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 289,55 |
| 1.3. | Основное мероприятие 5: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации | всего | 3207,89 | 3157,89 | 3157,89 | 1209,79 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 157,89 | 157,89 | 157,89 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1209,79 |
| 1.4. | Основное мероприятие 6: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | всего | 1703,95 | 1578,95 | 1578,95 | 624,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 78,95 | 78,95 | 78,95 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 624,91 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | бюджет города | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.7.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: увеличение уровня (степени) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Основное мероприятие 3: субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наступило в срок. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлены | Наступило в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 4: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | управление | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 2 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наступило в срок. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлены | Наступило в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 5: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наступило в срок. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 5: выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлены | Наступило в срок. |
| 4. | Основное мероприятие 6: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 | количество субъектов, которым оказана поддержка - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наступило в срок. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 6: выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлены | Наступило в срок. |
|  | Цель 2: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе |
|  | Подпрограмма 2: «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развития потребительского рынка |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | отдел | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных ярмарок - 6 | количество проведенных ярмарок - 6 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчеты сформированы и направлены в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края | Наступило в срок. |
| 2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | отдел | январь | декабрь | январь | декабрь | размещение 15 материалов, количество объектов торговли – 524, проведение 6 мониторингов | размещено 23 материала, количество объектов торговли – 524, проведено 17 мониторингов |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | размещение 15 материалов | размещено 23 материала |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество объектов торговли - 524 | количество объектов торговли - 524 |  |
| 2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь | декабрь | март | декабрь | проведение 6 мониторингов | принято 6 НПА |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях в средствах массовой информации | Наступило в срок. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: с целью мониторинга торговых объектов проведены обследования | Наступило в срок. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: проведено запланированное количество мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | Наступило в срок. |

2.7.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: увеличение уровня (степени) участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике города Невинномысска |
| 1. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, на конец года | % | 25,38 | 23,6 | 25,97 |  |
| 2. | Доля налоговых поступлений в бюджет города Невинномысска (далее - город) от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в доходную часть бюджета города, на конец года | % | 15,64 | 20,9 | 13,23 | снижение по ЕНВД |
| 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими муниципальную поддержку, за год | ед. | 0 | 4 | 16 |  |
| 4. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, на конец года | % | 0 | 2 | 24,62 |  |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, за год | ед. | 0 | 4 | 5 |  |
| 6. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, на конец года | % | 0 | 8,1 | 53,28 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города, в расчете на 10 тыс. человек населения, на конец года | единиц | 391,7 | 396,4 | 383,7 | число субъектов снизилось на 66 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, на конец года | % | 31,4 | 32 | 31,76 |  |
| 3. | Сумма налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, за год | тыс. рублей | 90324,17 | 120793 | 86684,4 | снижение по ЕНВД |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, получивших муниципальную поддержку, на конец года | ед. | 0 | 3 | 4 |  |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе Невинномысске |
| 1. | Удельный вес пищевых продуктов, произведенных товаропроизводителями города, в обороте розничной торговли пищевыми продуктами по Ставропольскому краю, на конец года | % | 5,1 | 5,2 | 5,6 |  |
| 2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1000 человек, на конец года | кв.м. | 876,88 | 1090,3 | 864,5 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развитие потребительского рынка |
| 1. | Объем отгруженных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства по виду обрабатывающих производств «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», на конец года | тыс. рублей | 77884,48 | 86276,07 | 135454,14 | открытие молочного комбината |
| 2. | Площадь торговых объектов на территории города, на конец года | кв.м. | 102984,3 | 115700 | 108335,3 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

На 01 января 2019 г. в г. Невинномысске зарегистрировано                   4504 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых                     3267 индивидуальных предпринимателя, 1237 юридических лиц. Несмотря на снижение числа предпринимателей на 31 человека, доля занятых в данной сфере выросла до 31,7%.

В целях содействия созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности администрацией города осуществляются мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. В рамках муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» с 2018 года предусмотрены 4 новые формы субсидирования с софинансированием за счет средств Российской Федерации и Ставропольского края. В 2018 году 5 субъектов малого предпринимательства, в том числе 3 индивидуальных предпринимателя получили поддержку на реализацию своих инвестиционных проектов.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

Потребительская сфера города объединяет 546 юридических лиц и 1997 индивидуальных предпринимателей из числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли по реализации промышленной и продовольственной группы товаров. Функционирует                       876 предприятий торговли. В этой сфере трудятся более 9 тыс. человек.                   За 2018 год на территории города Невинномысска были проведено 6 ярмарок по реализации продовольственных товаров:

17.01.2018 года «Рождественская ярмарка»;

18.02.2018 года «Прощай, масленица»;

07.04.2018 года «Пасхальная ярмарка»;

22.09.2018 года «Гастрономическая деревня»;

14.10.2018 год «Покровская ярмарка»;

22.12.2018 год «Предновогодняя ярмарка».

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 524 объекта торговли, осуществляющего деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска была размещена следующая информация:

постановление администрации города Невинномысска от 06.02.2018           № 106 «Об организации проведения ярмарок на территории города Невинномысска»;

постановление администрации города Невинномысска от 14.03.2018                  № 286 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Невинномысска от 06.02.2018 № 106»;

постановление администрации города Невинномысска от 14.03.2018                № 285 «Об организации и проведении ярмарки «Выходного дня»;

постановление администрации города Невинномысска от 03.04.2018               № 390 «Об организации и проведении пасхальной ярмарки»;

постановление администрации города Невинномысска от 20.04.2018               № 496 «О признании утратившим силу постановления администрации города Невинномысска от 14.03.2018 № 286»;

проект постановления администрации города Невинномысска                      «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 24 ноября 2015 г. № 2747»;

проект постановления администрации города Невинномысска                   «О внесении изменений в приложение № 1 к Методике определения начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) за весь период его размещения на территории города Невинномысска, утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 15.11.2017 г. № 2590»;

постановление администрации города Невинномысска от 21.12.2018               № 1919 «Об организации и проведении предновогодней ярмарки»;

информационное сообщение о преимуществе онлайн-касс для покупателей;

информационное сообщение «Покупай Ставропольское!: в Невинномысске прошла торгово – закупочная сессия»;

информационное сообщение о проведении Покровской ярмарки;

информационное сообщение о проведении Международного туристского форума в Сочи SIFT – главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России;

информационное сообщение о проведении Национального рейтинга туристских брендов – 2018;

информационное сообщение «Кучи мусора и грязь оставляют за собой нелегальные торговцы в Невинномысске»;

информационное сообщение о проведении выставки-ярмарки «ЮГРАТУР 2018»;

информационное сообщение о проведении Межрегионального Чемпионата Юга России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, наращиванию ресниц и дизайну бровей «Созвездие Кавказа – 2018»;

информационное сообщение о проведении второго регионального конкурса профессионального признания «ProОвации 2018»;

информационное сообщение о проведении IX всероссийского мероприятия «Праздник хлеба на Юге России»;

информационное сообщение «В Невинномысск идет Покровская ярмарка»;

информационное сообщение «В Невинномысск идет Новогодняя ярмарка»;

информационное сообщение «В Невинномысске проведен мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары»;

информационное сообщение «В Невинномысске ведут борьбу с несанкционированной торговлей»;

информационное сообщение «Кондитеры Невинномысска приготовили торт весом почти 400 кг».

По результатам мониторинга правоприменения принято                                       6 нормативных правовых актов.

# 2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2559, от 26 июня 2018 г. № 812,                  от 29 декабря 2018 г. № 1992. Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 101,30,0 тыс. рублей средств бюджета города. За 2018 год освоено                      100,20 тыс. рублей (98,91 %).

В течение 2018 года все 5 запланированных мероприятий выполнялись. Из 5 непосредственных результатов достигнуты 4. Все 11 контрольных событий состоялись (1-с опозданием). Из 5 показателей 2 перевыполнены,              3 достигли планового уровня. Все 2 задачи решены. Все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю рекомендуется обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку непосредственных результатов мероприятий, сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

2.8.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград (далее – отдел кадров и наград) | 123,50 | 101,30 | 100,20 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | отдел кадров и наград | 103,50 | 81,30 | 81,30 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580 | отдел кадров и наград | 103,50 | 81,30 | 81,30 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации |  |  |  |  | отдел кадров и наград | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел общественной безопасности) | 20,00 | 20,00 | 18,90 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | 08 | 2 | 01 | 20590 | отдел общественной безопасности | 20,00 | 20,00 | 18,90 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции |  |  |  |  | отдел общественной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 101,30 | 101,30 | 100,20 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 101,30 | 101,30 | 100,20 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | бюджет города | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | бюджет города | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,90 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,90 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 18,90 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.8.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | отдел кадров и наград | декабрь | декабрь | октябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 4 человека | курсы прошли – 7 человек |  |
| 1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | декабрь | октябрь | декабрь | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации – 4 человека | курсы прошли – 7 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | Курсы состоялись в 4 квартале. Сформирован и направлен в Правительство Ставропольского края отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации. |
| 2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | отдел кадров и наград | март | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 257 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 257 человек (все муниципальные служащие) |  |
| 2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март | декабрь | февраль | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, – 207 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях – 240 человек |  |
| 2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | декабрь | март | декабрь | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях,- 50 человек | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, - 36 человек | снижение результата связано с оптимизацией штатной численности администрации города |
|  | Контрольное событие 1 мероприятия 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | Отчеты направлены. Все 4 контрольных события состоялись. |
|  | Контрольное событие 1 мероприятия 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Протокол подписан. Контрольное событие состоялось. |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | отдел общественной безопасности | июль | август | июль | декабрь | количество изготовленных и размещенных материалов – 7 стендов и баннеров | изготовлен - 1 стенд и 7 баннеров |  |
| 1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль | август | июль | декабрь | количество изготовленных и размещенных материалов – 7 стендов и баннеров | изготовлен - 1 стенд и 7 баннеров |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска | Контрольное событие наступило с опозданием в декабре (план-август). |
| 2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел общественной безопасности | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число участников – 154 человека | число участников– 221 человек |  |
| 2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | февраль | декабрь | февраль | декабрь | число участников – 154 человека | число участников– 221 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Все 4 контрольных события состоялись. |

2.8.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                  достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Цель 1: повышение профессионального уровня кадрового состава администрации города Невинномысска |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, за год | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень, за год | человек | 261 | 257 | 257 |  |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции, на конец года | % | 54,7 | 25 | 54,7 | из 772 опрошенных 422 человека оценивают меры, как удовлетворительные |
|  | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества |
| 1. | Численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции, на конец года | человек | 0 | 180 | 180 |  |
| 2. | Численность представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений, за год | человек | 26 | 30 | 72 | в мероприятиях приняли участие представители отдела по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году».

Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 205 муниципальных служащих.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования». Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

В сентябре отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на тему «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на  муниципальной службе». В обучении приняли участие 26 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 190 муниципальных служащих.

14 декабря 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар-совещание на тему «О новшествах в порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Приняли участие 9 муниципальных служащих.

25 декабря 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям». В обучении приняли участие 35 муниципальных служащих. Кроме того, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проводились обучающие мероприятия, в которых всего приняли участие 83 муниципальных служащих.

Проведена аттестация служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, комитета по управлению муниципальным имуществом и комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Приняло участие 36 человек.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград  работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования». Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае». Всего в круглом столе приняли участие 72 муниципальных служащих и представителя институтов гражданского общества (представителей образовательных учреждений города, прокуратуры города, следственного отдела по городу  Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Общественного совета при администрации города Невинномысска).

29 сентября 2018 года отделом общественной безопасности проведен «круглый стол» по теме «Участие общественности в противодействии коррупции: региональный и муниципальный аспект». В мероприятии приняли участие 45 человек.

15 декабря 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведена аппаратная учеба на темы: «Рекомендации по соблюдению муниципальными служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям». В обучении приняли участие 35 муниципальных служащих.

Кроме этого, изготовлен 1 стенд и 7 баннеров.

# 2.9. Муниципальная программа «Формирование современной              городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91. Ответственный     исполнитель - управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 23644,33 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 22353,71 тыс. рублей;

бюджет города – 1290,62 тыс. рублей.

За 2018 год освоено 23327,56 тыс. рублей (98,66 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 22130,17 тыс. рублей (99 %);

бюджет города – 1290,62 тыс. рублей (92,78 %).

Все 4 запланированные мероприятия выполнялись. Из 10 контрольных событий в срок наступили 4, 6 - с опоздание. Из 3 непосредственных результатов достигнуты 2 (неточность планирования). Все 3 показателя достигнуты, задача решена, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения.

По итогам оценки эффективности ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования сроков наступления контрольных событий и непосредственных результатов мероприятий программы.

2.9.1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов |  | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2018 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы всего, в том числе: | 09 |  |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 23644,33 | 23327,56 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: | - | - | - | - | управление ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | - | - | - | - | управление ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | - | - | - | - | управление ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | 09 | 2 |  |  | управление ЖКХ | 0,00 | 23644,33 | 23327,56 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | 09 | 2 | 01 | L5550 | управление ЖКХ | 0,00 | 23530,22 | 23294,92 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | 09 | 2 | 02 | 20430 | управление ЖКХ | 0,00 | 114,11 | 32,64 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы всего, в том числе: | всего | 24033,77 | 23644,33 | 23327,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 22353,71 | 22353,71 | 22130,17 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1680,06 | 1290,62 | 1197,39 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: | всего | 24033,77 | 23644,33 | 23327,56 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 22353,71 | 22353,71 | 22130,17 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1680,06 | 1290,62 | 1197,39 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | всего | 23530,22 | 23530,22 | 23294,92 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 22353,71 | 22353,71 | 22130,17 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 1176,51 | 1176,51 | 1164,75 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | всего | 503,55 | 114,11 | 32,64 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 503,55 | 114,11 | 32,64 | 0,00 |
|  |  | средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.9.2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну тые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий | управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий | управление ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка документации для заключения соглашения на предоставление субсидии | Плановая дата подготовки - 30 апреля. Фактически документация подготовлена 18 июня. |
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии | Плановая дата заключения – 1 мая. Фактически соглашение заключено 19 июня. |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Плановая дата – 20 августа. Контракт заключен 10 августа. |
|  | Осуществление строительного контроля | Плановые даты – 28 сентября, 28 декабря. Контроль осуществлен в сентябре и в декабре. |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий | управление ЖКХ | апрель | декабрь | апрель | декабрь | площадь отремонтированных пешеходных дорожек: – 5339 кв. м; количество установленных детских и спортивных площадок: 1 единица | отремонтировано 5271,3 кв. м; установлена детская спортивная площадка | неточное планирование размера площади |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий | управление ЖКХ | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | обеспечение контроля за качеством выполняемых работ | обеспечен контроль |  |
|  | Подготовка документации для заключения на предоставление субсидии | Плановая дата подготовки - 30 апреля. Фактически документация подготовлена 18 июня. |
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии | Плановая дата заключения – 1 мая. Фактически соглашение заключено 19 июня. |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Плановая дата – 20 августа. Контракт заключен 10 августа. |
|  | Завершение выполнения работ | Плановая дата – 20 декабря. Работы завершены в ноябре. |
|  | Осуществление строительного контроля | Плановые даты – 28 сентября, 28 декабря. Контроль осуществлен в сентябре и в ноябре. |

2.9.3. Сведения о степени соответствия запланированных и                 достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы |
|  | Цель 1: повышение качества и комфорта городской среды |
| 1. | Охват населения благоустроенными общественными территориями (доля населения, проживающего в пешеходной доступности к благоустроенным общественным территориям), нарастающим итогом на конец года | % | - | 22,70 | 22,70 |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий, нарастающим итогом на конец года | % | - | 14,30 | 14,30 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий, за год | ед. | - | 1 | 1 |  |

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В 2018 выполнены работы по благоустройству 1 общественной       территории (городской парк по ул. Энгельса), завершаются работы по благоустройству 2 общественных территорий (скейт-парк и парк Победы по   ул. Калинина).

Продолжаются работы по благоустройству 11 дворовых территорий (ул. Апанасенко, 84, ул. Апанасенко, 86, ул. Новая, 3 А,                                               ул. Приборостроительная, 2 А, ул. Северная, 16, ул. Северная, 7 А,                             ул. Северная, 9, ул. Достоевского, 11 А, ул. Достоевского, 11,                                   ул. Достоевского, 13, ул. Менделеева, 32).

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска                                            В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)