# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2139 с изменениями от 30 ноября 2020 г. № 1972, от 30 марта 2021 г. № 538, от 13 сентября 2021 г. № 1572, от 30 ноября 2021 г. № 2057, от 28 декабря 2021 г. № 2294, от 28 июня 2022 г. № 918.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 3945,17 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 3845,17 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоено 1540,57 тыс. рублей (39,05 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края –50 тыс. рублей (50 %);

бюджет города – 1490,57 тыс. рублей (38,76 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2022 года все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Все 9 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 3945,17 | 3945,17 | 1540,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3845,17 | 3845,17 | 1490,57 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 3804,91 | 3804,91 | 1457,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3804,91 | 3804,91 | 1457,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | октябрь | - | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | совершено 90 выходов/19.01.2022;31.03.2022;30.06.2022 | 3764,91 | 3764,91 | 1457,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3764,91 | 3764,91 | 1457,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено 19.01.2022. Отчеты представляются ежемесячно.  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 140,26 | 140,26 | 82,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,26 | 40,26 | 32,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | апрель-октябрь | апрель – выполнение продолжается | изготовлено 2 видеоролика социальной рекламы/04.04.2022 и 20.04.2022;30.05.2022 | 105,26 | 105,26 | 52,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5,26 | 5,26 | 2,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Изготовлено 2 видеоролика. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 200 дружинников/29.03.2022 | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 29.03.2022 заключен договор, застраховано 200 членов народных дружин.  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошен-ничества, наркома-нии, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | июнь - декабрь | июнь - выполнение продолжается | мероприятия ведутся/30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | июнь - декабрь | июнь - выполнение продолжается | проведено 16 бесед/30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей |  | июнь - декабрь | июнь - выполнение продолжается | проведено 16 лекций, 13 конкурсов рисунков, 14 профилактических акций/30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) |  | июнь | июнь | проведено 115 лекций, бесед, выставок и т.д.; 19 конкурсов рисунков; 17 профилактических акций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) |  | июнь - декабрь | июнь - выполнение продолжается | в СМИ размещено 10 информационных материалов/30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия ведутся. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В рамках охраны общественного порядка за 1 полугодие 2022 года членами Невинномысского городского казачьего общества совершено 90 выходов.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 200 дружинников.

В рамках профилактики правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности проведено:

16 профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации.

16 лекций по профилактике правонарушений (5 лекций по профилактике наркомании, 1 - по профилактике правонарушений, 10 - по профилактике алкоголизма, табакокурения и других зависимостей), 13 конкурсов рисунков, 14 профилактических акций.

В рамках месячника антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков проведено: 115 мероприятий (лекции, беседы, просмотр видео-роликов, спортивные состязания, выставки и др.); 19 конкурсов; 17 акций.

С целью предупреждения правонарушений в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города, в средствах массовой информации размещено 10 информаций, из них 3 статьи в газете «Невинномысский рабочий», 3 публикации на официальном сайте администрации города, 4 информации размещены в социальных сетях образовательных организаций, организаций дополнительного образования и учреждений культуры.