Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 1 полугодие 2018 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы)

Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы

В мае изготовление и размещение баннеров не состоялось.  Изготовление баннеров состоится в июле 2018 г., подготовлен муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы».

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта)

Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта)

В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. - 99,95 тыс. руб.

В мае подготовлена проектно-сметная документация на приобретение и установку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города.

В июне проводилось уточнение и корректировка проектно-сметной документации.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города

В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. за выполненные работы 5, 44 тыс. руб.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города (по программе предусмотрено - 32,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 126 дружинников, на общую сумму 25,20 тыс. рублей. Оплата состоялась в апреле 2018 г.

В феврале страхование дружинников не состоялось.

Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города выполнено на 79%, по причине выхода членов из народной дружины.

Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений

Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений не состоялось, по причине выхода членов из народной дружины, поэтому нецелесообразно закупать нарукавные повязки и удостоверения до того времени, пока не наберется необходимое количество членов народной дружины.

Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города

Мероприятие 1 основного мероприятия 4: приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений

В июне подготовлено техническое задание для аукциона на приобретение автомобилей. Мероприятие продолжается.

Мероприятие 2 основного мероприятия 4: приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений

22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт. По итогам проведения аукциона сумма контракта составила – 937,408 тыс. руб., экономия – 28,992 тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполне-ние бюджетов, фактичес-кие расходы внебюд-жетных источни-ков (нарас-тающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности) - |  |  |  | 21280,95 | 21386,34 | 1068,00 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | бюджет города |  | - | - | - | 21280,95 | 21386,34 | 1068,00 |
| 1.5. | юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» |  | май, ноябрь | - | - | 70,00 | 70,00 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности | май, ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в современном российском обществе» | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | начальник отдела общественной безопасности | май | - | - | 10,00 | 10,00 | - |
| 2.1.2.1 | Контрольное событие 3 основного мероприятия 1: представление акта оказания услуг по изготовлению баннеров в административно-хозяйственный отдел администрации города | В мае изготовление и размещение баннеров не состоялось. Изготовление баннеров состоится в июле 2018 г., подготовлен муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы» |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности |  |  |  | 21210,95 | 21316,34 | 1068,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) | начальник отдела общественной безопасности | май, июнь, июль, декабрь | май, июнь мероприятие продолжается | - | 18 527,68 | 18 627,63 | 99,95 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) |  | май, июнь, июль, декабрь | май, июнь мероприятие продолжается |  | 18 527,68 | 18 627,63 | 99,95 |
| 3.1.2 | Контрольное событие 5 основного мероприятия 1: оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города | В марте состоялась оплата по данному мероприятию за 2017 г. - 99,95 тыс. руб. В мае подготовлена проектно-сметная документация на приобретение и установку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города. В июне проводилось уточнение и корректировка проектно-сметной документации |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | 5,44 | 5,44 |
| 3.2.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города |  | - | - | - | - | 5,44 | 5,44 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | февраль, март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране обществен-ного порядка на территории города в 1 кв. - 126 чел./контр. событие наступило 20.03.2018 | 51,07 | 51,07 | 25,20 |
| 3.3.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия 3: страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности | февраль, март | март | численность застрахованных членов народных дружин, участвующих в охране обществен-ного порядка на территории города в 1 кв. - 126 чел./контр. событие наступило 20.03.2018 | 32,00 | 32,00 | 25,20 |
| 3.3.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично. В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: в марте застраховано – 126 дружинников, на общую сумму 25,20 тыс. рублей. Оплата состоялась в апреле 2018 г. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. |
| 3.3.2. | Мероприятие 2 основного мероприятия 3: изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений | начальник отдела общественной безопасности | май | - | - | 19,07 | 19,07 | - |
| 3.3.2.1 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: представление отчетной документации по изготовлению удостоверений и повязок для членов народной дружины в административно-хозяйственный отдел администрации города Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений не состоялось, по причине выхода членов из народной дружины, поэтому нецелесообразно закупать нарукавные повязки и удостоверения до того времени, пока не наберется необходимое количество членов народной дружины |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: приобретение технических средств в целях осуществления профилак-тики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города | начальник отдела общественной безопасности | май, июнь | май, июнь | приобретено автоматизированных рабочих мест – 20 ед. | 2 632,20 | 2 632,20 | 937,41 |
| 3.4.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 4: приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилак-тики правонарушений | начальник отдела общественной безопасности | июнь | мероприятие продолжается | - | 1 665,8 | 1 665,8 | - |
| 3.4.1.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение государственного контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места) В июне подготовлено техническое задание для аукциона на приобретение автомобилей. Аукцион не состоялся. Заявки в нужный срок не были поданы. В связи с этим прорабатывается вопрос о корректировки технического задания на приобретение автомобилей. Мероприятие продолжается. |
| 3.4.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 4: приобретение автома-тизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонару-шений | начальник отдела общественной безопасности | май, июнь | май, июнь | приобретено автоматизированных рабочих мест – 20 ед. | 966,4 | 966,4 | 937,41 |
| 3.4.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: заключение государственного контракта на приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений (автомобили, автоматизированные рабочие места) 22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт. По итогам проведения аукциона сумма контракта составила – 937,408 тыс. руб., экономия – 28,992 тыс. руб. |
| 3.4.2.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 4: представление отчетной документации о приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города в административно-хозяйственный отдел администрации города Вся необходимая документация предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города в срок. |

Начальник отдела общественной безопасности

администрации города Невинномысска                 		              А.Ю. Шеховцов