# Приложение 9

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514, от 29 мая 2019 г. № 795, от 20 ноября 2019 г. № 2226, от 29 ноября 2019 г. № 2323, от 30 марта 2020 г. № 498, от 30 сентября 2020 г. № 1540, от 30 ноября 2020 г. № 1973, от 30 июня 2021 г. № 1100, от 30 ноября 2021 г. № 2064, от 11 марта 2022 г. № 320.

Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 127829,59 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 106135,06 тыс. рублей;

бюджет города – 21694,53 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года освоено 22501,40 тыс. рублей (17,60 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 21930,68 тыс. рублей (20,66 %);

бюджет города 570,72 тыс. рублей (2,63 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев 2022 года все 2 запланированных мероприятия выполнялись. Все 6 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по наиболее полному освоению выделенных средств.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 151540,83 | 127829,59 | 22501,40 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 126351,26 | 106135,06 | 21930,68 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25189,57 | 21694,53 | 570,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 151540,83 | 127829,59 | 22501,40 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 126351,26 | 106135,06 | 21930,68 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25189,57 | 21694,53 | 570,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие F2: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе: | начальник управления ЖКХ | январь-декабрь  | январь-выполнение продолжается | благоустройство бульвара Мира. Готовность – 85%/20.01.2022;25.01.2022;14.02.2022 | 148195,24 | 124484,00 | 21952,63 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 126351,26 | 106135,06 | 21930,68 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21843,98 | 18348,94 | 21,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Документы подготовлены | Документы подготовлены в январе (план – апрель) |
|  | Соглашение заключено | Соглашение заключено 25.01.2022 (по плану – май) |
|  | Контракт заключен | Контракт заключен 14.02.2022 (по плану – август). |
| 1.2. | Основное мероприятие 2:строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: | начальник управления ЖКХ | февраль-декабрь | февраль – выполнение продолжается | осуществлен стройконтроль/30.03.2022;30.06.2022;30.09.2022 | 3345,59 | 3345,59 | 548,77 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3345,59 | 3345,59 | 548,77 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: проведение опросов жителей города по вопросам благоустройства общественных территорий города всего, в том числе: | начальник управления ЖКХ | октябрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

(региональный проект «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края»)

Для благоустройства в 2022 году жителями города Невинномысска выбран объект: «Благоустройство бульвар Мира от Энерготехникума до ЗАГС».

Выполнялись работы по вывозу грунта; планировке территории; прокладке коммуникаций; устройству оснований под тротуары; сетей электроснабжения; устройству фонтанов; устройству бордюров; укладке тротуарной плитки; инженерных коммуникаций фонтанов; устройству водоснабжения; устройству автополива; завозу грунта под газоны и клумбы;-планировке грунта под устройство клумб и газонов.