# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971, от 18 октября 2021 г. № 1756, от 30 ноября 2021 г. № 2062.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджета города. За 2021 год освоено 13,80 тыс. рублей (100 %).

Все 5 запланированных мероприятий исполнялись (1 начато с опозданием). Из 6 непосредственных результатов 2 достигли планового уровня, 3 перевыполнены, 1 не достиг планового уровня. Из 19 контрольных событий состоялись 16.

Из 3 показателей 2 достигли планового уровня, 1 не достигнут с положительной динамикой. Из 2 задач 1 решена на уровне плана, 1 – на уровне ниже плана.

Из 4 целевых индикаторов 3 достигли планового уровня, 1 не достигнут с положительной динамикой. Из 2 целей 1 достигнута на уровне плана, 1 - на уровне ниже плана.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку сроков исполнения мероприятий, контрольных событий, непосредственных результатов, показателей и целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития (далее – управление), отдел по торговле и бытовому обслуживанию администрации города Невинномысска (далее - отдел) | 9593,38 | 13,80 | 13,80 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 1 |  |  | управление  | 9579,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 07 | 1 | I5 | 55273 | управление  | 9579,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 07 | 2 |   |   | отдел  | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | 07 | 2 | 01 | 20560 | отдел  | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | 07 | 2 | 02 | 20570 | отдел  | 10,22 | 10,22 | 10,22 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 3: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города Невинномысска | всего | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | всего | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города | бюджет города | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске |
|  | [Подпрограмма 1](#P931): «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 3 подпрограммы 1:реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Основное мероприятие 3: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска | январь | декабрь | январь | декабрь | количество объектов имущества – 11,количество договоров - 1 | количество объектов имущества – 12,количество договоров - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: Перечень муниципального имущества сформирован |  |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 3: договоры аренды муниципального имущества заключены |  |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе |
|  | [Подпрограмма 2](#P1016): «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развития потребительского рынка |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | отдел  | январь  | декабрь  | октябрь  | декабрь  | количество проведенных - 5 | количество проведенных ярмарок - 2 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчеты сформированы и направлены в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края | Отчеты сформированы. |
| 2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка | отдел  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | размещение 21 материала, выявление 549 объектов торговли,проведение 3 мониторингов НПА | размещено 30 материалов, количество объектов торговли – 702,проведено5 мониторингов |  |
| 2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | размещение 21 материала | размещено 30 материалов |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города  |  | январь  | декабрь  | январь  | декабрь  | выявление 549 объектов торговли | количество объектов торговли - 702 |  |
| 2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь | декабрь | июнь | декабрь | проведение 3 мониторингов НПА | принято 5НПА |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях в средствах массовой информации | Подготовлены и размещены сообщения о запланированных мероприятиях. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: с целью мониторинга торговых объектов проведены обследования  | Проведены обследования. |
|  | Контрольное событие 3 основного мероприятия 2: проведено запланированное количество мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли | Принято 5 НПА. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска (далее - город), в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 364 | 367,60 | 458 | рост числа самозанятых граждан и снижение численности населения |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30,30 | 30,80 | 31,83 | рост числа самозанятых граждан  |
|  | [Подпрограмма 1](#P931): «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» |
|  | Задача 3 подпрограммы 1:реализация мер имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено муниципальное имущество муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | 0,00 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 2 программы: поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности и развитие потребительского рынка в городе Невинномысске |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | % | 2 | 3 | 3 |  |
| 2. | Обеспеченность населения города площадью торговых объектов на 1000 человек | кв.м. | 917,50 | 1150,60 | 939,10 | прекращение деятельности торговых объектов или изменение назначения объектов |
|  | [Подпрограмма 2](#P1016) «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: создание условий для осуществления деятельности субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности на территории города и развитие потребительского рынка |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства города, осуществляющих деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, | единиц | 17 | 21 | 21 |  |
| 2. | Площадь торговых объектов на территории города | кв.м. | 107232,00 | 144190,00 | 107537,1 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Согласно данным Северо-Кавказстата на 01 января 2022 г. зарегистрировано 3794 субъекта предпринимательской деятельности, что на 161 субъект меньше, чем на 01 января 2021 г. (темп роста - 95,92 %), в том числе:

2707 индивидуальных предпринимателей;

16 средних предприятий;

130 малых предприятий;

941 микропредприятие.

Согласно данным ЕРСМСП на конец 2021 года - 3729 субъектов предпринимательской деятельности. Численность занятых в данной сфере - 13267 человек.

Численность самозанятых составила 2274 человека (на 31.12.2020 – 812 человек).

В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления по обеспечению имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства решением Думы города Невинномысска от 28 ноября 2012 г. № 301-28 утверждено Положение о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в перечень муниципального имущества.

Постановлением администрации города Невинномысска от 27 декабря 2012 г. № 3864 утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень), в который входит 12 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска (в том числе нежилые здания, помещения площадью 348,8 кв. м. и земельные участки площадью 3470 кв.м.). В 2021 году в Перечень включено 5 объектов. В 2021 году предоставлено в аренду одно нежилое помещение.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 2021 год на территории города Невинномысска были проведены 2 ярмарки по реализации продовольственных товаров «Покровская ярмарка»; «Предновогодняя ярмарка»:

«Покровскую ярмарку» посетили 82 тыс. человек. На ярмарке представляли свою продукцию более 108 производителей различных групп товаров. Было реализовано 2140,5 кг. колбасной продукции, 1090 кг. молочной продукции, 580 кг. хлебобулочных изделий, 3320 кг. свежей рыбы, 13800 кг. овощей и фруктов, 712,5 кг. копченой рыбы и морепродуктов, 900 кг. мёда.

«Предновогоднюю ярмарку» посетили 22 тыс. человек. На ярмарке представляли свою продукцию более 80 производителей различных групп товаров. Было реализовано 968 кг. колбасной продукции, 670 кг. молочной продукции, 280 кг. хлебобулочных изделий, 648 кг. свежей рыбы, овощей и 2340 кг. фруктов, 370 кг. копченой рыбы и морепродуктов, 600 кг. мёда.

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 702 объекта торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

«Бизнес - форум «Неделя Ритейла»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»;

«Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года»;

«В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»

«Соглашения о ценах на подсолнечное масло и сахар»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Бизнес - форум «Неделя Ритейла»;

«Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»;

«Стартовал прием заявок на четвертый ежегодный конкурс «Торговля России»;

«Сезон активности клещей»;

«Тематическое консультирование по вопросам детского отдыха»;

«Как собрать ребенка в лагерь»;

«Консультирование по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции и срокам годности»;

«О способах хранения хлеба».

«Новым сервисом по подбору электронных торговых площадок могут воспользоваться экспортеры Невинномысска;

«Программа русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей»;

«Консультирование по профилактике гриппа и орви»;

«О проведении «горячей линии» по услугам такси и каршеринга»;

представители бизнеса невинномысска могут получить финансовую помощь

«Возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения»;

«О привлечении к труду осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ»;

«Выбираем сладкие подарки к новому году: рекомендации потребителям!»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Выбираем елку»;

Утверждено 5 постановлений администрации города Невинномысска:

от 27.07.2021 № 1276 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 15.11.2017 № 2590»;

от 27.07.2021 № 1275 «О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 23.11.2017 № 2658»;

от 09.09.2021 № 1544 «О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Невинномысска от 06.02.2018 № 106»;

от 11.10.2021 № 1735 «Об организации и проведении Покровской ярмарки»;

от 16.12.2021 № 2175 «Об организации и проведении предновогодней ярмарки».