# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 квартала 2021 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2021 года из 4 запланированных мероприятий выполнялись 2. Из 3 запланированных контрольных событий состоялись 2.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | |  | | 11030,32 | 13,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 9570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 23,38 | 13,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 1436,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | |  | | 11016,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 9570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 9,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 1436,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие I5: региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» всего, в том числе: | | начальник управления экономического развития администрации города | январь- -декабрь | - | | - | | 11016,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 9570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 9,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 1436,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Конкурсный отбор граждан | | - | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | | |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | - | | | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 7 материалов. Выявлено 180 объектов торговли/  30.03.2021 | | | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | на сайте администрации города размещено 7 материалов/  30.03.2021 | | | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города |  | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | обследовано 180 объектов торговли/  30.03.2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | | июнь-декабрь | - | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

В связи с завершением на уровне Российской Федерации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах, предусмотренной ранее Паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и на уровне субъекта Российской Федерации программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, путем предоставления субсидии монопрофильному муниципальному образованию на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях их ускоренного развития, 22 января 2021 года администрацией города Невинномысска и министерством экономического развития Ставропольского края заключено дополнительное соглашение № 07724000-1-2019-007/4 к Соглашению между министерством экономического развития Ставропольского края и администрацией города Невинномысска Ставропольского края о предоставлении субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края от 14 ноября 2019 г. № 07724000-1-2019-007, согласно которому на 2021 год субсидии не предусмотрены.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 квартал 2021 года в ходе проведенного мониторинга было обследовано 180 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска размещена следующая информация: «Бизнес - форум «Неделя Ритейла»; «Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»; «Конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»; «Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года»; «В России стартовала добровольная маркировка молочной продукции»; «Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)»;

«Соглашения о ценах на подсолнечное масло и сахар».