# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. № 1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974, от 31 марта 2021 г. № 555, от 30 июня 2021 г. № 1098, от 23 августа 2021 г. № 1447, от 17 ноября 2021 г. № 1961, от 30 ноября 2021 г. № 2065, от 30 декабря 2021 г. № 2350, от 04 марта 2022 г. № 276, от 18 мая 2022 г. № 659.

Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 1780263,52 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 1172202,19 тыс. рублей;

бюджет города – 608061,33 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2022 года освоено 736064,71 тыс. рублей (41,35 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 461008,22 тыс. рублей (39,33 %);

бюджет города – 275056,49 тыс. рублей (45,23 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2022 года все 26 запланированных мероприятий выполнялись. Из 45 запланированных контрольных событий состоялись 38.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков наступления контрольных событий. На момент проведения мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1683580,63 | 1780263,52 | 736064,71 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1078409,89 | 1172202,19 | 461008,22 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 605170,74 | 608061,33 | 275056,49 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 659371,83 | 659371,83 | 340014,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 360006,31 | 360006,31 | 198361,73 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 299365,52 | 299365,52 | 141652,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь |  январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 5714/31.03.2022;30.06.2022 | 302508,26 | 302508,26 | 156413,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 302508,26 | 302508,26 | 156413,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь |  январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 5714/31.03.2022;30.06.2022 | 302508,26 | 302508,26 | 156413,00 |
|  | Отчет сформирован и направлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4273 детей получают компенсацию части родительской платы/31.03.2022;30.06.2022 | 20286,79 | 20286,79 | 9710,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20286,79 | 20286,79 | 9710,22 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 4273 детей получают компенсацию части родительской платы/31.03.2022;30.06.2022 | 20286,79 | 20286,79 | 9710,22 |
|  | Отчет сформирован и направлен.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 5658 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/31.03.2022;30.06.2022 | 284289,60 | 284289,60 | 135233,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 284289,60 | 284289,60 | 135233,53 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 5658 детей в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/31.03.2022;30.06.2022 | 284289,60 | 284289,60 | 135233,53 |
|  | Отчет сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov.  |
| 1.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | март-октябрь | март-выполнение продолжается | работы ведутся/31.03.2022;30.06.2022 | 13822,04 | 13822,04 | 5450,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13822,04 | 13822,04 | 5450,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | март-октябрь | март-выполнение продолжается | приобретены электроплиты в 3 МДОО, в 3-х МДОО отремонтированы кровли, отремонтированы 1 пищеблок, 1 лестничный марш. Приобретен инвентарь в МБДОУ № 5/31.03.2022;30.06.2022 | 8914,35 | 8914,35 | 3724,42 |
| 1.4.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | март-октябрь | март-выполнение продолжается | выполнены работы по установке пандусов в 9 организациях /31.03.2022;30.06.2022 | 4013,79 | 4013,79 | 1726,21 |
| 1.4.3. | Капитальные вложения в объекты дошкольных образовательных организаций |  | март-июнь | март-июнь | окончены работы по устройству запасных выходов в МБДОУ № 24/31.03.2022;30.06.2022 | 893,90 | 893,90 | 0,00 |
|  | Работы ведутся |
| 1.5. | Основное мероприятие P2: Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-май | январь-выполнение продолжается | строительная готовность – 100 %, техническая готовность – 99 %/31.03.2022;30.06.2022 | 28878,51 | 28878,51 | 23650,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28386,77 | 28386,77 | 23414,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 491,74 | 491,74 | 236,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | январь-май | январь-выполнение продолжается | строительная готовность – 100 %, техническая готовность – 99 %/31.03.2022;30.06.2022 | 28878,51 | 28878,51 | 23650,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28386,77 | 28386,77 | 23414,02 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 491,74 | 491,74 | 236,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акт ввода в эксплуатацию не подписан |
| 1.6. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования  | январь-март | январь-март | работы завершены/31.03.2022 | 9586,63 | 9586,63 | 9556,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8824,49 | 8824,49 | 8824,49 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 762,14 | 762,14 | 731,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 |  | январь-март | январь-март | работы завершены/31.03.2022 | 9586,63 | 9586,63 | 9556,13 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 8824,49 | 8824,49 | 8824,49 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 762,14 | 762,14 | 731,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписаны формы КС-2, КС-3 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 972684,98 | 1069367,87 | 371576,27 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 718403,58 | 812195,88 | 262646,49 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 254281,40 | 257171,99 | 108929,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12850 человек/31.03.2022;30.06.2022 | 482233,68 | 482233,68 | 263892,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359977,69 | 359977,69 | 200139,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 122255,99 | 122255,99 | 63752,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам, дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12850 человек/31.03.2022;30.06.2022 | 359977,69 | 359977,69 | 200139,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359977,69 | 359977,69 | 200139,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/31.03.2022;30.06.2022 | 122255,99 | 122255,99 | 63752,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 122255,99 | 122255,99 | 63752,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/31.03.2022;30.06.2022 | 66087,83 | 66087,83 | 33270,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66087,83 | 66087,83 | 33270,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО  |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/31.03.2022;30.06.2022 | 66087,83 | 66087,83 | 33270,24 |
|  | Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | мероприятия ведутся/31.03.2022;30.06.2022 | 9601,92 | 12258,12 | 4099,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7492,48 | 10148,68 | 3500,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2109,44 | 2109,44 | 599,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | окончена 1 смена в лагере «Гренада»/31.03.2022;30.06.2022 | 8492,48 | 11148,68 | 3500,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7492,48 | 10148,68 | 3500,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 219 человек/31.03.2022;30.06.2022 | 1109,44 | 1109,44 | 599,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1109,44 | 1109,44 | 599,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | март-декабрь | март - выполнение продолжается | приобретено оборудование для столовых в 2 МОО, отремонтирована кровля в 1 организации/31.03.2022;30.06.2022 | 4157,66 | 4157,66 | 525,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4157,66 | 4157,66 | 525,10 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | март-декабрь | март - выполнение продолжается | приобретено оборудование для столовых в 2 МОО, отремонтирована кровля в 1 организации/31.03.2022;30.06.2022 | 4157,66 | 4157,66 | 525,10 |
|  | Акты подписаны |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | начальник управления образования | апрель-октябрь | апрель - выполнение продолжается | подписан договор с УФСИН об устройстве ограждения/во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 9703,37 | 9703,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9218,20 | 9218,20 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 485,17 | 485,17 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | апрель-октябрь | апрель - выполнение продолжается | подписан договор с УФСИН об устройстве ограждения/во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 9703,37 | 9703,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9218,20 | 9218,20 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 485,17 | 485,17 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | март-октябрь | март - выполнение продолжается | начат ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 3 зданий/31.03.2022;30.06.2022 | 65434,13 | 67404,15 | 340,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58095,53 | 58095,53 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7338,60 | 9308,62 | 340,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Капитальный ремонт зданий |  | март-декабрь | март - выполнение продолжается | начат ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 3 зданий/31.03.2022;30.06.2022 | 65434,13 | 67404,15 | 340,91 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58095,53 | 58095,53 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7338,60 | 9308,62 | 340,91 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков всего, в том числе: | начальник управления образования | ноябрь-декабрь | - | - | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь-декабрь | - | - | 2866,50 | 2866,50 | 0,00 |
|  | - |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5568 детей обеспечены питанием/31.03.2022;30.06.2022 | 61989,99 | 61989,99 | 34438,88 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58890,49 | 58890,49 | 32716,94 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3099,50 | 3099,50 | 1721,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5568 детей обеспечены питанием/31.03.2022;30.06.2022 | 61989,99 | 61989,99 | 34438,88 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58890,49 | 58890,49 | 32716,94 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3099,50 | 3099,50 | 1721,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет отправлен. |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/31.03.2022;30.06.2022 | 3573,75 | 3573,75 | 1786,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3573,75 | 3573,75 | 1786,87 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/31.03.2022;30.06.2022 | 3573,75 | 3573,75 | 1786,87 |
|  | Отчет получен |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 514 педагогам/31.03.2022;30.06.2022 | 31726,49 | 31726,49 | 25102,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 31726,49 | 31726,49 | 25102,56 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 514 педагогам/31.03.2022;30.06.2022 | 31726,49 | 31726,49 | 25102,56 |
|  | Отчет отправлен |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечены питанием 365 детей/31.03.2022;30.06.2022 | 5989,17 | 5989,17 | 3327,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5989,17 | 5989,17 | 3327,31 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечены питанием 365 детей/31.03.2022;30.06.2022 | 5989,17 | 5989,17 | 3327,31 |
|  | Отчет сформирован. |
| 2.12. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - апрель | январь - апрель | работы выполнены/31.03.2022;30.06.2022 | 1644,47 | 1644,47 | 1644,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1187,18 | 1187,18 | 1187,18 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 457,29 | 457,29 | 457,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы выполнены. |
| 2.13. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - апрель | январь - выполнение продолжается | работы ведутся/в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 2042,07 | 2042,07 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1676,81 | 1676,81 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 365,26 | 365,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.14. | Основное мероприятие 20: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | количество МООДОД, в которых введена система – 4/31.03.2022;30.06.2022 | 6294,40 | 6294,40 | 3147,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6294,40 | 6294,40 | 3147,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | количество МООДОД, в которых введена система – 4/31.03.2022;30.06.2022 | 6294,40 | 6294,40 | 3147,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6294,40 | 6294,40 | 3147,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет сдан |
| 2.15. | Основное мероприятие 21: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-октябрь | апрель – выполнение продолжается | работы ведутся/во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 10968,12 | 10968,12 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5968,12 | 5968,12 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.1. | Устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10 | начальник управления образования | апрель-октябрь | апрель – выполнение продолжается | работы ведутся/во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 10968,12 | 10968,12 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5968,12 | 5968,12 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. |
| 2.16. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | апрель – выполнение продолжается | работы ведутся/30.06.2022 | 184113,34 | 276170,01 | 0,00 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 273408,31 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 182272,21 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1841,13 | 2761,70 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. |
| 2.17.  | Основное мероприятие 23: реализация инициативных проектов всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-октябрь | июнь – выполнение продолжается | ведется строительство спортплощадки в МБОУ гимназия № 9/во 2 квартале контрольное событие не состоялось | 24258,09 | 24258,09 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 24258,09 | 24258,09 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 51523,82 | 51523,82 | 24474,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 51523,82 | 51523,82 | 24474,40 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 71,27 | 71,27 | 35,02 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9690,96 | 9690,96 | 3993,92 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 28825,30 | 28825,30 | 14343,05 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций  |  |  |  |  | 12936,29 | 12936,29 | 6102,41 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 5714 детей, родители 4273 детей получают компенсацию части родительской платы. 5658 детей (100 %), посещающих дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы МДОО:

приобретены электрические плиты в МБДОУ №№ 14, 48, 51;

в МБДОУ №№ 18, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 154 выполнено устройство пандусов;

приобретено оборудование и инвентарь в МБДОУ № 5;

отремонтированы кровли в МБДОУ №№ 41, 51, 154;

отремонтирован пищеблок в МБДОУ № 49;

отремонтирован лестничный марш в МБДОУ № 50;

устроен запасной выход в МБДОУ № 24.

Завершено благоустройство территории МБДОУ № 9.

Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Содействие занятости»)

Ведется строительство детского сада - яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне. Строительная готовность – 100 %, техническая готовность – 99 %.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено 12850 учащихся, в том числе 125 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум».

Завершена 1 смена в загородном лагере «Гренада» и в пришкольных лагерях. В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 219 учащихся.

В рамках совершенствования материально-технической базы зданий МОО и МООДО в МБОУ гимназию № 10 приобретена электрическая печь, в МБОУ СОШ № 8 – мармит. Отремонтирована кровля МБУ ДО ДОДЖ «ЦНИТТ».

Заключен контракт с УФСИН об устройстве ограждения на территории МБОУ СОШ № 20.

Подписано Соглашение между Министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений МБУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Работы начаты. Проведена строительно - техническая экспертиза МБОУ СОШ №№ 8, 9, 11.

Все 5658 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 365 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 514 классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

Завершено обустройство спортивной площадки школы № 12, продолжаются работы в школе № 20. В 4 МОО ДО внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Проведены конкурентные процедуры, начаты работы по модернизации школьных систем образования, по реализации инициативных проектов (строительство спортивной площадки в МБОУ гимназии № 9).