# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2136 с изменениями от 27 июля 2020 г. № 1147, от 23 ноября 2020 г. № 1903, от 30 ноября 2020 г. № 1975, от 25 мая 2021 г. № 880, от 30 ноября 2021 г. № 2058.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 63569,35 тыс. рублей средств бюджета города.

За 1 полугодие 2022 года освоено 30755,92 тыс. рублей, что составляет 48,38 %.

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2022 года все 7 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием). Из 14 запланированных контрольных событий состоялось 12.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий программы, сроков наступления их контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | | | 63407,20 | 63569,35 | 30755,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 63407,20 | 63569,35 | 30755,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | | | 1344,69 | 1328,68 | 798,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | | 1344,69 | 1328,68 | 798,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 18 мероприятий, приняло участие 11610 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | | 781,68 | 765,67 | 464,99 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 18 мероприятий, приняло участие 11610 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | | 781,68 | 765,67 | 464,99 |
|  | В 1 квартале проведено 23,3% мероприятий (план – 20 %), в 1 полугодии проведено 60 % (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | 736 спортсменов приняли участие в 18 соревнованиях краевого уровня, занято 57 призовых мест/  31.03.2022;  30.06.2022 | | 563,01 | 563,01 | 333,98 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных  команд города в соревнования различного уровня |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | 736 спортсменов приняли участие в 18 соревнованиях краевого уровня, занято 57 призовых мест/  31.03.2022;  30.06.2022 | | 563,01 | 563,01 | 333,98 |
|  | В 1 квартале занято 37 призовых мест (план – 22 места), во 2 квартале – 20 призовых мест (план – 20 мест) | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 1579,32 | 1579,32 | 492,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 1579,32 | 1579,32 | 492,48 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | фестиваль проведен, приняло участие 1200 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | 943,00 | 943,00 | 220,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | фестиваль проведен, приняло участие 1200 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | 943,00 | 943,00 | 220,00 |
|  | Фестиваль «Студенческая весна» проведен | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:  организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятие, приняло участие 2700 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | | 426,32 | 426,32 | 232,48 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 3 мероприятие, приняло участие 2700 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | | 426,32 | 426,32 | 232,48 |
|  | В 1 квартале проведено 1 мероприятие - 25 % (план – 25 %), в 1 полугодии проведено 75 % мероприятий (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | апрель-выполнение продолжается | | проведено 2 выезда с участием 45 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022 | | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь-  декабрь | апрель-выполнение продолжается | | проведено 2 выезда с участием 45 человек/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022 | | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. В 1 полугодии проведено 60 % мероприятий (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  | |  | | 697,12 | 713,13 | 189,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  | |  | | 697,12 | 713,13 | 189,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 9 мероприятий с участием 1300 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | 97,18 | 113,19 | 93,19 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 9 мероприятий с участием 1300 человек/  31.03.2022;  30.06.2022 | | 97,18 | 113,19 | 93,19 |
|  | В 1 квартале проведено 50 % мероприятий (план-20 %), в 1 полугодии проведено 64 % (план – 50 %) | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 2 мероприятия/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022 | 599,94 | | 599,94 | 96,00 |
| 3.2.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь-  декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 2 мероприятия/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось;  30.06.2022 | 599,94 | | 599,94 | 96,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. В 1 полугодии проведено 50 % мероприятий (план – 50 %). | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | | 59786,07 | | 59948,22 | 29275,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | | 59786,07 | | 59948,22 | 29275,28 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | | 8193,67 | | 8219,49 | 3529,07 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | | 51592,40 | | 51728,73 | 25746,21 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 18 мероприятий:

турнир по плаванию, посвященный освобождению города Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков;

школьная волейбольная лига;

командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья»;

открытое первенство города по гандболу среди девочек,

турнир города Невинномысска по настольному теннису, посвященного Дню защитника Отечества;

открытое первенство города по гандболу среди девушек 2006 года рождения и младше, посвященное Международному женскому дню;

городской весенний турнир по настольному теннису;

открытый турнир города по прыжкам на акробатической дорожке, посвященный Дню Победы;

открытый городской турнир по настольному теннису, посвященный 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

спартакиада среди всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья;

велоэстафета, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

открытое первенство города Невинномысска по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2007 - 2011 годов рождения, посвященное памяти тренера В.Д. Окопного;

турнир по хоккею среди детских команд памяти Героя Советского Союза, Почетного гражданина Ставропольского края, города Невинномысска, ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Ткачева;

соревнования по быстрым шахматам, посвященное празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

первенство города Невинномысска по плаванию, посвященное празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (День брасса);

мероприятия, посвященные празднованию Дня химика;

открытое Первенство г. Невинномысска по гандболу среди девушек 2007 года рождения и младше;

муниципальный этап краевого фестиваля детского дворового футбола 6\*6.

В городских мероприятиях приняло участие 11610 человек.

536 спортсменов города принимали участие в 18 соревнованиях краевого и федерального уровней:

первенство Ставропольского края по боксу;

первенство Краснодарского края по хоккею среди юношей до 15 лет;

региональный Кубок по мини-футболу среди ветеранов любительских команд 45+;

Всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Кубок Мавис»;

первенство Ставропольского края по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте 2005-2007 годов рождения;

краевые соревнования по художественной гимнастике;

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по плаванию;

первенство Ставропольского края по боксу среди юношей 13-14 лет;

первенство РОФСО «Юность России» по боксу среди юниоров 19-22 лет (2003-2000 годов рождения), юниоров 17-18 лет (2005-2004 годов рождения);

первенство Ставропольского края по баскетболу среди юношей и девушек 2009 года рождения;

краевой турнир по плаванию, посвященный памяти Заслуженного тренера Клюкина Александра Григорьевича;

чемпионат Ставропольского края по тяжелой атлетике;

открытое первенство МАО ДО ДЮСШ Родина по гандболу среди девушек 2007-2008 годов рождения;

краевые спортивные соревнования по прыжкам на батуте и АКД, посвященные памяти Калашникова;

Всероссийские соревнования по плаванию;

чемпионат и первенство России по кикбоксингу;

чемпионат СКФО по тяжелой атлетике;

весеннее краевое первенство по волейболу среди девушек до 13 лет.

Завоевано 57 призовых мест.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по поддержке талантливой и инициативной молодежи города проведено:

мини-фестивали «Студенческая весна» (награждение победителей и призеров мероприятия).

городской фестиваль «Студенческая весна».

Были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

городской этап краевой научно-познавательной игры «Наука 0+»;

Всероссийский Урок с предпринимателем и проведение бизнес-симулятора «В поисках идеального бизнеса» в рамках Дня российского предпринимательства;

городской фестиваль граффити « Моя страна - Моя гордость!»;

концертная программа, посвященная Дню Молодежи-2022;

онлайн-акции, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности;

реализация проекта «Невинномысский Молодежный Совет».

В мероприятиях по работе с инициативной группой и талантливой молодежью приняло участие 2363 человека.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведено:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент).

«Вахта памяти» городской туристический слет среди молодежи.

Было проведено мероприятие без использования бюджетных средств:

X слет волонтеров учреждений среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования города Невинномысска.

В мероприятиях по организации деятельности студенческих и волонтерских отрядов приняло участие 2800 человек.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи проведено:

обучающий выезд бойцов городского студенческого педагогического отряда «Штормовое предупреждение»;

выезд на молодежный образовательный форум «Поиск».

Также ведется подготовка (формирование списков участников) для участия в молодежном форуме «Машук 2022», который будет проходить в августе 2022 года.

Также были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

краевой автопробег «Эх, путь - дорожка фронтовая»;

акция «Знамя Победы»;

краевой автопробег, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде приняло участие 4500 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведено 9 мероприятий:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

3 мероприятия «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» для учащихся 9-х и 11-х классов школ города;

муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов;

испытания (тесты) комплекса ГТО среди студентов средних профессиональных и высших учебных заведений города Невинномысска;

испытания (тесты) комплекса ГТО дошкольных учреждений города Невинномысска.

Также были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

велопробег, посвященный профессиональному празднику День химика;

акция «ГТО в детский сад. Первые шаги».

В спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 5070 человек.

В рамках выполнения плана по организации и проведению культурно-досуговых и зрелищных мероприятий проведено:

изготовление открыток и приобретение подарков для проведения мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (поздравление ветеранов и участников ВОВ от главы города и председателя Думы).

Также началась подготовка к мероприятию, посвященному Дню знаний, которое будет проходить во 2 полугодии 2022 года.

Были проведены мероприятия и онлайн - мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и профессиональному празднику «День химика», без использования бюджетных средств.

Всего в мероприятиях приняло участие 6000 человек.