# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 31 августа 2022 г. № 1297 с изменениями от 26 декабря 2022 г. № 1966.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 12741,92 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 12641,92 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года освоено 623,21 тыс. рублей (4,89 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 0 тыс. рублей (0 %);

бюджет города – 623,21 тыс. рублей (4,93 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала 2023 года из 8 запланированных мероприятий выполнялись 7. Из 9 запланированных контрольных событий состоялись 6.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков исполнения и сроков наступления контрольных событий мероприятий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  | | |  | |  | 12741,92 | | 12741,92 | 623,21 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 12641,92 | | 12641,92 | 623,21 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  | | |  | |  | 3804,91 | | 3804,91 | 613,89 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 3804,91 | | 3804,91 | 613,89 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | октябрь-ноябрь | | | - | | - | 40,00 | | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 40,00 | | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | |  | ноябрь | | | - | | - | 30,00 | | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | |  | октябрь | | | - | | - | 10,00 | | 10,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 3: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | январь-декабрь | | | январь-выполнение продолжается | | совершено 90 выхода (26 совместно с ОМВД)/  01.02.2023 (план - январь);  31.03.2023 | 3764,91 | | 3764,91 | 613,89 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 3764,91 | | 3764,91 | 613,89 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено 01.02.2023. Отчеты представляются ежемесячно. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  | | |  | |  | 8937,01 | | 8937,01 | 9,32 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 8837,01 | | 8837,01 | 9,32 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | февраль-апрель | | | - | | - | 8796,75 | | 8796,75 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 8796,75 | | 8796,75 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | март-октябрь | | | март-выполнение продолжается | | велись аукционные процедуры/  в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 105,26 | | 105,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 5,26 | | 5,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | | начальник отдела общественной безопасности | март | | | март | | застраховано 169 дружинников/  27.03.2023 | 35,00 | | 35,00 | 9,32 |
|  | федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  | | |  | |  | 35,00 | | 35,00 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  | | |  | |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 8, 20 и 27 марта заключены договоры, застраховано 169 членов народных дружин | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | | | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | | мероприятия ведутся/  31.03.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | | |  |  | |  | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | | | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 12 бесед/  31.03.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей |  | | | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | | проведено 70 лекций, 25 профилактических акций/  31.03.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) |  | | | июль | - | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) |  | | | январь – декабрь | январь-выполнение продолжается | | в СМИ размещено 65 информационных материалов/  31.03.2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Проведение мероприятий по информированию организаций различных форм собственности о содействии в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ |  | | | март-декабрь | январь-выполнение продолжается | | в СМИ размещено 5 статей/  31.03.2023 | | |  |  |  |
|  | Мероприятия ведутся. | | | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

За 1 квартал 2023 года народными дружинниками из числа казаков осуществлен 90 выходов, в том числе 26 совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Невинномысску.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 169 дружинников.

В рамках профилактики правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности проведено:

12 профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации.

70 лекций по профилактике правонарушений (29 лекций по профилактике наркомании, 19 - по профилактике правонарушений, 22 - по профилактике алкоголизма, табакокурения и других зависимостей), 25 профилактических акций.

С целью предупреждения правонарушений в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города, в средствах массовой информации размещено 65 материалов.

В рамках информирования организаций различных форм собственности о содействии в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ опубликованы 3 статьи.