# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 21 июня 2022 г. № 878 с изменениями от 29 декабря 2022 г. № 2005.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 122,90 тыс. рублей бюджет города.

В течение 1 квартала 2023 года освоение средств не осуществлялось.

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2023 года из 3 запланированных мероприятий выполнялись 2. Из 3 запланированных контрольных событий состоялись 2.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю программы необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции вадминистрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 122,90 | 122,90 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 122,90 | 122,90 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города  | март-декабрь | - | запланировано на 3 квартал/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | март-декабрь | - | запланировано на 3 квартал/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
|  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска  | март-декабрь | март-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–42 человека/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март-декабрь | март-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–42 человека/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | октябрь-декабрь | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о проведенных мероприятиях представлен. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города  | октябрь-декабрь | - | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | октябрь-декабрь | - | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города  | март-декабрь | март-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | март-декабрь | март-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие/31.03.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие проведено. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В марте 2023 года управлением документационного и кадрового обеспечения администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК», «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» (Указ Президента Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968). Всего в семинаре приняло участие 42 муниципальных служащих.

Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

29 марта 2023 года специалист отдела общественной безопасности принял участие во Всероссийской научно-просветительской конференции по теме: «Через просвещение к антикоррупционному поведению».