# Приложение 7

# Муниципальная программа

# «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2140 с изменениями от 23 января 2020 г. № 36, от 16 июня 2020 г. № 881, от 30 ноября 2020 г. № 1971, от 18 октября 2021 г. № 1756, от 30 ноября 2021 г. № 2062.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 13,80 тыс. рублей бюджет города. В течение 1 квартала 2022 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2022 года все 6 запланированных мероприятий выполнялись. Все 6 запланированных контрольных событий состоялись.

Мониторинг программы за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | |  | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: популяризация предпринимательской деятельности и развитие предпринимательской инициативы | | начальник управления экономического развития администрации города | январь -декабрь | январь -выполнение продолжается | | оказаны консультационные услуги 3 субъектам/  31.03.2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены консультации | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: размещение публикаций на официальном сайте администрации города http://nevadm.ru и на информационно-инвестиционном портале https://invest26.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | начальник управления экономического развития администрации города | январь- -декабрь | январь- -выполнение продолжается | | | всего просмотров на сайте и инвест-портале – 6420/  31.03.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Материалы размещены | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | | начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города | январь- -декабрь | январь- -выполнение продолжается | | | перечень дополнен 2 объектами/  31.03.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Перечень сформирован. | | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  | | |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | | | проведена 1 ярмарка/  31.03.2022 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчет направлен | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | размещено 8 материалов, обследовано 190 объектов торговли/  31.03.2022 | | | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | размещено 8 материалов/  31.03.2022 | | | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли, осуществляющих торговлю на территории города |  | | январь-декабрь | январь –  выполнение продолжается | обследовано 190 объектов торговли/  31.03.2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | | июнь-декабрь | - | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. | | | | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

1. В 2022 году осуществлялась имущественная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства доступны такие информационные ресурсы как инвестиционный портал города и официальный сайт администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещаются различные информационные материалы:
2. о содействии развитию субъектов индивидуального и малого предпринимательства в моногородах с участием институтов развития;

# о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города;

1. об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города;

об организуемых и проводимых выставках, ярмарках, конкурсах, как на территории города, Ставропольского края так и на федеральном уровне.

1. На инвестиционном портале https://invest26.ru/ размещена информация об инвестиционных площадках города и инвестиционных проектах, реализуемых на территории города.
2. В городе осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Утвержден Перечень муниципального имущества муниципального образования городского округа - города Невинномысска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень). В 2022 году Перечень дополнен нежилым помещением по улице Советская, д. 25 и земельным участком, расположенным в районе автозаправочной станции по улице Водопроводной. По состоянию на 01.04.2022 в перечень входит 13 объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Невинномысска, в том числе нежилые здания, помещения площадью 267,1 кв. м и земельные участки площадью 3537,0 кв. м.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 квартал 2022 года в ходе проведенного мониторинга было обследовано 190 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

«Обучающий онлайн семинар»;

«Обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2022/2023 учебном году»;

«Об изменении порядка предоставления статистической отчетности»;

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

«Памятка по выбору парфюмерно-косметической продукции»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг)» 24 февраля 2022 года»;

«Имена (наименования) лиц, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) лиц, которым было отказано в допуске к участию в аукционе по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на 24 февраля 2022 года»;

«Аукцион с целью заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 29 апреля 2022 года».