# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. № 1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974, от 31 марта 2021 г. № 555, от 30 июня 2021 г. № 1098. Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 1460419,61 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 941623,18 тыс. рублей;

бюджет города – 518796,43 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоено 706186,96 тыс. рублей (48,36 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 446875,27 тыс. рублей (47,45 %);

бюджет города – 259311,69 тыс. рублей (49,98 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 полугодия 2021 года все 19 запланированных мероприятий выполнялись. Из 31 запланированного контрольного события состоялись 27.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке всех основных параметров программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке сроков наступления контрольных событий. На момент проведения мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг реализации программы за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1460479,61 | 1460419,61 | 706186,96 | |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 941623,18 | 941623,18 | 446875,27 | |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 518856,43 | 518796,43 | 259311,69 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 753211,47 | 753211,47 | 328325,19 | |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 501446,84 | 501446,84 | 201908,39 | |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 251764,63 | 251764,63 | 126416,80 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6145/  30.03.2021;  30.06.2021 | 272930,09 | 272930,09 | 143978,28 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 272930,09 | 272930,09 | 143978,28 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6145/  30.03.2021;  30.06.2021 | 272930,09 | 272930,09 | 143978,28 | |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6145 детей. Отчеты сформированы и направлены. | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5789 детей получают компенсацию части родительской платы/  30.03.2021;  30.06.2021 | 19678,94 | 19678,94 | | 11869,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 19678,94 | 19678,94 | | 11869,99 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5789 детей получают компенсацию части родительской платы/  30.03.2021;  30.06.2021 | 19678,94 | 19678,94 | | 11869,99 |
|  | Родители 5789 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6082 ребенка в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/  30.03.2020;  30.06.2021 | 242536,25 | 242536,25 | | 124205,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 242536,25 | 242536,25 | | 124205,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6082 ребенка в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом/  30.03.2020;  30.06.2021 | 242536,25 | 242536,25 | | 124205,69 |
|  | 6082 ребенка в 31 МДОО обеспечены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov. | | | | | | | | |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь | июнь | в МБДОУ № 154 выполнена замена оконных блоков/  30.06.2021 | 222,26 | 222,26 | | 222,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 211,15 | 211,15 | | 211,15 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11,11 | 11,11 | | 11,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июнь | июнь | в МБДОУ № 154 выполнена замена оконных блоков/  30.06.2021 | 222,26 | 222,26 | | 222,26 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 211,15 | 211,15 | | 211,15 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11,11 | 11,11 | | 11,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | В МБДОУ № 154 выполнена замена оконных блоков | | | | | | | | |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-сентябрь | июнь-реализация продолжается | выполнен ремонт кровли в 2-х МДОО, установлены пандусы в 2-МДОО, отремонтирована система канализации и водоснабжения в 1 МДОО/  30.06.2021 | 6139,22 | 6139,22 | | 1736,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6139,22 | 6139,22 | | 1736,88 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | июнь-сентябрь | июнь-реализация продолжается | выполнен ремонт кровли в 2-х МДОО, отремонтирована система канализации и водоснабжения в 1 МДОО/  30.06.2021 | 5291,92 | 5291,92 | | 1592,17 |
| 1.5.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | июнь-сентябрь | июнь-реализация продолжается | установлены пандусы в 2 МДОО/  30.06.2021 | 847,30 | 847,30 | | 144,71 |
|  | Выполнен ремонт кровли в 2-х МДОО, установлены пандусы в 2-МДОО, отремонтирована система канализации и водоснабжения в 1 МДОО | | | | | | | | |
| 1.6. | Основное мероприятие 9: благоустройство территории МБДОУ № 9 | начальник управления образования | июль-октябрь | - | - | 970,71 | 970,71 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 970,71 | 970,71 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.6.1. | Благоустройство территории МБДОУ № 9 |  | июль-октябрь | - | - | 0,00 | 970,71 | | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 1.7. | Основное мероприятие P2: Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске» | начальник управления образования | январь-август | январь-выполнение продолжается | готовность на 30.06.2021 – 50 %/  30.03.2021;  30.06.2021 | 210734,00 | 210734,00 | | 46312,09 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 208626,66 | 208626,66 | | 45848,97 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2107,34 | 2107,34 | | 463,12 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | январь-август | январь-выполнение продолжается | готовность на 30.06.2021 – 50 %/  30.03.2021;  30.06.2021 | 210734,00 | 210734,00 | | 46312,09 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 208626,66 | 208626,66 | | 45848,97 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2107,34 | 2107,34 | | 463,12 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Соглашение и контракт заключены. Стройконтроль осуществляется. | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 658384,84 | 658324,84 | 355710,57 | |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 440176,34 | 440176,34 | 244966,88 | |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 218208,50 | 218148,50 | 110743,69 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1. | Основное мероприятие 1:  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12521 человек/  30.03.2021;  30.06.2021 | 446433,68 | 446494,59 | 255003,07 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 332619,98 | 332619,98 | 191829,27 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 113813,70 | 113874,61 | 63173,80 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам, дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12521 человек/  30.03.2021;  30.06.2021 | 332619,98 | 332619,98 | 191829,27 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 332619,98 | 332619,98 | 191829,27 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/  30.03.2021;  30.06.2021 | 113813,70 | 113874,61 | 63173,80 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 113813,70 | 113874,61 | 63173,80 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 12521 человек. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/  30.03.2021;  30.06.2021 | 66273,88 | 66758,71 | 35223,81 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66273,88 | 66758,71 | 35223,81 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/  30.03.2021;  30.06.2021 | 66273,88 | 66758,71 | 35223,81 | |
|  | Численность обучающихся -4562 человека. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | окончен первый поток оздоровительной кампании-1950 детей, трудоустроено 269 человек/  30.03.2021;  30.06.2021 | 10948,67 | 10342,93 | 4029,48 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10948,67 | 10342,93 | 4029,48 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | окончен первый поток оздоровительной кампании -1950 детей/  30.03.2021;  30.06.2021 | 9906,94 | 9301,20 | 3433,44 | |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 269 человек/  30.03.2021;  30.06.2021 | 1041,73 | 1041,73 | 596,04 | |
|  | Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных. | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений  дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-сентябрь | апрель - выполнение продолжается | выполнены работы по ремонту кровель в 2-х МОО, отремонтирован кабинет БДД в СОШ № 5,отремонтирована электропроводка в 3-х МОО, выполнены работы по ремонту системы канализации и водоснабжения в 1МОО/  30.06.2021 | 5763,29 | 5763,29 | | 1438,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5763,29 | 5763,29 | | 1438,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июнь-сентябрь | апрель - выполнение продолжается | выполнены работы по ремонту кровель в 2-х МОО, отремонтирован кабинет БДД в СОШ № 5,отремонтирована электропроводка в 3-х МОО, выполнены работы по ремонту системы канализации и водоснабжения в 1МОО/  30.06.2021 | 5763,29 | 5763,29 | | 1438,51 |
|  | выполнены работы по ремонту кровель в 2-х МОО, отремонтирован кабинет БДД в СОШ № 5,отремонтирована электропроводка в 3-х МОО, выполнены работы по ремонту системы канализации и водоснабжения в 1МОО | | | | | | | | |
| 2.5. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий МОО всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-сентябрь | - | - | 990,24 | 990,24 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 990,24 | 990,24 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по благоустройству территорий МОО |  | июль-сентябрь | - | - | 990,24 | 990,24 | | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | - | - | 2259,66 | 2259,66 | 0,00 | |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2259,66 | 2259,66 | 0,00 | |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.1. | Капитальный ремонт зданий |  | июль-декабрь | - | - | 2259,66 | 2259,66 | 0,00 | |
|  | - | | | | | | | | |
| 2.7. | Основное мероприятие 12: приобретение новогодних подарков всего, в том числе: | начальник управления образования | ноябрь-декабрь | - | - | 2690,50 | 2690,50 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2690,50 | 2690,50 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь-декабрь | - | - | 2690,50 | 2690,50 | | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 2.8. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5187 детей обеспечены питанием/  30.03.2021,  30.06.2021 | 58578,55 | 58578,55 | | 30591,02 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 55649,62 | 55649,62 | | 29061,47 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2928,93 | 2928,93 | | 1529,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.8.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 5187 детей обеспечены питанием/  30.03.2021,  30.06.2021 | 58578,55 | 58578,55 | | 30591,02 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 55649,62 | 55649,62 | | 29061,47 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2928,93 | 2928,93 | | 1529,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Отчет отправлен. | | | | | | | | |
| 2.9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/  30.03.2021;  30.06.2021 | 3362,69 | 3362,69 | | 1746,68 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3362,69 | 3362,69 | | 1746,68 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.9.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обучается 800 человек/  30.03.2021;  30.06.2021 | 3362,69 | 3362,69 | | 1746,68 |
|  | Отчет получен | | | | | | | | |
| 2.10. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 502 педагогам/  30.03.2021;  30.06.2021 | 39216,24 | 39216,24 | | 24076,14 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 39216,24 | 39216,24 | | 24076,14 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | выплачено 502 педагогам/  30.03.2021;  30.06.2021 | 39216,24 | 39216,24 | | 24076,14 |
|  | Отчет отправлен. | | | | | | | | |
| 2.11. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечены питанием 334 ребенка/  30.03.2021;  30.06.2021 | 6884,75 | 6884,75 | | 3601,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6884,75 | 6884,75 | | 3601,86 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.11.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечены питанием 334 ребенка/  30.03.2021;  30.06.2021 | 6884,75 | 6884,75 | | 3601,86 |
|  | Отчет сформирован. | | | | | | | | |
| 2.12. | Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь – выполнение продолжается | заключено соглашение с МФ СК. Ведется претензионная работа по расторжению контракта с подрядчиком/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 7904,42 | 7904,42 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2904,42 | 2904,42 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.12.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь-сентябрь | январь – выполнение продолжается | заключено соглашение с МФ СК. Ведется претензионная работа по расторжению контракта с подрядчиком/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 7904,42 | 7904,42 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2904,42 | 2904,42 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 2.13. | Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь – выполнение продолжается | заключено соглашение с МФ СК. Расторгнут договор с подрядчиком. Размещены документы на прохождение конкурентных процедур/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 7078,27 | 7078,27 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2078,27 | 2078,27 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.13.1. | Обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь-сентябрь | январь – выполнение продолжается | заключено соглашение с МФ СК. Расторгнут договор с подрядчиком. Размещены документы на прохождение конкурентных процедур/  в 1 и 2 кварталах контрольное событие не состоялось | 7078,27 | 7078,27 | | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2078,27 | 2078,27 | | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | - | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 48504,64 | 48883,30 | | 22151,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 48504,64 | 48883,30 | | 22151,20 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 66,92 | 66,92 | | 34,26 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9878,92 | 9878,92 | | 4399,44 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 28063,43 | 28063,43 | | 12463,70 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 10874,03 | 10874,03 | | 5253,80 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6145 детей, родители 5789 детей получают компенсацию части родительской платы. 6082 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Завершена замена оконных блоков в МБДОУ № 154. Во всех организациях дошкольного образования 100% заменены оконные блоки.

Выполнены работы по ремонту мягкой кровли в МБДОУ №№ 16, 49. В МБДОУ №№ 2, 42 установлены пандусы. В МБДОУ № 27 отремонтирована система канализации и водоснабжения.

Национальный проект «Демография»

(региональный проект «Содействие занятости»)

Ведется строительство детского сада - яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне. Готовность на 30.06.2021 – 50 %.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачен 12521 учащийся, в том числе 119 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум».

Окончена первая и начата вторая смена в 16 пришкольных лагерях и загородном лагере «Гренада». В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 269 учащихся.

Выполнены работы по ремонту кровли в МБОУ СОШ № 8, в МБОУ СОШ № 5 отремонтирован кабинет безопасности дорожного движения. В МБОУ СОШ № 18, лицее № 6, гимназии № 9 отремонтирована электропроводка. В гимназии № 9 выполнены работы по ремонту системы канализации и водоснабжения.

Все 5187 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 334 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 502 классных руководителя муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

Подписано соглашение с Министерством финансов Ставропольского края о предоставлении субсидии на выполнение работ по обустройству спортивных площадок школы № 12 и школы № 20. На сайте закупок размещены документы для проведения конкурентных процедур.