# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 31 августа 2022 г. № 1297 с изменениями от 26 декабря 2022 г. № 1966, от 06 июня 2023 г. № 770.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 13185,92 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 13085,92 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года освоено 8757,63 тыс. рублей (66,42 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 50,00 тыс. рублей (50 %);

бюджет города – 8707,63 тыс. рублей (66,54 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 9 месяцев 2023 года все 9 запланированных мероприятий выполнялись. Все 30 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13185,92 | 13185,92 | 8757,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13085,92 | 13085,92 | 8707,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 3804,91 | 3804,91 | 2467,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3804,91 | 3804,91 | 2467,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | октябрь-ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | октябрь | - | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | совершено 273 выхода (94 совместно с ОМВД)/01.02.2023;31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 3764,91 | 3764,91 | 2467,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3764,91 | 3764,91 | 2467,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение заключено 01.02.2023. Отчеты представляются ежемесячно.  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 9381,01 | 9381,01 | 6289,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9281,01 | 9281,01 | 6239,99 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | февраль-декабрь | февраль-выполнение продолжается | установлено 30 камер, приобретено 3 металлодетектора/30.05.2023;30.06.2023;30.07.2023;30.08.2023;30.09.2023  | 9240,75 | 9240,75 | 6203,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9240,75 | 9240,75 | 6203,46 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Камеры установлены, отчеты представлены |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города (создание и трансляция аудиовизуальных произведений (видеороликов социальной рекламы); создание и размещение баннеров наружной рекламы; организация проведения творческих конкурсов по созданию произведений (видеороликов, рисунков и др.); обеспечение создания, выпуска печатных материалов (памятки, сувенирная продукция) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март-октябрь | март-выполнение продолжается | изготовлено 2 видеоролика/07.04.2023; 30.04.2023;30.05.2023 | 105,26 | 105,26 | 52,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5,26 | 5,26 | 2,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 200 дружинников/27.03.2023 | 35,00 | 35,00 | 33,90 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 33,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8, 20 и 27 марта заключены договоры, застраховано 200 членов народных дружин |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | мероприятия ведутся/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации |  | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | проведена 41 беседа/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей |  | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | проведена 131 лекция, 28 профилактических акций/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) |  | июль | июнь | проведено 55 мероприятий/30.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику правонарушений (в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) |  | январь – декабрь | январь-выполнение продолжается | в СМИ размещено 144 информационных материала/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Проведение мероприятий по информированию организаций различных форм собственности о содействии в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ |  | март-декабрь | январь-выполнение продолжается | в СМИ размещено 7 статей/31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия ведутся. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

За 9 месяцев 2023 года народными дружинниками из числа казаков осуществлено 273 выхода, в том числе 94 совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Невинномысску.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 200 дружинников.

В рамках информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма изготовлено 2 видеоролика. В местах массового пребывания граждан и на социально-значимых объектах приобретено и установлено 30 камер видеонаблюдения, приобретено 3 металлодетектора.

В целях профилактики правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности проведено:

41 профилактическая беседа с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации.

131 лекция по профилактике правонарушений (51 лекция по профилактике наркомании, 38 - по профилактике правонарушений, 42 - по профилактике алкоголизма, табакокурения и других зависимостей), 28 профилактических акций.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) проведено 55 мероприятий (спортивных мероприятий – 15, бесед – 13, акций – 2, квест-игр – 4, выставок литературы – 1, конкурсов рисунков и плакатов – 14, тематических выставок – 2, «круглых столов» - 2, просмотров видеофильмов и социальных роликов - 2).

С целью предупреждения правонарушений в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города, в средствах массовой информации размещено 144 материала.

В рамках информирования организаций различных форм собственности о содействии в создании участков исправительного центра для обеспечения исполнения наказаний в виде принудительных работ опубликованы 7 статей.