# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 16 сентября 2022 г. № 1398 с изменениями от 30 декабря 2022 г. № 2011, от 07 апреля 2023 г. № 442.

Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено 2128165,42 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 338432,30 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 1106210,28 тыс. рублей;

бюджет города – 683522,84 тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года освоено 417468,15 тыс. рублей (19,62 %), в том числе:

федеральный бюджет – 109346,49 тыс. рублей (32,31 %);

бюджет Ставропольского края – 157745,65 тыс. рублей (14,26 %);

бюджет города – 150376,01 тыс. рублей (22 %).

Прогноз освоения до конца года - 100 %.

В течение 1 квартала 2023 года все 17 запланированных мероприятий выполнялись. Выделены средства на реализацию мероприятия, не отраженного в программе и Детальном плане-графике (не выполнялось).

Все 16 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных параметров программы.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2124731,90 | 2128165,42 | 417468,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 338432,30 | 338432,30 | 109346,49 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1102974,74 | 1106210,28 | 157745,65 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 683324,86 | 683522,84 | 150376,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 651244,23 | 651244,23 | 142798,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 326763,53 | 326763,53 | 67632,27 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 324480,70 | 324480,70 | 75166,44 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | начальник управления образования администрации города Невинномысска | январь - декабрь | январь-выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 5351/31.03.2023 | 302249,57 | 302249,57 | 62968,66 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 302249,57 | 302249,57 | 62968,66 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 5351/31.03.2023 | 302249,57 | 302249,57 | 62968,66 |
|  | Отчет сформирован и направлен. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы всего, в том числе: | начальник управления образования администрации города Невинномысска | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | родители 3846 детей получают компенсацию части родительской платы/31.03.2023 | 24513,96 | 24513,96 | 4663,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 24513,96 | 24513,96 | 4663,61 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотри уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | родители 3846 детей получают компенсацию части родительской платы/31.03.2023 | 24513,96 | 24513,96 | 4663,61 |
|  | Отчет сформирован и направлен.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | 5297 детей в 32 МДОО обеспечены присмотром и уходом/31.03.2023 | 321191,26 | 321191,26 | 74918,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 321191,26 | 321191,26 | 74918,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | 5297 детей в 32 МДОО обеспечены присмотром и уходом/31.03.2023 | 321191,26 | 321191,26 | 74918,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 321191,26 | 321191,26 | 74918,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov.  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся в 2 организациях/31.03.2023 | 2282,68 | 2282,68 | 247,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2282,68 | 2282,68 | 247,93 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | работы ведутся в 2 организациях/31.03.2023 | 2282,68 | 2282,68 | 247,93 |
|  | Работы ведутся |
| 1.5. | Основное мероприятие 12: субсидия частному дошкольному образовательному учреждению«Центр развития ребенка – Православный детский сад «Вера, Надежда, Любовь» (далее - ЧДОУ) на частичную компенсацию расходов на оплату труда, за исключением расходов на оплату труда работников, финансируемых за счет средств субвенции из бюджета Ставропольского края всего, в том числе: | начальник управления образования | март-декабрь | - | - | 1006,76 | 1006,76 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1006,76 | 1006,76 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Предоставление ЧДОУ субсидии на частичную компенсацию расходов, предусмотренных на присмотр и уход |  | март-декабрь | - | - | 1006,76 | 1006,76 | 0,00 |
|  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1412328,46 | 1415564,00 | 262299,83 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 338432,30 | 338432,30 | 109346,49 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 776211,21 | 779446,75 | 90113,38 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 297684,95 | 297684,95 | 62839,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12998 человек/31.03.2023 | 535615,19 | 535489,60 | 115084,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 397885,50 | 397885,50 | 84892,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 137729,69 | 137604,10 | 30191,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам, дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12998 человек/31.03.2023 | 397885,50 | 397885,50 | 84892,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 397885,50 | 397885,50 | 84892,81 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/31.03.2023 | 137729,69 | 137604,10 | 30191,29 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 137729,69 | 137604,10 | 30191,29 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2:организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/31.03.2023 | 75273,66 | 75273,66 | 16554,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 75273,66 | 75273,66 | 16554,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | численность обучающихся в образовательных организациях, получающих дополнительное образование– 4562 человека/31.03.2023 | 75273,66 | 75273,66 | 16554,14 |
|  | Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | мероприятия ведутся/31.03.2023 | 11472,43 | 11472,43 | 169,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9852,84 | 9852,84 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1619,59 | 1619,59 | 169,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено заседание комиссии /31.03.2023 | 10148,86 | 10148,86 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 9852,84 | 9852,84 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 296,02 | 296,02 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | трудоустроено 46 человек/31.03.2023 | 1323,57 | 1323,57 | 169,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1323,57 | 1323,57 | 169,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В МО и МПСК направлены отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве трудоустроенных. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | в 2 образовательных организациях выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы/31.03.2023 | 10580,33 | 12879,79 | 30,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 2184,49 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10580,33 | 10695,30 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | в 2 образовательных организациях выполнены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы/31.03.2023 | 3507,20 | 3507,20 | 30,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3507,20 | 3507,20 | 30,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Создание материально- технической базы учебно-методического центра «Авангард» |  | апрель-декабрь | - | - | 7073,13 | 7073,13 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7073,13 | 7073,13 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 2299,46 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 2184,49 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 114,97 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 2.5. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | подписано соглашение на предоставление субсидии/31.03.2023 | 7392,80 | 7392,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7023,16 | 7023,16 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | подписано соглашение на предоставление субсидии/31.03.2023 | 7392,80 | 7392,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 7023,16 | 7023,16 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписано Соглашение |
| 2.6. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 4 школ/31.03.2023 | 9017,79 | 9017,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5790,75 | 5790,75 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3227,04 | 3227,04 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Капитальный ремонт зданий |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт МДОУ ДОД ДЮСШ «Рекорд». Проведена строительная экспертиза 4 школ/31.03.2023 | 9017,79 | 9017,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5790,75 | 5790,75 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3227,04 | 3227,04 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся. |
| 2.7. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 5773 ребенка обеспечены питанием/31.03.2023 | 71773,39 | 71773,39 | 23924,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 64775,48 | 64775,48 | 21591,83 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3409,24 | 3409,24 | 1136,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3588,67 | 3588,67 | 1196,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | 5773 ребенка обеспечены питанием/31.03.2023 | 71773,39 | 71773,39 | 23924,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 64775,48 | 64775,48 | 21591,83 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3409,24 | 3409,24 | 1136,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3588,67 | 3588,67 | 1196,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет отправлен. |
| 2.8. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обучается 800 человек/31.03.2023 | 3857,40 | 3857,40 | 964,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3857,40 | 3857,40 | 964,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации детского технопарка «Кванториум» |  | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обучается 800 человек/31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022 | 3857,40 | 3857,40 | 964,35 |
|  | Отчет получен |
| 2.9. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 518 педагогам/31.03.2023 | 38665,49 | 38665,49 | 10155,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 38665,49 | 38665,49 | 10155,60 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |  | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 518 педагогам/31.03.2023 | 38665,49 | 38665,49 | 10155,60 |
|  | Отчет отправлен |
| 2.10. | Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов всего, в том числе: | начальник управления образования | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечены питанием 436 детей/31.03.2023 | 8799,62 | 8799,62 | 2933,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8799,62 | 8799,62 | 2933,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | январь– декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечены питанием 436 детей/31.03.2023 | 8799,62 | 8799,62 | 2933,22 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8799,62 | 8799,62 | 2933,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет сформирован. |
| 2.11. | Основное мероприятие 20: обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество МООДОД, в которых введена система – 4/31.03.2023 | 6201,60 | 6201,60 | 2228,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6201,60 | 6201,60 | 2228,82 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество МООДОД, в которых введена система – 4/31.03.2023 | 6201,60 | 6201,60 | 2228,82 |
|  | Отчет сдан |
| 2.12. | Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | подписаны акты в 4 школах/31.03.2023 | 461752,74 | 462814,41 | 82508,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 231299,90 | 231299,90 | 77599,06 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 225835,31 | 226886,36 | 4084,16 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4617,53 | 4628,15 | 825,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | январь-сентябрь | январь-выполнение продолжается | подписаны акты в 4 школах/31.03.2023 | 461752,74 | 462814,41 | 82508,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 231299,90 | 231299,90 | 77599,06 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 225835,31 | 226886,36 | 4084,16 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4617,53 | 4628,15 | 825,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты подписаны |
| 2.13. | Основное мероприятие ЕВ: Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | число детей, вовлеченных в деятельность – 11320 человек/31.03.2023 | 3691,43 | 3691,43 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3691,43 | 3691,43 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Введение ставок «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | число детей, вовлеченных в деятельность – 11320 человек/31.03.2023 | 3691,43 | 3691,43 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3691,43 | 3691,43 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет направлен |
| 2.14. | Основное мероприятие 24: создание современных условий для организации отдыха детей и их оздоровления всего, в том числе: | начальник управления образования | февраль-июнь | февраль-выполнение продолжается | начаты работы МБУ ДО ДОЦ «Гренада»/31.03.2023 | 168234,59 | 168234,59 | 7747,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 126414,41 | 126414,41 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 41820,18 | 41820,18 | 7747,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Создание некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) отдыха детей и их оздоровления |  | февраль-июнь | февраль-выполнение продолжается | начаты работы устройству быстровозводимого корпуса на 52 места /31.03.2023 | 25825,16 | 25825,16 | 7747,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25825,16 | 25825,16 | 7747,54 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2. | Создание современных условий для организации отдыха детей и их оздоровления |  | февраль-июнь | февраль-выполнение продолжается | начаты работы по ремонту старого здания/31.03.2023 | 142409,43 | 142409,43 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 126414,41 | 126414,41 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15995,02 | 15995,02 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Работы ведутся |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 61159,21 | 61357,19 | 12369,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 61159,21 | 61357,19 | 12369,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью всего, в том числе: |  |  |  |  | 87,71 | 87,71 | 21,16 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 10809,38 | 11007,36 | 2127,65 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений всего, в том числе: |  |  |  |  | 36242,07 | 36242,07 | 7422,60 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций всего, в том числе: |  |  |  |  | 14020,05 | 14020,05 | 2798,20 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачен 5351 ребенок, родители 3846 детей получают компенсацию части родительской платы. 5297 детей (100 %), посещающих дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Проводились мероприятия по совершенствованию материально-технической базы МДОО: Приобретены электрическая плита в МБДОУ №30, холодильник в МБДОУ № 24.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено 12998 учащихся, в том числе 135 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. Работает созданный в 2020 году АНО ДО «Кванториум». В образовательных организациях была организована работа по трудоустройству и занятости 46 учащихся.

В рамках совершенствования материально-технической базы зданий МОО и МООДО В МБОУ СОШ № 7 приобретена и установлена на автобус система «Глонасс». Начаты работы по ремонту скейт-парка в МБУ ДО ДЮСШ -1.

Ведется капитальный ремонт зданий (капитальный ремонт МБДОУ ДО ДЮСШ «Рекорд», строительная экспертиза, строительный контроль за проведением ремонтных работ в МБОУ СОШ № 2, 3, 14, лицее № 6).

Все 5773 учащихся 1-4-классов охвачены бесплатным горячим питанием. 436 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов охвачены бесплатным 2-х разовым питанием. 518 классных руководителей муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.

В 4 МОО ДО внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В МБУ ДО ДООЦ «Гренада» начаты работы по устройству быстровозводимого корпуса на 52 места. Выполняются работы по капитальному ремонту старого корпуса, медицинского блока, столовой.

Национальный проект «Образование»

(Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»)

11320 детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организаций вовлечены в общественно полезную деятельность и мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан.