Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 303992,29 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 286262,18 тыс. рублей;

бюджет города – 17730,11 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года освоено 77427,45 тыс. рублей, что составляет 25,47 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 72921,13 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 11273,40 тыс. рублей (99,39 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 квартала 2021 года все 3 мероприятия выполнялись. Все 2 контрольных события состоялись.

Мониторинг программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» всего, в том числе: |  |  |  |  | 303992,29 | 303992,29 | 77427,45 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 72921,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 17730,11 | 17730,11 | 4506,32 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 302792,29 | 302792,29 | 76597,27 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 72921,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16530,11 | 16530,11 | 3676,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь  | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт 5 дорог/30.03.2021 | 300693,34 | 300693,34 | 76597,27 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 72921,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14431,16 | 14431,16 | 3676,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальномуремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: |  | январь -декабрь  | январь-выполнение продолжается | стройконтроль велся согласно заключенному контракту/30.03.2021 | 2098,95 | 2098,95 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2098,95 | 2098,95 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль осуществлен | Стройконтроль проведен. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | управление образования |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 830,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 830,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность дорожного движения» всего, в том числе: | МБОУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска | январь -декабрь  | январь-выполнение продолжается | обучалось 119 человек, 98 часов/30.03.2021 | 1200,00 | 1200,00 | 830,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 830,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Учебный план выполнен. |

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

03 июля 2020 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому ведется ремонт дорог по следующим адресам: ул. 3 Интернационала – 48 %, ул. Социалистическая – 50 %, ул. Линейная – 42 %, ул. Революционная – 50 %.

21 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт, согласно которому ведется ремонт объездной дороги от улицы Калинина до улицы Апанасенко. Готовность на 01.04.2021 г. – 4 %.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В рамках проекта осуществляется создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол.

Назначен руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска, принят педагог дополнительного образования Евланова И.Ю. Закуплено и поставлено все необходимое оборудование. Выплачивается заработная плата руководителю Центра и педагогу дополнительного образования. Открытие – 01.06.2021.

Обучение по программе «Школа Светофорных наук» проводилось на базе школ, а так же совместные занятия проходили на базе учебных классов МБУ ДО «Дворец детского творчества». Обучалось 119 детей, 98 часов.