# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926, от 15 сентября 2021 г. № 1588, от 30 ноября 2021 г. № 2059.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 22,29 тыс. рублей бюджета города. За 2021 год освоено 22,29 тыс. рублей (100 %).

Все 5 запланированных мероприятий выполнялись (начаты с опозданием). Из 5 непосредственных результатов 3 достигли планового уровня, 1 перевыполнен, 1 не достигнут. Из 16 контрольных событий состоялись 10.

Из 3 показателей 2 достигли планового уровня, 1 перевыполнен. Из 2 задач 1 решена на плановом уровне, 1 – на уровне выше плана.

Все 2 целевых индикатора достигли планового уровня, все 2 цели достигнуты.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо обратить внимание на точность планирования и своевременную корректировку сроков исполнения мероприятий, контрольных событий, непосредственных результатов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 |  |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград (далее – отдел кадров и наград) | 122,90 | 22,29 | 22,29 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 1 |  |  | отдел кадров и наград | 102,90 | 2,29 | 2,29 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 08 | 1 | 01 | 20580 | отдел кадров и наград | 102,90 | 2,29 | 2,29 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | 08 | 2 |  |  | администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел общественной безопасности) | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | 08 | 2 | 01 | 20590 | отдел общественной безопасности | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря 2021 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | всего | 122,90 | 22,29 | 22,29 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 120,90 | 22,29 | 22,29 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | бюджет города | 102,90 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | бюджет города | 102,90 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | бюджет города | 102,90 | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) всего, в том числе: | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | бюджет города | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реали-зации | окончания реалии-зации | запланиро-ванные | достигну  тые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | отдел кадров и наград | январь | декабрь | август | | ноябрь | | численность муниципальных служащих - 4 человека | численность муниципальных служащих - 4 человека |  |
|  | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | январь | декабрь | август | | ноябрь | | численность муниципальных служащих - 4 человека | численность муниципальных служащих - 4 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | Из 3 контрольных событий состоялось 2. | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | отдел кадров и наград | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | число муниципальных служащих – 240 человек | число муниципальных служащих – 240 человек |  |
| 1.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь | декабрь | февраль | | декабрь | | число муниципальных служащих – 240 человек | число муниципальных служащих – 240 человек |  |
| 1.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь | декабрь | декабрь | | декабрь | | число муниципальных служащих- 50 человек | число муниципальных служащих- 37 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет о проведенном мероприятии представлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска | Из 4 контрольных событий состоялись 3 (в 1, 2 и 4 кварталах) | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: подписан протокол аттестационной комиссии | Из 4 контрольных событий состоялось 1 (в 4 квартале) | | | | | | | | | |
|  | Цель 2: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению | | | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма](#P889) 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | отдел общественной безопасности | январь | декабрь | октябрь | | | декабрь | изготовлено 4 баннера и 1 стенд | изготовлено 4 баннера и 1 стенд |  |
| 1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь | декабрь | октябрь | | | декабрь | изготовлено 4 баннера и 1 стенд | изготовлено 4 баннера и 1 стенд |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в административно-хозяйственный отдел администрации города Невинномысска | Из 2 контрольных событий состоялось 1 (в 4 квартале) | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | отдел общественной безопасности | январь | декабрь | февраль | | | декабрь | количество мероприятий - 2 | количество мероприятий - 2 |  |
| 1.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь | декабрь | февраль | | | декабрь | количество мероприятий - 2 | количество мероприятий - 2 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: подписан протокол заседания, рекомендации участников круглого стола | Все 3 контрольных события состоялись. | | | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Цель 1 программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации города Невинномысска | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | % | 96,41 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P815): «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение профессионального развития лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах | | | | | |
| 1. | Численность муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 242 | 240 | 240 |  |
|  | Цель 2 программы: создание эффективной системы противодействия коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах, формирование в обществе антикоррупционного сознания и нетерпимости к коррупционному поведению | | | | | |
| 1. | Доля жителей города Невинномысска из числа опрошенных, удовлетворенных предпринятыми мерами по предупреждению коррупции | % | 54,25 | 55,5 | 58 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P889): «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации города Невинномысска и ее органов, а также представителей институтов гражданского общества | | | | | |
| 1. | Численность муниципальных служащих, обеспеченных информационными материалами в сфере противодействия коррупции | человек | 0 | 240 | 240 |  |
| 2. | Численность муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в мероприятиях по профилактике коррупционных правонарушений | человек | 28 | 44 | 64 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В феврале 2021 года с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18 мая 2021 г. для руководителей администрации города Невинномысска проведена аппаратная учеба по предупреждению и пресечению преступлений коррупционной и экономической направленности.

20 октября 2021 года проведено совещание с руководителями органов администрации с правами юридического лица администрации города Невинномысска по вопросам:

реализация дополнительных мер, направленных на повышение эффективности работы по реализации Закона Ставропольского края от 04.02.2016 № м5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;

принятие необходимых мер по предупреждению случаев передачи подчиненными сотрудниками и работниками подведомственных учреждений денежных средств в виде «взяток», в том числе за совершение заведомо незаконных действий.

С 01 декабря по 15 декабря 2021 года проведена проверка знаний положений законодательства о противодействии коррупции среди кадровых работников органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица.

23-24 декабря 2021 года проведена аттестация 37 муниципальных служащих администрации города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

15 февраля 2021 года отделом общественной безопасности администрации города Невинномысска проведен круглый стол, посвященный профилактике коррупции в системе образования.

24 марта 2021 года в рамках общественного совета проведен круглый стол на тему «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов».

29 сентября 2021 года проведен семинар со студентами филиала Невинномысский АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский колледж» на тему профилактики противоправных действий в сфере коррупционных правонарушений совместно с правоохранительными органами.

28 октября 2021 года в рамках общественного совета проведен круглый стол на тему «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов».

09 декабря 2021 года в администрации города Невинномысска проведен круглый стол на тему: «Профилактика коррупционных правонарушений на территории города Невинномысска», на котором присутствовали представители правоохранительных органов, структурных и курируемых подразделений администрации города Невинномысска.

Также, в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, прошли следующие мероприятия:

тематическая профилактическая беседа с учащимися «История борьбы с коррупционной деятельностью в России»;

круглый стол с лидерами школы ученического самоуправления;

доклад на собрании трудового коллектива «Коррупция с точки зрения законодательства России»;

информационный час «Коррупция в общественной жизни»;

книжная онлайн выставка «Антикоррупционный аспект в художественном слове»;

онлайн-мероприятие «Что такое коррупция?».