|  |
| --- |
| Приложение 8  к муниципальной программе  «Развитие образования  в городе Невинномысске» |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» муниципальной программы «Развитие образования в городе Невинномысске»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования

в городе Невинномысске» муниципальной программы «Развитие

образования в городе Невинномысске»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» муниципальной программы «Развитие образования в городе Невинномысске» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление образования администрации города Невинномысска (далее соответственно - управление образования, город) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Иные участники подпрограммы | муниципальные общеобразовательные организации и организации дополнительного образования, частная общеобразовательная организация |
| Задачи подпрограммы | развитие и повышение качества общего и дополнительного образования; |
|  | сохранение и укрепление здоровья обучающихся; |
|  | обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | нет |
| Показатели подпрограммы | доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; |
|  | доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной категории, на 10 сентября текущего года; |
|  | доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; |
|  | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;  доля обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, которые получили новогодние подарки;  доля общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с;  доля детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях города, на 10 сентября текущего года;  доля педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в общей численности классных руководителей;  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города и использующих сертификаты дополнительного образования в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города  доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города; |
|  | доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; |
|  | доля обучающихся 1 - 4 классов, охваченных бесплатным питанием в общем числе обучающихся 1 - 4 классов;  доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих 2-разовое бесплатное питание; |
|  | доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально-технической базы в соответствии с нормами СанПиН, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;  доля муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; |
|  | доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, инициативных проектов в общем количестве общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;  доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;  доля общеобразовательных организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций, требующих выполнения работ по благоустройству территорий, в соответствии с программой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»; |
|  | доля муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования; |
|  | доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году по капитальному ремонту зданий, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;  доля муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в модернизации школьных систем образования;  доля общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов |
| Сроки и этапы подпрограммы | 2020 - 2024 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 3870153,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  средства федерального бюджета – 765591,29 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 34164,98 тыс. рублей;  в 2021 году – 91526,89 тыс. рублей;  в 2022 году – 260831,05 тыс. рублей;  в 2023 году – 291395,92 тыс. рублей;  в 2024 году – 87672,45 тыс. рублей;  бюджет Ставропольского края –2011014,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 422819,56 тыс. рублей;  в 2021 году – 371281,68 тыс. рублей;  в 2022 году – 457572,53 тыс. рублей;  в 2023 году – 387448,35 тыс. рублей;  в 2024 году – 371892,36 тыс. рублей;  бюджет города –1093547,68 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2020 году – 206311,69 тыс. рублей;  в 2021 году – 222230,84 тыс. рублей;  в 2022 году – 254281,40 тыс. рублей;  в 2023 году – 211267,97 тыс. рублей;  в 2024 году – 199455,78 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение доли детей, получающих бесплатное начальное, основное, и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет не менее 99,95%; |
|  | увеличение доли детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной категории, на 10 сентября текущего года, до 82%; |
|  | сокращение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую (третью) смену до 16%; |
|  | увеличение доли выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, до 99,95%;  100% обеспечение обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций новогодними подарками;  увеличение доли общеобразовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с до 40%;  сохранение доли детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, на 10 сентября текущего года, не ниже 6,3%;  100% охват педагогических работников - классных руководителей ежемесячным денежным вознаграждением за выполнение функции классного руководителя;  увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города и использующих сертификаты дополнительного образования в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города до 75%; |
|  | сохранение доли детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города, не менее 75,0%; |
|  | увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, до 90%; |
|  | 100% охват обучающихся 1 - 4 классов, бесплатным горячим питанием;  100% охват детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 2-разовым бесплатным питанием; |
|  | поддержание и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в соответствии с нормами СанПиН в текущем году, в общем количестве зданий общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;  проведение 100% замены оконных блоков во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования; |
|  | увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых созданы условия в текущем году для занятий спортом на спортивных площадках за счет программы, направленной на мероприятия по развитию территорий, основанных на местных инициативах, инициативных проектов до 34,78%;  увеличение доли отремонтированных кровель из общего числа кровель образовательных организаций требующих капитального ремонта, до 14,29%;  увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, до 11,76 %; |
|  | увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на повышение антитеррористической безопасности, до 39,13 %; |
|  | увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, до 4,35 %; |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить выполнение следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях.

Образовательные учреждения в обязательном порядке обеспечивают прием всех подлежащих обучению детей, проживающих на территории города и имеющих право на получение образования соответствующего уровня, предпринимают меры, позволяющие снизить количество не приступивших к обучению в течение учебного года.

2. Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования.

Муниципальные организации дополнительного образования обеспечивают в соответствии с запросом граждан получение бесплатного дополнительного образования, способствуют повышению уровня удовлетворенности качеством дополнительного образования.

3. Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время.

Увеличение направлений организованного отдыха и занятости детей в каникулярный период обеспечит профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев детей в возрасте от 6,5 до 18лет.

4. Основное мероприятие 4: капитальный ремонт кровель зданий общеобразовательных организаций.

Осуществляется участие в краевой программе «Развитие образования» Ставропольского края по капитальному ремонту крыш общеобразовательных организаций.

5. Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

Показатель достижения мероприятия - поддержание и совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в соответствии с нормами СанПиН в текущем году.

6. Основное мероприятие 6: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования).

Одним из показателей достижения современных условий обучения является реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», направленной на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях за счет средств местного и краевого бюджетов. В 2020 году осуществлена 100%-ная замена оконных блоков в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

7. Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки врамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях в МБОУ СОШ № 2.

Показатель достижения мероприятия – соответствие нормам СанПиН спортивных сооружений общеобразовательной организации.

8. Основное мероприятие 8: благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

Результат выполнения мероприятия – увеличение количества общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, территории которых приведены в соответствие нормам СанПиНа.

9. Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

Результат выполнения мероприятия – увеличение количества общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия направленные на повышение антитеррористической безопасности.

10. Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий МОО и МОДОД.

Показатель достижения мероприятия – увеличение количества зданий общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт, созданы комфортные, безопасные условия для обучения.

11. Основное мероприятие 11: строительство автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысске» (далее – АНО ДО «Кванториум»).

Показатель достижения мероприятия – увеличение доли детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города. В 2020 году строительство окончено.

12. Основное мероприятие 12: приобретение подарков.

Показатель достижения мероприятия – обеспечение обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений новогодними подарками.

13. Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов.

Показатель достижения мероприятия - обеспечение бесплатным горячим питанием всех обучающихся 1 - 4 классов.

14. Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум».

Показатель достижения мероприятия - увеличение числа детей в возрасте 6,5 - 18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования до 23,73%.

15. Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МОО.

Показатель достижения мероприятия 15 - выплата 100% числу классных руководителей ежемесячного денежного вознаграждения.

16. Основное мероприятие 16: питание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Показатель достижения мероприятия – обеспечение 2-х разовым питанием всех обучающихся данной категории.

17. Основное мероприятие 18: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 в рамках реализации проекта развития

территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах.

18. Основное мероприятие 19: обустройство спортивной площадки на территории муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах.

Показатель достижения мероприятий – соответствие нормам СанПиН спортивных сооружений общеобразовательных организаций.

19. Основное мероприятие 20: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10,в городе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. Показатель достижения мероприятия - обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования.

20. Основное мероприятие 21: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ гимназии № 10.

Показатель достижения мероприятия – дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры образовательных организаций, соответствие нормам СанПиН их спортивных сооружений.

21. Основное мероприятие 22: реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования.

Показатель достижения мероприятия - поддержание и совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и в соответствии с нормами СанПиН в текущем году путем проведения капитального ремонта зданий и оснащения современным оборудованием.

22. Основное мероприятие 23: реализация инициативных проектов.

Показатель достижения мероприятия – увеличение числа образовательных организаций, оснащенных современными спортивными сооружениями в соответствии с нормами СанПиН.

Исполнителями подпрограммы являются управление образования, муниципальные общеобразовательные организации и организации дополнительного образования, частная общеобразовательная организация.

.