# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976, от 30 ноября 2021 г. № 2061, от 30 декабря 2021 г. № 2338.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2022 году выделено 926177,12 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 926177,12 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года освоено 265476,73 тыс. рублей, что составляет 28,66 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 265476,73 (28,66 %).

Прогноз освоения до конца года – 99,70 %.

В течение 1 квартала 2022 года из 26 запланированных мероприятий выполнялись 23. Из 26 контрольных событий состоялось 23.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной сроков исполнения мероприятий, сроков наступления контрольных событий. На момент проведения мониторинга в программу и Детальный план-график ее реализации подготовлены изменения.

Мониторинг программы за 1 квартал 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 982660,43 | 926177,12 | 265476,73 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 982660,43 | 926177,12 | 265476,73 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 926211.32 | 869728,01 | 255364,50 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 926211.32 | 869728,01 | 255364,50 |
|  |  |  |  |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего, в том числе: | | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 40738 получателям/  31.03.2022 | 797787,04 | 741503,45 | 219014,50 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 797787,04 | 741503,45 | 219014,50 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 48 заявителям/  31.03.2022 | 644,29 | 644,29 | 295,55 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 644,29 | 644,29 | 295,55 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5215 гражданам/  31.03.2022 | 111520,00 | 111520,00 | 29235,81 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 111520,00 | 111520,00 | 29235,81 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 225 гражданам/  31.03.2022 | 5079,60 | 5079,60 | 1267,90 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 5079,60 | 5079,60 | 1267,90 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/  31.03.2022 | 69,62 | 69,62 | 16,76 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 69,62 | 69,62 | 16,76 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 13 гражданам/  31.03.2022 | 169,09 | 169,37 | 36,61 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 169,09 | 169,37 | 36,61 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 81 семье/  31.03.2022 | 2318,84 | 2318,84 | 348,48 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 2318,84 | 2318,84 | 348,48 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключены контракты с 34 семьями/  31.03.2022 | 23680,42 | 23615,36 | 4983,24 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 23680,42 | 23615,36 | 4983,24 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам | |  | июнь | - | - | 78,76 | 78,76 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 78,76 | 78,76 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5077 ветеранам/  31.03.2022 | 103698,40 | 103698,40 | 28280,15 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 103698,40 | 103698,40 | 28280,15 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 19,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 19,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законами Российской Федерации | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 10191 гражданину/  31.03.2022 | 101737,68 | 104809,11 | 27296,74 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 101737,68 | 104809,11 | 27296,74 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата пособия на ребенка | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3725 детей 1976 семьям/  31.03.2022 | 36119,52 | 36119,52 | 6350,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 36119,52 | 36119,52 | 6350,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3353 детей 1035 семьям/  31.03.2022 | 28886,25 | 28886,25 | 7872,98 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 28886,25 | 28886,25 | 7872,98 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г.  № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 71630,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 71630,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1152 семьям/  31.03.2022 | 29778,73 | 29778,73 | 6091,75 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 29778,73 | 29778,73 | 6091,75 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 480 получателям/  31.03.2022 | 7235,38 | 7576,54 | 7576,30 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 7235,38 | 7576,54 | 7576,30 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | |  | август | - | - | 8087,74 | 8087,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 8087,74 | 8087,74 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2244 получателям/  31.03.2022 | 5510,56 | 5212,90 | 1373,57 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 5510,56 | 5212,90 | 1373,57 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1 многодетной семье/  31.03.2022 | 283,52 | 283,52 | 2,38 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 283,52 | 283,52 | 2,38 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 6054 гражданам/  31.03.2022 | 42719,17 | 42861,00 | 42480,34 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 42719,17 | 42861,00 | 42480,34 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 1939 детей 1661 семье/  31.03.2022 | 217302,53 | 229477,70 | 55200,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 217302,53 | 229477,70 | 55200,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | |  | январь-декабрь  не предусмотрено  в программе | январь-выполнение продолжается | выплаты 36 ветеранам/  31.03.2022 | 1216,20 | 1216,20 | 305,94 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 1216,20 | 1216,20 | 305,94 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 40738 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 1078 человек/  31.03.2022 | 128424,28 | 128224,56 | 36350,00 |
|  | федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 128424,28 | 1216,20 | 1216,20 | 16847,46 |
|  |  |  |  |  |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 388 получателям на 396 детей/  31.03.2022 | 42760,95 | 42688,37 | 14400,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 42760,95 | 42688,37 | 14400,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 682 семьям/  31.03.2022 | 85663,33 | 85536,19 | 21950,00 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 85663,33 | 85536,19 | 21950,00 |
|  | бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получили 1078 человек. Платежные документы сформированы. | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего,  в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | |  |  |  | 21139,85 | 21139,85 | 3861,47 |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 21139,85 | 21139,85 | 3861,47 |
| бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты осуществляются/  31.03.2022 | 20689,85 | 20689,85 | 3861,47 |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 20689,85 | 20689,85 | 3861,47 |
|  | бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 119 детей/  31.03.2022 | 10100,00 | 10100,00 | 1399,92 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 21 семье на 50 детей/  31.03.2022 | 9439,85 | 9439,85 | 2186,07 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 134 ребенка/  31.03.2022 | 1150,00 | 1150,00 | 275,48 |
|  | Выплаты осуществляются. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  | |  |  |  | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия на усыновленных детей |  | | январь-декабрь | - | в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось. Платежные документы подготовлены. | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 6250,76 |
|  | федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 6250,76 |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: | |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 6250,76 |
| федеральный бюджет | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | |  |  |  |  | 35309,26 | 35309,26 | 6250,76 |
| бюджет города | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 1 квартал 2022 года государственными мерами социальной поддержки обеспечены 40738 человек, в том числе:

48 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5215 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

225 реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

13 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

81 семье предоставлена государственная социальная помощь;

5077 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

10191 гражданин ежемесячно получал компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 3725 детей выплачивалась компенсация 1976 многодетным семьям;

на 3353 детей выплачивалась ежемесячная денежная компенсация 1035 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

1152 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

480 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлялась денежная выплата;

2244 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

заявления от многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, на получение денежных компенсаций: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы за детский сад в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в 1 квартале не поступали. Произведена выплата 1 семье по заявлению, поступившему в конце декабря 2021 года;

6054 гражданам, имеющим статус «дети войны», осуществлена ежегодная выплата;

36 ветеранам ВОВ произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

на 1939 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (1661 семья) произведена ежемесячная денежная выплата;

с 34 малоимущими семьями заключены социальные контракты, в том числе по направлениям: поиск работы – 12, открытие ИП – 17, трудная жизненная ситуация – 5.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1078 семей, в том числе:

на 396 детей 388 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

682 семьям осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 1 квартала 2022 года мерами социальной поддержки обеспечены 41816 человек.

Подпрограмма 2

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание 119 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (21 семье на 50 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (134 детям).