Мониторинг реализации программы

Наименование муниципальной программы: «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Отчётный период: 1 квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска

Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 31.08.2022 № 1297 за 1 квартал 2023 г.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города (по программе предусмотрено - 35,00 тыс. рублей)

Контрольное событие 1 основного мероприятия 3:

18, 20, 27 марта заключены 3 договора со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: застраховано – 169 дружинников. Оплата состоялась в марте - на сумму 9,3 тыс.рублей., в апреле – на сумму 19,3 тыс.руб. В апреле будут застрахованы –   
31 дружинников.

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка (далее - городское казачье общество) на территории города

01.02.2023 заключено соглашения № 13 о предоставлении субсидии из бюджета города Невинномысска Невинномысскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества на организацию деятельности членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества по участию в охране общественного порядка.

В 1 квартале 2023 года народными дружинниками из числа казаков осуществлено всего 90 выходов, в том числе 26 выход совместно с сотрудниками Отдела МВД России по городу Невинномысску.

Участие членов городского казачьего общества в охране общественного порядка на территории города осуществляется с 01 января 2023 года. Предоставлена субсидия из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка за отчетный период на сумму 613,89 тыс. рублей.

Прогноз освоения средств по остальным мероприятиям программы планируется на 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала – месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала – месяц окончания\*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предус-мотрено программой | предусмот-рено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарас-тающим итогом с начала года) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска (далее - отдел общественной безопасности, город) - |  |  |  | 12 741,92 | 12 741,92 | 623,19 |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Ставропольского края |  | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| бюджет города |  | - | - | - | 12 641,92 | 12 641,92 | 623,19 |
| юридические лица |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | 3 804,91 | 3 804,91 | 613,89 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) | начальник отдела общественной безопасности | июль,  ноябрь | - | - | 40,00 | 40,00 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: научно-практическая конференция «Кавказский диалог» | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | - | - | 30,00 | 30,00 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 основного мероприятия 1: обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы | начальник отдела общественной безопасности | июль | - | - | 10,00 | 10,00 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: участие членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества в охране общественного порядка на территории города | начальник отдела общественной безопасности | январь-декабрь | январь-март | - | 3 764,91 | 3 764,91 | 613,89 |
| 2.2.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: 01.02.2023 заключено соглашения № 13 о предоставлении субсидии из бюджета города Невинномысска Невинномысскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества на организацию деятельности членов Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского казачьего общества по участию в охране общественного порядка. | | | | | | | |
| 2.2.2 | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: Участие членов городского казачьего общества в охране общественного порядка на территории города осуществляется с 01 января 2023 года. Предоставлена субсидия из бюджета города казачьему обществу на организацию деятельности членов городского казачьего по участию в охране общественного порядка за отчетный период на сумму 613,89 тыс. рублей. | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | 8 937,01 | 8 937,01 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | 8 796,75 | 8 796,75 | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города | начальник отдела общественной безопасности | март, октябрь | март | март | 105,26 | 105,26 | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2: обеспечение деятельности народных дружин города | начальник отдела общественной безопасности | март | март | - | 35,00 | 35,00 | 9,3 |
| 3.3.1 | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города  Заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города исполнено частично.  8, 20, 27 марта заключены 3 договора со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику: застраховано – 169 дружинников. Оплата состоялась в марте - на сумму 9,3 тыс.рублей., в апреле – на сумму 19,3 тыс.руб. В апреле будут застрахованы – 31 дружинников. | | | | | | | |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города | начальник отдела общественной безопасности | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1 основного мероприятия 4: проведение профилактических бесед с лицами, освободившимися из учреждений уголовно-исполнительной системы, находящимися в трудной жизненной ситуации.  Контрольное событие 3 основного мероприятия 4: количество проведенных бесед (с нарастающим итогом):  1 квартал – 25%  За 3 месяца 2023 года проведено 12 профилактических бесед.  Мероприятие 2 основного мероприятия 4: организация лекций, бесед, круглых столов, конкурса рисунков, акций по профилактике правонарушений, в том числе наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей.  Контрольное событие 4 основного мероприятия 4: отчеты о проведенных мероприятиях сформированы, размещены на официальном сайте администрации города и направлены в соответствующие органы.  10.01.2023 – отчет об исполнении распоряжения Губернатора Ставропольского края от 19 мая 2022 года № 262-р направлен в управление по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края;  Также информация о проведенных мероприятиях размещена на официальном сайте администрации города Невинномысска.  В отчетном периоде проведено всего: 70 лекций, из них 29 лекций по профилактике наркомании, 19 - по профилактике правонарушений, 22 - по профилактике алкоголизма, табакокурения и других зависимостей:  В отчетный период проведено всего 25 профилактических акций:  по профилактике наркомании – 6 акций («Молодежный патруль»),  по профилактике вредных привычек, табакокурения, алкоголизма – 3 акций.  Мероприятие 3 основного мероприятия 4: месячник антинаркотической направленности, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) – 0 (проведение запланировано в июне 2023 года).  Основное мероприятие 4 подпрограммы 2: проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города  Контрольное событие 4 основного мероприятия 4: публикации по профилактике правонарушений (в том числе мошенничества наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности) размещены в средствах массовой информации.  За отчетный период 2023 года с целью предупреждения правонарушений в том числе, мошенничества, наркомании, алкоголизма, табакокурения, рецидивной преступности на территории города, в средствах массовой информации размещено всего 65 информаций, из них, 2 статьи в газете «Невинномысский рабочий», 3 статьи на официальном сайте газеты «Невинномысский рабочий», 24 публикации на официальном сайте администрации города, 36 информации размещены в социальных сетях образовательных организаций, организаций дополнительного образования и учреждений культуры.  Контрольное событие 5 основного мероприятия 4: количество проведенных мероприятий по информированию организаций различных форм собственности (с нарастающим итогом):  1 квартал – 25%.  За 3 месяца 2023 года опубликовано 5 статей | | | | | | | |