# Приложение 1

# Муниципальная программа

# «Развитие образования в городе Невинномысске»

# Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2137 с изменениями от 26 мая 2020 г. № 757, 25 августа 2020 г. № 1317, от 05 ноября 2020 г. № 1787, от 16 ноября 2020 г. № 1871, от 30 ноября 2020 г. № 1974. Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 1263269,46 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 773091,68 тыс. рублей;

бюджет города – 490177,78 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 1257929,62 тыс. рублей (99,00 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 767891,43 тыс. рублей (99,00 %);

бюджет города – 490038,19 тыс. рублей (99,00 %).

Все 25 мероприятий выполнялись (3 начаты с опозданием). Из 24 непосредственных результатов достигнуто 23. Из 55 контрольных событий состоялось 47. Из 27 показателей 1 не достигнут с отрицательной динамикой, 1 перевыполнен. Из 5 задач 4 решены, 1 – на 72,2 %. Все 7 целевых индикаторов выполнены, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий программы, сроков их исполнения, объемов финансирования, показателей и результатов.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий, контрольных событий, значений показателей и целевых индикаторов. Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,  подпрограммы,  основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители,  соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 01 |  |  |  | управление образования администрации города Невинномысска (далее - управление) | 1206027,00 | 1263269,46 | 1257929,62 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске», всего, в том числе: | 01 | 1 |  |  | управление | 526911,86 | 537239,13 | 533315,05 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | 01 | 1 | 01 |  | управление | 259283,21 | 271642,03 | 271642,03 |
|  |  | 01 | 1 | 01 | 77170 |  | 259283,21 | 271642,03 | 271642,03 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 02 |  | управление | 20185,23 | 20185,23 | 16261,24 |
|  |  | 01 | 1 | 02 | 76140 |  | 20185,23 | 20185,23 | 16261,24 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | 01 | 1 | 03 |  | управление | 231522,21 | 230254,17 | 230254,09 |
|  |  | 01 | 1 | 03 | 11010 |  | 231522,21 | 230254,17 | 230254,09 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях) | 01 | 1 | 04 |  | управление | 1705,67 | 1126,42 | 1126,42 |
|  |  | 01 | 1 | 04 | S6690 |  | 1705,67 | 1126,42 | 1126,42 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | 01 | 1 | 05 |  | управление | 4629,90 | 1313,64 | 1313,63 |
|  |  | 01 | 1 | 05 | 11010 |  | 4629,9 | 1313,64 | 1313,63 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Пчелка» города Невинномысска | 01 | 1 | 06 |  | управление | 9585,64 | 9665,01 | 9665,01 |
|  |  | 01 | 1 | 06 | 11010 |  | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 1 | 06 | G6420 |  | 1555,74 | 1635,11 | 1635,11 |
|  |  | 01 | 1 | 06 | S6420 |  | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: укрепление материально-технической базы муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 «Одуванчик» города Невинномысска | 01 | 1 | 08 |  | управление | 0,00 | 3052,63 | 3052,63 |
|  |  | 01 | 1 | 08 | S8580 |  | 0,00 | 3052,63 | 3052,63 |
|  |  | 01 | 1 | 08 | 11010 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе | 01 | 2 |  |  | управление | 632460,82 | 678721,90 | 677347,51 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 01 | 2 | 01 |  | управление | 445246,60 | 451566,78 | 451566,78 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |  | 113967,93 | 115160,62 | 115160,62 |
|  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |  | 331278,67 | 336406,16 | 336406,16 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 01 | 2 | 02 |  | управление | 62889,39 | 63469,32 | 63469,32 |
|  |  | 01 | 2 | 02 | 11010 |  | 62889,39 | 63469,32 | 63469,32 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | 01 | 2 | 03 |  | управление | 10866,63 | 353,34 | 353,34 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 11010 |  | 1019,31 | 353,34 | 353,34 |
|  |  | 01 | 2 | 03 | 20110 |  | 9847,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: капитальный ремонт кровель зданий общеобразовательных учреждений | 01 | 2 | 04 |  | управление | 6009,13 | 5308,37 | 5308,37 |
|  |  | 01 | 2 | 04 | 11010 |  | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 2 | 04 | S7300 |  | 5979,23 | 5278,47 | 5278,47 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | 01 | 2 | 05 |  | управление | 244,76 | 1492,74 | 1492,74 |
|  |  | 01 | 2 | 05 | 11010 |  | 244,76 | 1492,74 | 1492,74 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в ОО) | 01 | 2 | 06 |  | управление | 7391,11 | 4864,49 | 4864,49 |
|  |  | 01 | 2 | 06 | S6690 |  | 7391,11 | 4864,49 | 4864,49 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 города Невинномысска | 01 | 2 | 07 |  |  | 8023,01 | 8023,84 | 8023,84 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | 11010 |  | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | G6420 |  | 1193,11 | 1193,94 | 1193,94 |
|  |  | 01 | 2 | 07 | S6420 |  | 6800,00 | 6800,00 | 6800,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций | 01 | 2 | 08 |  | управление | 8283,18 | 7179,53 | 6826,55 |
|  |  | 01 | 2 | 08 | 11010 |  | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
|  |  | 01 | 2 | 08 | S7680 |  | 8283,18 | 7059,53 | 6706,55 |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: антитеррористические мероприятия в муниципальных общеобразовательных организациях | 01 | 2 | 09 |  | управление | 1804,45 | 1774,55 | 1774,55 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | 11010 |  | 29,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 01 | 2 | 09 | S7990 |  | 1774,55 | 1774,55 | 1774,55 |
| 2.10. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий | 01 | 2 | 10 |  | управление | 64057,06 | 78483,41 | 77699,57 |
|  |  | 01 | 2 | 10 | 11010 |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | 01 | 2 | 10 | S7210 |  | 64057,06 | 78383,41 | 77599,57 |
| 2.11. | Основное мероприятие 11: строительство автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысске» (далее - АНО ДО «Кванториум») | 01 | 2 | 11 |  | управление | 15000,00 | 15000,00 | 14958,72 |
|  |  | 01 | 2 | 11 | 61190 |  | 15000,00 | 15000,00 | 14958,72 |
| 2.12. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков | 01 | 2 | 12 |  | управление | 2645,50 | 2690,50 | 2676,49 |
|  |  | 01 | 2 | 12 | 77760 |  | 2645,50 | 2690,50 | 2676,49 |
| 2.13. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | 01 | 2 | 13 |  | управление | 0,00 | 23824,39 | 23824,39 |
|  |  | 01 | 2 | 13 | L3040 |  | 0,00 | 23824,39 | 23824,39 |
| 2.14. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | 01 | 2 | 14 |  | управление | 0,00 | 1618,56 | 1618,56 |
|  |  | 01 | 2 | 14 | 61190 |  | 0,00 | 1618,56 | 1618,56 |
| 2.15. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 01 | 2 | 15 |  | управление | 0,00 | 13072,08 | 12889,80 |
|  |  | 01 | 2 | 15 | 53030 |  | 0,00 | 13072,08 | 12889,80 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 01 | 3 |  |  | управление | 46654,32 | 47308,43 | 47267,06 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | 01 | 3 | 01 |  | управление | 122,16 | 67,36 | 64,93 |
|  |  | 01 | 3 | 01 | 20090 |  | 122,16 | 67,36 | 64,93 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы | 01 | 3 | 02 |  | управление | 10534,94 | 10548,66 | 10509,72 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10010 |  | 848,64 | 854,01 | 815,07 |
|  |  | 01 | 3 | 02 | 10020 |  | 9686,30 | 9694,65 | 9694,65 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций | 01 | 3 | 03 |  | управление | 26097,94 | 26892,20 | 26892,20 |
|  |  | 01 | 3 | 03 | 11010 |  | 26097,94 | 26892,20 | 26892,20 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций | 01 | 3 | 04 |  | управление | 9899,28 | 9800,21 | 9800,21 |
|  |  | 01 | 3 | 04 | 11010 |  | 9899,28 | 9800,21 | 9800,21 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на  31 декабря  2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 1446334,86 | 1263269,46 | 1257929,62 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 954049,74 | 773091,68 | 767891,43 | 0,00 |
| бюджет города | 492285,12 | 490177,78 | 490038,19 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | всего | 735674,90 | 537239,13 | 533315,05 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497065,20 | 300797,36 | 296873,37 | 0,00 |
| бюджет города | 238609,70 | 236441,77 | 236441,68 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях: всего, в том числе: | Всего | 259283,21 | 271642,03 | 271642,03 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 259283,21 | 271642,03 | 271642,03 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | бюджет Ставропольского края | 259283,21 | 271642,03 | 271642,03 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 20185,23 | 20185,23 | 16261,24 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 20185,23 | 20185,23 | 16261,24 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО | бюджет Ставропольского края | 20185,23 | 20185,23 | 16261,24 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | всего | 230254,17 | 230254,17 | 230254,09 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 230254,17 | 230254,17 | 230254,09 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО | бюджет города | 230254,17 | 230254,17 | 230254,09 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | всего | 1126,42 | 1126,42 | 1126,42 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1070,10 | 1070,10 | 1070,10 | 0,00 |
| бюджет города | 56,32 | 56,32 | 56,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО | всего | 1126,42 | 1126,42 | 1126,42 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1070,10 | 1070,10 | 1070,10 | 0,00 |
| бюджет города | 56,32 | 56,32 | 56,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | всего | 1374,23 | 1313,64 | 1313,63 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1374,23 | 1313,64 | 1313,63 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования | бюджет города | 351,31 | 290,72 | 290,72 | 0,00 |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МДОО | бюджет города | 1022,92 | 1022,92 | 1022,91 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Пчелка» города Невинномысска | всего | 9665,01 | 9665,01 | 9665,01 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| бюджет города | 4665,01 | 4665,01 | 4665,01 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах | бюджет города | 9665,01 | 9665,01 | 9665,01 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик» города Невинномысска (далее - МБДОУ № 9) | всего | 3052,63 | 3052,63 | 3052,63 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 |
| бюджет города | 152,63 | 152,63 | 152,63 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 9 | всего | 3052,63 | 3052,63 | 3052,63 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 |
| бюджет города | 152,63 | 152,63 | 152,63 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | всего | 210734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1. | Мероприятие 1 основного мероприятия P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | всего | 210734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 2107,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P1890) «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 663296,23 | 678721,90 | 677347,51 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456984,54 | 472294,32 | 471018,06 | 0,00 |
| бюджет города | 206311,69 | 206427,58 | 206329,45 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | всего | 436439,28 | 451566,78 | 451566,78 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 321278,66 | 336406,16 | 336406,16 | 0,00 |
| бюджет города | 115160,62 | 115160,62 | 115160,62 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования | всего | 321278,66 | 336406,16 | 336406,16 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 321278,66 | 336406,16 | 336406,16 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования | всего | 115160,62 | 115160,62 | 115160,62 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 801,51 | 801,51 | 0,00 |
| бюджет города | 115160,62 | 115160,62 | 115160,62 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | всего | 63469,32 | 63469,32 | 63469,32 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 63469,32 | 63469,32 | 63469,32 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОДО | бюджет города | 63469,32 | 63469,32 | 63469,32 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | всего | 1 019,31 | 353,34 | 353,34 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1019,31 | 353,34 | 353,34 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | бюджет города | 1019,31 | 353,34 | 353,34 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: капитальный ремонт кровель зданий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | всего | 5308,38 | 5308,37 | 5308,37 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5014,55 | 5014,55 | 5014,55 | 0,00 |
| бюджет города | 293,83 | 293,82 | 293,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | всего | 5308,38 | 5308,37 | 5308,37 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5014,55 | 5014,55 | 5014,55 | 0,00 |
| бюджет города | 293,83 | 293,82 | 293,82 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО всего, в том числе: | всего | 621,62 | 1 492,74 | 1 492,74 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 621,62 | 1 492,74 | 1 492,74 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО | бюджет города | 621,62 | 1 492,74 | 1 492,74 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МОО и МООДО) всего, в том числе: | всего | 4864,49 | 4864,49 | 4864,49 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 4621,26 | 4621,26 | 4621,26 | 0,00 |
| бюджет города | 243,23 | 243,23 | 243,23 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МОО и МООДО | всего | 4864,49 | 4864,49 | 4864,49 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 4621,26 | 4621,26 | 4621,26 | 0,00 |
| бюджет города | 243,23 | 243,23 | 243,23 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 города Невинномысска (далее – МБОУ СОШ № 2 всего, в том числе: | всего | 8023,84 | 8023,84 | 8023,84 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3023,84 | 3023,84 | 3023,84 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 2 | всего | 8023,84 | 8023,84 | 8023,84 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3023,84 | 3023,84 | 3023,84 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций всего, в том числе: | всего | 7179,52 | 7179,53 | 6826,55 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6706,54 | 6706,54 | 6371,22 | 0,00 |
| бюджет города | 472,98 | 472,99 | 455,33 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по благоустройство территорий | всего | 7179,52 | 7179,53 | 6826,55 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 6706,54 | 6706,54 | 6371,22 | 0,00 |
| бюджет города | 472,98 | 472,99 | 455,33 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях всего, в том числе: | всего | 1804,45 | 1774,55 | 1774,55 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1685,82 | 1685,82 | 1685,82 | 0,00 |
| бюджет города | 118,63 | 88,73 | 88,73 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности | всего | 1804,45 | 1774,55 | 1774,55 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 1685,82 | 1685,82 | 1685,82 | 0,00 |
| бюджет города | 118,63 | 88,73 | 88,73 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий всего, в том числе: | всего | 78483,41 | 78483,41 | 77699,57 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 74464,24 | 74464,24 | 73719,59 | 0,00 |
| бюджет города | 4019,17 | 4019,17 | 3979,98 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий | всего | 78483,41 | 78483,41 | 77699,57 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 74464,24 | 74464,24 | 73719,59 | 0,00 |
| бюджет города | 4019,17 | 4019,17 | 3979,98 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Основное мероприятие 11: строительство автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысске» (далее – АНО ДО «Кванториум») всего, в том числе: | всего | 15000,00 | 15000,00 | 14958,72 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 15000,00 | 15000,00 | 14958,72 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Проведение работ по строительству АНО ДО «Кванториум» | всего | 15000,00 | 15000,00 | 14958,72 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 15000,00 | 15000,00 | 14958,72 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков всего, в том числе: | всего | 2690,50 | 2690,50 | 2676,49 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 2690,50 | 2690,50 | 2676,49 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков | бюджет Ставропольского края | 2690,50 | 2690,50 | 2676,49 | 0,00 |
| 2.13. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов всего, в том числе: | всего | 23824,39 | 23824,39 | 23824,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22633,17 | 22633,17 | 22633,17 | 0,00 |
| бюджет города | 1191,22 | 1191,22 | 1191,22 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | всего | 23824,39 | 23824,39 | 23824,39 | 0,00 |
| федеральный бюджет  бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22633,17 | 22633,17 | 22633,17 | 0,00 |
| бюджет города | 1191,22 | 1191,22 | 1191,22 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» всего, в том числе: | всего | 1677,92 | 1618,56 | 1618,56 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 1677,92 | 1618,56 | 1618,56 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО всего, в том числе: | всего | 12889,80 | 13072,08 | 12889,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 12889,80 | 13072,08 | 12889,80 | 0,00 |
| бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО |  | 12889,80 | 13072,08 | 12889,80 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 47363,73 | 47308,43 | 47267,06 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 47363,73 | 47308,43 | 47267,06 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью | бюджет города | 122,16 | 67,36 | 64,93 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации Программы | бюджет города | 10548,66 | 10548,66 | 10509,72 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания организаций, подведомственных управлению образования | бюджет города | 26892,70 | 26892,20 | 26892,20 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций. | бюджет города | 9800,21 | 9800,21 | 9800,21 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Пробле-  мы, возникшие в ходе реализа-  ции меро-приятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | оконча-ния реализации | запла-ниро-ванные | дос-  тигну-  тые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске | | | | | | | | |
|  | Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | управление образования администрации города Невинномысска (далее – управление образования) | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу -  6439 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу -  6219 человек | количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, уменьшилось, так как уменьшилось количество детей в городе |
| 1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу -  6439 человек | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу -  6219 человек | количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, уменьшилось, так как уменьшилось количество детей в городе |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: отчет по расходам сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы –  5513человек | численность детей – 4571 человек |  |
| 2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы –  5513 человек | численность детей – 4571 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края | Отчет сформирован и сдан в срок. | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
| 3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество МДОО в которых созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей -31 | количество МДОО – 31 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: отчет о выполнении муниципального задания сформирован, утвержден, размещен МДОО на сайте bas.gov | Отчет сформирован и сдан в срок. | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) | управление образования | июль | декабрь | июль | декабрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 2 учреждения | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 2 учреждения |  |
| 1.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль | декабрь | июль | декабрь | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 2 учреждения | количество МДОО, в которых выполнялась замена оконных блоков – 2 учреждения |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | управление образования | июль | сентябрь | июль | декабрь | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 8 | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 8 |  |
| 2.1. | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | июль | сентябрь | июль | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнены работы по обеспечению доступности дошкольного образования, - 4 | в 4-х садах выполнены работы по устройству пандусов |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | июль | сентябрь | июль | декабрь | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 4 | количество организаций, в которых выполнялись работы, направленные на совершенствование материально-технической базы, – 4 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 6: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Пчелка» города Невинномысска | управление образования | июль | декабрь | июль | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах  – 1 учреждение | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах – 1 учреждение |  |
| 3.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | июль | декабрь | июль | сентябрь | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах– 1 учреждение | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах – 1 учреждение |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 7: укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик» города Невинномысска (далее - МБДОУ № 9) | управление образования | май | декабрь | июль | декабрь | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы– 1 учреждение | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы– 1 учреждение |  |
| 4.1. | Укрепление материально-технической базы МБДОУ № 9 |  | май | декабрь | июль | декабрь | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы– 1 учреждение | количество МДОО, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы– 1 учреждение |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7: подписаны накладные на получение товаров | Из 3 контрольных событий состоялось 2 (во 2 квартале не состоялось) | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие P2: строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске | управление ЖКХ | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | - | - |  |
| 5.1. | Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне в г. Невинномысске |  | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | - | - |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия Р2: заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края | Соглашение заключено. | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия Р2: осуществление строительного контроля | Не состоялось. Работы не начаты | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 12521 человек | численность обучающихся для которых созданы условия 12521 человек |  |
| 1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся для которых созданы условия 12521 человек | численность обучающихся для которых созданы условия 12521 человек |  |
| 1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество организаций, в которых созданы условия–  17 | количество организаций, в которых созданы условия–  17 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: сформирован и направлен в Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края отчет о количестве обучающихся, получающих образование в МОО и ЧОО, реализующих программы общего образования, расположенных на территории города Невинномысска, и вне образовательных организаций | Отчет сформирован и сдан в срок. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 4562 человека | численность получающих дополнительное образование – 4562 человека |  |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных ОО дополнительного образования |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность получающих дополнительное образование – 4562 человека | численность получающих дополнительное образование – 4562 человека |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» | Отчет сформирован и сдан в срок. | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 12: приобретение подарков | управление образования | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые получили новогодние подарки, - 5381 | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые получили новогодние подарки, - 5381 |  |
| 3.1. | Получение обучающимися 1-4 классов новогодних подарков |  | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые получили новогодние подарки, - 5381 | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые получили новогодние подарки, - 5381 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 12: ведомости выдачи подарков подписаны | Ведомости подписаны. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 15: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО | управление образования | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, - 502 | количество педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, - 502 |  |
| 4.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам ОО |  | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, - 502 | количество педагогических работников, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, - 502 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 15: Отправлен отчет в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» | Отчет отправлен. | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время  – 160 человек | численность обучающихся, охваченных организованным каникулярным отдыхом и трудовой занятостью во внеурочное время  – 160 человек |  |
| 1.1. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 160 человек | численность обучающихся охваченных трудовой занятостью во внеурочное время – 160 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 4: сформирован и направлен в МО и МПСК отчет об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах | Из 4 контрольных событий состоялось 2 (во 2 и 3 кварталах не состоялось). | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 13: организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | управление образования | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые охвачены горячим питанием, - 5187 | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые охвачены горячим питанием, - 5187 |  |
| 2.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые охвачены горячим питанием, - 5187 | количество обучающихся 1-4 классов МОО, которые охвачены горячим питанием, - 5187 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 13: Отправлен отчет в автоматизированной электронной системе «Электронный бюджет» | Отчет отправлен | | | | | | | |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 4: капитальный ремонт кровель зданий общеобразовательных организаций | управление образования | июль | сентябрь | июль | сентябрь | ремонт кровли 1 здания | выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ № 2 |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июль | сентябрь | июль | сентябрь | ремонт кровли 1 здания | выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ № 2 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО | управление образования | апрель | декабрь | июль | декабрь | количество зданий МОО и МООДО, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на совершенствование материально-технической базы, - 6 | количество зданий МОО и МООДО, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на совершенствование материально-технической базы, - 6 |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий МОО и МООДО |  | апрель | декабрь | июль | декабрь | количество зданий МОО и МООДО, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на совершенствование материально-технической базы, - 6 | количество зданий МОО и МООДО, в которых проводились мероприятия в текущем году, направленные на совершенствование материально-технической базы, - 6 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 5: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 3 контрольных событий состоялось 2 (во 2 квартале не состоялось). | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 6: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МОО и МООДО) | управление образования | июль | сентябрь | июль | сентябрь | количество МОО и МООДО, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, - 5 | количество МОО и МООДО, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, - 5 |  |
| 3.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в МОО и МООДО |  | июль | сентябрь | июль | сентябрь | количество МОО и МООДО, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, - 5 | количество МОО и МООДО, в которых выполнялись работы по замене оконных блоков, - 5 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 6: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты приемки выполненных работ подписаны. | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 7: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 города Невинномысска (далее – МБОУ СОШ № 2) | управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 |  |
| 4.1. | Устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 2 |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 | количество учреждений, в которых выполнялись работы по устройству спортивных площадок, – 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 7: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 4 контрольных событий состоялось 2 (в 1 и 2 кварталах не состоялось) | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 8: благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | июнь | октябрь | июнь | октябрь | количество МОО, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, - 1 | количество МОО, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, - 1 |  |
| 5.1. | Проведение работ по благоустройство территорий | управление образования | июнь | октябрь | июнь | октябрь | количество МОО, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, - 1 | количество МОО, в которых выполнены работы по благоустройству территорий, - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 8: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 9: проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | июнь | октябрь | июнь | октябрь | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности, - 1 | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности, - 1 |  |
| 6.1. | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности |  | июнь | октябрь | июнь | октябрь | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности, - 1 | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности, - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 11: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт зданий | управление образования | июль | декабрь | октябрь | декабрь | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, - 1 | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, - 1 |  |
| 7.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий | управление образования | июль | декабрь | октябрь | декабрь | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, - 1 | количество МОО и МООДО, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий, - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 10: акты приемки выполненных работ подписаны | Из 2 контрольных событий состоялось 1 (в 3 квартале не состоялось) | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 11: строительство автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в городе Невинномысске» (далее – АНО ДО «Кванториум») | управление образования | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | количество построенных зданий организаций дополнительного образования, - 1 | количество построенных зданий организаций дополнительного образования, - 1 |  |
| 8.1. | Проведение работ по строительству АНО ДО «Кванториум» |  | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | количество построенных зданий организаций дополнительного образования, - 1 | количество построенных зданий организаций дополнительного образования, - 1 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 11: акты приемки выполненных работ подписаны | Акты подписаны. | | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 14: обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» | управление образования | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество обучающихся в автономной некоммерческой организации, - 800 | количество обучающихся в автономной некоммерческой организации, - 800 |  |
| 9.1. | Обеспечение деятельности АНО ДО «Кванториум» |  | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | количество обучающихся в автономной некоммерческой организации, - 800 | количество обучающихся в автономной некоммерческой организации, - 800 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 14: получен отчет от АНО ДО «Кванториум» о расходовании субсидии | Отчет сформирован. | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» | | | | | | | |
|  | Цель 1 программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития города Невинномысска | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения города Невинномысска (далее – город) качеством оказываемых муниципальных услуг общего и дополнительного образования: | % |  |  | |  | |  |
| дошкольного |  | 98,00 | 98,20 | | 98,20 | |  |
| начального, основного, среднего общего |  | 98,50 | 98,50 | | 98,50 | |  |
| дополнительного |  | 98,00 | 98,00 | | 98,00 | |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % | 8,85 | 8,90 | | 7,40 | | количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в МДОУ, уменьшилось |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общей численности выпускников участвовавших в государственной итоговой аттестации, по окончанию государственной итоговой аттестации | % | 0,37 | 0,05 | | 0,00 | | аттестаты получили все выпускники, вне зависимости от результатов прохождения государственной итоговой аттестации |
| 4. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города | рубль | 1,35 | 1,94 | | 1,94 | |  |
| 5. | Доля детей в возрасте 6,5-18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования, в связи с открытием АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования города | % | 0 | 23,73 | | 23,73 | |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске» | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: повышение доступности и качества дошкольного образования | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ в общей численности детей 1 - 6 лет | % | 69,55 | 70,00 | | 69,20 | |  |
| 2. | Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных учреждений (далее – ЧДОУ) в общей численности детей дошкольных образовательных учреждений | % | 1,20 | 1,00 | | 0,90 | | значение показателя уменьшилось в связи с уменьшением списочного состава детей в ЧДОУ на 20 человек |
| 3. | Доля детодней в МДОУ | % | 68,90 | 75,10 | | 50,70 | | значение показателя уменьшилось в связи с введением в ДОУ режима «свободного посещения» с 30.03.2020 с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции |
| 4. | Доля детей, родителям которых выплачивается компенсация части родительской платы в общей численности детей дошкольного возраста | % | 79,70 | 85,75 | | 74.22 | | значение показателя уменьшилось в связи с сокращением численности детей в ДОУ |
|  | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | количество мест  на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет | 766 | 800 | | 683 | | значение показателя уменьшилось в связи с корректировкой количества мест в ДОУ, исходя из предельной наполняемости в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (группы комбинированной направленности - 15 мест, ранее из расчета 2 кв. м на 1 ребенка площади групповой); группы компенсирующей направленности – 10 мест, (ранее 15 мест) |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение содержания зданий и сооружений МДОУ | | | | | | | |
| 1. | Доля МДОУ, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве МДОУ | % | 93,75 | | 96,87 | | 96,87 |  |
| 2. | Доля МДОУ, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на соответствие нормам СанПиН, в общем количестве зданий МДОУ | % | 21,88 | | 25,00 | | 25,00 |  |
| 3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 0 | | 3,12 | | 3,12 |  |
| 4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия в текущем году по укреплению материально-технической базы, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0 | | 3,13 | | 3,13 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1890) «Развитие общего и дополнительного образования в городе Невинномысске» | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие и повышение качества общего и дополнительного образования | | | | | | | |
| 1. | Доля детей, получающих бесплатное начальное общее, основное общее и среднее общее образование, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет | % | 99,95 | | 99,95 | | 99,98 |  |
| 2. | Доля детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги в организациях дополнительного образования в общей численности детей данной категории | % | 97,00 | | 81,00 | | 81,00 |  |
| 3. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 15,70 | | 18,00 | | 18,90 | увеличение количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену связано с организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1-4-х классов |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, | % | 99,20 | | 99,90 | | 94,58 | не набрали минимальные баллы: по русскому языку 6 человек, по математике 45 человек |
| 5. | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, которые получили новогодние подарки, на конец календарного года | % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, на конец календарного года | % | 12,00 | | 12,00 | | 12,00 |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 6,5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в АНО ДО «Кванториум» в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, на 10 сентября текущего года | % | 0 | | 6,30 | | 6,30 |  |
| 8. | Доля педагогических работников – классных руководителей, которым выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функции классного руководителя | % | 0 | | 100,00 | | 100,00 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: сохранение и укрепление здоровья обучающихся | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, охваченных организованным каникулярным отдыхом и занятостью во внеурочное время, от общей численности обучающихся в системе образования города, на конец календарного года | % | 75,10 | | 1,29 | | 1,29 |  |
| 2. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, на конец календарного года | % | 89,40 | | 89,60 | | 89,60 | значение показателя увеличилось за счет увеличения количества детей 2 группы здоровья в результате реализации программ по здоровьесбережению |
| 3. | Доля обучающихся 1-4 классов, охваченных бесплатным питанием в общем числе обучающихся 1-4 классов | % | 0 | | 100,00 | | 100,00 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: обеспечение содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений и учреждений | | | | | | | |
| 1. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году, направленные на поддержание и совершенствование материально - технической базы в соответствии с нормами СанПиНа, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 33,33 | | 35,29 | | 41,17 | увеличение доли зданий, в которых выполнены мероприятия, связано с дополнительным выделением средств субсидии на иные цели Решением Думы города от 18.12.2020 г. № 606-75 |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых полностью выполнена замена оконных блоков, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 66,66 | | 100,00 | | 100,00 |  |
| 3. | Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия, направленные на развитие территорий, основанных на местных инициативах, в общем количестве общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 13,04 | | 17,39 | | 17,39 |  |
| 4. | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях, в соответствии с подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» | % | 14,29 | | 14,29 | | 14,29 |  |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, в которых выполнены работы по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций, требующих выполнения работ по благоустройству территорий, в соответствии с программой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» | % | 14,28 | | 11,76 | | 11,76 |  |
| 6. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых выполнены мероприятия, направленные на повышение антитеррористической безопасности в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих выполнения работ направленных на повышение антитеррористической безопасности в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» | % | 5,88 | | 11,11 | | 11,11 |  |
| 7. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия в текущем году по капитальному ремонту зданий, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 0 | | 4,35 | | 4,35 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6219 детей, родители 4571 ребенка получают компенсацию части родительской платы. 6160 детей (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

В МБДОУ № 22 заменены оконные блоки. В МБДОУ № 154 заменены частично оконные блоки. В МБДОУ №№ 2, 48 выполнены работы по ремонту кровель. В МБДОУ №№ 12,14,23,43 выполнено устройство пандусов. В МБДОУ №№ 10,48 выполнены работы по ремонту теплосети, в МБДОУ № 2 приобретена холодильная камера.

Проведено устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №4 «Пчелка» города Невинномысска.

Для МБДОУ № 9 приобретено все необходимое технологическое, холодильное, медицинское оборудование, мягкий инвентарь, оборудование.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачен 12521 учащийся, в том числе 119 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 6 учреждений дополнительного образования, охвачено 4562 ребенка. В связи со сложившейся ситуацией с COVID – 19 лагеря с дневным пребыванием детей и загородный оздоровительный лагерь «Гренада» работали в дистанционном режиме. Так же была приостановлена работа по трудоустройству и занятости обучающихся. Была организована работа по трудоустройству и занятости 160 учащихся.

Выполнены работы по ремонту кровли МБОУ СОШ № 14. Проведены работы по устройству пандусов в МБОУ СОШ №№ 2,3. Отремонтирована электропроводка в МБОУ СОШ № 1. В МБОУ СОШ № 8 проведено водоснабжение и приобретено технологическое оборудование в комнату для приема пищи. В МБОУ СОШ № 1 приобретена кухонная плита. В МБОУ СОШ № 20 проведен ремонт системы отопления. Отремонтирована кровля в МБУ ДО «ЦДНИТТ».

Установлены оконные блоки в МБОУ СОШ №№ 2,5,14,18, МБУ ДО ДОЦ «Гренада».

Проведено устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 2.

Выполнены работы по асфальтированию территории МБОУ СОШ № 20. Выполнены работы по устройству ограждения МБОУ СОШ № 18, капитальный ремонт МБДОУ ДО ДЮСШ «Рекорд».

Построен детский технопарк «Кванториум», открыт с 01.09.2020 г.

5381 учащийся 1-4 классов получил новогодние подарки. Мероприятие выполнено в полном объеме.

С 01.09.2020 года все учащиеся 1-4 классов были обеспечены бесплатным горячим питанием.

502 классных руководителя муниципальных общеобразовательных организаций получали денежное вознаграждение.