Приложение 10

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020-2024 годы»

Утверждена постановлением от 11 сентября 2019 г. № 1610 с изменениями от 29 ноября 2019 г. № 2322, от 26 марта 2020 г. № 466, от 29 сентября 2020 г. № 1522, от 30 ноября 2020 г. № 1978.

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 303992,29 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 286262,18 тыс. рублей;

бюджет города – 17730,11 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2021 года освоено 135659,65 тыс. рублей, что составляет 44,63 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 128221,69 тыс. рублей (44,79 %);

бюджет города – 7437,96 тыс. рублей (41,95 %).

Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 1 полугодия 2021 года все 3 мероприятия выполнялись. Все 4 контрольных события состоялись.

Мониторинг программы за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо | Плановые сроки реализации | Фактические сроки реализации | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе /контрольное событие | Расходы (тыс. рублей) | | |
| предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы» всего, в том числе: |  |  |  |  | 303992,29 | 303992,29 | 135659,65 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 128221,69 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 17730,11 | 17730,11 | 7437,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 302792,29 | 302792,29 | 134685,65 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 128221,69 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 16530,11 | 16530,11 | 6463,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие R1:  региональный проект «Дорожная сеть» всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | ведется ремонт 5 дорог/  30.03.2021;  30.06.2021 | 300693,34 | 300693,34 | 134685,65 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 286262,18 | 286262,18 | 128221,69 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14431,16 | 14431,16 | 6463,96 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: прочие мероприятия по капитальному  ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе: |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | стройконтроль велся согласно заключенному контракту/  30.03.2021;  30.06.2021 | 2098,95 | 2098,95 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет, бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2098,95 | 2098,95 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны | Стройконтроль проведен. Акты выполненных работ подписаны. | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» всего, в том числе: | управление образования |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 974,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 974,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие R3: региональный проект «Безопасность дорожного движения» всего, в том числе: | МБОУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | обучалось 625 человек, 144 учебных часа/  30.03.2021;  30.06.2021 | 1200,00 | 1200,00 | 974,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1200,00 | 974,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Учебный план выполнен. | | | | | | | |

Подпрограмма 1

«Повышение нормативного состояния дорожной сети города Невинномысска»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

03 июля 2020 года с ООО «Блеск» заключен муниципальный контракт, согласно которому ведется ремонт дорог по следующим адресам: ул. 3 Интернационала – 100 %, ул. Социалистическая – 99 %, ул. Линейная – 99 %, ул. Революционная – 99 %.

21 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт, согласно которому ведется ремонт объездной дороги от улицы Калинина до улицы Апанасенко. Готовность на 30.06.2021 г. – 50 %.

Подпрограмма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Безопасность дорожного движения»)

В МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе школы № 5 Невинномысска создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Аппаратно-программный комплекс включает в себя новейшее оборудование, которое поможет воспитать культурных участников дорожного движения - пешеходов, велосипедистов, а в будущем и водителей. Обучение включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Отчеты о работе Центра размещаются в аккаунте в сети Интернет.