# Приложение 6

# Муниципальная программа

# «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением постановление от 15 ноября 2019 г. № 2139 с изменениями от 30 ноября 2020 г. № 1972.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 133,26 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей;

бюджет города – 33,26 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 133,26 тыс. рублей (100 %), в том числе:

бюджет Ставропольского края – 100,00 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 33,26 тыс. рублей (100 %).

Все 2 мероприятия выполнялись, все 4 непосредственных результата достигнуты. Из 6 контрольных событий в срок наступило 1. Все 4 показателя достигнуты. Все 2 задачи решены. Из 3 целевых индикаторов 2 выполнены на плановом уровне, 1 перевыполнен. Все 2 цели достигнуты.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению сроков наступления контрольных событий, значений непосредственных результатов, целевых индикаторов и связанных с ними весовых коэффициентов.

Обратить внимание на взаимосвязь основных параметров программы.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | | | | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы за отчетный период  (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 |  |  |  | администрация города Невинно-мысска в лице отдела общественной безопасности (далее – отдел) | 1123,07 | 133,26 | 133,26 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P1125) «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 1 |  |  | отдел | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1: научно-методическое обеспечение гармонизации межнациональных, этноконфессиональных отношений и профилактики религиозного экстремизма в городе | 06 | 1 | 01 |  | отдел | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 06 | 1 | 01 | 20270 |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 06 | 2 |  |  | отдел | 1083,07 | 133,26 | 133,26 |
|  | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города | 06 | 2 | 01 |  | отдел | 942,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 06 | 2 | 01 | S7310 |  | 942,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | 06 | 2 | 03 |  | отдел | 35,70 | 28,00 | 28,00 |
|  |  | 06 | 2 | 03 | 20300 |  | 35,70 | 28,00 | 28,00 |
|  | Основное мероприятие 5: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) | 06 | 2 | 02 |  | отдел | 105,26 | 105,26 | 105,26 |
|  |  | 06 | 2 | 02 | S7730 |  | 105,26 | 105,26 | 105,26 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 133,26 | 133,26 | 133,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 133,26 | 133,26 | 133,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 33,26 | 33,26 | 33,26 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города Невинномысска | всего | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| бюджет города | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | всего | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации меропрития |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения города | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 1](#P1125) «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактика экстремизма в городе Невинномысске» | | | | | | | | |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города | | | | | | | | |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203): «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2: проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города Невинномысска | отдел общественной безопасности | март | ноябрь | март | ноябрь | количество аудиовизуальных произведений, по – 1 шт.;  количество творческих конкурсов - 1 шт.;  количество баннеров - 3 шт. | количество аудиовизуальных произведений, по – 2 шт.;  количество творческих конкурсов - 1 шт.;  количество баннеров - 3 шт. |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: заключение муниципального контракта на проведение информационно-пропагандистских мероприятий | Контракты заключены. | | | | | | | |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 2: представление отчетной документации | Отчетность представлена. | | | | | | | |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города | отдел общественной безопасности | март | март | март | март | численность застрахованных – 160 человек | численность застрахованных - 160 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: заключение договора со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города | | | | | | | |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

| № п/п | Целевой индикатор,  показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Цель 3 программы: недопущение террористических проявлений на территории города | | | | | |
| 1. | Доля правонарушений террористической направленности в общем количестве правонарушений | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города в рамках недопущения террористических проявлений на территории города, | рублей | 19,00 | 19,00 | 19,01 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, муниципальных учреждений и криминогенных мест города | | | | | |
| 1. | Степень информированности образовательных организаций города Невинномысска в сфере профилактики терроризма | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Цель 4 программы: укрепление общественного порядка | | | | | |
| 1. | Удельный вес преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах города, в общем количестве преступлений | % | 37,30 | 50,00 | 32,60 | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |
|  | [Подпрограмма 2](#P1203) «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» | | | | | |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании в городе | | | | | |
| 1. | Число членов народных дружин города | человек | 204 | 160 | 160 | данные командиров народных дружин города |
| 2. | Число зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями на 100 тыс. населения | человек | 514 | 519 | 517 | информация Невинномысского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница № 1 |
| 3. | Количество зарегистрированных правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах города | единиц | 704 | 749 | 734 | данные отдела МВД России по городу Невинномысску |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В 2020 году заключено 2 договора и 3 контракта на создание видеороликов социальной рекламы, направленных на профилактику идеологии терроризма, на поставку призов для победителей городского конкурса рисунков «Нет терроризму», на изготовление информационных баннеров, направленных на профилактику идеологии терроризма. Изготовлено 2 видеоролика, 3 баннера.

Отчетная документация представлена в комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, деньги перечислены и оплачено в срок.

В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуги по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города: застраховано 160 дружинников.