##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчетный период 01 января 2019 г. – 01 апреля 2019 г.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Общая информация	2

2.Информация в разрезе муниципальных программ	2

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске»	2

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»	16

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»	26

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»	30

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»	37

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»	58

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»	62

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»	66

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске»	70

# Общая информация

В 2019 году реализуется 9 муниципальных программ города Невинномысска (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы.

Всего на реализацию программ в 2019 году выделено                     3556311,72 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 2734279,68 тыс. рублей;

бюджет города – 798564,44тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23467,6 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 797072,60 тыс. рублей, что составляет 22,41 % выделенных средств, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 637114,86 тыс. рублей (23,30 %);

бюджет города – 150503,48 тыс. рублей (18,85 %);

внебюджетные источники – 9454,26 (40,27 %).

# Информация в разрезе муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563,                                      от 14 февраля 2018 г. № 160, от 27 апреля 2018 г. № 539, от 27 августа 2018 г. № 1185, от 29 декабря 2018 г. № 1980). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1107330,16 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 642686,54 тыс. рублей;

бюджет города – 464643,62 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 216932,19 тыс. рублей, что составляет 19,60 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 119719,29 тыс. рублей (18,63 %);

бюджет города – 97212,90 тыс. рублей (20,92 %).

До конца года планируется 100 процентное освоение выделенных средств.

Все 14 запланированных мероприятий выполнялись, еще                                   3 мероприятия начаты раньше срока. Выявлены 2 мероприятия, не отраженные в программе и Детальном плане-графике, 1 из которых выполнялось. Из 14 контрольных событий состоялось 10.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков выполнения мероприятий, наступления их контрольных событий. На момент проведения мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1048972,82 | 1107330,16 | 216932,19 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 591331,41 | 642686,54 | 119719,29 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 464643,62 | 464643,62 | 97212,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 483342,00 | 528274,49 | 105959,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 268917,33 | 306581,02 | 55674,68 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 214424,67 | 221693,47 | 50284,48 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6703/ 30.01.2019 | 246919,19 | 246919,19 | 51441,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 246919,19 | 246919,19 | 51441,50 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6703/ 30.01.2019 | 246919,19 | 246919,19 | 51441,50 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6703 детей. Отчеты сформированы и направлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5372 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2019 | 21998,14 | 21998,14 | 4233,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 21998,14 | 21998,14 | 4233,18 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5372 детейполучают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2019 | 21998,14 | 21998,14 | 4233,18 |
|  | Родители 5372 детей получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6614 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2019 | 205033,47 | 205033,47 | 50190,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 205033,47 | 205033,47 | 50190,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6614 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2019 | 205033,47 | 205033,47 | 50190,05 |
|  | 6614 детей в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | срок реализации не наступил | подписано соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска на выполнение работ по замене оконных блоков в 7 учреждениях. Опубликованы извещения о проведении аукционов на проведение работ | 580,49 | 7256,15 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 6675,66 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,49 | 580,49 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | подписано соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска на выполнение работ по замене оконных блоков в 7 учреждениях. Опубликованы извещения о проведении аукционов на проведение работ | 580,49 | 7256,15 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 6675,66 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 580,49 | 580,49 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | срок реализации не наступил | 6 учреждений дошкольного образования опубликовали извещения о проведении аукционов на устройство прогулочных веранд. 1 учреждение заключило прямой договор на данный вид работ | 8655,36 | 8655,36 | 8655,36 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8655,36 | 8655,36 | 8655,36 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | апрель-декабрь | срок реализации не наступил | 6 учреждений дошкольного образования опубликовали извещения о проведении аукционов на устройство прогулочных веранд. 1 учреждение заключило прямой договор на данный вид работ | 8655,36 | 8655,36 | 8655,36 |
|  | Срок не наступил |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в ДОУ всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49/ 29.03.2019 | 155,35 | 155,35 | 94,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 155,35 | 155,35 | 94,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Противопожарные мероприятия в МДОО |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49/ 29.03.2019 | 155,35 | 155,35 | 94,43 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 155,35 | 155,35 | 94,43 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты приемки выполненных работ подписаны |
| 1.7. | Основное мероприятие 7: капитальный ремонт зданий МДОО всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | подана заявка на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт МКДОУ № 9 в 2019 году | 0,00 | 38256,83 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 30988,03 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 7268,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | подана заявка на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт МКДОУ № 9 в 2019 году | 0,00 | 38256,83 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 30988,03 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 7268,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 525800,86 | 539519,44 | 102970,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 322414,08 | 336105,52 | 64044,61 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 203386,78 | 203413,92 | 38926,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12045 человек/ 29.03.2019 | 414030,41 | 414004,31 | 89274,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 307414,08 | 307414,08 | 64044,61 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 106616,33 | 106590,23 | 25229,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12045 человек/ 29.03.2019 | 307414,08 | 307414,08 | 64044,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 307414,08 | 307414,08 | 64044,61 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/ 29.03.2019 | 106616,33 | 106590,23 | 25229,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 106616,33 | 106590,23 | 25229,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 12045 человека. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3413 человек/ 29.03.2019 | 60506,08 | 60506,08 | 12991,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 60506,08 | 60506,08 | 12991,59 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3413 человек/ 29.03.2019 | 60506,08 | 60506,08 | 12991,59 |
|  | Численность обучающихся -3413 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации» |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проходят подготовительные мероприятия к летней оздоровительной кампании, трудоустроено 65 человек/ 29.03.2019 | 10800,09 | 10800,09 | 105,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10800,09 | 10800,09 | 105,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проходят подготовительные мероприятия к летней оздоровительной кампании | 9852,25 | 9852,25 | 0,00 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудоустроено 65 человек/ 29.03.2019 | 947,84 | 947,84 | 105,00 |
|  | Проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании, определены потоки проведения летних лагерей, произведены расчеты стоимости путевок. Трудом были заняты 65 учащихся. Направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены все необходимые процедуры для опубликования извещения о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1645,34 | 8659,69 | 00,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 7014,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1645,34 | 1645,34 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены все необходимые процедуры для опубликования извещения о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 1/ в 1 квартале не состоялось | 1645,34 | 8659,69 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 7014,35 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1645,34 | 1645,34 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В 1 квартале не состоялось |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по ремонту, установлению автоматической пожарной сигнализации в 2-х образовательных организациях/ 29.03.2019 | 1061,00 | 1061,00 | 575,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1061,00 | 1061,00 | 575,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по ремонту, установлению автоматической пожарной сигнализации в 2-х образовательных организациях/ 29.03.2019 | 1061,00 | 1061,00 | 575,24 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1061,00 | 1061,00 | 575,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы в 2 учреждениях. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ»/ 29.03.2019 | 14253,40 | 12740,41 | 24,81 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14253,40 | 12740,41 | 24,81 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-декабрь | январь - выполнение продолжается | выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ»/ 29.03.2019 | 14253,40 | 12740,41 | 24,81 |
|  | Выполнены работы по обследованию здания МБУ «ЦДНиТТ». Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.8. | Основное мероприятие 9: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 1 (далее - МБОУ СОШ) всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале не состоялось | 7776,05 | 7776,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2776,05 | 2776,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале не состоялось | 7776,05 | 7776,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2776,05 | 2776,05 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписано Соглашение. |
| 2.9. | Основное мероприятие 11: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 15 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале не состоялось | 7957,14 | 7957,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2957,14 | 2957,14 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале не состоялось | 7957,14 | 7957,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2957,14 | 2957,14 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписано Соглашение. |
| 2.10. | Основное мероприятие 12: устройство спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах в МБОУ СОШ № 16 всего, в том числе: | начальник управления образования | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале не состоялось | 7771,35 | 7771,35 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2771,35 | 2771,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Проведение работ по устройству спортивной площадки в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | январь - декабрь | январь - реализация продолжается | подписано Соглашение между министерством финансов СК и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии. Проведены конкурсные процедуры в соответствии от ФЗ 05.04.2013 с 44-ФЗ/ в 1 квартале не состоялось | 7771,35 | 7771,35 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2771,35 | 2771,35 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подписано Соглашение. |
| 2.11. | Основное мероприятие 13: благоустройство территорий общеобразовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 8243,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 6677,09 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 1566,23 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Проведение работ по благоустройство территорий общеобразовательных организаций (не предусмотрено в программе) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | реализация не начата | - | 0,00 | 8243,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 6677,09 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 1566,23 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В 1 квартале не состоялось. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 39829,96 | 39536,23 | 8002,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 39829,96 | 39536,23 | 8002,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 117,42 | 117,42 | 15,35 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 9425,75 | 9425,75 | 1886,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 21746,66 | 21452,93 | 4200,70 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 8540,13 | 8540,13 | 1900,13 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6703 ребенка. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 5372 детей получают компенсацию части родительской платы. 6614 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом. Подписано соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска на выполнение работ по замене оконных блоков в 7 учреждениях. Опубликованы извещения о проведении аукционов на проведение работ.

6 учреждений дошкольного образования опубликовали извещения о проведении аукционов на устройство прогулочных веранд. 1 учреждение заключило прямой договор на данный вид работ. Выполнены работы по испытанию лестниц в МБДОУ № 49. Подана заявка на предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на  капитальный ремонт МКДОУ № 9 в 2019 году.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          12045 учащихся, в том числе 71 учащийся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 7 учреждений дополнительного образования, охвачено 3413 детей.

Была организована работа по трудоустройству и занятости                                65 учащихся.

Подписано Соглашение между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 1. Выполнены работы по ремонту, установке системы оповещения о пожаре в МБОУ СОШ № 18,                                МБУ «ЦДНиТТ». Подписано соглашение между министерством финансов Ставропольского края и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию проектов по устройству спортивных площадок. Опубликованы извещения о проведении аукционов на выполнение работ. Подписано Соглашение между МО СК и администрацией города Невинномысска на выполнение работ по благоустройству территорий (асфальтирование) МБОУ СОШ №№ 8, 18.

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,                        от 15 ноября 2017 г. № 2561, от 15 октября 2018 г. № 1522,                                      от 29 декабря 2018 г. № 1991).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено средств бюджета Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) - 538773,73 тыс. рублей. За 1 квартал текущего года освоено                     143002,18 тыс. рублей, что составляет 26,54 %. Прогноз освоения до конца года - 99,67 %.

Из 23 мероприятий (1 не отражено в программе, 3 не отражены в Детальном плане-графике) выполнялось 19. Из 20 контрольных событий состоялось 19.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по обеспечению идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике.

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 538239,91 | 538773,73 | 143002,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 538239,91 | 538773,73 | 143002,18 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 488990,20 | 489524,02 | 133484,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 488990,20 | 489524,02 | 133484,54 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 32163 получателям/ 29.03.2019 | 453943,30 | 454477,12 | 124284,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 453943,30 | 454477,12 | 124284,54 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь (не предусмотрено в программе) | январь-выполнение продолжается | выплаты 27 заявителям/ 29.03.2019 | 0,00 | 154,04 | 154,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 154,04 | 154,04 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6206 гражданам/ 29.03.2019 | 112799,53 | 112799,53 | 31588,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 112799,53 | 112799,53 | 31588,94 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 253 гражданам/ 29.03.2019 | 4715,98 | 4715,98 | 1264,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4715,98 | 4715,98 | 1264,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/ 29.03.2019 | 76,66 | 76,66 | 14,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 76,66 | 76,66 | 14,99 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/ 29.03.2019 | 162,90 | 162,90 | 42,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 162,90 | 162,90 | 42,80 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 175 гражданам/ 29.03.2019 | 2406,81 | 2406,81 | 698,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2406,81 | 2406,81 | 698,55 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | срок реализации не наступил | - | 88,04 | 88,04 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88,04 | 88,04 | 0 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5642 гражданам/ 29.03.2019 | 103094,50 | 103094,50 | 28406,46 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 103094,50 | 103094,50 | 28406,46 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | не начато | мероприятие носит заявительный характер | 6,60 | 6,60 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6,60 | 6,60 | 0 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 11678 гражданам/ 29.03.2019 | 88373,40 | 88373,40 | 27122,93 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 88373,40 | 88373,40 | 27122,93 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 4834 детей 2644 семьям/ 29.03.2019 | 30819,26 | 30819,26 | 7049,89 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 30819,26 | 30819,26 | 7049,89 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3057 детей 938 семьям/ 29.03.2019 | 12942,45 | 12942,45 | 3322,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 12942,45 | 12942,45 | 3322,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не начато | - | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 341,11 | 341,11 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 689 детей 677 получателям/ 29.03.2019 | 51137,90 | 51137,90 | 10511,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 51137,90 | 51137,90 | 10511,16 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1544 гражданам/ 29.03.2019 | 31166,30 | 31166,30 | 6599,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31166,30 | 31166,30 | 6599,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 462 получателям/ 29.03.2019 | 6100,90 | 6609,01 | 6608,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6100,90 | 6609,01 | 6608,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | срок реализации не наступил | - | 1422,66 | 1422,66 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1422,66 | 1422,66 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1894 получателям/ 29.03.2019 | 3509,30 | 3380,97 | 898,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3509,30 | 3380,97 | 898,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.19. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | не начато | - | 4779,00 | 4779,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4779,00 | 4779,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 32163 получателей (в том числе получатели мер на 8580 детей). Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 381 получателю/ 29.03.2019 | 35046,90 | 35046,90 | 9200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 35046,90 | 35046,90 | 9200,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 381 получателю/ 29.03.2019 | 34896,90 | 34896,90 | 9200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34896,90 | 34896,90 | 9200,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 20829,47 | 20829,47 | 3943,77 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 20829,47 | 20829,47 | 3943,77 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 320 детей/ 29.03.2019 | 20259,47 | 20259,47 | 3493,77 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 151 ребенка/ 29.03.2019 | 10512,59 | 10512,59 | 1319,88 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 45 детей/ 29.03.2019 | 8771,50 | 8771,50 | 1953,22 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 124 ребенка/ 29.03.2019 | 975,38 | 975,38 | 220,67 |
|  | Обеспечено 320 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 3 усыновителям/ 29.03.2019 | 855,00 | 855,00 | 300,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплачено 3 усыновителям/ 29.03.2019 | 855,00 | 855,00 | 300,00 |
|  | Выплачено 3 усыновителям. Платежные документы сформированы. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 5573,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 5573,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 5573,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 28420,24 | 28420,24 | 5573,87 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 1 квартал 2019 года обеспечены государственными мерами социальной поддержки 32163 человека, в том числе:

27 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

6206 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

253 реабилитированным лицам, пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

175 семьям предоставлена государственная социальная помощь;

40 студентам назначено ежегодное социальное пособие на проезд, прием заявлений продолжится до 30 апреля, выплата будет произведена в июне текущего года;

5642 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

заявления на выплату компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, не поступали, соответственно выплат не было – услуга носит заявительный характер;

11678 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 4834 ребенка выплачивалось пособие (2644 семьи);

на 3057 детей выплачивалась ежемесячная компенсация                              938 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

381 получателю производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

на 689 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (47 – единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 642 детьми до 1,5 лет 630 получателям);

1544 семьям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

462 гражданам осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

на 879 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, назначена ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (460 семей), прием заявлений продлится                   до 30 апреля, выплата согласно законодательству будет произведена в июне текущего года;

1894 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производились:

выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 151 ребенка;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 45 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (124 детям).

выплата единовременного пособия 3 усыновителям.

2.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление                 от 21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562,                  от 29 августа 2018 г. № 1214, от 29 декабря 2018 г. № 1981). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 46865,65 тыс. рублей бюджета города.

За 1 квартал текущего года освоено 10056,80 тыс. рублей, что составляет 21,46 %. До конца года планируется 100 процентное освоение выделенных средств.

В течение 1 квартала все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Из 7 запланированных контрольных событий состоялись 5.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 46865,65 | 46865,65 | 10056,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 46865,65 | 46865,65 | 10056,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1344,69 | 1333,23 | 201,95 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1344,69 | 1333,23 | 201,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 4 мероприятия, приняло участие 980 человек/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 781,68 | 770,22 | 77,94 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 4 мероприятия, приняло участие 980 человек/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 781,68 | 770,22 | 77,94 |
|  | В 1 квартале проведено 23,53 % мероприятий вместо 35% (4 вместо 6). Годовой план-17 мероприятий. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 6 соревнованиях краевого уровня, занято 26 призовых мест/ 29.03.2019 | 563,01 | 563,01 | 124,01 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 6 соревнованиях краевого уровня, занято 26 призовых мест/ 29.03.2019 | 563,01 | 563,01 | 124,01 |
|  | В 1 квартале занято плановое число мест-26. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1579,32 | 1579,32 | 200,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | в 5 учреждениях проведены мини-фестиваля «Студенческая весна/ 29.03.2019 | 943,00 | 943,00 | 120,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | в 5 учреждениях проведены мини-фестиваля «Студенческая весна/ 29.03.2019 | 943,00 | 943,00 | 120,00 |
|  | В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1070 человек. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 700 человек/ 29.03.2019 | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие, приняло участие 700 человек/ 29.03.2019 | 426,32 | 426,32 | 40,00 |
|  | В соответствии с планом проведено 1 мероприятие. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 5 выездов с участием 210 человек/ 29.03.2019 | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 5 выездов с участием 210 человек/ 29.03.2019 | 210,00 | 210,00 | 40,00 |
|  | Согласно плану проведено 5 мероприятий (25 %). Годовой план – 20 мероприятий. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 401,30 | 412,76 | 236,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 401,30 | 412,76 | 236,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 6 мероприятий с участием 1,5 тыс. человек/ 29.03.2019 | 97,18 | 108,64 | 77,39 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 6 мероприятий с участием 1,5 тыс. человек/ 29.03.2019 | 97,18 | 108,64 | 77,39 |
|  | Согласно плану проведено 6 мероприятий (30 %). Годовой план – 20 мероприятий. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 304,12 | 304,12 | 159,12 |
| 3.1.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 1 мероприятие/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 304,12 | 304,12 | 159,12 |
|  | Проведено 1 мероприятие вместо 4 (7 % вместо 30 %). Годовой план – 14 мероприятий. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 43540,34 | 43540,34 | 9418,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 43540,34 | 43540,34 | 9418,34 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 7 985,37 | 7 985,37 | 1 636,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7985,37 | 7985,37 | 1636,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 35554,97 | 35554,97 | 7782,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35554,97 | 35554,97 | 7782,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 4 мероприятия: городские первенства, чемпионаты по баскетболу, волейболу, шахматам, посвященные Дню защитника Отечества; турнир школьной волейбольной лиги. В городских мероприятиях приняло участие около 980 человек. Невыполнение плана связано с перенесением 2 мероприятий на апрель 2019 года (открытое первенство города по фигурному катанию на призы олимпийской чемпионки Елены Бережной) и октябрь 2019 года (открытое первенство города по гандболу).

Спортсмены города принимали участие в соревнованиях краевого уровня. Завоевано 26 призовых места.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2019 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1070 человек.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведен «День мужества» для допризывной молодежи. Приняло участие 700 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

3 мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для учащихся школ города, студентов.

В мероприятиях приняло участие 1,5 тысячи человек.

2.4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями                                             от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560, от 31 мая 2018 г.              № 672, от 26 декабря 2018 г. № 1958). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 121879,52 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 34554,97 тыс. рублей;

бюджет города – 87420,10 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 16539,55 тыс. рублей, что составляет 13,57 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – освоение средств не осуществлялось;

бюджет города – 16539,55 тыс. рублей (18,92 %).

Прогноз освоения выделенных средств до конца 2019 года – 98,80 %.

Все 11 запланированных мероприятий выполнялись. Выявлено 1 мероприятие, не предусмотренное в программе и Детальном плане-графике (выполнялось). Из 5 запланированных контрольных событий состоялись 4.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования набора мероприятий, показателей, объемов финансирования программы. На момент проведения мониторинга в программу подготовлены изменения.

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 88381,21 | 121879,52 | 16539,55 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2482,10 | 34459,42 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 85899,11 | 87420,10 | 16539,55 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 29838,50 | 29838,50 | 5754,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 29838,50 | 29838,50 | 5754,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: выполнение дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/ 29.03.2019 | 29838,50 | 29838,50 | 5754,14 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников составляет 90 человек | 29017,26 | 29017,26 | 5437,78 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 474,68 | 474,68 | 245,16 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 346,56 | 346,56 | 71,20 |
|  | Осуществлена выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1082 человека. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 90 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 42 концерта в 2 учреждениях/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 42 концерта в 2 учреждениях/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организовано и проведено 42 отчетных концерта в 2 школах (план на 1 квартал – 44 концерта) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 34651,87 | 68150,18 | 5759,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2272,73 | 34250,05 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 32379,14 | 33900,13 | 5759,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/ 29.03.2019 | 32399,24 | 26804,95 | 5360,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2272,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30126,51 | 26804,95 | 5360,15 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 73 человека | 20078,08 | 21609,82 | 4314,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20078,08 | 21609,82 | 4314,32 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 11763,30 | 4637,27 | 950,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2272,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 9490,57 | 4637,27 | 950,20 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 557,86 | 557,86 | 95,63 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 557,86 | 557,86 | 95,63 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 73 человека. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 159 культурно-массовых мероприятий/ 09.01.2019 | 1200,00 | 1315,00 | 374,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1200,00 | 1315,00 | 374,65 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 159 культурно-массовых мероприятий/ 09.01.2019 | 1200,00 | 1315,00 | 374,65 |
|  | Проведено 159 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 31013 человек. На 49 платных мероприятиях присутствовал 7801 человек, что составляет 6,6 % от численности населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | август- декабрь | срок реализации не наступил | подготовлен проект 2 очереди благоустройства | 1052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» |  | август- декабрь | срок реализации не наступил | подготовлен проект 2 очереди благоустройства | 1052,63 | 21052,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: реализация мероприятий по проведению ремонта здания МБУК «КДЦ Родина» всего, в том числе: |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не начато | подготовлена сметная документация | 0,00 | 18977,60 | 25,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 14250,05 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 4727,55 | 25,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 18486,54 | 18486,54 | 3921,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18277,17 | 18277,17 | 3921,75 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки/ 29.03.2019 | 18067,80 | 18067,80 | 3921,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18067,80 | 18067,80 | 3921,75 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 52 человека | 15671,08 | 15671,08 | 3402,62 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 2091,84 | 2091,84 | 444,88 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 304,88 | 304,88 | 74,25 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 52человека. Количество посещений библиотек составило 90590. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | апрель – декабрь | срок реализации не наступил | - | 418,74 | 418,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | апрель – декабрь | срок реализации не наступил | - | 418,74 | 418,74 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 209,37 | 209,37 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5404,30 | 5404,30 | 1103,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5404,30 | 5404,30 | 1103,86 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 5025,96 | 5025,96 | 1046,51 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 378,34 | 378,34 | 57,35 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. В учреждениях дополнительного образования за прошедший период организовано и проведено 42 концерта.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусорапредусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: 76 годовщина освобождения города Невинномысска; «Январские встречи»; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; творческий марафон; неделя детской книги; XXVI городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»; вечер отдыха «Танцующий человек счастлив!» и другие. Всего проведено 159 мероприятий с общим числом участников – 31013 человек.

В МБУК «ГДК им. Горького» проведено оснащение сцены большого зала пожарной сигнализацией МБУК «ГДК им. Горького», аварийное освещение, установка пожарного люка.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, и прочие работы, канцелярские товары, программное обеспечение.

2.5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г.                      № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564,                       от 30 марта 2018 г. № 387, от 30 августа 2018 г. № 1218,                                              от 20 сентября 2018 г. № 1365, от 29 декабря 2018 г. № 1990). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1496155,49 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 1289975,74 тыс. рублей;

бюджет города – 182987,15 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 23192,60 тыс. рублей.

За 1 квартал текущего года освоено 410541,88 тыс. рублей, что составляет 27,44 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 374393,39 (29,02 %);

бюджет города – 26694,23 тыс. рублей (14,59 %);

внебюджетные источники – 9454,26 тыс. рублей (40,76 %).

До конца года планируется 100 процентное освоение средств.

Из 42 запланированных мероприятий выполнялось 37 (7 мероприятий не отражены в Детальном плане-графике, 7 мероприятий не отражены в программе), еще 4 мероприятия не отражены в Детальном плане-графике и  программе (все выполнялись). Из 42 запланированных контрольных событий состоялось 24.

По итогам мониторинга программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по уточнению состава мероприятий, обеспечению идентичности состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике и срокам наступления контрольных событий.

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1109686,13 | 1472962,89 | 410541,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 917828,95 | 1289975,74 | 374393,39 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 168664,58 | 182987,15 | 26694,23 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 23192,60 | 0,00 | 9454,26 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1416,49 | 1416,49 | 61,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1416,49 | 1416,49 | 61,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 12 договоров/ 29.03.2019 | 1382,28 | 1382,28 | 61,09 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 6 договоров/ 29.03.2019 | 171,92 | 171,92 | 49,09 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | документы в стадии подготовки/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 88,99 | 88,99 | 0,00 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор/ 29.03.2019 | 75,60 | 75,60 | 12,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь капитального ремонта 24,51 тыс. кв. м., заключено 5 договоров/ 29.03.2019 | 1045,77 | 1045,77 | 0,00 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 12 договоров. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 34,21 | 34,21 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | не начато | отсутствие лиц, установленных органами внутренних дел/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 34,21 | 34,21 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 25967,15 | 13093,40 | 2070,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11960,96 | 12279,81 | 4914,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 13192,60 | 0,00 | 834,26 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 29.03.2019 | 528,72 | 528,72 | 88,12 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 528,72 | 528,72 | 88,12 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 29.03.2019 | 528,72 | 528,72 | 88,12 |
|  | Заключен муниципальный контракт. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | подготовка почвы - 1837 кв.м., стрижка живой изгороди 395,4 кв.м., формирование крон кустарников- 23 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев – 7 шт,/ 29.03.2019 | 8393,79 | 8712,64 | 704,04 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8393,79 | 8712,64 | 704,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель-октябрь | срок реализации не наступил | подготовка почвы - 1837 кв.м., стрижка живой изгороди 395,4 кв.м., формирование крон кустарников- 23 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., валка деревьев-7 шт./ 29.03.2019 | 8393,79 | 8393,79 | 704,04 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – выполнение продолжается |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | запланировано на более поздние сроки | 0,00 | 318,85 | 0,00 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь санитарной обработки 15,4 тыс. кв.м./ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 3852,04 | 3852,04 | 443,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3038,45 | 3038,45 | 443,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха (не предусмотрено в программе) |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | июль | срок реализации не наступил | - | 66,89 | 66,89 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66,89 | 66,89 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) (не предусмотрено в программе) |  | апрель-сентябрь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка (не предусмотрено в программе) |  | май- июль | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | договор в стадии заключения | 813,59 | 813,59 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 813,59 | 813,59 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Содержание кладбища, выкашивание кладбищ) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | ручная уборка территории 15,4 тыс. кв.м. | 2971,56 | 2971,56 | 443,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2971,56 | 2971,56 | 443,92 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, мероприятия. |
| 2.4. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Невинномысский Азот» | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ/ 29.03.2019 | 90,00 | 0,00 | 22,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 22,50 |
| 2.4.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ/ 29.03.2019 | 90,00 | 0,00 | 22,50 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. Мероприятие проведено в срок. |
| 2.5. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 29.03.2019 | 800,00 | 0,00 | 51,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 51,65 |
| 2.5.1. | Реализация оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 29.03.2019 | 800,00 | 0,00 | 51,65 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 2.6. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/ 29.03.2019 | 11932,60 | 0,00 | 710,11 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 11932,60 | 0,00 | 710,11 |
| 2.6.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | апрель | срок реализации не наступил | - | 25,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2.6.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019 | 111,00 | 0,00 | 30,40 |
| 2.6.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019 | 56,80 | 0,00 | 12,76 |
| 2.6.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019 | 29,80 | 0,00 | 2,53 |
| 2.6.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | март-декабрь | март – выполнение продолжается | оценка влияния предприятия в зоне нахождения своих объектов / 29.03.2019 | 1300,00 | 0,00 | 589,42 |
| 2.6.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | март-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества водной среды/ 29.03.2019 | 410,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2.6.7. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 29.03.2019 |  |  |  |
| 2.6.8.. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | срок реализации не наступил | - | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Произведен контроль качества экологических сред. |
| 2.7. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | Юридические лица | июнь-декабрь | март | высажено 40 деревьев на территории предприятия/ 29.03.2019 | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь, декабрь | март | высажено 40 деревьев на территории предприятия/ 29.03.2019 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.7.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | срок реализации не наступил | - | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Высажено 40 деревьев. |
| 2.8. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | октябрь | срок реализации не наступил | - | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | октябрь | срок реализации не наступил | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.2. | Участие в городских субботниках |  | октябрь | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 987229,52 | 1278778,59 | 377707,95 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 917015,36 | 1200955,09 | 366303,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70214,16 | 77823,50 | 11403,98 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 210526,32 | 210526,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10526,32 | 10526,32 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 206115,44 | 206115,44 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 195809,67 | 195809,67 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10305,77 | 10305,77 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | июль-декабрь | срок реализации не наступил | - | 4410,88 | 4410,88 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4190,33 | 4190,33 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 220,55 | 220,55 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил. Проводятся аукционные процедуры. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков, убрано 730448 кв.м., израсходовано 5286 кВтч., осмотрено 24 моста/ 29.03.2019 | 25885,43 | 27508,68 | 3928,39 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25885,43 | 27508,68 | 3928,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | аукцион состоялся, документы на стадии подписания/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 1660,17 | 1660,17 | 0,00 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт от 21.03.2019 № 4 израсходовано 5286 кВтч. /29.03.2019 | 174,30 | 174,30 | 38,92 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель, октябрь | срок реализации не наступил | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчика | 933,24 | 933,24 | 0,00 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | убрано 730448 кв.м./ 29.03.2019 | 19993,43 | 21616,68 | 3889,47 |
| 3.2.5. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 29.03.2019 |  |  |  |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 29.03.2019 |  |  |  |
| 3.2.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь-декабрь | не начато | средства не предусмотрены | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель-октябрь | срок реализации не наступил | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядчиков | 2344,68 | 2344,68 | 0,00 |
| 3.2.11. | Содержание дорог (установка плоских дорожных знаков) |  | апрель-октябрь | срок реализации не наступил | заключен муниципальный контакт от 21.03.2019 г. | 501,04 | 501,04 | 0,00 |
| 3.2.12. | Содержание дорог (установка искусственных неровностей) |  | сентябрь | срок реализации не наступил | муниципальный контракт на стадии подписания | 278,57 | 278,57 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | ведутся аукционные процедуры/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 7400,28 | 7400,28 | 7400,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7400,28 | 7400,28 | 7400,28 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | апрель-сентябрь | проводятся аукционные процедуры по выбору подрядной организации/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 6877,89 | 6877,89 | 0,00 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов (не предусмотрено в программе) |  | январь-декабрь | не начато | денежные средства не предусмотрены/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3. | Ремонт колодцев |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике |  | подготавливаются документы для проведения электронного аукциона | 522,39 | 522,39 | 0,00 |
|  | Велась подготовка документов. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-реализация продолжается | подготовка документов для проведения конкретных процедур | 0,00 | 6252,63 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5940,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 312,63 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | строительство объекта/ 29.03.2019 | 743417,49 | 1027090,68 | 373779,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 717015,36 | 995015,09 | 366303,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26402,13 | 32075,59 | 7475,59 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Строительный объект «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | строительство объекта/ 29.03.2019 | 732014,05 | 1015126,92 | 373039,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 706016,91 | 983467,53 | 365579,08 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 25997,14 | 31659,39 | 7460,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | январь-декабрь | январь-реализация продолжается | строительство объекта/ 29.03.2019 | 11403,44 | 11963,76 | 739,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 10998,45 | 11547,56 | 724,89 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 404,99 | 416,20 | 14,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 31420,75 | 38079,30 | 9657,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5950,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 31420,75 | 32129,30 | 9657,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 29.03.2019 | 7126,83 | 11724,18 | 6409,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7126,83 | 11724,18 | 6409,78 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт объектов уличного освещения 8139 светоточек/ 29.03.2019 | 7126,83 | 11724,18 | 6409,78 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 29.03.2019 | 20275,92 | 26355,12 | 3247,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5950,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20275,92 | 20405,12 | 3247,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м./ 29.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май-октябрь | срок реализации не наступил | - | 19558,19 | 19557,39 | 3208,27 |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | срок реализации не наступил | - |  |  |  |
| 4.2.4. | Водоснабжение по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | срок реализации не наступил | - |  |  |  |
| 4.2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (ручная уборка, уборка бесхозяйных территоий, содержание подземного перехода, содержание Парка Победы) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | уборка бесхозяйных территорий, свалок, ручная уборка, содержание общественных туалетов, содержание Парка Победы - 1050000 кв.м./ 29.03.2019 |  |  |  |
| 4.2.6. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха (не предусмотрено в программе) |  | июнь-сентябрь | срок реализации не наступил | средства не предусмотрены | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Ремонт малых архитектурных форм (не предусмотрено в программе) |  | апрель-июнь | срок реализации не наступил | средства не предусмотрены | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы (не предусмотрено в программе) |  | январь-декабрь | не начато | средства не предусмотрены | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.9. | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индевсков и методологии выполнения сметной документации для объектов: "Благоустройство бульвара Мира", "Благоустройство привокзальной площади" |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проведение экспертизы 1 объекта | 0,00 | 130,00 | 39,00 |
| 4.2.10. | Отопление подземного перехода |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 64,12 гкал./ 29.03.2019 | 188,90 | 188,90 | 0,00 |
| 4.2.11. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание 1 тепловой камеры/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 28,83 | 28,83 | 0,00 |
| 4.2.12. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд) |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | проводились аукционные процедуры. Контракт заключен в апреле. | 500,00 | 6450,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5950,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3: благоустройство зоны отдыха всего, в том числе: |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | - | - | 4018,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4018,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 994,91 | 62884,05 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 994,91 | 4858,09 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 894,91 | 1804,09 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 894,91 | 1804,09 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится проект контракта | 0,00 | 869,71 | 0,00 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | договор в стадии заключения/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | подготавливаются документы для проведения электронного аукциона/ в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 795,02 | 795,02 | 0,00 |
| 5.1.4. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | готовится проект контракта | 0,00 | 869,71 | 0,00 |
| 5.1.5. | Подготовка технической документации для постановки на учет объектов инженерной инфраструктуры по ул. Строительной, 95 |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане- графике | - | подготавливается пакт документов для заключения договора | 0,00 | 39,47 | 0,00 |
|  | Документы в стадии подготовки, готовятся проекты контрактов, проводятся аукционные процедуры. |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | февраль-выполнение продолжается | муниципальный контракт заключен 14.02.2019 № 1161735 | 100,00 | 61079,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 100,00 | 3054,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный контракт заключен 14.02.2019 № 1161735 |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21180,81 | 21160,81 | 3910,27 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21180,81 | 21160,81 | 3910,27 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  | 2,65 | 2,65 | 0,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 21178,16 | 21158,16 | 3910,27 |
| 7. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 10512,84 | 26586,59 | 17135,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 24231,10 | 8089,42 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 512,84 | 2355,49 | 425,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 8620,00 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | реализовано 15 социальных выплат, из них 2 многодетным семьям, 13 малосемейным/ 29.03.2019 | 10512,84 | 26586,59 | 17135,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 24231,10 | 8089,42 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 512,84 | 2355,49 | 425,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 8620,00 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | реализовано 15 социальных выплат, из них 2 многодетным семьям, 13 малосемейным/ 29.03.2019 | 10512,84 | 26586,59 | 17135,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 24231,10 | 8089,42 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 512,84 | 2355,49 | 425,76 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 10000,00 | 0,00 | 8620,00 |
|  | Реализовано 15 социальных выплат 2018 года, из них 2 многодетным семьям, 13 малосемейным |
| 9. | Подпрограмма 9: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска", в том числе |  |  |  |  | 30963,66 | 30963,66 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 30963,66 | 30963,66 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие 1: уличное освещение | Начальник ОГХ | февраль-декабрь | февраль - реализация продолжается | заменено 6148 светильников/ 29.03.2019 | 12385,46 | 12385,46 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. |
| 9.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в области энергосбережения | Начальник ОГХ | февраль-декабрь | февраль - реализация продолжается | обеспечение бесперебойного функционирования/ 29.03.2019 | 18578,20 | 18578,20 | 0,00 |
|  | Акты подписаны. |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

В 1 квартале велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 6 договоров на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений; 1 договор о безвозмездном предоставлении услуг, 5 договоров на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета.

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

В отчетном периоде велась подготовка почвы – 1837 кв.м., стрижка живой изгороди 395,4 кв.м., формирование крон кустарников - 23 шт., формовочная обрезка деревьев - 16 шт., валка деревьев - 7 шт. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

В 1 квартале проводились следующие работы: оплата электроэнергии по светофорам, механическая уборка дорог, содержание мостов. Подготавливались документы, аукционные процедуры, велись проектно-изыскательные работы.

В рамках строительства объекта «Путепровод через железную дорогу в городе Невинномысске» подрядной организацией были выполнены следующие работы: завершено строительство ростверков подпорной стены; пяти ростверков опоры путепровода, выполнено устройство буронабивных свай; осуществлено устройство секций подпорной стены; смонтирован армокаркас ригеля, выполнено бетонирование стоек опор; осуществлена прокладка кабелей; частично выполнены работы по прокладке газопроводов, водопроводов, обустройству канализации по улице Революционной и ливневой канализации.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

В 1 квартале муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска, выполнены следующие работы: уборка (бесхозяйных территорий, уборка свалок), ручная уборка,  содержание и ремонт объектов уличного  освещения, содержание и отопление подземного перехода, уборка Парка Победы, содержание общественных туалетов.

Подпрограмма 5

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 1 квартала велась подготовка документов, аукционные процедуры по выбору подрядчиков.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

В первом квартале реализовано 15 социальных выплат 2018 года, из них 13 13 малосемейных молодых семей реализовали право на улучшение жилищных условий, 2 многодетные семьи также реализовали свое право на приобретение жилья.

Подпрограмма 9

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения города Невинномысска»

В 1 квартале велась работа по замене устаревших осветительных приборов на энергоэффективные и замене шкафов управления наружного освещения на шкафы автоматической системы наружного освещения.

2.6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление от                                       21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690,                   от 26 октября 2017 г. № 2407, от 15 ноября 2017 г. № 2565,                                    от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379, от 24 декабря 2018 г. № 1933, от 11 апреля 2019 г. № 508). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 1848,79 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 1684,34 тыс. рублей;

бюджет города – 164,45 тыс. рублей;

В 1 квартале текущего года освоение средств не осуществлялось.                      До конца года планируется 100 процентное освоение выделенных средств.                    В 1 квартале все 2 запланированных мероприятия выполнялись.                                Все 3 контрольных события состоялись (1 с опозданием).

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, показателей, объемов финансирования программы, в программу внесены изменения.

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1848,79 | 1848,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1684,34 | 1684,34 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 164,45 | 164,45 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, ноябрь | срок реализации не наступил | - | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | срок реализации не наступил | - | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1808,79 | 1808,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1684,34 | 1684,34 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 124,45 | 124,45 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март-апрель | март-реализация продолжается | подписано соглашение, заключен контракт/ 29.03.2019, 18.04.2019 | 1289,47 | 1289,47 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1225,00 | 1225,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,47 | 64,47 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта, переносные металлические конструкции для периметрального ограждения) |  | март-апрель | март-реализация продолжается | подписано соглашение, заключен контракт/ 29.03.2019, 18.04.2019 | 1289,47 | 1289,47 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1225,00 | 1225,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 64,47 | 64,47 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Все 2 контрольных события состоялись (1 – с опозданием в апреле вместо марта) |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | март | март | застраховано 204 человека/ 29.03.2019 г. | 35,81 | 35,81 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 35,81 | 35,81 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | март | март | застраховано 204 человека/ 29.03.2019 г. | 35,81 | 35,81 | 0,00 |
|  | В марте заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику |
| 2.4. | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2: обеспечение создания, выпуска печатных материалов в сфере профилактики терроризма (памятки, сувенирная продукция, баннеры) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май | срок реализации не наступил | - | 105,26 | 105,26 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5,26 | 5,26 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2.4.1. | Основное мероприятие 6 подпрограммы 2: ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников полиции, замещающих должности участковых уполномоченных полиции, на обслуживаемых административных участках всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май-август | срок реализации не наступил |  | 378,25 | 378,25 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 359,34 | 359,34 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18,91 | 18,91 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

31 января 2019 г. подписано соглашение № 31 между комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества  и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Невинномысска на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей. Муниципальный контракт заключен 18 апреля 2019 г. с ООО Научно-Производственное объединение «Синергия».

Заключен договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 204 дружинника.

2.7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433,                                от 15 ноября 2017 г. № 2558, от 25 апреля 2018 г. № 506, от 19 декабря 2018 г. № 1889). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 898,01 тыс. рублей средств бюджета города.

В течение 1 квартала текущего года освоение средств не осуществлялось. До конца года планируется 100 процентное освоение средств.

Все 3 запланированных мероприятия выполнялись.                                           Все 3 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов. На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы, предусматривающая реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1173,01 | 898,01 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 898,01 | 898,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1159,21 | 884,21 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 884,21 | 884,21 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 3: субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города | декабрь | срок реализации не наступил | - | 756,31 | 706,31 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 706,31 | 706,31 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 4: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации всего, в том числе: |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 105,79 | 55,70 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55,79 | 55,79 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 5: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации всего, в том числе: |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 116,32 | 66,32 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 66,32 | 66,32 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 6: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности всего, в том числе: |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 180,79 | 55,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55,79 | 55,79 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведена 1 ярмарка/ 10.03.2019 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | Отчет направлен. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 4 материала. Выявлено 245объектов торговли / 29.03.2019 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 4 материала/ 29.03.2019 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | выявлено 245объектов торговли/ 29.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | срок реализации не наступил | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | На сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях городу Невинномысску на 2019 год одобрена заявка на получение субсидии в размере 17 млн рублей из бюджетов                              Российской Федерации (16894400,00 рублей) и Ставропольского края (170650,51 рублей).

В рамках подготовки к участию в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края и обеспечения объема софинансирования, установленного в размере 95/5,              (95 % - консолидированный объем средств федерального и регионального бюджетов; 5% - объем средств местного бюджета) в действующую программу подготовлены изменения.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 1 квартал 2019 года на территории города Невинномысска были проведена одна ярмарка по реализации продовольственных товаров: 10.03.2019 года (Прощай, масленица) по ул. Маяковского, 24 (парк «Шерстяник»).

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 245 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска и в газете «Невинномысский рабочий» размещена следующая информация:

от 15.01.2019 «В Невинномысске прошла проверка мест несанкционированной торговли»;

от 27.02.2019 «Невинномысск готовится к Масленице»;

от 10.03.2019 «Невинномысск встретил Масленицу масштабными народными гуляниями»;

от 23.03.2019 «Цивилизованные правила торговли».

2.8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями                      от 15 ноября 2017 г. № 2559, от 26 июня 2018 г. № 812, от 29 декабря 2018 г. № 1992). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. В 1 квартале текущего года освоение средств не осуществлялось. До конца года планируется                       100 процентное освоение выделенных средств.

В 1 квартале 2019 года проводилось 1 запланированное мероприятие и 2 незапланированных. В связи с этим состоялось 1 запланированное контрольное событие и 2 незапланированных.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий.

Мониторинг реализации программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–200 человек/ 31.01.2019; проведена аттестация 50 работников/ 05.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–200 человек/ 31.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | январь-выполнение продолжается | проведена аттестация 50 работников/ 05.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Состоялось 2 контрольных события (из них 1 –вне плана) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июль-август | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль-август | срок реализации не наступил | - | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Срок не наступил |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июнь- декабрь | март-реализация продолжается | принял участие 41 человек/ 27.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | июнь- декабрь | март-реализация продолжается | принял участие 41 человек/ 27.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие состоялось вне плана в марте |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

20 февраля 2019 года с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.               Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 200 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

27 марта состоялся круглый стол «О мерах, принимаемых администрацией города по противодействию коррупции в границах города Невинномысска». Принял участие 41 человек.

2.9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы (постановление от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями                                    от 05 октября 2018 г. № 1435, от 01 февраля 2019 г. № 91, от 15 апреля 2019 г. № 514). Ответственный исполнитель - управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2019 году выделено 242161,87 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 226699,91 тыс. рублей;

бюджет города – 15461,96 тыс. рублей.

В 1 квартале текущего года освоение средств не осуществлялось.             До конца года планируется 100 процентное освоение выделенных средств. Все 4 запланированные мероприятия выполнялись. Все 2 контрольных события наступили в срок.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования всех параметров программы. Программа изложена в новой редакции.

Мониторинг программы за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы всего, в том числе: |  |  |  |  | 153482,49 | 242161,87 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 140699,91 | 226699,91 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 12782,58 | 15461,96 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 33014,30 | 33014,30 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31268,58 | 31268,58 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1745,72 | 1745,72 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | завершено благоустройство 11 дворовых территорий/ 29.03.2019 | 32914,30 | 32914,30 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 31268,58 | 31268,58 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1645,72 | 1645,72 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершение выполнения работ | Срок не наступил |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | 29.03.2019 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 120468,19 | 209147,57 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 109431,33 | 195431,33 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 11036,86 | 13716,24 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий всего, в том числе: |  | январь -декабрь | январь-выполнение продолжается | завершены работы по благоустройству Скейт-парка. Ведется подготовка документов на оплату ООО «Блеск». Завершаются работы по благоустройству парка Победы | 117840,88 | 205717,20 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 109431,33 | 195431,33 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8409,55 | 10285,87 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершение работ | Срок не наступил |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: |  | март-декабрь | март – выполнение продолжается | 29.03.2019 | 2627,31 | 3430,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2627,31 | 3430,37 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительный контроль | Осуществлен строительный контроль |

Подпрограмма 1

«Благоустройство дворовых территорий»

В 1 квартале завершались работы по благоустройству 11 дворовых территорий (ул. Апанасенко, 84, ул. Апанасенко, 86, ул. Новая, 3 А,                                      ул. Приборостроительная, 2 А, ул. Северная, 16, ул. Северная, 7 А,                 ул. Северная, 9, ул. Достоевского, 11 А, ул. Достоевского, 11,                                     ул. Достоевского, 13, ул. Менделеева, 32). В настоящее время ведется подготовка документов на оплату.

Подпрограмма 2

«Благоустройство общественных территорий»

В течение 1 квартала велась подготовка документов на оплату выполненных работ по благоустройству Скейт-парка. Завершаются работы по благоустройству парка Победы.

Проектно-сметная документация на благоустройство бульвара Мира и привокзальной площади получила положительное заключение в АУСК «Государственная экспертиза в сфере строительства» о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края направлены заявки на получение субсидии. Ведется подготовка документов для проведения электронного аукциона. Заключение соглашений запланировано во II квартале.

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)