##### ИНФОРМАЦИЯ

##### о результатах мониторинга исполнения муниципальных программ города Невинномысска за отчетный период 01 января 2018 г. – 01 октября 2018 г.

В 2018 году реализуется 9 муниципальных программ города Невинномысска (далее – программа):

«Развитие образования в городе Невинномысске»,

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»,

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»,

«Культура города Невинномысска»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска»,

«Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»,

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»,

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»,

«Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы.

Всего на реализацию программ в 2018 году выделено                     2595502,03 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) - 1846430,65 тыс. рублей;

бюджет города – 693360,19 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55711,19 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 1341283,85 тыс. рублей, что составляет 51,68 % выделенных средств, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 863974,12 тыс. рублей (46,79 %);

бюджет города – 464965,82 тыс. рублей (67,06 %);

внебюджетные источники – 12343,91 (22,16 %).

1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2549 с изменениями от 24 марта 2017 г. № 743, от 13 июля 2017 г., от 28 августа 2017 г. № 2013, от 25 октября 2017 г. № 2395, от 15 ноября 2017 г. № 2563, от 14 февраля 2018 г. № 160, от 27 апреля 2018 г. № 539, от 27 августа 2018 г. № 1185). Ответственный исполнитель – управление образования.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 962572,98 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 562548,45 тыс. рублей;

бюджет города – 400024,53 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 686737,47 тыс. рублей, что составляет 71,34 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 396987,97 тыс. рублей (70,57 %);

бюджет города – 289749,50 тыс. рублей (72,43 %).

До конца года планируется 100 % освоение выделенных средств.

Все 20 запланированных мероприятий выполнялись в течение                         9 месяцев (2 мероприятия не отражены в Детальном плане-графике, 1 начато раньше срока). Из 43 контрольных событий состоялось 40. Состоялись 2 незапланированных контрольных события.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 958649,84 | 962572,98 | 686737,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 562548,46 | 562548,45 | 396987,97 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 396101,38 | 400024,53 | 289749,50 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Невинномысска» всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования |  |  |  | 442618,18 | 442618,39 | 317580,75 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 256286,30 | 256286,30 | 180950,85 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 186331,88 | 186332,09 | 136629,90 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь - декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6629/ 30.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018 | 232137,87 | 232137,87 | 166271,05 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 232137,87 | 232137,87 | 166271,05 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субвенция местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу - 6738/ 30.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018 | 232137,87 | 232137,87 | 166271,05 |
|  | Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу – 6629 детей. Отчеты сформированы и направлены. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5181 ребенка получают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018 | 23512,63 | 23512,63 | 14679,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23512,63 | 23512,63 | 14679,80 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Субвенция местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход, содержание детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | родители 5181 ребенка получают компенсацию части родительской платы/ 30.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018 | 23512,63 | 23512,63 | 14679,80 |
|  | Родители 5181 ребенка получают компенсацию части родительской платы. Отчет «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» сформирован и направлен в МО и МПСК. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми всего, в том числе: | начальник отдела дошкольного образования управления образования | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6533 ребенка в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018 | 184774,89 | 184785,30 | 135273,09 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 184774,89 | 184785,30 | 135273,09 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Выполнение муниципального задания по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в МДОО |  | январь -декабрь | январь - выполнение продолжается | 6533 ребенка в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом/ 30.01.2018, 30.04.2018, 30.07.2018 | 184774,89 | 184785,30 | 135273,09 |
|  | 6533 ребенка в 31 МДОО охвачены присмотром и уходом. Отчеты о выполнении муниципального задания сформированы, утверждены, размещены МДОО на сайте bas.gov. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в МДОО) всего, в том числе: | начальник управления образования | июль-декабрь | июнь - выполнение продолжается | проведены работы в 6 ДОУ/ 30.09.2018 | 691,09 | 691,09 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 635,80 | 635,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55,29 | 55,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Проведение работ по замене оконных блоков в МДОО |  | июль-декабрь | июнь - выполнение продолжается | проведены работы в 6 ДОУ/ 30.09.2018 | 691,09 | 691,09 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 635,80 | 635,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55,29 | 55,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | проведены работы в 6 ДОУ. Акты выполненных работ подписаны. |
| 1.5. | Основное мероприятие 5: совершенствование материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций всего, в том числе: | начальник управления образования | март-сентябрь | март-выполнение продолжается | изготовлена ПСД на 8 МДОО, отремонтирована система отопления в 3 МБДОУ/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 1394,39 | 1363,39 | 1234,95 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1394,39 | 1363,39 | 1234,95 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в МДОО |  | апрель-сентябрь | март-сентябрь | изготовлена ПСД на 28 МДОО/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 901,73 | 870,73 | 775,00 |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы зданий дошкольных организаций |  | март-июнь | март - выполнение продолжается | отремонтированы системы в 3 учреждениях/ 30.03.2018, во втором квартале не состоялось, 30.09.2018 | 492,66 | 492,66 | 459,95 |
|  | Отремонтирована система отопления в МБДОУ № 26, водоснабжения МБДОУ № 4, электроосвещения МБДОУ № 19, Изготовлена ПСД на 28 МДОО. Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия в ДОУ всего, в том числе: |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | сентябрь-выполнение продолжается | проведены мероприятия в 4 учреждениях/ 30.09.2018 (незапланированное) | 107,31 | 128,11 | 121,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 107,31 | 128,11 | 121,86 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы в 4 учреждениях, акты выполненных работ подписаны. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 482358,71 | 484174,60 | 343325,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 306262,16 | 306262,15 | 216037,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 176096,55 | 177912,45 | 127288,73 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования всего, в том числе: | заместитель начальника управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12084 человека/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 395039,51 | 394857,83 | 285878,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 295579,63 | 295579,63 | 215309,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 99459,88 | 99278,20 | 70568,52 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным образовательным программам дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся, – 12084 человека/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 295579,63 | 295579,63 | 215309,78 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 295579,63 | 295579,63 | 215309,78 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), дополнительного образования |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество образовательных организаций, в которых созданы условия– 17/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 99459,88 | 99278,20 | 70568,52 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 99459,88 | 99278,20 | 70568,52 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность обучающихся, для которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2018г. – 12084 человека. Отчеты по расходам межбюджетных трансфертов сформированы и направлены в МО и МПСК. Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования – 17. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3385 человек/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 55336,67 | 57485,88 | 42304,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55336,67 | 57485,88 | 42304,80 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования детей в МОО ДО |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | численность обучающихся в ОО, получающих дополнительное образование– 3385 человек/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 52310,64 | 54436,94 | 40114,04 |
| 2.2.2. | Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей – 1 МОО/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 3026,03 | 3048,94 | 2190,76 |
|  | Численность обучающихся -3385 человек. Количество муниципальных образовательных организаций в которых созданы условия для реализации мероприятий в области молодежной политики и оздоровления детей 2018 г. – 1 МОО. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты о количестве обучающихся, получающих услуги дополнительного образования «Об исполнении плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации». |
| 2.3. | Основное мероприятие 4: организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время всего, в том числе: | начальник отдела общего и дополнительно го образования управления образования | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | охвачено 3792 ребенка, 464 учащихся/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 10493,98 | 9707,86 | 9706,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 10493,98 | 9707,86 | 9706,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Организация и проведение каникулярного отдыха |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | охвачено 3792 ребенка/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 9555,99 | 8769,87 | 8769,87 |
| 2.3.2. | Организация трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | трудом были заняты 464 учащихся/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 937,99 | 937,99 | 936,77 |
|  | Проведено заседание комиссии по организации летней оздоровительной кампании, определены потоки проведения летних лагерей, произведены расчеты стоимости путевок. Летним отдыхом охвачено 3792 ребенка, трудом были заняты 464 учащихся. Сформированы и направлены в МО и МПСК отчеты об организации летней оздоровительной кампании, количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в школьных ремонтных бригадах. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: капитальный ремонт крыш зданий общеобразовательных учреждений всего, в том числе: | начальник управления образования | январь-декабрь | январь - сентябрь | выполнены работы в МБОУ СОШ № 3/ 30.03.2018, во 2 квартале контрольное событие не состоялось, 30.09.2018 | 4750,00 | 4857,57 | 60,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3798,90 | 3798,90 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 951,10 | 1058,67 | 60,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Проведение работ по капитальному ремонту кровель в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июнь-декабрь | июнь-сентябрь | Выполнен ремонт кровли в МБОУ СОШ № 3/ во 2 квартале контрольное событие не состоялось, 30.09.2018 | 4690,00 | 4779,57 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 3798,90 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4690,00 | 980,67 | 00,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Доработка ПСД и ее экспертиза на проведение капитального ремонта кровли |  | январь-май | январь - май | выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт кровли МБОУ СОШ № 3/ 30.05.2018 | 60,00 | 78,00 | 60,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 60,00 | 78,00 | 60,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнены работы в МБОУ СОШ № 3. Акты выполненных работ подписаны. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: противопожарные мероприятия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-сентябрь | проведены работы в 6 учреждениях/ 30.09.2018 | 557,58 | 557,58 | 549,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 557,58 | 557,58 | 549,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Проведение работ по противопожарным мероприятиям, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-сентябрь | проведены работы в 6 учреждениях/ 30.09.2018 | 557,58 | 557,58 | 549,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 557,58 | 557,58 | 549,51 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы в 6 учреждениях. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: совершенствование материально-технической базы зданий общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | апрель-сентябрь | апрель - выполнение продолжается | проведены работы в 4 учреждениях, изготовлена ПСД для 4 учреждений/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 8698,77 | 9225,68 | 4036,01 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8698,77 | 9225,68 | 4036,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | апрель-сентябрь | апрель - выполнение продолжается | проведены работы по устройству ограждений МБОУ СОШ № 11, 14, 16, выполнен ремонт 3 этажа и спортивного зала МБОУ СОШ № 5/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 5992,97 | 7307,63 | 3153,49 |
| 2.7.2. | Изготовление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла в ОО и ДО |  | апрель-сентябрь | апрель-выполнение продолжается | изготовлена ПСД для 4 организаций/ 30.09.2018 | 186,56 | 217,56 | 124,00 |
| 2.7.3. | Капитальный ремонт спортивного зала |  | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | выполнен ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 5/ 30.09.2018 | 2519,24 | 1700,49 | 758,52 |
|  | Проведены работы по устройству ограждений МБОУ СОШ № 11, 14, 16, выполнен ремонт 3 этажа и спортивного зала МБОУ СОШ № 5. Изготовлена ПСД на установку приборов учета тепла для МБОУ СОШ № 2,8, МБУ ДО «ДДТ» и «ЦДН и ТТ». Акты приемки выполненных работ подписаны. |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования всего, в том числе: | начальник управления образования | июнь-декабрь | июнь-сентябрь | проведены работы в 8 общеобразовательных организациях и 3 организациях доп. образования/ во втором квартале не состоялось, 30.09.2018 | 7482,20 | 7482,20 | 790,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6883,63 | 6883,62 | 727,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 598,57 | 598,58 | 63,25 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Проведение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  | июнь-декабрь | июнь-сентябрь | проведены работы в 8 общеобразовательных организациях и 3 организациях доп. образования/ во втором квартале не состоялось, 30.09.2018 | 7482,20 | 7482,20 | 790,59 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6883,63 | 6883,62 | 727,34 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 598,57 | 598,58 | 63,25 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены работы в 8 общеобразовательных организациях и 3 организациях доп. Образования. Акты выполненных работ подписаны. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 33672,95 | 35779,99 | 25830,87 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 33672,95 | 35779,99 | 25830,87 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда здоровью |  |  |  |  | 128,01 | 128,01 | 43,11 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы |  |  |  |  | 8918,90 | 9237,54 | 6196,37 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений |  |  |  |  | 16643,05 | 18117,68 | 13124,62 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, организаций |  |  |  |  | 7982,99 | 8296,76 | 6466,77 |

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования в городе Невинномысске»

Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием охвачено 6629 детей, в том числе 20 детей-инвалидов. В соответствии с Законом                    «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ родители 5181 ребенка получают компенсацию части родительской платы.       6533 ребенка (100 %), посещающие дошкольные учреждения, обеспечены присмотром и уходом.

Выполнены работы по замене оконных блоков в  6 дошкольных организациях. Оплата будет произведена после поступления на лицевой счет средств краевого бюджета. Выполнены работы по ремонту систем теплоснабжения в МБДОУ № 26, водоснабжения МБДО № 4 , электроснабжения в МБДОУ № 19. 28 дошкольным организациям изготовлены проектно-сметные документации на установку приборов учета тепла. В 4-х дошкольных образовательных организациях выполнены противопожарные мероприятия.

Подпрограмма 2

«Развитие общего и дополнительного образования

города Невинномысска»

Общедоступным и бесплатным образованием охвачено                          12084 учащихся, в том числе 75 учащихся в НОУ «Православная классическая гимназия в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия». Работает 5 учреждений дополнительного образования, охвачено 3385 детей.

Проведена летняя оздоровительная кампания. Летним отдыхом охвачено 3792 человека, в том числе в пришкольных оздоровительных                   (3150 человек), профильных лагерях (292 человека), загородном лагере «Гренада» (350 человек). Была организована работа по трудоустройству и занятости 464 учащихся.

Работы по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 3 выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена после поступления на лицевой счет средств краевого бюджета. Выполнены работы по устранению предписаний отдела ОНД и ПР в 6 общеобразовательных организациях. Выполнены работы по текущему ремонту 3 этажа, частично отремонтирован спортивный зал  МБОУ СШ № 5, окончены работы по устройству ограждений МБОУ СОШ №№ 11, 14, 16. Изготовлены проектно-сметные документации на установку приборов учета тепла для МБОУ СОШ №№ 2, 8 и МБУ ДО «ДДТ» и «ЦДН и ТТ». Произведена замена оконных блоков в 8 общеобразовательных организациях и 3-х организациях дополнительного образования. Оплата будет произведена после поступления на лицевой счет средств краевого бюджета.

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2547 с изменениями от 30 декабря 2016 г. № 3008, от 20 марта 2017 г. № 552,                     от 15 ноября 2017 г. № 2561, от 15 октября 2018 г. № 1522).

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения города.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 545794,98 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 545345,96 тыс. рублей;

бюджет города – 449,02 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 403924,48 тыс. рублей, что составляет 74,01 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 403475,46 тыс. рублей (74 %);

бюджет города – 449,02 (100 %).

Прогноз освоения до конца года – 99,67 %.

Все 22 мероприятия выполнялись, 1 из них начато с опозданием, так как носит заявительный характер, средства на реализацию еще одного мероприятия не предусмотрены в программе. Из 62 контрольных событий состоялось 61.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 541549,27 | 545794,98 | 403924,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 160262,30 | 161108,99 | 110574,97 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 381286,97 | 384236,97 | 292900,49 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 449,02 | 449,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 491508,48 | 493645,21 | 370172,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 160262,30 | 161108,99 | 110574,97 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 331246,18 | 332536,22 | 259597,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 2: реализация комплекса мероприятий по социальному обеспечению населения города всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 41510 получателям/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 491508,48 | 493645,21 | 370172,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 160262,30 | 161108,99 | 110574,97 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 331246,18 | 332536,22 | 259597,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Выплата социального пособия на погребение |  | январь-декабрь (не предусмотрено программой) | январь-выполнение продолжается | выплаты 67 заявителям/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 0,00 | 401,06 | 372,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 401,06 | 372,56 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6522 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 111296,90 | 113707,90 | 90654,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 111296,90 | 113707,90 | 90654,71 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 266 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 4570,56 | 4717,00 | 3680,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4570,56 | 4717,00 | 3680,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 7 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 71,22 | 73,00 | 43,88 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 71,22 | 73,00 | 43,88 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 151,34 | 156,00 | 123,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 151,34 | 156,00 | 123,15 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 556 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 2159,80 | 2259,80 | 2259,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2159,80 | 2259,80 | 2259,30 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | июнь | выплачено 68 студентам/ 30.06.2018 | 71,91 | 86,18 | 86,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 71,91 | 86,18 | 86,16 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5826 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 98496,79 | 101649,00 | 81753,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 98496,79 | 101649,00 | 81753,56 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. | Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выплачено 4 заявителям/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 15,20 | 15,20 | 13,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 15,20 | 15,20 | 13,32 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 12547 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 102288,30 | 102288,30 | 70270,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 102288,30 | 102288,30 | 70270,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 5832 ребенка/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 33757,90 | 34585,00 | 21247,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 33757,90 | 34585,00 | 21247,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3106 детей/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 12088,85 | 12476,00 | 9154,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 12088,85 | 12476,00 | 9154,30 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 454 получателям/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 41427,77 | 34634,00 | 27050,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41427,77 | 34634,00 | 27050,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 1057 детей/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 52040,00 | 52040,00 | 33526,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 52040,00 | 52040,00 | 33526,16 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1793 гражданам/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 23458,00 | 23458,00 | 19740,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 23458,00 | 23458,00 | 19740,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.16. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 471 получателю/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 5918,80 | 6765,49 | 6765,49 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5918,80 | 6765,49 | 6765,49 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.17. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | январь-июнь | выплаты на 1146 детей/ 30.03.2018, 30.06.2018 | 1116,14 | 1242,28 | 1242,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1116,14 | 1242,28 | 1242,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.18. | Выплата социального пособия на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1771 получателю/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 2579,00 | 3091,00 | 2190,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 2579,00 | 3091,00 | 2190,28 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 41510. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 2. | Подпрограмма 3 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 22591,41 | 23255,41 | 13149,54 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 22591,41 | 23255,41 | 13149,54 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 151 ребенка, выплаты 21 семье на 50 детей, обеспечение бесплатного проезда 124 детей/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 21736,41 | 22400,41 | 12849,54 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 151 ребенка/ 30.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 | 10670,91 | 10670,91 | 6842,72 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 21 семье на 50 детей/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 10088,54 | 10752,54 | 5526,54 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 124 ребенка/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 976,96 | 976,96 | 480,28 |
|  | Обеспечено 325 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | май-выполнение продолжается | выплачено 2 усыновителям/ в марте контрольное событие не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 855,00 | 855,00 | 300,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | май-выполнение продолжается | выплачено 2 усыновителям/ в марте контрольное событие не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 855,00 | 855,00 | 300,00 |
|  | Выплачено 2 усыновителям. Платежные документы сформированы. |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 27449,38 | 28894,36 | 20602,44 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27449,38 | 28445,34 | 20153,42 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 449,02 | 449,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1: обеспечение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 449,02 | 449,02 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 449,02 | 449,02 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 27449,38 | 28445,34 | 20153,42 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27449,38 | 28445,34 | 20153,42 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 9 месяцев 2018 года обеспечены государственными мерами социальной поддержки 41510 человек, в том числе:

67 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

6522 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

266 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

7 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

556 гражданам предоставлена государственная социальная помощь;

68 студентам выплачено ежегодное социальное пособие на проезд;

5826 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

4 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

12547 граждан ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 5832 детей выплачивалось пособие на ребенка (3293 получателя);

на 3106 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 950 многодетным семьям взамен ранее предоставляемых мер социальной поддержки в натуральном виде;

454 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

на 1057 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий  физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (162 – единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за 895 детьми до 1,5 лет 877 получателям);

1793 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

471 гражданину осуществлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

на 1146 детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, произведена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (608 семей);

1771 гражданину ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на 151 ребенка;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (21 семье на 50 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (124 детям);

выплата единовременного пособия 2 усыновителям.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (постановление от                       21 ноября 2016 г. № 2550 с изменениями от 15 ноября 2017 г. № 2562,                  от 29 августа 2018 г. № 1214). Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 50061,14 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 5000,00 тыс. рублей;

бюджет города – 45061,14 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 37634,33 тыс. рублей, что составляет 75,18 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 4934,73 тыс. рублей (98,69 %);

бюджет города – 32699,60 тыс. рублей (72,57 %).

До конца года планируется 100 % освоение выделенных средств.

В течение 9 месяцев все 7 запланированных мероприятий выполнялись. Из 20 запланированных контрольных событий состоялись 10.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 49928,20 | 50061,14 | 37634,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 4934,73 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 44928,20 | 45061,14 | 32699,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 1165,53 | 1065,77 | 818,08 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1165,53 | 1065,77 | 818,08 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 21 мероприятие, приняло участие 11750 человек/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 752,72 | 702,76 | 464,88 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 21 мероприятие, приняло участие 11750 человек/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 752,72 | 702,76 | 464,88 |
|  | Контрольные события за 1 полугодие не состоялись в связи с тем, что 3 мероприятия (открытое первенство по гандболу, турнир по тяжелой атлетике, по баскетболу) перенесены на 4 квартал. За 9 месяцев проведено 80,77 % вместо 80 %. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 38 соревнованиях краевого уровня, занято 64 призовых места/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 412,81 | 363,01 | 353,20 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | приняли участие в 38 соревнованиях краевого уровня, занято 64 призовых места/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 412,81 | 363,01 | 353,20 |
|  | В 1 квартале занято 20 призовых мест вместо 28 планируемых. Во втором квартале занято 12 мест вместо 30, в третьем – 12 (не планировалось) |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 709,10 | 699,30 | 487,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 709,10 | 699,30 | 487,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна/ 30.03.2018, 30.04.2018 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна/ 30.03.2018, 30.04.2018 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
|  | В марте 2018 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1200 человек. В апреле состоялся гала-концерт. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города Невинномысска всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 5 мероприятий, приняло участие 1600 человек/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 382,00 | 382,00 | 201,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 5 мероприятий, приняло участие 1600 человек/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 382,00 | 382,00 | 201,00 |
|  | За 9 месяцев проведены «День мужества» для допризывной молодежи, «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», День солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийский исторический квест «Курская дуга» в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 20 выездов с участием 1200 человек/ 30.03.2018, во 2 квартале не состоялось, в 3 квартале не состоялось | 207,10 | 197,30 | 166,21 |
| 2.3.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | осуществлено 20 выездов с участием 1200 человек/ 30.03.2018, во 2 квартале не состоялось, в 3 квартале не состоялось | 207,10 | 197,30 | 166,21 |
|  | Проведено 71,43 % вместо 75 % запланированных. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 412,00 | 345,82 | 325,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 412,00 | 345,82 | 325,57 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: проведение комплекса мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 7 мероприятий, приняло участие 3500 человек/ 30.03.2018, во 2 квартале не состоялось, в 3 квартале не состоялось | 163,36 | 97,18 | 76,93 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 7 мероприятий, приняло участие 3500 тыс. человек/ 30.03.2018, во 2 квартале не состоялось, в 3 квартале не состоялось | 163,36 | 97,18 | 76,93 |
|  | Проведено 44 % мероприятий вместо 63 % запланированных (3 мероприятия перенесены на 4 квартал). |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 14 мероприятий/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
| 3.1.3. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска |  | январь- декабрь | январь-выполнение продолжается | проведено 14 мероприятий/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 248,64 | 248,64 | 248,64 |
|  | Проведено 67 % мероприятий вместо 60 % запланированных. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 47641,57 | 47950,25 | 36003,47 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 4934,73 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 42641,57 | 42950,25 | 31068,74 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 7710,75 | 7851,62 | 4893,37 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7710,75 | 7851,62 | 4893,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта |  |  |  |  | 39930,82 | 40098,63 | 31110,10 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 4934,73 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 34930,82 | 35098,63 | 26175,37 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 21 мероприятие: городские турниры, первенства, чемпионаты по баскетболу, волейболу, шахматам. В городских мероприятиях приняло участие 11750 человек. Невыполнение плана связано с перенесением открытого первенства по гандболу, турнира по тяжелой атлетике, по баскетболу на 4 квартал 2018 года.

Спортсмены города принимали участие в соревнованиях краевого уровня. Завоевано 64 призовых места.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В текущем году проводятся мероприятия с инициативной и талантливой молодежью. В марте 2018 г. проведены городские мини-фестивали «Студенческая весна» в 5 образовательных учреждениях высшего и среднего образования с участием 1200 человек.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведено:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка»;

«Вахта памяти» - городской туристический слет среди молодежи;

День солидарности в борьбе с терроризмом;

Всероссийский исторический квест «Курская дуга» в рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Приняло участие 1600 человек.

С целью вовлечения молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи молодежь города направляли на мероприятия различного уровня: осуществлено                        20 выездов с участием молодежи города Невинномысска: заседание Краевого Координационного Совета по вопросам перспективного развития студенческих педагогических отрядов, III Патриотический форум Ставропольского края, встреча с лидерами молодежного самоуправления, представителями министерства образования и молодежной политики СК, большой фестиваль Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН, образовательный форум для лидеров добровольческого движения Ставропольского края «Равные права – равные возможности», окружной форум СКФО «Наставник», 1/8 финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+», торжественное награждение победителей XXVI краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья», участие во всероссийской «Студенческой весне», «Школьная весна Ставрополья», «Наука 0+», туристический слет «Вахта Памяти», форум Машук. Приняли участие 1200 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий проведены следующие мероприятия:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО» среди всех групп населения города.

Проведение 3 мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для учащихся школ города, для студентов, для всех групп населения города перенесено на октябрь.

В мероприятиях приняло участие 3,5 тысячи человек.

Проведено 9 культурно-досуговых мероприятий за счет средств бюджета города (ко Дню инвалида, ко Дню Знаний, мероприятие ко Дню Победы и другие) и 5 мероприятий за счет внебюджетных источников (открытие мото-сезона, арт-фестиваль Слияние, танцевальный джем ко Дню города, соревнования по черлидингу, молодежный квартал ко Дню города).

4. Муниципальная программа «Культура города Невинномысска»                      (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2548 с изменениями                                             от 22 февраля 2017 г. № 286, от 15 ноября 2017 г. № 2560, от 31 мая 2018 г.              № 672). Ответственный исполнитель - комитет по культуре администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 106258,42 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 32338,54 тыс. рублей;

бюджет города – 73919,88 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 70717,84 тыс. рублей, что составляет 66,55 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 13826,60 тыс. рублей (42,76 %);

бюджет города – 56891,24 тыс. рублей (76,96 %).

Прогноз освоения финансовых средств до конца 2018 года – 99,98 %.

Все 13 запланированных мероприятий выполнялись (1 начато с опозданием, 1 – раньше срока). Из 18 запланированных контрольных событий состоялись 17.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Культура города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 73721,00 | 106258,42 | 70717,84 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 32338,54 | 13826,60 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 73721,00 | 73919,88 | 56891,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование детей в области искусств» всего, в том числе: |  |  |  |  | 26117,83 | 26089,41 | 19534,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26117,83 | 26089,41 | 19534,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: выполнение дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 26117,83 | 26089,41 | 19534,69 |
| 1.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников составляет 90 человек | 25157,26 | 25268,44 | 18962,84 |
| 1.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена оперативная работа 2 учреждений | 521,06 | 521,06 | 367,19 |
| 1.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 2 учреждений | 439,51 | 299,91 | 204,66 |
|  | Осуществлена выполнение 6 предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в двух учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. Общее число учащихся составило 1082 человека. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников двух учреждений составляет 90 человек |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация концертной деятельности коллективами школ всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 122 концерта в 2 учреждениях/ 30.03.2018, в июне контрольное событие не состоялось, 30.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение отчетных концертов школ |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 112 концертов в 2 учреждениях/ 30.03.2018, в июне контрольное событие не состоялось, 30.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Организовано и проведено 122 отчетных концерта в 2 школах (план на 9 месяцев – 121 концерт). |
| 2. | Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 26719,68 | 56833,92 | 35435,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 30144,49 | 13315,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 26719,68 | 26689,43 | 22120,07 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений/ 10.01.2018, 10.04.2018, 10.07.2018 | 24317,95 | 34246,25 | 26916,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 10144,49 | 6566,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 24317,95 | 24101,76 | 20350,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, занятых в сфере культуре, составила 69 человек | 20342,01 | 23551,03 | 18374,82 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5144,49 | 1618,43 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 20342,01 | 18406,54 | 16756,39 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 3363,59 | 10082,87 | 8100,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 4947,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3363,59 | 5082,87 | 3152,662 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Прочие расходы |  | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена деятельность 3 учреждений | 612,35 | 612,35 | 441,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 612,35 | 612,35 | 441,15 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Осуществлена деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Численность работников 3 учреждений составляет 69 человек. Сформированы и направлены сведения о численности и заработной плате работников по форме № П-4 в министерство культуры Ставропольского края. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: мероприятия в сфере культуры всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 579 культурно-массовых мероприятий/ 06.01.2018, 06.04.2018, 06.07.2018 | 1349,10 | 1535,04 | 1414,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1349,10 | 1535,04 | 1414,69 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | проведено 579 культурно-массовых мероприятий/ 06.01.2018, 06.04.2018, 06.07.2018 | 1349,10 | 1535,04 | 1414,69 |
|  | Проведено 579 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 110439 человек. На 290 платных мероприятиях присутствовало 34425 человек, что составляет 29,3 % от численности населения города Невинномысска. Сформирован и направлен в министерство культуры Ставропольского края свод квартальных сведений об основной деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: выполнение мероприятий по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | август- декабрь | июль – выполнение продолжается | 17 июля проведен электронный аукцион, в ходе которого выявлен победитель. 30 июля заключен контракт на сумму 20842105,26 рублей. Сроки выполнения работ август - декабрь 2018 г./ 30.09.2018 | 1052,63 | 21052,63 | 7104,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 20000,00 | 6749,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 355,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Благоустройство территории парка культуры и отдыха «Шерстяник» |  | август- декабрь | июль – выполнение продолжается | 17 июля проведен электронный аукцион, в ходе которого выявлен победитель. 30 июля заключен контракт на сумму 20842105,26 рублей. Сроки выполнения работ август - декабрь 2018 г./ 30.09.2018 | 1052,63 | 21052,63 | 7104,34 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 20000,00 | 6749,12 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1052,63 | 1052,63 | 355,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 08 мая 2018 г. заключено соглашение № 2-41 о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа – города Невинномысска Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в размере 20000000,00 рублей. 17 июля проведен электронный аукцион, в ходе которого выявлен победитель. 30 июля заключен контракт на сумму 20842105,26 рублей. Сроки выполнения работ август - декабрь 2018 г. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска» всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города |  |  |  | 15725,88 | 17944,70 | 11922,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 2194,05 | 511,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15725,88 | 15750,65 | 11411,62 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 15625,88 | 17628,12 | 11722,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1977,47 | 411,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15625,88 | 15650,65 | 11311,62 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | численность работников, МБУ ЦГБ составила 43 человека | 13564,92 | 15542,39 | 10331,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1977,47 | 411,07 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 13564,92 | 13564,92 | 9920,13 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Выполнение работ, оказание услуг |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 1741,87 | 1741,87 | 1161,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1741,87 | 1741,87 | 1161,85 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Прочие расходы |  | январь – декабрь | январь – выполнение продолжается | обеспечена работа библиотеки | 319,09 | 343,86 | 229,64 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 319,09 | 343,86 | 229,64 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения. Все обязательные платежи, касающиеся содержания имущества, оплаты налогов, труда работников учреждений, осуществлялись своевременно, задолженностей по выплатам не имеется. Функционирует Центральная городская библиотека, детская городская библиотека и 10 филиалов-библиотек, расположенных в различных районах города. Численность работников МБУ ЦГБ составляет 43 человека. Количество посещений библиотек составило 243647, что больше запланированного на 1016 ед. Увеличение показателя связано с привлечением читателей различными формами работы, в том числе посредством проведения культурно-просветительских, информационных мероприятий. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение нефинансовых активов всего, в том числе: | председатель комитета по культуре администрации города | апрель – декабрь | июль-выполнение продолжается | приобретено 573 экз./ в июне контрольное событие не состоялось, 30.09.2018 | 100,00 | 316,58 | 200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 216,58 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Комплектование книжного фонда |  | апрель – декабрь | июль-выполнение продолжается | приобретено 573 экз./ в июне контрольное событие не состоялось, 30.09.2018 | 100,00 | 316,58 | 200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 216,58 | 100,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | приобретено 573 экз. на 200 тыс. рублей. |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограмные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5157,61 | 5390,39 | 3824,86 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5157,61 | 5390,39 | 3824,86 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  | 4839,41 | 5072,19 | 3551,60 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  | 318,20 | 318,20 | 273,26 |

Подпрограмма 1

«Дополнительное образование детей в области искусств»

Денежные средства были направлены в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» и МБУДО «Детская школа искусств» по внешкольной работе с детьми. Услуги по дополнительному образованию детей в сфере искусств предоставляются по 6 предпрофессиональным образовательным программам. В учреждениях дополнительного образования за прошедший период организовано и проведено 122 концерта.

Подпрограмма 2

«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Невинномысске»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату, налогов, коммунальных услуг, вывоз бытовых отходов, утилизацию мусорапредусмотрены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на обеспечение деятельности учреждений культуры                        МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»,                                          МБУК «КДЦ «РОДИНА».

Проводились культурно-массовые мероприятия, в том числе: торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения города Невинномысска; концертная программа «Январские встречи»; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; неделя детской книги; городское народное гуляние «Прощай, Масленица!»; творческий марафон (1этап), творческий марафон (2 этап); церемония награждения, посвященная Всероссийскому Дню работника культуры; неделя детской книги; XXV городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»; вечер, посвященный памяти музыканта «Пока горит свеча»; детский экологический спектакль «День рождения Земли»; городской День призывника «Служу России!»; традиционная акция «Сохраним природу Ставрополья», посвященная Международному Дню Земли; XI открытый городской фестиваль авторской песни «Живая душа»; день ВДВ; торжественное открытие парка культуры и отдыха «Шерстяник» и другие торжественные мероприятия, концертные программы, народные гуляния.

Всего проведено 579 мероприятий с общим числом участников – 110439 человек.

В МБУК «ГДК им. Горького», МБУК ДК «Шерстяник»                             и «КДЦ «РОДИНА» приобретались костюмы. Для МБУ «ЦГБ» приобретен книжный сканер. Для МБУК «ГДК им. Горького» приобретен микшерный пульт.

Подпрограмма 3

«Библиотечное обслуживание населения города Невинномысска»

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, содержание имущества, и прочие работы, канцелярские товары. Приобретено 573 экземпляра книжной продукции.

5. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» (постановление от 21 ноября 2016 г.                № 2551 с изменениями от 27 марта 2017 г. № 749, от 28 апреля 2017 г.                      № 1140, от 23 августа 2017 г. № 2007, от 15 ноября 2017 г. № 2564,                       от 30 марта 2018 г. № 387, от 30 августа 2018 г. № 1218, от 20 сентября 2018 г. № 1365). Ответственный исполнитель – управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 878781,18 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 672691,86 тыс. рублей;

бюджет города – 150378,13 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55711,19 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоено 139531,38 тыс. рублей, что составляет 15,88 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 44749,36 (6,65 %);

бюджет города – 82438,11 тыс. рублей (54,82 %);

внебюджетные источники – 12343,91 тыс. рублей (22,16 %).

До конца года планируется освоить 100 % средств.

Из 65 запланированных мероприятий выполнялось 60 (11 мероприятий отражены в программе, но не отражены в Детальном плане-графике (все выполнялись), 9 мероприятий начаты с опозданием. Выделены средства на 12 мероприятий, которые не отражены ни в программе, ни в Детальном плане-графике (из них 9 выполнялись). Из 127 запланированных контрольных событий состоялось 102, еще 11 – незапланированные контрольные события.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий программы. В связи с наличием значительного количества незапланированных мероприятий и контрольных событий данную работу следует продолжить.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 631977,91 | 823069,99 | 139531,38 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 474070,56 | 672691,86 | 44749,36 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 149723,95 | 150378,13 | 82438,11 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 8183,40 | 0,00 | 12343,91 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению» всего, в том числе: |  |  |  |  | 2539,21 | 2539,21 | 444,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2539,21 | 2539,21 | 444,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОМЖК управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключено 22 договора/ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018 | 2377,03 | 2377,03 | 344,95 |
| 1.1.1 | Оплата расходов на содержание жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь - выполнение продолжается | заключено 6 договоров/ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 129,74 | 129,74 | 110,67 |
| 1.1.2. | Оплата расходов на коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному жилищному фонду города Невинномысска до их заселения |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь - выполнение продолжается | заключено 2 договора/ в 1 квартале не состоялось, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 130,70 | 130,70 | 11,37 |
| 1.1.3. | Оплата услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помещением (платы на наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь - выполнение продолжается | заключен 1 договор/ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018 | 75,60 | 75,60 | 48,00 |
| 1.1.4. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь капитального ремонта 2756,20 кв.м., заключено 13 договоров/ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 2040,99 | 2040,99 | 174,91 |
|  | Велась работа по заключению договоров. Заключено 22 договора. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: оказание социальной помощи населению, в том числе: | начальник ПЭО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 37 человек/ 30.03.2018, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 162,18 | 162,18 | 99,26 |
| 1.2.1. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | 37 человек/ 30.03.2018, во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 162,18 | 162,18 | 99,26 |
|  | В рамках проведения мероприятия было перевезено 37 человек. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Улучшение экологической обстановки в городе» всего, в том числе: |  |  |  |  | 18158,33 | 11452,71 | 12099,85 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8128,13 | 9605,91 | 4914,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 8183,40 | 0,00 | 7185,29 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 500,00 | 500,00 | 333,33 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 333,33 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятия в области охраны, защиты и лесовосстановления городских лесов |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | заключен 1 контракт, обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 500,00 | 500,00 | 333,33 |
|  | Заключен муниципальный контракт 01.03.2018. Обеспечивается сохранность городских лесов на площади 851000 га. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: озеленение всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | март-октябрь | март – выполнение продолжается | покос газонов 48259 кв.м., подготовка почвы - 2270,38 кв.м., стрижка живой изгороди 34,05 тыс. кв.м., формирование крон кустарников- 298 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., высадка цветов – 50314 шт., полив зеленых насаждений 1874,35 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 6085,82 | 6650,57 | 3456,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 6085,82 | 6650,57 | 3456,16 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Озеленение (покос) |  | апрель-октябрь | апрель-реализация продолжается | покос газонов 253145 кв.м., подготовка почвы - 2270,38 кв.м., стрижка живой изгороди 34,05 тыс. кв.м., формирование крон кустарников- 298 шт., формовочная обрезка деревьев – 16 шт., высадка цветов – 50314 шт., полив зеленых насаждений 1874,35 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 6085,82 | 6137,64 | 3456,16 |
| 2.2.2. | Высадка летников |  | март-октябрь | март – выполнение продолжается |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсационное озеленение |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 512,93 | 0,00 |
|  | Работы выполняются согласно муниципальному заданию силами МБУ по благоустройству города Невинномысска. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: санитарно – эпидемиологические мероприятия в городе всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | площадь санитарной обработки 206270 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 3389,11 | 4302,14 | 1125,07 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1542,31 | 2455,34 | 1125,07 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание зоны отдыха |  | апрель-сентябрь | апрель - выполнение продолжается | площадь содержания – 60. тыс. кв.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 | 510,01 | 1251,41 | 848,03 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 510,01 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.2. | Валка деревьев на улицах города |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | валка деревьев – 29 шт., опиловка деревьев – 14 шт./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 728,37 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 728,37 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.3. | Проведение дезинфекции (обработка водоемов от малярийного комара) |  | май - июль | июль | выполнена обработка на площади 138369 кв.м./ во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 189,40 | 189,40 | 188,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 189,40 | 189,40 | 188,18 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Содержание зоны отдыха (выполнение работ по отбору проб и выполнению химических анализов воды и почвы) |  | май-сентябрь | июнь-выполнение продолжается | проведен отбор на территории 60 тыс. кв. м., сделано 5 проб/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 74,53 | 74,53 | 49,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 74,53 | 74,53 | 49,30 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Акарицидная обработка |  | май, июль | май-выполнение продолжается | выполнена обработка на площади 45467 кв.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 | 40,00 | 40,00 | 39,56 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 39,56 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Субвенция по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, разрабатывается новый пакет документов для размещения закупки/ в 1, 2 и 3 кварталах не состоялось | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1846,80 | 1846,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (измельчитель древесных отходов) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | - | - | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Готовились документы, проводились аукционные процедуры, мероприятия. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 охрана атмосферного воздуха всего, в том числе: | АО «Невинномысский Азот» | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | февраль-завершено | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия/ 30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Монтаж и ввод в эксплуатацию схемы дополнительной дегазации метана из жидкого аммиака |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | февраль-завершено | улучшение технического состояния 1 цеха предприятия/ 30.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Схема внедрена. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5: мероприятия по сокращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты всего, в том числе: | АО «Арнест» | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 90,00 | 0,00 | 72,50 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 90,00 | 0,00 | 72,50 |
| 2.5.1. | Очистка отстойников цеха баллонов от солей алюминатов |  | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты не менее чем на 1 предприятии/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 90,00 | 0,00 | 72,50 |
|  | Произведено сокращение сбросов вредных веществ в водные объекты, в результате которого предотвращены превышения концентраций солей алюминия в сбросах предприятия. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6: совершенствование системы обращения с отходами всего, в том числе: | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 800,00 | 0,00 | 3076,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | 3076,28 |
| 2.6.1. | Выполнение оптимизированной схемы по обращению с отходами |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | сокращение количества отходов на захоронение не менее чем на 1 предприятии/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 800,00 | 0,00 | 3076,28 |
|  | Произведена передача отходов контрагентам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, в результате которой произошло сокращение количества отходов на захоронение. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7: мониторинг в сфере охраны окружающей среды всего, в том числе: | юридические лица | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества 2-х природных сред/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 6923,40 | 0,00 | 3976,51 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 6923,40 | 0,00 | 3976,51 |
| 2.7.1. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов (производственный контроль) | ООО «ПК Строймонтаж Юг» | декабрь | апрель – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 25,00 | 0,00 | 37,00 |
| 2.7.2. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для основной площади | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 127,40 | 0,00 | 91,21 |
| 2.7.3. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней физического воздействия на атмосферный воздух для площадки ОРУ | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь- декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 51,00 | 0,00 | 38,28 |
| 2.7.4. | Проведение лабораторно-инструментальных измерений и исследований на границе санитарно-защитной зоны по оценке уровней химического и физического воздействия на атмосферный воздух для промышленной площадки шламонакопителя | филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 10,00 | 0,00 | 7,57 |
| 2.7.5. | Проведение производственного экологического мониторинга | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | январь-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 1300,00 | 0,00 | 719,87 |
| 2.7.6. | Мониторинг за состоянием ливневых сбросов в р. Барсучки и стоков предприятий расположенных по улице Комбинатской | АО «Арнест» | январь-декабрь | март – выполнение продолжается | контроль качества водной среды/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 410,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2.7.8. | Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и на границе санитарно-защитной зоны | АО «Арнест» | январь-декабрь | февраль – выполнение продолжается | контроль качества воздушной среды/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 |  |  |  |
| 2.7.9. | Монтаж и ввод в эксплуатацию приборов автоматического анализа | АО «Невинномысский Азот» | декабрь | июль-выполнение продолжается | контроль качества воздушной и водной сред/ 30.09.2018 | 5000,00 | 0,00 | 2857,58 |
|  | Произведен контроль качества экологических сред. |
| 2.8. | Основное мероприятие 8: посадка деревьев всего, в том числе: | Юридические лица | июнь-декабрь | июнь-выполнение продолжается | высажено 60 деревьев на территории предприятия, 15 деревьев по улице Тельмана/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 250,00 | 0,00 | 40,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 250,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2.8.1. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия | ОАО «Невинномысский электромеханический завод» | июнь, декабрь | июнь-выполнение продолжается | высажено 60 деревьев на территории предприятия, 15 деревьев по улице Тельмана/ 30.06.2018, 30.09.2018 | 50,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2.8.2. | Посадка зеленых насаждений на территории предприятия, подшефных и городских учреждений | филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ | сентябрь | не начато | перенесено на октябрь | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Высажено 75 деревьев. |
| 2.9. | Основное мероприятие 9: экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры населения города | филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | апрель-сентябрь | сентябрь | приняло участие 50 человек/ в 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАЙ» |  | апрель-сентябрь | не начато | перенесено на октябрь/ в 2 и 3 кварталах не состоялось | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.2. | Участие в городских субботниках |  | апрель- сентябрь | сентябрь | приняло участие 50 человек/ в 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняло участие 50 человек. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 469456,71 | 608848,48 | 51197,73 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 414197,80 | 557159,70 | 26532,69 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 55258,91 | 51688,78 | 24665,04 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ОГХ УЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-выполнение продолжается | выполнялись работы по 3 улицам/ 30.09.2018 | 15000,00 | 150486,21 | 27929,15 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 142961,90 | 26532,69 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 15000,00 | 7524,31 | 1396,46 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-выполнение продолжается | заключен контракт от 23.07.2018 с ООО «Блеск», выполнялись работы по 3 улицам/ 30.09.2018 | 14685,73 | 147264,40 | 27368,16 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 139971,17 | 25999,75 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 14685,73 | 7293,23 | 1368,41 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Строительный контроль по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июль-выполнение продолжается | заключен контракт от 25.07.2018 с ООО «Блеск», выполнялись работы по 3 улицам/ 30.09.2018 | 314,27 | 3221,81 | 560,99 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 2990,73 | 532,94 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 314,27 | 231,08 | 28,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2:содержание дорог всего, в том числе: | начальник ОТ и ОБДД управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания дорог 969866,5 кв. м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 24531,10 | 28505,45 | 16313,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 24531,10 | 28505,45 | 16313,97 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений в соответствии с действующим ГОСТ |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оборудовано 3 перехода /в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 1498,55 | 1300,43 | 1270,43 |
| 3.2.2. | Оплата электроэнергии по светофорам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен контракт от 26.01.2018 № 4. Оплачено 16686 кВтч./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 258,36 | 258,36 | 124,65 |
| 3.2.3. | Прочистка ливневой канализации |  | апрель, октябрь | апрель-сентябрь | протяженность 1227 п.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 | 933,24 | 772,63 | 382,63 |
| 3.2.4. | Механическая уборка дорог |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | убрано 44120084,50 кв.м/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 21741,11 | 21836,51 | 10732,05 |
| 3.2.5. | Содержание мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 |  |  |  |
| 3.2.6. | Постоянный осмотр мостов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | количество мостов 24 шт./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 |  |  |  |
| 3.2.9. | Содержание светофорных объектов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержится 11 светофоров и 42 дорожных знака/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 99,84 | 99,84 | 56,53 |
| 3.2.10. | Нанесение дорожной разметки |  | апрель-октябрь | январь-выполнение продолжается | площадь разметки – 26464,06 кв.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 | 0,00 | 3549,56 | 3549,56 |
| 3.2.11. | Обследование путепровода по улице Гагарина |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-март | обследован 1 объект/ 30.03.2018 | 0,00 | 98,59 | 98,59 |
| 3.2.12. | Обследование подходов к путепроводу по улице Гагарина |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-март | обследовано 2 подхода к путепроводу/ 30.03.2018 | 0,00 | 99,53 | 99,53 |
| 3.2.13. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели (приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд за счет средств бюджета города) |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | не начато | - | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Невинномысска всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь ремонта-9505 кв.м./ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 7081,45 | 7012,66 | 6954,61 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 7081,45 | 7012,66 | 6954,61 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Ремонт дорог |  | апрель-сентябрь | апрель-сентябрь | площадь ремонта-9505 кв.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 | 6878,74 | 6878,74 | 6809,96 |
| 3.3.2. | Ремонт светофорных объектов |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заключен муниципальный контракт 21.03.2018, отремонтировано 2 светофора/ в 1 и 2 кварталах не состоялось, 30.09.2018 | 202,71 | 202,71 | 144,66 |
|  | Велась подготовка документов, заключение контрактов, ремонт дорог, светофоров. |
| 3.4. | Основное мероприятие 4: проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-реализация продолжается | подготовка документов для проведения конкретных процедур | 6315,79 | 6315,79 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 315,79 | 315,79 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Основное мероприятие 5: строительство объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» всего, в том числе: | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | сентябрь-реализация продолжается | подготовка документов для проведения конкретных процедур | 416528,37 | 416528,37 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 408197,80 | 408197,80 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8330,57 | 8330,57 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Строительный объект «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | сентябрь-реализация продолжается | подготовка документов для проведения конкретных процедур | 411014,16 | 411014,16 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 402793,88 | 402793,88 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8220,28 | 8220,28 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Строительный контроль и авторский надзор за объектом «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | сентябрь-реализация продолжается | подготовка документов для проведения конкретных процедур | 5514,21 | 5514,21 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5403,92 | 5403,92 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 110,29 | 110,29 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территории города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 53470,16 | 60508,98 | 41463,32 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 4943,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 53470,16 | 55508,98 | 36520,19 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (уличное освещение и благоустройство территории города) всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | мероприятия выполнялись/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 52003,31 | 52908,58 | 34239,14 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 52003,31 | 52908,58 | 34239,14 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | содержание и ремонт 70101 светоточки, уборка бесхозяйных территории 608000 кв.м., уборка центральных улиц 79417 кв.м., покос на 639250 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 51689,98 | 52597,78 | 33928,34 |
| 4.1.2. | Субсидия бюджетному учреждению на иные цели |  | не предусмотрено в Детальном плане графике | январь – выполнение продолжается | приобретение биотуалетов – 21 шт./ 30.03.2018 | 313,33 | 310,80 | 310,80 |
|  | Произведена уборка улиц города, свалок, покос территории, ремонт светоточек, приобретены биотуалеты. Акты выполненных работ подписаны. |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: содержание объектов благоустройства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечение функционирования объектов благоустройства/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 1466,85 | 7600,40 | 7224,18 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 4943,13 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1466,85 | 2600,40 | 2281,05 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Содержание подземного перехода |  | январь, март октябрь-декабрь | январь-выполнение продолжается | площадь содержания подземного перехода 220 кв.м./ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 1230,00 | 337,12 | 173,14 |
| 4.2.2. | Содержание фонтана по бульвару Мира |  | май-октябрь | май-сентябрь | площадь содержания-100 кв.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 |  |  |  |
| 4.2.3. | Потребление электрической энергии по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | май-сентябрь | потребление – 9233 квт/час/ во 2 квартале не состоялось, 30.09.2018 |  |  |  |
| 4.2.4. | Водоснабжение по фонтану, расположенному по бульвару Мира |  | май-октябрь | июнь-выполнение продолжается | водопотребление 323 куб.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 |  |  |  |
| 4.2.5. | Потребление питьевой воды по зоне отдыха |  | июнь-сентябрь | июнь-сентябрь | водопотребление 427 куб.м./ 30.06.2018, 30.09.2018 | 18,45 | 18,45 | 11,30 |
| 4.2.6. | Ремонт малых архитектурных форм |  | апрель-июнь | не начато | финансирование отсутствует/ во 2 квартале не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7. | Резерв на непредвиденные, аварийные работы и материалы |  | январь-декабрь | не начато | непредвиденные расходы отсутствовали/ в 1, 2 и 3 кварталах не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.8. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте |  | январь-декабрь | апрель | объект застрахован/ 30.06.2018 | 24,00 | 24,00 | 22,04 |
| 4.2.9. | Отопление подземного перехода |  | январь-апрель, октябрь-декабрь | январь-выполнение продолжается | отопление подземного перехода – 47,85 гкал./ 30.03.2018, 30.06.2018 | 169,99 | 181,53 | 77,53 |
| 4.2.10. | Обслуживание тепловой камеры подземного перехода |  | январь-апрель, октябрь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обслуживание 1 тепловой камеры/ 30.03.2018, 30.06.2018 | 24,41 | 28,87 | 16,85 |
| 4.2.11. | Определение достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых и общественных территорий , подлежащих благоустройству в 2018 году |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-май | работы выполнены/ 30.06.2018 | 0,00 | 300,00 | 280,00 |
| 4.2.12. | Субсидия на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанного на местных инициативах |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | октябрь | работы выполнены | 0,00 | 5000,00 | 4943,13 |
| 4.2.13. | Средства физических лиц на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по ул. Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края» |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | октябрь | работы выполнены | 0,00 | 222,22 | 222,22 |
| 4.2.14. | Средства организаций на реализацию проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Благоустройство сквера у Центра реабилитации (по ул. Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края» |  | не предусмотрено в программе и детальном плане-графике | октябрь | работы выполнены | 0,00 | 588,21 | 588,21 |
| 4.2.15. | Выполнение проекта развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | октябрь | работы выполнены | 0,00 | 900,00 | 889,76 |
|  | Обеспечивалось функционирование объектов благоустройства. Акты выполненных работ подписаны. |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 62948,60 | 63114,55 | 642,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 4922,64 | 5088,59 | 642,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Основное мероприятие 1: содержание объектов коммунального хозяйства всего, в том числе: | начальник ПТО управления ЖКХ | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечивалось содержание объектов/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 1868,64 | 2034,59 | 642,79 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1868,64 | 2034,59 | 642,79 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных пунктов и газовых сетей |  | март-декабрь | не начато | финансирование не предусмотрено/ в 1, 2 и 3 кварталах не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | Обслуживание насосных станций по ул. Коммунистической |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | документы в стадии подготовки, готовятся проекты договоров, проводятся аукционные процедуры/ в 1, 2 и 3 кварталах не состоялось | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 5.1.3. | Выполнение измерений и анализ проб сточных вод |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | взято 162 пробы/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 809,24 | 957,19 | 624,79 |
| 5.1.4. | Разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов по 6 ливневым выпускам |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен контракт от 18.09.2018 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | Постановка на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  | не предусмотрено в программе и Детальном плане-графике | январь-выполнение продолжается | заключен договор от 04.09.2018/ 30.09.2018 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
|  | Акты выполненных работ подписаны. |
| 5.2. | Основное мероприятие 3: проектирование объекта «Региональный индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь) | начальник ОГХ управления ЖКХ | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-выполнение продолжается | подготавливаются документы для проведения конкурентных процедур | 61079,96 | 61079,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3054,00 | 3054,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Проектирование, строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях |  | не предусмотрено в Детальном плане-графике | июнь-выполнение продолжается | подготавливаются документы для проведения конкурентных процедур | 61079,96 | 61079,96 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 58025,96 | 58025,96 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 3054,00 | 3054,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соглашение с МЭР СК о предоставлении субсидий подписано 01.10.2018. Контрольное событие не предусмотрено |
| 6. | Подпрограмма 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска» всего, в том числе: |  |  |  |  | 19641,74 | 21852,31 | 14552,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 19641,74 | 21852,31 | 14552,72 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Основное мероприятие 1: уплата налога на имущество организаций и земельного налога |  |  |  |  | 276,38 | 697,71 | 644,81 |
| 6.2. | Основное мероприятие 2: расходы за счет средств бюджета города на содержание центрального аппарата |  |  |  |  | 19365,36 | 21154,60 | 13907,91 |
| 7. | Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды» всего, в том числе: |  |  |  |  | 5263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 5263,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовились проекты контрактов/ в 1 квартале не состоялось | 3684,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2: благоустройство общественных территорий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | готовились проекты контрактов/ в 1 квартале не состоялось | 1578,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | В 1 квартале велась подготовка документов. Со 2 квартала подпрограмма не реализуется. |
| 8. | Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 500,00 | 54753,75 | 19130,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 50659,40 | 13273,54 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 4094,35 | 698,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5158,62 |
| 8.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение жильем молодых семей всего, в том числе: |  | январь-декабрь | январь- выполнение продолжается | выписано 7 свидетельств, 5 реализованы/ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 500,00 | 54753,75 | 19130,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 50659,40 | 13273,54 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 4094,35 | 698,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5158,62 |
| 8.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выписано 7 свидетельств, 5 реализованы/ в 1 квартале не состоялось, 30.06.2018, 30.09.2018 | 500,00 | 54753,75 | 19130,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 50659,40 | 13273,54 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 500,00 | 4094,35 | 698,60 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5158,62 |
|  | Реализовано 5 свидетельств молодыми семьями, 5 свидетельств многодетными семьями. |

Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт жилищного фонда города Невинномысска, оказание социальной помощи населению»

Велась работа по заключению договоров и подготовке нормативных правовых актов. Заключено 22 договора на оплату фактических расходов на содержание жилых помещений и коммунальные услуги муниципального жилищного фонда города Невинномысска; о безвозмездном предоставлении услуг; на оплату взносов на капитальный ремонт владельцу специального счета, открытого ТСЖ в кредитной организации. Площадь для уплаты взносов по капитальному ремонту составляет 2756,2 кв.м.

Согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось возмещение расходов по погребению (возмещение расходов на погребение 37 граждан).

Подпрограмма 2

«Улучшение экологической обстановки в городе»

В отчетном периоде велась подготовка почвы – 2270,38 кв.м., стрижка живой изгороди 34,05 тыс.кв.м., формирование крон кустарников - 298 шт., формовочная обрезка деревьев - 16 шт., валка деревьев - 29 шт., высадка цветов – 50314 шт., полив зеленых насаждений. Проводились санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе содержание зоны отдыха, акарицидная обработка, отбор проб.

АО «Невинномысский Азот», АО «Арнест», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Невинномысское ЛПУМГ, филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, совершенствованию системы обращения с отходами,  мониторингу в сфере охраны окружающей среды. В результате мероприятий предотвращались превышения выбросов вредных веществ в атмосферу, сточные воды, почву.

Подпрограмма 3

«Развитие дорожной инфраструктуры города Невинномысска»

ООО «Автобан» были выполнены работы по ремонту (ямочному ремонту) асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения города Невинномысска общей площадью 9505 кв. м. по следующим улицам: Линейной, Краснопартизанской, Партизанской, Комбинатской, Западной, Железнодорожной, Первомайской, Трудовой, Школьной, Социалистической, Луначарского, 3 Интернационала, Комарова, Матросова, Маяковского, Шевченко, Энгельса и Пятигорскому шоссе.

ООО «Блеск осуществлялся капитальный ремонт ул. Степана Разина, Революционной, переулка Крымский.

ООО «ДорСервис» выполнены работы по облуживанию 11 светофорных объектов и 42 дорожных знаков. Выполнялись работы по содержанию дорог, проектные работы по строительству путепровода.

Подпрограмма 4

«Организация благоустройства территории города Невинномысска»

За 9 месяцев муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города Невинномысска выполнены следующие работы:

содержание подземного перехода, фонтана, содержание и ремонт уличного освещения города, ручная уборка тротуаров, скверов, остановок на территории города, уборка несанкционированных мест навалов мусора, уборка городских территорий, потребление питьевой воды на зоне отдыха, водопотребление по фонтану, расположенному по б. Миру.

ООО «Блеск» завершены работы по благоустройству территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах «Благоустройство сквера у Центра реабилитации                                 (по ул. Чайковского) города Невинномысска Ставропольского края».

# Подпрограмма 5

# «Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска»

В течение 9 месяцев велась подготовка документов, проектов контрактов, проводились аукционные процедуры по выбору подрядчиков, отбор проб, проектирование строительства объектов инфраструктуры регионального индустриального парка.

Подпрограмма 8

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске»

Молодым семьям выписано:

7 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 5 - реализованы

37 извещений о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края, из них 9 многодетным семьям (5 – реализованы) и 28 малоимущим семьям.

6. Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» (постановление от                                       21 ноября 2016 г. № 2552 с изменениями от 29 июня 2017 г. № 1690,                   от 26 октября 2017 г. № 2407, от 15 ноября 2017 г. № 2565,                                    от 29 декабря 2017 г. № 2931, от 30 марта 2018 г. № 379). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 21386,33 тыс. рублей бюджета города. За 9 месяцев текущего года освоено 2738,35 тыс. рублей (12,8 %). Прогноз освоения до конца года - 99 %.

На 9 месяцев запланировано 6 мероприятий. Из них 1 начато с опозданием, 1 - не начато. Из 11 запланированных контрольных событий 4 состоялись в установленные сроки, 2 позже установленного срока, остальные не состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21280,95 | 21386,33 | 2738,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21280,95 | 21386,33 | 2738,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 70,00 | 98,99 | 10,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 70,00 | 98,99 | 10,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организационное и научно - методическое обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма в городе (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций, изготовление и размещение социальной рекламы) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, ноябрь | май-выполнение продолжается | изготовлено 5 баннеров/ в мае контрольное событие не состоялось | 40,00 | 68,99 | 10,00 |
| 1.1.1. | Научно-практическая конференция «Кавказский диалог» |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение изготовления и размещение социальной рекламы |  | май | май-выполнение продолжается | изготовлено 5 баннеров/ в мае контрольное событие не состоялось | 10,00 | 38,99 | 10,00 |
|  | В июле 2018 г. состоялось изготовление печатных материалов, осуществлялось прямыми договорами: запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей (муниципальный контракт с ООО «Центр наружной рекламы») |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация и проведение фестивалей, конкурсов и праздничных выступлений творческих коллективов Невинномысским городским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Ежегодный городской конкурс традиционной казачьей культуры |  | ноябрь | срок реализации не наступил | - | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 21210,95 | 21287,34 | 2728,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 21210,95 | 21287,34 | 2728,35 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (система видеонаблюдения, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, июнь, июль, декабрь | май-выполнение продолжается | в мае, июне, июле контрольные события не состоялись | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Приобретение средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города (видеокамеры, ручные и персональные арочные металлодетекторы, система экстренной связи «Гражданин-полиция», устройства, ограничивающие движение автотранспорта) |  | май, июнь, июль, декабрь | май-выполнение продолжается | в мае, июне, июле контрольные события не состоялись | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 18527,68 | 18627,62 | 99,94 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В марте состоялась оплата за 2017 год – 99,94 рубля. В мае подготовлена ПСД. В июне проведено уточнение ПСД. 24 августа состоялся аукцион, 11 сентября подписан муниципальный контракт |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | не предусмотрено в программе, в Детальном плане-графике | оплата не проведена | средства 2017 года | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан, потенциально-опасных и социально-значимых объектов, расположенных на территории города |  | не предусмотрено в программе, в Детальном плане-графике | оплата не проведена | средства 2017 года | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: обеспечение деятельности народных дружин города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | февраль, март, май | март-выполнение продолжается | застраховано 126 человек/ в феврале контрольное событие не состоялось, 30.03.2018 г., в мае контрольное событие не состоялось | 51,07 | 51,07 | 25,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 51,07 | 51,07 | 25,20 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Страхование членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города |  | февраль, март | март-выполнение продолжается | застраховано 126 человек / в феврале контрольное событие не состоялось, 30.03.2018 | 32,00 | 32,00 | 25,20 |
| 2.3.2. | Изготовление для членов народной дружины нарукавных повязок и удостоверений |  | май | не начато | в мае контрольное событие не состоялось | 19,07 | 19,07 | 0,00 |
|  | В марте заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте согласно плану-графику. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов. Изготовление повязок и удостоверений не осуществлялось по причине выхода членов из состава народной дружины. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: приобретение технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений, а также минимизации их проявления на территории города всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности | май, июнь | май-выполнение продолжается | приобретено 4 автомобиля, 20 рабочих мест/ 22.05.2018, в июне контрольное событие не состоялось, 30.07.2018 | 2632,20 | 2603,21 | 2603,21 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 2632,20 | 2603,21 | 2603,21 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Приобретение автомобилей, технических средств в целях осуществления профилактики правонарушений |  | июнь | июнь-выполнение продолжается | приобретено 4 автомобиля/ в июне контрольное событие не состоялось, 30.07.2018 | 1665,80 | 1665,80 | 1665,80 |
| 2.4.2. | Приобретение автоматизированных рабочих мест, в целях осуществления профилактики правонарушений |  | май | май-выполнение продолжается | приобретено 20 рабочих мест/ 22.05.2018 30.07.2018 | 966,40 | 937,41 | 937,41 |
|  | 22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт. 11 сентября 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автомобилей в количестве 4 шт. Вся необходимая документация предоставлена в административно-хозяйственный отдел администрации города в срок. |

Подпрограмма 1

«Межнациональные отношения, поддержка казачества и профилактики экстремизма в городе Невинномысске»

В июле 2018 г. состоялось изготовление печатных материалов осуществлялось прямыми договорами: запланировано изготовление 4 баннеров, изготовлено - 5 баннеров на сумму 10 тыс. рублей.

Подпрограмма 2

«Профилактика терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»

В мае была подготовлена и в июне уточнена проектно-сметная документация на приобретение и установку средств инженерно-технической защищенности мест массового пребывания людей на территории города. После проведения в августе электронного аукциона 11 сентября подписан муниципальный контракт на проведение работ по оснащению системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей, потенциально-опасных и социально-значимых объектов города.

Заключен один договор со страховой компанией об оказании услуг по страхованию членов народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории города в марте: в марте застраховано – 126 дружинников. В феврале страхование дружинников не состоялось по причине выхода членов из народной дружины и набора новых членов.

В июне подготовлено техническое задание для аукциона на приобретение автомобилей. 11 сентября 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автомобилей в количестве 4 шт. 22 мая 2018 г. заключен муниципальный контракт на поставку автоматизированных рабочих мест в количестве 20 шт.

7. Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» (постановление от 15 ноября 2016 г. № 2520 с изменениями от 30 октября 2017 г. № 2433,                         от 15 ноября 2017 г. № 2558, от 25 апреля 2018 г. № 506). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице управления экономического развития.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 6764,73 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет)– 6152,13 тыс. рублей;

бюджет города – 337,60 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 275,00 тыс. рублей.

В течение 9 месяцев текущего года освоения средств не было. До конца года планируется 100 % освоение средств.

Все 8 запланированных мероприятий выполнялись. Все 14 запланированных контрольных событий состоялись.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования состава мероприятий, сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 6764,73 | 6489,73 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5783,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 369,13 | 6152,13 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 337,60 | 337,60 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 6750,93 | 6475,93 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5783,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 369,13 | 6152,13 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 323,80 | 323,80 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 3: субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города | апрель-декабрь | январь-выполнение продолжается | подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства/ 30.09.2018 | 210,14 | 160,14 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 83,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 69,13 | 152,13 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 4: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации всего, в том числе: | начальник управления экономического развития администрации города | апрель-декабрь | январь-выполнение продолжается | подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства/ 30.09.2018 | 1628,95 | 1578,95 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 78,95 | 78,95 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 5: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации | начальник управления экономического развития администрации города | апрель-декабрь | январь-выполнение продолжается | подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства/ 30.09.2018 | 3207,89 | 3157,89 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 3000,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 157,89 | 157,89 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 6: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | начальник управления экономического развития администрации города | апрель-декабрь | январь-выполнение продолжается | подготовлены нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства/ 30.09.2018 | 1703,95 | 1578,95 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 100,00 | 1500,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 78,95 | 78,95 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров на территории города | начальник управления экономического развития администрации города | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | проведены 4 ярмарки (07.01.2018 18.02.2018, 07.04.2018, 22.09.2018)/30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
|  | За 9 месяцев 2018 года проведено 4 ярмарки. Отчеты направлены. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий по развитию потребительского рынка всего, в том числе: | начальник отдела торговле и бытовому обслуживанию администрации города | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 11 материалов. Выявлено 467 объектов торговли. Принято 5 НПА/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.1. | Изготовление и распространение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности, в том числе качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | на сайте администрации размещено 11 материалов/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| 2.2.2. | Проведение мониторинга объектов торговли осуществляющих торговлю на территории города |  | январь-декабрь | январь – выполнение продолжается | выявлено 467объектов торговли/ 30.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Проведение мониторингов правоприменения правовых актов в сфере торговли |  | июнь-декабрь | март-выполнение продолжается | принято 5 НПА/ 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | За 9 месяцев 2018 года на сайте администрации города размещалась информация, ежемесячно проводился мониторинг объектов торговли. |

Подпрограмма 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Невинномысске»

В программу внесены изменения в части увеличения сумм по финансированию предоставления грантов, а также в части 4 новых форм субсидирования с софинансированием за счет средств Российской Федерации и Ставропольского края:

субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства в городе (гранты) - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.

Невинномысску одобрена заявка на участие в отборе на получение субсидий, выделяемых местным бюджетам на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края, в рамках государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика».

5 сентября 2018 года заключено Соглашение между министерством экономического развития Ставропольского края и администрацией города Невинномысска о предоставлении субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края. Ведется разработка порядка оказания поддержки малому и среднему предпринимательству, а также реализации мероприятий по поддержке социально ориентированного предпринимательства за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края и средств бюджета города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в городе Невинномысске»

За 9 месяцев 2018 года на территории города Невинномысска проведены 4 ярмарки по реализации продовольственных товаров

17.01.2018 «Рождественская ярмарка»;

18.02.2018 «Прощай, масленица»;

07.04.2018 «Пасхальная ярмарка»;

22.09.2018 «Гастрономическая деревня».

В ходе проведенного мониторинга было обследовано 467 объектов торговли, осуществляющих деятельность на территории города Невинномысска.

На официальном сайте администрации города Невинномысска была размещена следующая информация:

постановление администрации города Невинномысска от 06.02.2018           № 106 «Об организации проведения ярмарок на территории города Невинномысска»;

# постановление администрации города Невинномысска от 14.03.2018                  № 286 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации города Невинномысска от 06.02.2018 № 106»;

# постановление администрации города Невинномысска от 14.03.2018                № 285 «Об организации и проведении ярмарки «Выходного дня»;

постановление администрации города Невинномысска от 03.04.2018               № 390 «Об организации и проведении пасхальной ярмарки»;

# постановление администрации города Невинномысска от 20.04.2018               № 496 «О признании утратившим силу постановления администрации города Невинномысска от 14.03.2018 № 286»;

проект постановления администрации города Невинномысска                      «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории города Невинномысска, утвержденный постановлением администрации города Невинномысска от 24 ноября 2015 г. № 2747»;

проект постановления администрации города Невинномысска                   «О внесении изменений в приложение № 1 к Методике определения начального (минимального) размера платы за право размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) за весь период его размещения на территории города Невинномысска, утвержденной постановлением администрации города Невинномысска от 15.11.2017 г. № 2590»;

информационное сообщение о преимуществе онлайн-касс для покупателей;

информационное сообщение о проведении Покровской ярмарки;

информационное сообщение о проведении Международного туристского форума в Сочи SIFT – главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России;

информационное сообщение о проведении Национального рейтинга туристских брендов – 2018;

информационное сообщение о проведении выставки-ярмарки «ЮГРАТУР 2018».

8. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» (постановление от 21 ноября 2016 г. № 2553 с изменениями                      от 15 ноября 2017 г. № 2559, от 26 июня 2018 г. № 812). Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 123,50 тыс. рублей средств бюджета города. За 9 месяцев текущего года освоение средств не осуществлялось. До конца года планируется 100 % освоение выделенных средств.

За 9 месяцев 2018 года проводилось 7 запланированных мероприятий и 1 незапланированное мероприятие. В связи с этим из 10 состоялось 9 запланированных контрольных событий и 1 запланированное на более поздние сроки контрольное событие.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

На момент проведения мониторинга ответственным исполнителем подготовлена новая редакция программы с продлением срока ее реализации до 2021 года включительно.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 123,50 | 123,50 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации |  | декабрь | срок реализации не наступил | - | 103,50 | 103,50 | 0,00 |
|  | Срок реализации не наступил |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–220 человек/ 31.01.2018, 07.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | март, июнь, сентябрь, декабрь | февраль-выполнение продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–222 человека/ 31.01.2018, 29.06.2018, 28.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | декабрь | март-выполнение продолжается | проведена аттестация 8 работников УЖКХ/ 07.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведено 4 мероприятия. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города | июль-август | июль-выполнение продолжается | в 3 квартале не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | июль-август | июль-выполнение продолжается | в 3 квартале не состоялось | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Велась подготовка контракта. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | число участников – 113 человека/ 30.03.2018, 29.06.2018, 30.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | февраль- декабрь | февраль-выполнение продолжается | число участников – 113 человека/ 30.03.2018, 29.06.2018, 30.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведено 3 мероприятия. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Кроме того, в феврале 2018 года кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего в семинарах приняли участие 205 муниципальных служащих.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград  работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования». Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае». Всего в семинаре приняли участие 10 муниципальных служащих (кадровые работники).

Проведена аттестация 8 муниципальных служащих управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

07 февраля 2018 года отделом кадров и наград с муниципальными служащими администрации города Невинномысска и работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об итогах проведенного анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2017 году». Приняло участие 36 человек.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград  работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования». Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

24 сентября 2018 года Правительством Ставропольского края совместно со Ставропольским краевым образовательным центром «Знание» проведен круглый стол по теме: «Актуальные вопросы противодействия коррупции в Ставропольском крае». Всего в круглом столе приняли участие 70 муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества (представителей образовательных учреждений города, прокуратуры города, следственного отдела по городу  Невинномысск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Общественного совета при администрации города Невинномысска).

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы (постановление                      от 28 марта 2018 г. № 367 с изменениями от 05 октября 2018 г. № 1435). Ответственный исполнитель - управление ЖКХ.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2018 году выделено 24033,77 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 22353,71 тыс. рублей;

бюджет города – 1680,06 тыс. рублей.

За 9 месяцев текущего года освоения средств не было. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

Все 4 запланированные на 9 месяцев мероприятия выполнялись. Из 8 контрольных событий 4 наступили в срок, 4 - с опоздание.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования сроков и результатов выполнения мероприятий программы, наступления их контрольных событий, показателей и целевых индикаторов, в программу внесены изменения. Данную работу следует продолжить.

Мониторинг программы за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчетного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Невинномысске» на 2018 – 2022 годы всего, в том числе: |  |  |  |  | 24033,77 | 24033,77 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 18850,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3502,83 | 22353,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1680,06 | 1680,06 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство дворовых территорий всего, в том числе: | управление ЖКХ | апрель -декабрь | апрель-выполнение продолжается | подготовлены документы, заключено соглашение, заключен контракт/ 18.06.2018, 19.06.2018, 10.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подготовка документации для заключения соглашения на предоставление субсидии | Плановая дата подготовки - 30 апреля. Фактически документация подготовлена 18 июня. |
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии | Плановая дата заключения – 1 мая. Фактически соглашение заключено 19 июня. |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Плановая дата – 20 августа. Контракт заключен 10 августа. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству дворовых территорий |  | сентябрь-декабрь | сентябрь – выполнение продолжается | 28.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» всего, в том числе: |  |  |  |  | 24033,77 | 24033,77 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 18850,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3502,83 | 22353,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1680,06 | 1680,06 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: благоустройство общественных территорий всего, в том числе: |  | апрель-декабрь | апрель-выполнение продолжается | подготовлены документы, заключено соглашение, заключен контракт/ 18.06.2018, 19.06.2018, 10.08.2018 | 23530,22 | 23530,22 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 18850,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 3502,83 | 22353,71 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 1176,51 | 1176,51 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подготовка документации для заключения на предоставление субсидии | Плановая дата подготовки - 30 апреля. Фактически документация подготовлена 18 июня. |
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии | Плановая дата заключения – 1 мая. Фактически соглашение заключено 19 июня. |
|  | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Плановая дата – 20 августа. Контракт заключен 10 августа. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: строительный контроль по благоустройству общественных территорий всего, в том числе: |  | сентябрь-декабрь | сентябрь – выполнение продолжается | 28.09.2018 | 503,55 | 503,55 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 503,55 | 503,55 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

После заключения муниципальных контрактов начаты работы по благоустройству 3 общественных территорий (городской парк по                               ул. Энгельса, Скейт-парк, парк Победы) и 11 дворовых территорий                      (ул. Апанасенко, 84, ул. Апанасенко, 86, ул. Новая, 3 А,                                      ул. Приборостроительная, 2 А, ул. Северная, 16, ул. Северная, 7 А,                 ул. Северная, 9, ул. Достоевского, 11 А, ул. Достоевского, 11,                                     ул. Достоевского, 13, ул. Менделеева, 32).

Начальник управления

экономического развития

администрации города Невинномысска			                  В.В. Жданов

И.Г. Ануфриева

2-88-60 (152)