

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 г. Невинномысск № 262

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Невинномысска

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением юридического лица в инициативном порядке, постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Невинномысска, утвержденные решением Думы города Невинномысска от 27 апреля 2017 г. № 112-11 (далее – Проект).
2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения работ по подготовке

Проекта.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невинномысский

рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков

Приложение

к постановлению администрации

города Невинномысска

от 05.03.2019 № 262

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Невинномысска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ (этап) | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка сообщения о принятии решения о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Невинномысска, утвержденные решением Думы города Невинномысска от 27 апреля 2017 г. № 112-11 | в течение 2-х дней с даты принятия решения | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска (далее – Комитет) |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения в газете «Невинномысский рабочий» и его размещение на официальном  сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 10 дней с даты принятия решения | информационно-аналитический отдел администрации города Невинномысска |
| 3. | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа – города Невинномысска, утвержденные решением Думы города Невинномысска от 27 апреля 2017 г. № 112-11 (далее – Проект) | в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятии решения | комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа – города Невинномысска (далее - Комиссия), Комитет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Ставропольского края, Генеральному плану муниципального образования городского округа – города Невинномысска | в течение 10 дней со дня подготовки Проекта | Комитет |
| 5. | Подготовка проекта правового акта администрации города Невинномысска о проведении публичных слушаний по Проекту | не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | Комитет |
| 6. | Опубликование оповещения о начале публичных слушаний по Проекту | не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте администрации города Проекта | информационно-аналитический отдел администрации города Невинномысска |
| 7. | Проведение публичных слушаний по Проекту | не более 2-х месяцев со дня опубликования Проекта | Комиссия |
| 8. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний | в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний по Проекту | Комиссия |
| 9. | Принятие решения о направлении Проекта в Думу города Невинномысска или об отклонении данного проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней со дня представления Проекта  Комиссией | Глава города Невинномысска |

Первый заместитель главы

администрации города Невинномысска В.Э. Соколюк