# Приложение 2

# Муниципальная программа

# «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2135 с изменениями от 27 апреля 2020 г. № 658, от 25 сентября 2020 г. № 1506, от 30 ноября 2020 г. № 1976.

Ответственный исполнитель - комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 844524,50 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 844524,50 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года освоено 262974,32 тыс. рублей, что составляет 31,14 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края (в том числе федеральный бюджет) – 262974,32 (31,14 %).

Прогноз освоения до конца года - 99 %.

В течение 1 квартала 2021 года из 26 запланированных мероприятий выполнялось 25 (2 мероприятия не предусмотрены в программе). Из 26 контрольных событий состоялось 25.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по своевременной корректировке состава мероприятий в программе и Детальном плане-графике.

Мониторинг программы за 1 квартал 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске» всего, в том числе: |  |  |  |  | 789583,99 | 844524,50 | 262974,32 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 789583,99 | 844524,50 | 262974,32 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» всего, в том числе: |  |  |  |  | 736956,67 | 789517,54 | 253981,03 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 736956,67 | 789517,54 | 253981,03 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | оказаны меры социальной поддержки 46978 получателям/30.03.2021 | 613216,48 | 665941,08 | 218041,45 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 613216,48 | 665941,08 | 218041,45 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата социального пособия на погребение  |  | январь-декабрьв программе не предусмотрено | январь-выполнение продолжается | выплаты 29 заявителям/30.03.2021 | 0,00 | 756,35 | 177,62 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 756,35 | 177,62 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5608 гражданам/30.03.2021 | 109837,50 | 111520,00 | 30188,76 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 109837,50 | 111520,00 | 30188,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 233 гражданам/30.03.2021 | 4669,60 | 5079,60 | 988,60 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 4669,60 | 5079,60 | 988,60 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 6 гражданам/30.03.2021 | 69,62 | 69,62 | 10,69 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 69,62 | 69,62 | 10,69 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 17 гражданам/30.03.2021 | 169,09 | 169,37 | 31,20 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 169,09 | 169,37 | 31,20 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 159 гражданам/30.03.2021 | 1517,65 | 1517,65 | 499,53 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1517,65 | 1517,65 | 499,53 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам |  | июнь | - | ведется прием заявлений | 77,02 | 79,94 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 77,02 | 79,94 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 5290 ветеранам/30.03.2021 | 103032,79 | 103698,40 | 28235,65 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 103032,79 | 103698,40 | 28235,65 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | январь-декабрь | январь - выполнение продолжается | выплаты 2 гражданам/30.03.2021 | 13,75 | 14,25 | 2,76 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 13,75 | 14,25 | 2,76 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с медицинскими показаниями, или их законным представителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 10942 гражданам/30.03.2021 | 108183,71 | 101544,35 | 27159,43 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 108183,71 | 101544,35 | 27159,43 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 5476 детей 3050 семьям/30.03.2021 | 33486,62 | 34782,34 | 8696,98 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 33486,62 | 34782,34 | 8696,98 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3246детей 1002 семьям/30.03.2021 | 27401,29 | 28439,65 | 7214,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 27401,29 | 28439,65 | 7214,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 519 детей /30.03.2021 | 62008,86 | 68935,73 | 11199,77 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 62008,86 | 68935,73 | 11199,77 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 1567 гражданам/30.03.2021 | 25440,00 | 29540,00 | 7956,41 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 25440,00 | 29540,00 | 7956,41 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | Осуществление ежегодной денежной выплаты, лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 466 получателям/30.03.2021 | 6962,46 | 7055,73 | 7055,65 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 6962,46 | 7055,73 | 7055,65 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.16. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |  | июнь | - | ведется прием заявлений | 1325,47 | 1375,70 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 1325,47 | 1375,70 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельных категорий граждан |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 2174 получателям/30.03.2021 | 5905,77 | 5747,83 | 1289,35 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 5905,77 | 5747,83 | 1289,35 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.18. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 13 многодетным семьям/30.03.2021 | 801,46 | 801,46 | 106,70 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 801,46 | 801,46 | 106,70 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края |  | январь-март | январь-выполнение продолжается | выплаты 6909 гражданам/30.03.2021 | 34954,06 | 34954,06 | 34863,06 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 34954,06 | 34954,06 | 34863,06 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 3085 детей 2646 семьям/30.06.2021 | 87359,76 | 103459,38 | 49800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 87359,76 | 103459,38 | 49800,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.21. | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма |  | январь-декабрьв программе не предусмотрено | январь-выполнение продолжается | выплаты 46 ветеранам/30.06.2021 | 0,00 | 1216,20 | 380,57 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 1216,20 | 380,57 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.22. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |  | в программе и Детальном плане-графике не предусмотрено | январь-выполнение продолжается | с 30 малоимущими семьями заключены контракты | 0,00 | 25183,47 | 2184,72 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 25183,47 | 2184,72 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приняты меры по социальному обеспечению 46978 получателей. Сформированы списки и платежные документы на выплату и предоставление мер социальной поддержки. |
| 1.2. | Основное мероприятие P1: реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | помощь получили 1118 человек/30.03.2021 | 123740,19 | 123576,46 | 35939,58 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 123740,19 | 123576,46 | 35939,58 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, имеющим детей |  | январь-декабрь | - | выполняется отдельным мероприятием (пункт 1.1.22. отчета) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 379 получателям на 384 детей/30.03.2021 | 41581,13 | 41417,40 | 12882,92 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 41581,13 | 41417,40 | 12882,92 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 734 семьям/30.03.2021 | 82159,06 | 82159,06 | 23056,66 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 82159,06 | 82159,06 | 23056,66 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Помощь получили 1118 человек. Платежные документы сформированы. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения |  |  |  | 18958,35 | 19577,04 | 2826,71 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 18958,35 | 19577,04 | 2826,71 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: обеспечение мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 276 детей/30.03.2021 | 18530,85 | 19149,54 | 2826,71 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 18530,85 | 19149,54 | 2826,71 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты на 125 детей/30.03.2021 | 9105,34 | 9451,34 | 941,88 |
| 2.1.2. | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | выплаты 20 семьям на 44 ребенка/30.03.2021 | 8349,05 | 8621,74 | 1759,49 |
| 2.1.3. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | обеспечено 107 детей/30.03.2021 | 1076,46 | 1076,46 | 125,34 |
|  | Обеспечено 276 детей. Сформированы списки и платежные документы на обеспечение мерами социальной поддержки.  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям всего, в том числе: | председатель комитета по труду и социальной поддержке населения  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заявительный характер/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 427,50 | 427,50 | 0,00 |
| 2.2.1. | Выплата единовременного пособия усыновителям |  | январь-декабрь | январь-выполнение продолжается | заявительный характер/в 1 квартале контрольное событие не состоялось | 427,50 | 427,50 | 0,00 |
|  | В 1 квартале контрольное событие не состоялось |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: |  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 6166,58 |
|  | федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 6166,58 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности по реализации программы всего, в том числе: |  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 6166,58 |
| федеральный бюджетбюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 33668,97 | 35429,92 | 6166,58 |
| бюджет города |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 1

«Предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан»

За 1 квартал 2021 года обеспечены государственными мерами социальной поддержки 46978 человек, в том числе:

29 заявителей получили социальное пособие на погребение - услуга предоставляется единовременно по мере обращения граждан;

5608 ветеранам труда и труженикам тыла осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

233 реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий производилась ежемесячная денежная выплата;

6 инвалидов армии получали ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

17 гражданам осуществлялись ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

159 гражданам предоставлена государственная социальная помощь;

42 студентам назначено ежегодное социальное пособие на проезд;

5290 ветеранам труда Ставропольского края осуществлялась ежемесячная денежная выплата;

2 гражданам произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств инвалидам;

10942 гражданина ежемесячно получали компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг;

на 5476 детей выплачивалось пособие на ребенка (3050 получателей);

на 3246 детей выплачивалась ежемесячная компенсация 1002 многодетным семьям;

на 519 детей осуществлялась выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

1567 получателям ежемесячно предоставлялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

466 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществлена ежегодная денежная выплата;

на 1119 детей (587 семей) не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, назначена выплата ежегодной денежной компенсации на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

2174 гражданам ежемесячно выплачивалась компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

13 многодетных семей, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, в соответствии с законом Ставропольского края от 20.07.2018 г. № 59-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» получили новые денежные компенсации: в размере фактически уплаченного налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также в размере 30% среднего размера родительской платы за детский сад;

осуществлена ежегодная выплата 6909 гражданам, имеющим статус «дети войны»;

46 ветеранам ВОв произведена дополнительная ежемесячная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их фактических расходов на оплату ЖКУ;

произведена ежемесячная денежная выплата на 3085 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (2646 семей);

с 30 малоимущими семьями заключены социальные контракты, в т.ч. по направлениям: поиск работы – 8, открытие ИП (швейная мастерская, услуги такси, косметические услуги, логопедический кабинет, парикмахерские услуги, организация праздников, в т.ч. 1 – доп. образование (косметические услуги – напыление бровей) – 7, личное подсобное хозяйство – разведение бройлеров – 1, трудная жизненная ситуация – 14.

национальный проект «Демография»

(региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае», финансовую помощь получили 1118 человек, в том числе:

на 384 детей 379 получателям производилась ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

734 семье осуществлялась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего в течение 1 квартала 2021 года мерами социальной поддержки обеспечены 48096 человек.

Подпрограмма 3

«Опека детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

С целью обеспечения мерами социальной поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей производились:

выплаты денежных средств на содержание ребенка – 125 детей;

выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (20 семьям на 44 детей);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (107 детей).