

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019 г. Невинномысск № 1139

О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 18.09.2018 № 1348

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Невинномысска от 27 февраля 2019 г. № 358-44 «О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 19 декабря 2018 г. № 337-41 «О бюджете города Невинномысска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Невинномысска от 18.09.2018 № 1348 «О строительстве объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах», следующие изменения:

1.1. Слова «в 2018 – 2020 годах» заменить словами «в 2018 – 2019 годах».

1.2. В пункте 1 цифры «1 697 191 870,65» и «34 666 068,79» заменить соответственно цифрами «1 679 188 767,40» и «34 269 158,52».

1.3. План строительства объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская» на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2020 годах изложить в следующей редакции:

«ПЛАН

строительства объекта «Путепровод через железную дорогу в г. Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул. Степная и ул. Партизанская»

на территории муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 2018 – 2019 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, адрес объекта | Сроки испол-нения | Объем финансирования, руб. | | | Долевое участие бюджета МО, % | Ответственный исполнитель |
| общий объем финансирования | средства  дорожного  фонда  Ставропольского  края | средства муници-пального дорожного фонда |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путепровод через железную дорогу в г.Невинномысск, Ставропольского края, с участками автодорожных подходов к путепроводу от ул.Степная и ул. Партизанская | 2018 г. –  2019 г. | 1 713 457 925,92 | 1 679 188 767,40 | 34 269 158,52 | 2,0 | управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства админи-страции города Невинно- мысска (далее – УЖКХ) |
| в том числе: | 2018 г. | 416 528 365,31 | 408 197 798,00 | 8 330 567,31 | 2,0 | УЖКХ |
| в том числе остатки лимитов 2018 года | 4 776 517,24 | 4 709 896,89 | 66 620,35 | 2,0 | УЖКХ |
| 2019 г. | 1 296 929 560,61 | 1 270 990 969,40 | 25 938 591,21 | 2,0 | УЖКХ |

».

1.4. В заголовке приложения 2 слова «в 2018 – 2020 годах» заменить словами «в 2018 – 2019 годах».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска Полякова Р.Ю.

Глава города Невинномысска

Ставропольского края М.А. Миненков