МОНИТОРИНГ

реализации программы

Наименование программы: муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Отчётный период: 2 квартал 2018 г.

Ответственный исполнитель программы: администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо (должность) | Плановые сроки реализации (месяц начала –месяц окончания) | Фактические сроки реализации (месяц начала –месяц окончания*) | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе (нарастающим итогом с начала года)/контрольное событие (число, месяц, год) | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено бюджетом города на год (сводная бюджетная роспись на последний день последнего месяца отчётного периода) | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников (нарастающим итогом с начала года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах », всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска |  |  |  | 123,5 | 123,5 | 0 |
| 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | бюджет города |  |  |  |  | 123,5 | 123,5 | 0 |
| 1.4. | иные внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска |  |  |  | 103,5 | 103,5 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | декабрь | реализация не осуществлялась | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации: 1 квартал 2018 год – 0 человек | 103,5 | 103,5 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | декабрь | реализация не осуществлялась | численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации: 1 квартал 2018 год – 0 человек | 103,5 | 103,5 | 0 |
| 2.3. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) Основное мероприятие не реализовывалось и контрольное событие «сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации» не наступило в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска |
| 2.4. | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | июнь | июнь, реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации 2 квартал 2018 год – 7 человек/ Отчет о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | июнь | июнь, реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих в 2 квартале 2018 года – 7 человек/ Отчет о проведении семинаров были направлены в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Мероприятие 2 основного мероприятия 2: проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска | декабрь | реализация не осуществлялась | число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня квалификации муниципальных служащих 2 квартал 2018 года – 0 человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) 29 июня 2018 года отделом кадров и наград работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования». Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих. Отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска. Аттестация муниципальных служащих не проводилась. Контрольное событие не наступило. |
| 3. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | июль-август | реализация не осуществлялась | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности 1 квартал 2018 год – 0 стендов и баннеров | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.2. | Мероприятие 1 основного мероприятия 1: изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | июль-август | реализация не осуществлялась | количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности 1 квартал 2018 год – 0 стендов и баннеров | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3.3. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) Социальная реклама антикоррупционной направленности в отчетном периоде не изготавливалась, т.к. средства на изготовление информационных стендов и баннеров запланированы Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на планируемый период 2019 и 2020 годов, на июль 2018 года. Контрольное событие основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска» не наступило. |
| 3.4. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | июнь | июнь, реализация продолжается | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций 2 квартал 2018 год – 7 человек/ Отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества | начальник отдела общественной безопасности администрации города Невинномысска | июнь | июнь, реализация продолжается | число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций 2 квартал 2018 год – 7 человек/ Отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, выполнении контрольного события, причин невыполнения или отклонения от сроков, влияние на ход реализации программы (в текстовой форме) 29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен семинар на темы: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования». Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих. Отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к мониторингу реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

Основное мероприятие 1 «организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 1 «прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации». Результатом реализации основного мероприятия 1 является численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.

Во 2 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось  в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений, поступивших в администрацию города Невинномысска,  тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска. Вследствие этого контрольное событие  «сформирован отчет о прохождении муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует - численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации в 2 квартале 2018 года – 0 человек. Реализация основного мероприятия 1 продолжается до окончания срока действия программы.

Основное мероприятие 2 «организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 2 «проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции» и мероприятия 2 основного мероприятия 2  «проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица». Результатом реализации основного мероприятия 2 является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации.

В 2 квартале 2018 года мероприятие 1 основного мероприятия 2 реализовывалось.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования».  Всего в семинаре приняли участие 7 муниципальных служащих.

Контрольное событие мероприятия 1 основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 г. и результат реализации мероприятия 1 основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации в 2 квартале 2018 года – 7 человек.

Реализация мероприятия 1 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Мероприятие 2 основного мероприятия 2 в 2 квартале 2018 года  не реализовывалось. Аттестация муниципальных служащих администрации города Невинномысска не проводилась. Контрольное событие мероприятия 2 основного мероприятия 2: «подписан протокол аттестационной комиссии» не наступило и результат реализации мероприятия 2 основного мероприятия 2 - число служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на оценку уровня  квалификации муниципальных служащих в 2 квартале  2018 года – 0 человек. Реализация мероприятия 2 основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Результатом реализации основного мероприятия 2 в 2 квартале 2018 г. является число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации - 7 человек. Реализация основного мероприятия 2 продолжается до окончания срока действия программы.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Основное мероприятие 1 «изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 1 «изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности». Результатом реализации основного мероприятия 1 является количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности.

В 2 квартале 2018 года основное мероприятие 1 не реализовывалось. Социальная реклама антикоррупционной направленности в отчетном периоде не изготавливалась, т.к. средства на изготовление информационных стендов и баннеров запланированы Планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на планируемый период 2019 и 2020 годов, на июль 2018 года. В следствие этого контрольное событие  основного мероприятия 1 «счета на оплату услуг по изготовлению и размещению  информационного стенда и баннеров направлены в отдел учета и отчетности администрации города Невинномысска» не наступило и результат реализации основного мероприятия 1 отсутствует – количество изготовленных и размещенных информационных стендов и баннеров антикоррупционной направленности в 2 квартале 2018 году – 0 стендов и баннеров. Реализация основного мероприятия 1 продолжается.

Основное мероприятие 2 «организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций)» реализуется путем проведения мероприятия 1 основного мероприятия 2 «проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества». Результатом реализации основного мероприятия 2 является число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций.

В 2 квартале 2018 г. основное мероприятие 2 реализовывалось.

29 июня 2018 года отделом кадров и наград с работниками кадровых служб органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведен  семинар на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования».

Контрольное событие основного мероприятия 2 выполнено - отчет о проведении семинара был направлен в организационно-протокольный отдел администрации города Невинномысска 29.06.2018 и результат реализации основного мероприятия 2 - число муниципальных служащих и представителей институтов гражданского общества, принявших участие в работе «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций в 2 квартале 2018 года – 7 человек. Реализация основного мероприятия 2 продолжается.