# Приложение 3

# Муниципальная программа

# «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2136 с изменениями от 27 июля 2020 г. № 1147, от 23 ноября 2020 г. № 1903, от 30 ноября 2020 г. № 1975.

Ответственный исполнитель - комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2020 году выделено 62360,53 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3974,58 тыс. рублей;

бюджет города – 58385,95 тыс. рублей.

За 2020 год освоено 62233,97 тыс. рублей, что составляет 99,79 %, в том числе:

бюджет Ставропольского края – 3974,58 тыс. рублей (100 %);

бюджет города – 58259,39 тыс. рублей (99,78 %).

Все 7 мероприятий программы выполнялись (1 начато с опозданием). Из 9 непосредственных результатов достигнуты 8. Из 21 контрольного события состоялись 14.

Из 7 показателей 4 выполнены, 2 перевыполнены, 1 недостигнут. Из 6 задач 5 решены, 1 – не решена. Из 3 целевых индикаторов 2 достигли планового уровня, 1 – выше плана, цель достигнута.

Ответственным исполнителем были приняты меры по увеличению точности планирования параметров программы, скорректированы объемы финансирования, показатели, непосредственные результаты и сроки выполнения мероприятий.

По итогам оценки эффективности программы ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования контрольных событий, показателей, целевых индикаторов.

1. Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы.

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы,подпрограммы,основного мероприятия, ВЦП | Целевая статья расходов | Ответственные исполнители,соисполнители | Расходы за отчетный период(тыс. руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 |  |  |  | комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города Невинномысска (далее – комитет) | 67346,34 | 62360,53 | 62233,97 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 1 |  |  | комитет | 1344,69 | 350,95 | 256,87 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска  | 03 | 1 | 01 |   |  комитет | 781,68 | 146,07 | 146,07 |
|  |  | 03 | 1 | 01 | 20140 |   | 781,68 | 146,07 | 146,07 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня | 03 | 1 | 02 |   |  комитет | 563,01 | 204,88 | 110,80 |
|  |  | 03 | 1 | 02 | 20150 |   | 563,01 | 204,88 | 110,80 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 2 |  |  | комитет | 1579,32 | 40,00 | 40,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города | 03 | 2 | 01 |  |  комитет | 943,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 03 | 2 | 01 | 20180 |   | 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города | 03 | 2 | 02 |  |  комитет | 426,32 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | 03 | 2 | 02 | 20190 |   | 426,32 | 40,00 | 40,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города | 03 | 2 | 03 |  |  комитет | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 03 | 2 | 03 | 20200 |   | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | 03 | 3 |  |  | комитет | 640,62 | 819,52 | 801,52 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни | 03 | 3 | 01 |  |  комитет | 97,18 | 97,18 | 79,18 |
|  |  | 03 | 3 | 01 | 20230 |   | 97,18 | 97,18 | 79,18 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства | 03 | 3 | 02 |  |  комитет | 543,44 | 722,34 | 722,34 |
|  |  | 03 | 3 | 02 | 20240 |   | 543,44 | 722,34 | 722,34 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего, в том числе: | 03 | 4 |  |  | комитет | 63781,71 | 61150,06 | 61135,58 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | 03 | 4 | 01 |  |  комитет | 9065,20 | 8979,52 | 8965,04 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10010 |   | 1670,12 | 1574,42 | 1559,94 |
|  |  | 03 | 4 | 01 | 10020 |   | 7395,08 | 7405,10 | 7405,10 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | 03 | 4 | 02 |  |  комитет | 54716,51 | 52170,54 | 52170,54 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | 11010 |   | 44665,41 | 43862,65 | 43862,65 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | S6420 |   | 8500,00 | 6756,79 | 6756,79 |
|  |  | 03 | 4 | 02 | G6420 |   | 1551,10 | 1551,10 | 1551,10 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города, внебюджетных источников на достижение целей программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Предусмотрено программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 г. | Кассовое исполнение бюджетов | Фактические расходы (для внебюджетных источников) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 63020,08 | 62360,53 | 62233,97 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 3974,58 | 3974,58 | 3974,58 | 0,00 |
| бюджет города | 59045,50 | 58385,95 | 58259,39 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 658,04 | 350,95 | 256,87 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 658,04 | 350,95 | 256,87 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | всего | 302,04 | 146,07 | 146,07 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 302,04 | 146,07 | 146,07 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятийОсновное мероприятие 2: организация участия спортивных сборных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | бюджет города | 302,04 | 146,07 | 146,07 | 0,00 |
| 1.2. | всего | 356,00 | 204,88 | 110,80 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 356,00 | 204,88 | 110,80 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня | бюджет города | 356,00 | 204,88 | 110,80 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 310,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 310,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | всего | 180,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 180,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении | бюджет города | 180,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | всего | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской патриотичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде | бюджет города | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» всего, в том числе: | всего | 859,52 | 819,52 | 801,52 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 859,52 | 819,52 | 801,52 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | всего | 97,18 | 97,18 | 79,18 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 97,18 | 97,18 | 79,18 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Организация и проведение спортивно - массовых мероприятий в городе | бюджет города | 97,18 | 97,18 | 79,18 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | всего | 762,34 | 722,34 | 722,34 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 762,34 | 722,34 | 722,34 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города Невинномысска | бюджет города | 762,34 | 722,34 | 722,34 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» всего, в том числе: | всего | 61192,52 | 61150,06 | 61135,58 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 3974,58 | 3974,58 | 3974,58 | 0,00 |
| бюджет города | 57217,94 | 57175,48 | 57161,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1: выполнение функций органов местного самоуправления | всего | 8965,20 | 8979,52 | 8965,04 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8965,20 | 8979,52 | 8965,04 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта | всего | 52227,32 | 52170,54 | 52170,54 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Ставропольского края | 3974,58 | 3974,58 | 3974,58 | 0,00 |
| бюджет города | 48252,74 | 48195,96 | 48195,96 | 0,00 |
| средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Результаты реализации программы в разрезе мероприятий.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий подпрограмм

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия в составе ВЦП и основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достиг-нутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 программы: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Основное мероприятие 1: проведение городских спортивных мероприятий на территории города Невинномысска всего, в том числе: | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных мероприятий-11 | количество проведенных мероприятий-12 |  |
| 1.1. | Проведение городских физкультурно-спортивных мероприятий |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных мероприятий-11 | количество проведенных мероприятий-12 |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1: проведены спортивные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал– 25 %;2 квартал – 25 %;3 квартал– 50 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 33,33 %;2 квартал – 33,33 %;3 квартал – 33,33 %;4 квартал – 100 %Из 3 контрольных событий состоялись 2. |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе |
| 1. | Основное мероприятие 2: организация участия спортивных команд города в соревнованиях различного уровня всего, в том числе: | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 9 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 10 |  |
| 1.1. | Проведение организационных мероприятий по привлечению спортивных команд города в соревнования различного уровня |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 9 | количество соревнований, в которых приняли участие спортивные команды города - 10 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: количество призовых мест, занятых в первенствах, Российского Международного, краевых уровня:1 квартал - 24;2 квартал - 0;3 квартал - 24;4 квартал - 6  | 1 квартал – 262 квартал – 0;3 квартал– 0;4 квартал – 6Из 3 контрольных событий состоялось 2. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Основное мероприятие 1: организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий среди молодежи города  | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 465 человек | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 3314 человек |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с инициативной группой и талантливой молодежью «Студенческая весна» |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 465 человек | численность молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью – 3314 человек |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведение минифестивалей «Студенческая весна»: март | Не состоялось.Была осуществлена подготовка к городскому мини-фестивалю «Студенческая весна», участие приняли 1249 человек. Были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:городской Бал студенчества, посвященный празднованию Дня студента;игра КВН на кубок главы города Невинномысска;проведение городского этапа Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+»;городской конкурс «Лидер-2020»;состоялось массовое катание «Ночь на льду», посвященное празднованию Дня студента.Участие в данных мероприятиях приняли 2065 человек. |
|  | Контрольное событие 2 основного мероприятия 1: подведение итогов городского фестиваля художественного творчества «Студенческая весна»:сентябрь, Сдача отчетной документации в МКУ «Межведомственный учетный центр» – декабрь | Не состоялись. |
| 2. | Основное мероприятие 2: организация деятельности студенческих и волонтерских отрядов на территории города всего, в том числе: | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 2720 человек, количество мероприятий - 3 | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 3536 человек, количество мероприятий - 3 |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении |  | январь | декабрь | январь | декабрь | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 2720 человек, количество мероприятий - 3 | численность молодых граждан города, принимающих участие в волонтерском и студенческом движении – 3536 человек, количество мероприятий - 3 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведено мероприятий по работе с молодежью, принимающей участие в студенческом и волонтерском движении:1 квартал – 25 %;2 квартал – 25 %;3 квартал – 50 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 25 %;2 квартал – 25 %;3 квартал – 50 %;4 квартал – 100 %Все 3 контрольных события состсоялись. |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Основное мероприятие 3: организационно-воспитательная работа с молодежью города всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 3555 человек; количество мероприятий-2 | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 1847 человек; количество мероприятий-6 |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |  | январь | декабрь | февраль | декабрь | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 3555 человек; количество мероприятий-2 | число молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 1847 человек; количество мероприятий-6 |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 3: проведены мероприятия по реализации молодежной политики в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал – 25 %;2 квартал – 25%;3 квартал – 60 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 67 %;2 квартал – 67 %;3 квартал – 83,33 %;4 квартал – 100 % Все 3 контрольных события состоялись. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям |
| 1. | Основное мероприятие 1: комплекс мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни всего, в том числе: | комитет  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –14 | проведено 12 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество мероприятий, направленных на приобщение населения города к активному образу жизни –14 | проведено 12 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 1: проведены мероприятия, направленные на приобщение населения города к активному и здоровому образу жизни, в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал – 42 %;2 квартал – 42 %;3 квартал – 50 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 42 %;2 квартал – 42 %;3 квартал – 78,57 %;4 квартал – 85.71 % Из 3 контрольных событий состоялось 1. |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям |
| 1. | Основное мероприятие 2: комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха, развития культурного пространства всего, в том числе: | комитет | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 9 | проведено 8 мероприятий |  |
| 1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий города |  | январь | декабрь | январь | декабрь | количество проведенных культурно-досуговых и зрелищных мероприятий – 9 | проведено 8 мероприятий |  |
|  | Контрольное событие 1 основного мероприятия 2: проведены культурно-досуговые и зрелищные мероприятия в установленные сроки от общего количества запланированных мероприятий:1 квартал – 30%;2 квартал – 30 %;3 квартал – 75 %;4 квартал – 100 % | Нарастающим итогом с начала года:1 квартал – 11,1 %;2 квартал – 55,5 %;3 квартал – 66,6 %;4 квартал – 89 %Из 3 контрольных события состоялось 2. |

3. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений целевых индикаторов и показателей.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор,показатель | Единиц измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Цель 1 программы: укрепление физического и духовного здоровья населения города Невинномысска |
| 1. | Доля населения города Невинномысска, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 47,70 | 36,90 | 46,20 |  |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе  | % | 85,70 | 22,00 | 28,70 |  |
| 3. | Доля населения города, задействованного в спортивно-массовых, культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях  | % | 41,90 | 9,40 | 7,00 |  |
|  | [Подпрограмма 1](#P1347) «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для занятий физической культурой и спортом в городе Невинномысске |
| 1. | Численность жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, принимающих участие в городских физкультурно-спортивных мероприятиях  | человек | 18721 | 9300 | 8453 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1: развитие сферы профессионального спорта в городе Невинномысске |
| 1. | Численность спортсменов города, принимающих участие в соревнованиях различного уровня  | человек | 996 | 396 | 308 |  |
|  | [Подпрограмма 2](#P1408) «Развитие молодежной политики в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2: развитие системы поддержки инициативной и талантливой молодежи города |
| 1. | Доля молодых граждан города, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью  | % | 36,90 | 1,00 | 10,90 |  |
| 2. | Доля молодых граждан города, принимающих участие в студенческом и волонтерском движении  | % | 15,00 | 9,10 | 11,70 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: формирование у молодых граждан общероссийской гражданской идентичности и профилактика политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде |
| 1. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по формированию общероссийской гражданской идентичности и профилактики политического, этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде  | % | 39,00 | 11,90 | 6,10 |  |
|  | [Подпрограмма 3](#P1473) «Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3: приобщение жителей города к спортивно-массовым мероприятиям |
| 1. | Численность населения, принимающего участие в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных в городе  | человек | 6405 | 6500 | 4148 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 3: приобщение жителей города к культурно-досуговым и зрелищным мероприятиям |
| 1. | Численность населения участвующего в городских культурно-досуговых и зрелищных мероприятиях, посвященных знаменательным датам  | человек | 10000 | 4427 | 4898 |  |

4. Сведения о ходе реализации подпрограмм программы.

Подпрограмма 1

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по проведению городских физкультурно-спортивных мероприятий проведено 8 мероприятий: школьная волейбольная лига, командное первенство города по шахматам среди школьников «Белая ладья», городские турниры, первенства, чемпионаты по баскетболу, гандболу, волейболу, прыжкам на акробатической дорожке, тяжелой атлетике, спартакиада среди людей с ограниченными возможностями, посвященная ко Дню Ставропольского края.

За отчётный период в городе города были проведены 4 мероприятия без использования бюджетных средств:

открытый чемпионат профессионального мастерства среди работников лесных хозяйств и организаций жилищно-коммунального хозяйства;

открытый турнир города Невинномысска по хоккею, посвященный Дню защитника отечества;

турнир по футболу «Кожаный мяч», посвященный празднованию Дня города;

городской турнир по регби, посвященный празднованию Дня города.

В городских мероприятиях приняли участие 8453 человека. Невыполнение плана связано с эпидемиологической обстановкой в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Спортсмены города принимали участие в 7 соревнованиях краевого уровня: краевые официальные спортивные соревнования по легкой атлетике, всероссийские соревнования по художественной гимнастике, спартакиада учащихся России 2020 года по шахматам среди юношей и девушек, всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, традиционный межгосударственный легкоатлетический пробег, первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по художественной гимнастике, чемпионат и первенство Ставропольского края по кикбоксингу, краевые соревнования по художественной гимнастике. Приняло участие 308 спортсменов. Завоевано 32 призовых места.

За отчётный период спортсмены города приняли участие в 3 мероприятиях без использования бюджетных средств.

Подпрограмма 2

«Развитие молодежной политики в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по поддержке талантливой и инициативной молодежи города в связи с эпидемиологической обстановкой и на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», запланированные финансируемые мероприятия были отменены. В феврале-марте 2020 года была осуществлена подготовка к городскому мини-фестивалю «Студенческая весна», участие приняли 1249 человек.

Были проведены мероприятия без использования бюджетных средств:

городской Бал студенчества, посвященный празднованию Дня студента;

игра КВН на кубок главы города Невинномысска;

проведение городского этапа Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+»;

городской конкурс «Лидер-2020»;

состоялось массовое катание «Ночь на льду», посвященное празднованию Дня студента.

Участие в данных мероприятиях приняли 2065 человек.

В рамках выполнения плана по гражданскому образованию и патриотическому воспитанию молодежи города проведено 2 мероприятия:

«День мужества» для допризывной молодежи;

«Георгиевская ленточка» (изготовление георгиевских лент). Участие приняли 2500 человек.

Запланированное мероприятие на 4 квартал 2020 года «Краевая военно-спортивная игра «Орленок» среди молодежи допризывного возраста» было отменено в связи с эпидемиологической обстановкой.

Так же в период действия ограничительных мер молодежь города Невинномысска в количестве 536 человек приняла участие в мероприятиях, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края.

В рамках выполнения плана по вовлечению молодежи в социальную практику, обеспечению поддержки научной, предпринимательской активности молодежи на 2020 год было запланировано проведение городской школы актива лидеров молодежных общественных объединений.

Данное мероприятие было отменено в связи с эпидемиологической обстановкой и на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края».

За отчетный период молодежь города приняла участие в 6 краевых мероприятиях без использования бюджетных средств:

в ГБУ культуры СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» г. Ставрополь проводилось заседание Краевого Координационного Совета по вопросам перспективного развития студенческих педагогических отрядов;

торжественное собрание, посвященное Дню Российских студенческих отрядов;

семинар-совещание, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

торжественная церемония награждения стипендиатов Губернатора Ставропольского края) мероприятиях;

3 смена форума «Машук-2020»;

IX Школа актива учащейся молодежи Ставропольского края «Достижения.

Участие приняли 1847 человек.

Подпрограмма 3

«Развитие спортивно-культурной деятельности в городе Невинномысске»

В рамках выполнения плана по организации и проведению спортивно - массовых мероприятий проведено 9 мероприятий:

городские соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие», посвященные Дню защитника Отечества;

городские соревнования среди женщин «Красота и грация» посвященные Международному женскому дню 8 Марта;

соревнования «А ну-ка, парни!» среди молодежи допризывного возраста образовательных учреждений;

5 мероприятий «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО»: среди учащихся 5-х - 9-х, 11-х классов (тесты силовые, беговые) и среди всех групп населения;

городской конкурс рисунков «ГТО глазами детей» о Всероссийском комплексе ГТО.

Также за отчётный период было проведено 3 мероприятия без использования бюджетных средств.

В мероприятиях приняло участие 4898 человек.

В рамках создания благоприятных условий для творческой деятельности и отдыха проведено 8 культурно-досуговых и зрелищных мероприятий с участием 4147 человек:

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:

изготовление открыток и приобретение подарков для поздравления ветеранов и участников ВОВ от главы города и председателя Думы;

изготовление брэндированной одежды для волонтеров;

изготовление ленты «Победитель» для ветеранов ВОВ;

изготовление баннеров для праздничного оформления улиц;

подготовка материала к всероссийской акции «Знамя Победы»;

посвященных Дню Знаний;

посвященных Дню инвалида;

организация и поведение новогодних мероприятий.

Неисполнение плана по 1 мероприятию связано с введением дополнительных мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края.

Также были проведены онлайн-мероприятия, участие в которых приняло более 4000 человек:

флешмоб «Флаги России. 12 июня»;

онлайн квест «Россия – это мы», посвященный Дню России;

интернет-акция «Сердечная благодарность»;

танцевальный флешмоб «Давай, Россия!»;

квест «История победителей»;

акция «Я на параде! Я в строю»;

акция «Окна России – окна Победы»;

акция «Что я знаю о Параде Победы».