# Приложение 8

# Муниципальная программа

# «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Утверждена постановлением от 15 ноября 2019 г. № 2138 с изменениями от 25 ноября 2020 г. № 1926, от 15 сентября 2021 г. № 1588.

Ответственный исполнитель - администрация города Невинномысска в лице отдела кадров и наград администрации города Невинномысска.

Всего на реализацию мероприятий программы в 2021 году выделено 122,90 тыс. рублей бюджет города. В течение 9 месяцев 2021 года освоение средств не осуществлялось. Прогноз освоения до конца года – 100 %.

В течение 9 месяцев 2021 года из 5 запланированных мероприятий выполнялись 2 (начаты с опозданием). Из 11 запланированных контрольных событий состоялись 4.

Ответственным исполнителем были приняты меры по корректировке основных направлений реализации программы.

По итогам мониторинга ответственному исполнителю необходимо принять меры по увеличению точности планирования сроков реализации мероприятий и наступления контрольных событий.

Мониторинг реализации программы за 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, ВЦП | Ответственное лицо  | Плановые сроки реализации  | Фактические сроки реализации  | Результат исполнения основного мероприятия, мероприятий в его составе/контрольное событие  | Расходы (тыс. рублей) |
| предусмотрено программой  | предусмотрено бюджетом города на год  | кассовое исполнение бюджетов, фактические расходы внебюджетных источников  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 122,90 | 122,90 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Ставропольского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города |  |  |  |  | 122,90 | 122,90 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах», всего, в том числе: |  |  |  |  | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города  | январь-декабрь | - | в 1 квартале и за 9 месяцев контрольные события не состоялись | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
| 1.1.1. | Прохождение муниципальными служащими администрации города Невинномысска курсов повышения квалификации  |  | январь-декабрь | - | в 1 квартале и за 9 месяцев контрольные события не состоялись | 102,90 | 102,90 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не наступило в связи с отсутствием в предложениях образовательных учреждений тем для курсов повышения квалификации, актуальных для муниципальных служащих администрации города Невинномысска. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетенции муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации (проведение круглых столов, семинаров-совещаний, тестирования и аттестации) всего, в том числе: | начальник отдела кадров и наград администрации города Невинномысска  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–217 человек/30.03.2021;30.06.2021;в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Проведение круглых столов и семинаров-совещаний с муниципальными служащими администрации города Невинномысска по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции |  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–217 человек/30.03.2021;30.06.2021;в 3 квартале контрольное событие не состоялось | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации города Невинномысска и органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица |  | январь-декабрь | - | запланировано на 4 квартал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о проведенных мероприятиях представлен. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах» всего, в том числе: |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1: изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры) | начальник отдела общественной безопасности администрации города  | январь-декабрь | - | запланировано на 4 квартал | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Изготовление и размещение информационного стенда в здании администрации города Невинномысска и баннеров на улицах города Невинномысска антикоррупционной направленности |  | январь-декабрь | - | запланировано на 4 квартал | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие не состоялось. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2: организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции (проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций) всего, в том числе: | начальник отдела общественной безопасности администрации города  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–217 человек/30.03.2021;30.06.2021; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Проведение «круглых столов», семинаров, научно-практических конференций с руководителями органов администрации города Невинномысска с привлечением институтов гражданского общества |  | январь-декабрь | февраль-реализация продолжается | число муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях–217 человек/30.03.2021;30.06.2021; | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отчет о проведенных мероприятиях представлен. |

Подпрограмма 1

«Развитие муниципальной службы в администрации города Невинномысска и ее органах»

В феврале 2021 года отделом кадров и наград администрации города Невинномысска с муниципальными служащими администрации города Невинномысска проведен семинар на тему «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об использовании специального программного обеспечения «Справки БК». Кроме этого, кадровыми службами органов администрации города Невинномысска с правами юридического лица проведены разъяснительные мероприятия с муниципальными служащими на темы: «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О порядке представления муниципальными служащими сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18 мая 2021 года по рекомендации следственного отдела по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю отделом кадров и наград на аппаратной учебе для руководителей администрации города Невинномысска проведена профилактическая работа по предупреждению и пресечению преступлений коррупционной и экономической направленности.

Всего в семинарах приняло участие 217 муниципальных служащих.

Подпрограмма 2

«Противодействие коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах»

Мероприятия проводились в рамках подпрограммы 1.